## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту № 3EVE11-6965
від "30" червня 2020 року
|  |  | Конкурсна програма: | Знакові події
|  |  | ЛОТ: | Знакові події в Україні
|  |  | Назва Заявника: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "МЕДІА РЕСУРСИ МЕНЕДЖМЕНТ"
|  |  | Назва проекту: | KYIV MEDIA WEEK: Global Marathon
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проекту
за період з 30 червня 2020 року по 30 жовтня 2020 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проекту
|  |  | Кошти організацій-партнерів | Кошти місцевих бюджетів | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет |  | 3203609.95 |  |  |  |  | 608793.73 |  | 608793.73 |  |  | 100% | 3812403.68
фактичний бюджет |  | 2667596.91 |  |  |  |  | 464318.89 |  | 464318.89 |  |  | 100% | 3131915.8
профінансовано |  | 2498815 |  |  |  |  | 348760.96 |  | 348760.96 |  |  | 100% | 2847575.96
залишок до фінансування |  | 168781.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115557.93 |  | 115557.93 |  | 0 | 100% | 284339.84
| Склав: | Директор | [6 empty] | Удут К.В.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  |  | ПІБ

## Витрати
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Конкурсна програма: |  | Знакові події
Назва заявника: |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "МЕДІА РЕСУРСИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Назва проекту: |  | KYIV MEDIA WEEK: Global Marathon
Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | планова, грн. (=6+12+18+24) | фактична, грн. (=9+15+21+27) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=4*5) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=7*8) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=10*11) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=13*14) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=16*17) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=19*20) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=22*23) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=25*26) |  |  | грн. | %
Стовпці: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | формули |  | Е | F | G=E*F | H | I | J=H*I | K | L | M=K*L | N | O | P=N*O | Q | R | S=Q*R | T | U | V=T*U | W | X | Y=W*X | Z | AA | AB=Z*AA | AC=G+M+S+Y | AD=J+P+V+AB | AE=AC-AD | AF=AE/AC
Витрати:
Підрозділ: | 1 | Оплата праці
Стаття: | 1.1 | Штатні працівники |  |  |  | 474723.25 |  |  | 360916.75 |  |  | 499011.25 |  |  | 380589.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 973734.5 | 741506 | 232228.5 | 23.85%
Пункт: | а | Удут Катерина Василівна, директор, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 8093 | 36418.5 | 4 | 8093 | 32372 | 4.5 | 9299 | 41845.5 | 4 | 9299 | 37196 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78264 | 69568 | 8696 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | б | Преловська Алла Володимирівна, головний керівник проектів, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 6306 | 28377 | 4 | 6306 | 25224 | 4.5 | 8602 | 38709 | 4 | 8602 | 34408 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67086 | 59632 | 7454 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | в | Марьяна Мусій Менеджер з міжнародних проектів, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 5423 | 24403.5 | 3.5 | 5423 | 18980.5 | 4.5 | 7997 | 35986.5 | 3.5 | 7997 | 27989.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60390 | 46970 | 13420 | 22.22% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | г | Менеджер зі зв'язків з громадськістю, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 5423 | 24403.5 | 0 |  | 0 | 4.5 | 6517 | 29326.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53730 | 0 | 53730 | 100% | Економія по статті відбулась у зв'язку з тим, що в період проекту не вдалось знайти найкращого кандидата на дану посаду і, відповідно, взяти його в штат компанії
Пункт: | д | Пилипенко Марія Владиславівна, керівник проектів, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 5423 | 24403.5 | 4 | 5423 | 21692 | 4.5 | 3521 | 15844.5 | 4 | 3521 | 14084 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40248 | 35776 | 4472 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | е | Лінєвич Павло Геннадійович, менеджер з міжнародних проектів, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 6306 | 28377 | 4 | 6306 | 25224 | 4.5 | 8602 | 38709 | 4 | 8602 | 34408 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67086 | 59632 | 7454 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | є | Ковбасинська Інна Валеріївна, фахівець з комунікацій, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 4456 | 20052 | 4 | 4456 | 17824 | 4.5 | 33 | 148.5 | 4 | 33 | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20200.5 | 17956 | 2244.5 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | ж | Вірт Анжеліка Ромуальдівна, фахівець по роботі з учасниками, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 4772 | 21474 | 4 | 4772 | 19088 | 4.5 | 2188 | 9846 | 4 | 2188 | 8752 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31320 | 27840 | 3480 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | з | Пушечнікова Дар'я Сергіївна, дизайнер графічних робіт, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 6306 | 28377 | 4 | 6306 | 25224 | 4.5 | 8602 | 38709 | 4 | 8602 | 34408 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67086 | 59632 | 7454 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | и | Яковлєва Світлана Валентинівна, менеджер з адміністративної діяльності, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3826 | 17217 | 0 |  | 0 | 4.5 | 3634 | 16353 | 0 | 3634 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33570 | 0 | 33570 | 100% | Економія по статті відбулась у зв'язку із звільненням працівника на початку підготовчого етапі проекту (липень)
Пункт: | і | Іванкевич Юлія Миколаївна, помічник керівника, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3636 | 16362 | 4 | 3636 | 14544 | 4.5 | 3324 | 14958 | 4 | 3324 | 13296 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31320 | 27840 | 3480 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | ї | Асистент керівника проектів, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3636 | 16362 | 0 |  | 0 | 4.5 | 3324 | 14958 | 0 | 3324 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31320 | 0 | 31320 | 100% | Економія по статті відбулась у зв'язку з тим, що в період проекту не вдалось знайти найкращого кандидата на дану посаду і, відповідно, взяти його в штат компанії
Пункт: | й | Дмитренко Ірина Володимирівна, фахівець-аналітик з дослідження телевізійного ринку, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 4772 | 21474 | 4 | 4772 | 19088 | 4.5 | 2188 | 9846 | 4 | 2188 | 8752 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31320 | 27840 | 3480 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | к | Вакалюк Артем Володимирович, керівник депаратменту аналітики, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 5423 | 24403.5 | 4 | 5423 | 21692 | 4.5 | 9485 | 42682.5 | 4 | 9485 | 37940 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67086 | 59632 | 7454 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | л | Рахманіна Анастасія Володимирівна, керівник департаменту новин, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 5423 | 24403.5 | 4 | 5423 | 21692 | 4.5 | 7001 | 31504.5 | 4 | 7001 | 28004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55908 | 49696 | 6212 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | м | Колодяжна Анастасія Олександрівна, головний фахівець з комунікацій, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3826 | 17217 | 4 | 3826 | 15304 | 4.5 | 4126 | 18567 | 4 | 4126 | 16504 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35784 | 31808 | 3976 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | н | Анна Белікова, журналіст, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3826 | 17217 | 4 | 3826 | 15304 | 4.5 | 3634 | 16353 | 4 | 3634 | 14536 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33570 | 29840 | 3730 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | о | Світлана Панкова, журналіст, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3826 | 17217 | 3.5 | 3826 | 13391 | 4.5 | 3634 | 16353 | 3.5 | 3634 | 12719 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33570 | 26110 | 7460 | 22.22% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс та зі звільненням працівника 15.10.20
Пункт: | п | Борис Сидоренко, журналість, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3826 | 17217 | 4 | 3007 | 12028 | 4.5 | 3634 | 16353 | 4 | 2959 | 11836 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33570 | 23864 | 9706 | 28.91% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс і з зменшенням залученості співробітника в проект
Пункт: | р | Андрій Поліщук, більдредактор, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3826 | 17217 | 4 | 3826 | 15304 | 4.5 | 3634 | 16353 | 4 | 3634 | 14536 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33570 | 29840 | 3730 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | с | Юрій Мосін, фахівець департаменту аналітики, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 4.5 | 3826 | 17217 | 4 | 3007 | 12028 | 4.5 | 3634 | 16353 | 4 | 2959 | 11836 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33570 | 23864 | 9706 | 28.91% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс і з зменшенням залученості співробітника в проект
Пункт: | т | Бірук Олександра, головний менеджер із зв'язків з громадськістю, премія за понаднормову роботу над проектом | місяців | 2.75 | 5423 | 14913.25 | 2.75 | 5423 | 14913.25 | 2.75 | 7001 | 19252.75 | 2.75 | 7001 | 19252.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34166 | 34166 | 0 | 0%
Стаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  |  |  | 633618.1 |  |  | 600000.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 633618.1 | 600000.08 | 33618.02 | 5.306%
Пункт: | а | Анна Давидова, редактор комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | місяців | 4.5 | 25000 | 112500 | 4 | 25000 | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 112500 | 100000 | 12500 | 11.11% | Зміна суми відбулась у зв'язку із зменшенням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | б | Дерська Дар'я Леонідівна Асистент творчої групи аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | місяців | 3 | 18633.54 | 55900.62 | 3 | 18633.54 | 55900.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55900.62 | 55900.62 | 0 | 0%
Пункт: | в | Коцан Маріанна Ярославівна Журналіст творчої групи аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | місяців | 4 | 21118.02 | 84472.08 | 3 | 21118.02 | 63354.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84472.08 | 63354.06 | 21118.02 | 25% | Економія по статті відбулась у зв'язку із тривалим пошуком кандидата на виконання даних робіт
Пункт: | г | Тарасенко Ольга Геннадіївна Журналіст творчої групи з оперативного висвітлення/ анонсування проєкту | місяців | 4 | 21118.02 | 84472.08 | 4 | 21118.02 | 84472.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84472.08 | 84472.08 | 0 | 0%
Пункт: | д | Дерська Марина Миколаївна Літературний редактор комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | місяців | 3 | 18633.54 | 55900.62 | 3 | 18633.54 | 55900.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55900.62 | 55900.62 | 0 | 0%
Пункт: | е | Кирилаш Світлана Юріївна Коректор комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | місяців | 3 | 16149.07 | 48447.21 | 3 | 16149.07 | 48447.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48447.21 | 48447.21 | 0 | 0%
Пункт: | є | Тараруєва Ніна Вікторівна Перекладач комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | місяців | 3 | 18633.54 | 55900.62 | 3 | 18633.54 | 55900.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55900.62 | 55900.62 | 0 | 0%
Пункт: | ж | Панов Олексій Михайлович Дизайнер комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | місяців | 2.5 | 24844.72 | 62111.8 | 2.5 | 24844.72 | 62111.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62111.8 | 62111.8 | 0 | 0%
Пункт: | з | Вікторова Вікторія Віталіївна Дизайнер творчої групи з оперативного висвітлення/ анонсування проєкту | місяців | 3 | 22360.25 | 67080.75 | 3 | 22360.25 | 67080.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67080.75 | 67080.75 | 0 | 0%
Пункт: | и | Шевчук Павло Сергійович Фотограф, буде проводити зйомку бекстейджу протягом трансляції (9 год) та 2 технічні години | місяців | 11 | 621.12 | 6832.32 | 11 | 621.12 | 6832.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6832.32 | 6832.32 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 1 "Оплата праці": | [5 empty] | 1108341.35 |  |  | 960916.83 |  |  | 499011.25 |  |  | 380589.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1607352.6 | 1341506.08 | 265846.52 | 16.54%
Підрозділ: | 2 | Соціальні внески
Стаття: | 2.1 | Соціальні внески з оплати праці |  |  |  | 243835.097 |  |  | 211401.7026 |  |  | 109782.475 |  |  | 83729.635 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 353617.572 | 295131.3376 | 58486.2344 | 16.54%
Пункт: | а |  |  |  |  | 243835.097 |  |  | 211401.7026 |  |  | 109782.475 |  |  | 83729.635 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 353617.572 | 295131.3376 | 58486.2344 | 16.54%
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески": | [5 empty] | 243835.097 |  |  | 211401.7026 |  |  | 109782.475 |  |  | 83729.635 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 353617.572 | 295131.3376 | 58486.2344 | 16.54%
Розділ: | 3 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Стаття: | 3.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 3.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 3.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 3 "Витрати пов'язані з відрядженнями": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 4 | Обладнання і нематеріальні активи
Стаття: | 4.1 | Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 4.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Право використання (ліцензія) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Інші нематеріальні активи |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 4 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 5 | Витрати пов'язані з орендою
Стаття: | 5.1 | Оренда приміщення |  | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Пункт: | а | Зала-студія для запису онлайн марафону 14.09 Unit Core (інноваційний парк Unit City, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3). Площа 288 м2. Зала оснащення спеціальним освітленням, звуковим обладнянням, проекційною системою. | діб | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Пункт: | б | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 5.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 6 | 58200 | 59200 | 6 | 58200 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 59200 | 0 | 0%
Пункт: | а | Оренда обладнання для ведення трансляції KMW: Global Marathon 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00, а саме камери для зйомки (клас Panasonic 180/200), ПТС (монітори, ноутбуки, комутація), сервіс Vmix call | компл. | 1 | 28700 | 28700 | 1 | 28700 | 28700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28700 | 28700 | 0 | 0%
Пункт: | б | Оренда додаткових освітлювальних приладів, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | шт | 3 | 500 | 1500 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0%
Пункт: | в | Оренда світлодіодного екрану 5,12х1,92м, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | шт | 1 | 25500 | 25500 | 1 | 25500 | 25500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25500 | 25500 | 0 | 0%
Пункт: | г | Оренда техніки для синхронного перекладу під час онлайн марафону, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | компл. | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0%
Стаття: | 5.3 | Оренда транспорту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кілометражу абокількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Оренда автобуса (із зазначенням кілометражу або кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 5.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 5.5 | Інші об'єкти оренди |  | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2650 | 850 | 24.29%
Пункт: | а | Оренда меблів для розміщення на сцені в студії для зйомки онлайн марафону, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | компл. | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 2650 | 2650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 2650 | 850 | 24.29% | Економія відбулась у зв'язку із тим, що в плановому коштрисі була закладена сума на крісла, столи, стійку для спікера та макет глобуса. Було прийнято рішення не використовувати стійку та макет під час трансляції, відповідно вони не були замовлені.
Пункт: | б | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 5 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 8 | 101700 | 102700 | 8 | 100850 | 101850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102700 | 101850 | 850 | 0.8277%
Підрозділ: | 6 | Витрати на харчування та напої
Стаття: | 6.1 | Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по пірозділу 6 "Витрати на харчування та напої": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 7 | Матеріальні витрати
Стаття: | 7.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 7.2 | Носії, накопичувачі |  | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2009 | -9 | -0.45%
Пункт: | а | Жорсткий диск, ємністю 1 тб | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2009 | 2009 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 2009 | -9 | -0.45% | Збільшення суми статті відбулось через зміну обраної моделі жорсткого диску
Пункт: | б | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 7.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 7 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2009 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2009 | -9 | -0.45%
Підрозділ: | 8 | Поліграфічні послуги
Стаття: | 8.1 | Послуги із виготовлення: |  | 40 | 500 | 20000 | 40 | 500 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | а | Виготовлення макетів (послуги дизайну) | шт. | 40 | 500 | 20000 | 40 | 500 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | б | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | г | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | д | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | е | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | є | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | ж | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | з | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | и | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 8 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 40 | 500 | 20000 | 40 | 500 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Підрозділ: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | а | Виготовлення промо-роликів KMW Global Marathon | шт | 1 | 65200 | 65200 | 1 | 8500 | 8500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65200 | 8500 | 56700 | 86.96% | Економія відбулась у зв'язку із тим, що було обрано підрядника, який запропонував вартість послуг значно нижчу, ніж було закладено в кошторисі. Також було вирішено робити одну версію ролику, замість трьох (як було вказано в плановому кошторисі)
Пункт: | б | Послуги SMM, в тому числі витрати на просування заходу у соціальних мережах - оплата спеціальних промо-кампаній у Facebook, Instagram та Youtube | послуга | 1 | 95000 | 95000 | 1 | 70000 | 70000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 95000 | 70000 | 25000 | 26.32% | Було вирішено не проводити промо-кампанію в Youtube
Пункт: | в | Послуги з відеозйомки бекстейджу студії, звідки буде здійснюватися онлайн трансляція | год | 9 | 1650 | 14850 | 9 | 1650 | 14850 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14850 | 14850 | 0 | 0%
Пункт: | г | Послуги з SЕО-оптимізації сайту Media Business Reports, що включають наступні пункти: | послуга | 1 |  | 158600 |  |  | 158600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 158600 | 158600 | 0 | 0%
Пункт: |  | технічний аудит сайту SEO-фахівцем із подальшим супроводом (після аудиту та формузвання ТЗ, SEO-фахівець тестує роботу налаштувань та корегує їх за потреби. Далі проводить контроль за правильністю роботи інструментів) | послуга | 1 | 19500 | 19500 | 1 | 19500 | 19500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 0%
Пункт: |  | семантичний аудит сайту (підбір пошукових запитів, їхня кластеризація, складання технічного завдання для розробників) | послуга | 1 | 19500 | 19500 | 1 | 19500 | 19500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 0%
Пункт: |  | просування сайту в Google | міс | 3 | 26000 | 78000 | 3 | 26000 | 78000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0%
Пункт: |  | робота SEO-фахівця з розробки SEO-кампанії та просування сайту | міс | 4 | 10400 | 41600 | 4 | 10400 | 41600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41600 | 41600 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 21 | 237250 | 333650 | 20 | 155550 | 251950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333650 | 251950 | 81700 | 24.49%
Підрозділ: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | а | Витрати зі створення сайту KMW Global Marathon | послуга | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0%
Пункт: | б | Витрати з технічної модернізації сайту Media Business Reports під проведення онлайн трансляції, а саме: | послуга | 1 |  | 123238 | 1 |  | 117288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 123238 | 117288 | 5950 | 4.828%
Пункт: |  | створення системи онлайн-голосування користувачів (для проведення онлайн-опитування «Актуальні проблеми та потреби української аудіовізуальної індустрії») | послуга | 1 | 15552 | 15552 | 1 | 15552 | 15552 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15552 | 15552 | 0 | 0%
Пункт: |  | створення механізму для брендування сайту у стилістиці KMW Global Marathon | послуга | 1 | 11664 | 11664 | 1 | 11664 | 11664 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11664 | 11664 | 0 | 0%
Пункт: |  | створення сторінки сайту для перегляду трансляції KYIV MEDIA WEEK Global Marathon | послуга | 1 | 46656 | 46656 | 1 | 46656 | 46656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46656 | 46656 | 0 | 0%
Пункт: |  | впровадження технічного завдання для SEO-просування | послуга | 1 | 27216 | 27216 | 1 | 27216 | 27216 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27216 | 27216 | 0 | 0%
Пункт: |  | навантажувальне тестування серверу та інші роботи на сервері з метою запобігання технічних форс-мажорів під час проведення трансляції KYIV MEDIA WEEK Global Marathon | послуга | 1 | 16200 | 16200 | 1 | 16200 | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16200 | 16200 | 0 | 0%
Пункт: |  | придбання додаткових комплектуючих (оперативна пам’ять) для серверу | послуга | 1 | 5950 | 5950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5950 | 0 | 5950 | 100% | Після детального аналізу спеціалістами, що займались модернізацією сайту було вирішено що потреби у придбанні додаткових комплектуючих (оперативна пам’ять) для серверу немає
Всього по підрозділу 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 8 | 148238 | 148238 | 7 | 142288 | 142288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148238 | 142288 | 5950 | 4.014%
Підрозділ: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | а | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіїв інформації": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | а | Усний переклад (синхронний) для проведення двомовної трансляції онлайн марафону | година | 9 | 2250 | 20250 | 9 | 2250 | 20250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | б | Письмовий переклад всіх документів, аналітичних звітів, текстів новин та публікацій | сторінка | 145 | 200 | 29000 | 140 | 200 | 28000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29000 | 28000 | 1000 | 3.448% | Було перераховано та змінено кількість сторінок для перекладу
Пункт: | в | Редагування та коректура текстів | сторінка | 150 | 100 | 15000 | 28 | 100 | 2800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 2800 | 12200 | 81.33% | Фактична кількість сторінок, що потребувала вичитки та редагування була зменшена
Всього по підрозділу 12 "Витрати з перекладу": |  |  |  | 304 | 2550 | 64250 | 177 | 2550 | 51050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64250 | 51050 | 13200 | 20.54%
Підрозділ: | 13 | Адміністративні витрати
Пункт: | а | Бухгалтерські послуги | міс | 4.5 | 23000 | 103500 | 4 | 23000 | 92000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 103500 | 92000 | 11500 | 11.11% | Сума зменшилась у зв’язку із скороченням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | б | Юридичні послуги | міс | 4.5 | 18000 | 81000 | 4 | 18000 | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81000 | 72000 | 9000 | 11.11% | Сума зменшилась у зв’язку із скороченням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | в | Аудиторські послуги | послуга | 1 | 70000 | 70000 | 1 | 70000 | 70000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0%
Пункт: | г | Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат) | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 13 "Адміністративні витрати": |  |  |  | 10 | 111000 | 254500 | 9 | 111000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254500 | 234000 | 20500 | 8.055%
Підрозділ: | 14 | Інші прямі витрати
Стаття: | 14.1 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 4 | 255400 | 255400 | 4 | 138649 | 138649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255400 | 138649 | 116751 | 45.71%
Пункт: | а | Послуги відео-дизайну для створення заставок, що будуть використовуватись під час KMW Global Marathon | послуга | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 45914 | 45914 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 57000 | 45914 | 11086 | 19.45% | Перерахунок суми відбувся у зв’язку з уточненням технічного завдання на заставки
Пункт: | б | Монтаж ролику "10 років КМВ", що транслюватиметься в рамках KMW Global Marathon | послуга | 1 | 70000 | 70000 | 1 | 24955 | 24955 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70000 | 24955 | 45045 | 64.35% | Було обрано підрядника, який запропонував вартість послуг значно нижчу, ніж було закладено в кошторисі.
Пункт: | в | Монтаж ролику для презентації тематичного блоку «Україна» в рамках KMW Global Marathon | послуга | 1 | 88400 | 88400 | 1 | 44710 | 44710 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88400 | 44710 | 43690 | 49.42% | Було обрано підрядника, який запропонував вартість послуг значно нижчу, ніж було закладено в кошторисі.
Пункт: | г | Монтаж пост-ролику KMW Global Marathon | послуга | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 23070 | 23070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 23070 | 16930 | 42.33% | Було обрано підрядника, який запропонував вартість послуг значно нижчу, ніж було закладено в кошторисі.
Стаття: | 14.2 | Витрати на послуги страхування |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 14.3 | Видавничі послуги |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Послуги коректора | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Послуги верстки | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | г | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | д | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 14.4 | Інші прямі витрати |  | 16.5 | 669999 | 670695.5 | 14 | 552885.38 | 553482.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670695.5 | 553482.38 | 117213.12 | 17.48%
Пункт: | а | Internet-телефонія (вказати період) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Послуги Internet (вказати період) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Банківська комісія за переказ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | г | Розрахунково-касове обслуговування | міс | 4.5 | 199 | 895.5 | 4 | 199 | 796 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 895.5 | 796 | 99.5 | 11.11% | Сума зменшилась у зв’язку із скороченням періоду проекту з 4,5 міс до 4 міс
Пункт: | д | Інші банківські послуги |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | є | Послуги з організації заходу - ведучий №1 для проведення телемарафону, 9 год роботи | послуга | 1 | 35000 | 35000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 100% | Командою організаторів було прийнято рішення, що найкращим ведучим для модерації марафону буде людина, яка абсолютно розуміється на тематиці, в ідеалі знає програму всіх заходів та особисто знайома з більшістю спікерів. Яка зможе в будь який момент підтримати дискусію зі спікерами та швидко вирішить екстрені ситуації. Тому, було вирішено одним із ведучих призначити Катерину Удут (директор МРМ). Другим ведучим був обраний Тимур Мірошніченко, який працював в рамках меморандуму про співпрацю між ТРК «Україна» та ТОВ «ІА «Медіа Ресурси Менеджмент»
Пункт: | ж | Послуги з організації заходу - ведучий №2 для проведення телемарафону, 9 год роботи | послуга | 1 | 29500 | 29500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29500 | 0 | 29500 | 100% | Командою організаторів було прийнято рішення, що найкращим ведучим для модерації марафону буде людина, яка абсолютно розуміється на тематиці, в ідеалі знає програму всіх заходів та особисто знайома з більшістю спікерів. Яка зможе в будь який момент підтримати дискусію зі спікерами та швидко вирішить екстрені ситуації. Тому, було вирішено одним із ведучих призначити Катерину Удут (директор МРМ). Другим ведучим був обраний Тимур Мірошніченко, який працював в рамках меморандуму про співпрацю між ТРК «Україна» та ТОВ «ІА «Медіа Ресурси Менеджмент»
Пункт: | і | Послуги з технічної підтримки онлайн марафону, а саме: робота інженера, операторів (2 чол), менеджера супроводу, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | послуга | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 28000 | 28000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0%
Пункт: | и | Послуги режисера-постановника під час онлайн-марафону | послуга | 1 | 20000 | 20000 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 100% | Після детального пропрацювання всіх технічних питань реалізації трансляції, було виявлено, що всі необхідні роботи для реалізації ефіру зможе виконати технічна команда і, відповідно, у додатковому залученні режисера-постановника немає потреби.
Пункт: | к | Послуга з дослідження «Азія. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | шт | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 49601.1 | 49601.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52800 | 49601.1 | 3198.9 | 6.059% | Економія у зв’язку з курсовою різницею
Пункт: | л | Послуга з дослідження «Східна Європа. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | шт | 1 | 42900 | 42900 | 1 | 39680.88 | 39680.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42900 | 39680.88 | 3219.12 | 7.504% | Економія у зв’язку з курсовою різницею
Пункт: | м | Послуга з дослідження «Центральна та Західна Європа, Великобританія. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | шт | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 49601.1 | 49601.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52800 | 49601.1 | 3198.9 | 6.059% | Економія у зв’язку з курсовою різницею
Пункт: | н | Послуга з дослідження «США та Канада. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | шт | 1 | 62700 | 62700 | 1 | 66134.8 | 66134.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62700 | 66134.8 | -3434.8 | -5.478% | Певне збільшення суми відбулося в процесі переговорів з підрядником після уточнення поставлених перед ним задач
Пункт: | о | Послуга з дослідження «Латинська Америка. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | шт | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 49601.1 | 49601.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52800 | 49601.1 | 3198.9 | 6.059% | Економія у зв’язку з курсовою різницею
Пункт: | п | Всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Як змінилися глядацькі настрої українців через пандемію COVID-19». | шт | 1 | 245000 | 245000 | 1 | 225000 | 225000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 245000 | 225000 | 20000 | 8.163% | Зменшення суми відбулося в наслідок конкретизації технічного завдання та відповідного корегування вартості послуг
Пункт: | р | Аналітичне дослідження на тему «Тренди теледивлення в Україні» | шт | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0%
Пункт: | с | Аналітичне дослідження «Глобальні тренди споживання контенту». | шт | 1 | 36300 | 36300 | 1 | 33067.4 | 33067.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36300 | 33067.4 | 3232.6 | 8.905% | Економія у зв’язку з курсовою різницею
Пункт: | т | Послуга з передачі даних ТВ панелі за період з 15/06 по 30 жовтня 2020 року | міс |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 20.5 | 925399 | 926095.5 | 18 | 691534.38 | 692131.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926095.5 | 692131.38 | 233964.12 | 25.26%
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 3203609.947 |  |  | 2667596.9126 |  |  | 608793.725 |  |  | 464318.885 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3812403.672 | 3131915.7976 | 680487.8744 | 17.85%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ | [5 empty] | 0.003 |  |  | -0.0026 | [18 empty] | 0.008 | 0.0024
|  | Склав | директор |  |  | Удут К.В.
|  |  | посада |  |  | підпис
Note on E35: 1,5 місяці на 0,5 ставки 2 місяці на повну ставку -Nataliya

## Реєстр документів (hidden)
Додаток №1
до Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, зобов’язань Українським культурним фондом.
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом "KYIV MEDIA WEEK: Global Marathon"
(назва проекту)
у період з 01 липня 2020 року по 30 жовтня 2020 року
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
| 1.3.а | Анна Давидова, редактор комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | 100000 | ДАВИДОВА АННА БОРИСІВНА | 100000 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ДАБ від 01.07.20
| 1.3.б | Дерська Дар'я Леонідівна Асистент творчої групи аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | 55900.62 | ДЕРСЬКА ДАР’Я ЛЕОНІДІВНА | 55900.62 | ДОГОВІР № 31/07/20-МРМ-ДДЛ від 31.07.20
| 1.3.в | Коцан Маріанна Ярославівна Журналіст творчої групи аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | 63354.06 | КОЦАН МАРІАННА ЯРОСЛАВІВНА | 63354.06 | ДОГОВІР № 01/08/20-МРМ-КМЯ від 01.08.20
| 1.3.г | Тарасенко Ольга Геннадіївна Журналіст творчої групи з оперативного висвітлення/ анонсування проєкту | 84472.08 | ТАРАСЕНКО ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА | 84472.08 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ТОГ від 01.07.20
| 1.3.д | Дерська Марина Миколаївна Літературний редактор комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | 55900.62 | ДЕРСЬКА МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 55900.62 | ДОГОВІР № 31/07/20-МРМ-ДММ від 31.07.20
| 1.3.е | Кирилаш Світлана Юріївна Коректор комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | 48447.21 | КИРИЛАШ СВІТЛАНА ЮРІЇВНА | 48447.21 | ДОГОВІР № 31/07/20-МРМ-КСЮ від 31.07.20
| 1.3.є | Тараруєва Ніна Вікторівна Перекладач комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | 55900.62 | ТАРАРУЄВА НІНА ВІКТОРІВНА | 55900.62 | ДОГОВІР № 31/07/20-МРМ-ТНВ від 31.07.20
| 1.3.ж | Панов Олексій Михайлович Дизайнер комплексного аналітичного постфактум-огляду за результатами KMW Global Marathon | 62111.8 | ПАНОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 62111.8 | ДОГОВІР № 15/08/20-МРМ-ПОМ від 15.08.20
| 1.3.з | Вікторова Вікторія Віталіївна Дизайнер творчої групи з оперативного висвітлення/ анонсування проєкту | 67080.75 | ВІКТОРОВА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА | 67080.75 | ДОГОВІР № 01/08/20-МРМ-ВВВ від 01.08.20
| 1.3.и | Шевчук Павло Сергійович Фотограф, буде проводити зйомку бекстейджу протягом трансляції (9 год) та 2 технічні години | 6832.32 | ШЕВЧУК ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ | 6832.32 | ДОГОВІР № 11/09/20-МРМ-ШПС від 11.09.20
| 5.1.а | Зала-студія для запису онлайн марафону 14.09 Unit Core (інноваційний парк Unit City, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3). Площа 288 м2. Зала оснащення спеціальним освітленням, звуковим обладнянням, проекційною системою. | 40000 | ТОВ «ЮНІТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ (42823632) | 40000 | ДОГОВІР № 27/07/20-МРМ-ЮМК від 27.07.20 Додаток №1 Додаток №2 від 27.07.20 | Акт №644 від 14.09.20 | 40000 | ПД №37 від 11.09.20
| 5.2.а | Оренда обладнання для ведення трансляції KMW: Global Marathon 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00, а саме камери для зйомки (клас Panasonic 180/200), ПТС (монітори, ноутбуки, комутація), сервіс Vmix call | 28700 | ФОП РАБОВОЛИК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (3083818134) | 28700 | ДОГОВІР № 15/07/20-МРМ-РОМ від 15.07.20 Додаток №1 від 15.07.20 | Акт приймання-передачі від 14.09.20 Акт приймання-передачі наданих послуг від 14.09.20 | 28700 | ПД №36 від 11.09.20
| 5.2.б | Оренда додаткових освітлювальних приладів, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | 1500 | ФОП РАБОВОЛИК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (3083818134) | 1500 | ДОГОВІР № 15/07/20-МРМ-РОМ від 15.07.20 Додаток №2 від 15.07.20 | Акт приймання-передачі наданих послуг від 14.09.20 | 1500 | ПД №35 від 11.09.20
| 5.2.в | Оренда світлодіодного екрану 5,12х1,92м, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | 25500 | ФОП ГУРСЬКА ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА (2912706469) | 25500 | ДОГОВІР № 16/01 від 01.09.20 Додаток №1 від 01.09.20 | Акт від 14.09.20 | 25500 | ПД №22 від 09.09.20
| 5.2.г | Оренда техніки для синхронного перекладу під час онлайн марафону, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | 3500 | ТОВ «КОНКОРД ЦЕНТР» (36755827) | 3500 | ДОГОВІР № 14/09/20-МРМ-КЦ від 20.07.20 ДОДАТОК №1 від 20.07.20 | Акт приймання-передачі обладнання від 14.09.20 Акт приймання-передачі (повернення) обладнання від 14.09.20 Акт №238 приймання-передачі наданих послуг від 14.09.20 | 3500 | ПД №47 від 06.10.20
| 5.5.а | Оренда меблів для розміщення на сцені в студії для зйомки онлайн марафону, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | 2650 | ФОП МАРЧЕНКО РОМАН ЄВГЕНОВИЧ (3217401350) | 2650 | ДОГОВІР № 11-09/20-МРМ-МРЄ від 11.09.20 Додаток №1 від 11.09.20 | Акт приймання-передачі від 14.09.20 Акт приймання-передачі (повернення) від 14.09.20 Акт №31 приймання-передачі наданих послуг від 14.09.20 | 2650 | ПД №45 від 06.10.20
| 7.2.а | Жорсткий диск, ємністю 1 тб | 2009 | ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" (36962487) | 2009 | Рахунок-фактура №СФКІР-0000402742 від 24.07.20 | Видаткова накладна №РНКІР-000000560 від 04.07.20 Акт списання | 2009 | ПД №2 від 28.07.20
| 8.1.а | Виготовлення макетів (послуги дизайну) | 20000 | ФОП ТОЛМАЧОВА ПОЛІНА ТАРАСІВНА (2701704200) | 20000 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ТПТ від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 30.10.20
| 9.а | Виготовлення промо-роликів KMW Global Marathon | 8500 | ФОП АНДРОСОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ (3231807937) | 8500 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-АВС від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 31.07.20 | 8500 | ПД №14 від 20.08.20
| 9.б | Послуги SMM, в тому числі витрати на просування заходу у соціальних мережах - оплата спеціальних промо-кампаній у Facebook, Instagram та Youtube | 70000 | ФОП ГУСЕЙНОВ НАРІМАН ЮНІС ОГЛИ (3270917336) | 70000 | ДОГОВІР № 15/07/2020-МРМ-ГНЮО від 15.07.20 Додаток №1 від 15.07.20 | Акт від 25.09.20
| 9.в | Послуги з відеозйомки бекстейджу студії, звідки буде здійснюватися онлайн трансляція | 14850 | ТОВ «В’Ю ЛАБ» (41121909) | 14850 | ДОГОВІР № 01/08/20-МРМ-ВЛ від 01.08.20 Додаток №1 від 10.08.20 | Акт від 15.09.20 | 14850 | ПД №19 від 03.09.20
| 9.г | Послуги з SЕО-оптимізації сайту Media Business Reports, що включають наступні пункти: | 158600 | ТОВ «НЕТПІК» (37184690) | 158600 | ДОГОВІР № 01-06.07.20 від 06.07.20 Додаток №1 | АКТ-!!! | 158600 | ПД №44 від 06.10.20
| 10.а | Витрати зі створення сайту KMW Global Marathon | 25000 | ФОП РОМАНЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ (3331314850) | 25000 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-РСП від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт №ОУ-0000026 від 04.09.20 | 25000 | ПД №21 від 09.09.20
| 10.б | Витрати з технічної модернізації сайту Media Business Reports під проведення онлайн трансляції, а саме: | 117288 | ФОП Жук Максим Сергійович (3343619297) | 117288 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ЖМС від 01.07.20 Додаток №1 | Акт від 05.08.20 | 117288 | ПД №1 від 21.07.20 - 29808,00 грн ПД №3 від 21.07.20 - 58320,00 грн ПД №20 від 08.09.20 - 29160,00 грн
| 12.а | Усний переклад (синхронний) для проведення двомовної трансляції онлайн марафону | 20250 | ФОП Бєсєдін Андрій В'ячеславович (2980509695) | 10125 | ДОГОВІР № 10/08/20-МРМ-БАВ від 10.08.20 Додаток №1 від 10.08.20 | Акт від 14.09.20 | 10125 | ПД №37 від 24.09.20
|  |  |  | ФОП Савченко Наталія Павлівна (2723321746) | 10125 | ДОГОВІР № 20/07/20-МРМ-СНП від 20.07.20 Додаток №1 від 20.07.20 | Акт від 14.09.20 Акт №1018 від 14.09.20 | 10125 | ПД №46 від 06.10.20
| 12.б | Письмовий переклад всіх документів, аналітичних звітів, текстів новин та публікацій | 28000 | ФОП ФЕРЕНС ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ (3516901412) | 28000 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ФОЮ від 01.07.20 | Акт від 30.10.20
| 12.в | Редагування та коректура текстів | 2800 | ФОП ТИХОНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА (2095322160) | 2800 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ТЛІ від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 30.10.20
| 13.а | Бухгалтерські послуги | 92000 | ФОП НЕДОСТУП ІННА ВОЛОДИМИРІВНА (2980019008) | 92000 | ДОГОВІР № 01/07/2020-МРМ-НІВ від 01.07.20 Додаток | Акт від 30.10.20
| 13.б | Юридичні послуги | 72000 | ФОП ЯРЕМЧУК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА (2721413407) | 72000 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ЯОМ від 01.07.20 | Акт від 30.10.20
| 13.в | Аудиторські послуги | 70000 | ДЕ КОРТ И СТІМАН, АУДИТОРСЬКА ФІРМА (24595721) | 70000 | ДОГОВІР № 02-10/20 від 02.10.20
| 14.1.а | Послуги відео-дизайну для створення заставок, що будуть використовуватись під час KMW Global Marathon | 45914 | ТОВ "МЕДІА-СТРІМС» (43637768) | 45914 | ДОГОВІР № 04/09/20-МРМ-МС від 04.09.20 Додаток №1 від 04.09.20 | Акт від 13.09.20 | 45914 | ПД №49 від 06.10.20
| 14.1.б | Монтаж ролику "10 років КМВ", що транслюватиметься в рамках KMW Global Marathon | 24955 | ТОВ «В’Ю ЛАБ» (41121909) | 24955 | ДОГОВІР № 01/08/20-МРМ-ВЛ від 01.08.20 Додаток №2 від 15.08.20 | Акт від 13.09.20 | 24955 | ПД №39 від 03.09.20
| 14.1.в | Монтаж ролику для презентації тематичного блоку «Україна» в рамках KMW Global Marathon | 44710 | ТОВ «В’Ю ЛАБ» (41121909) | 44710 | ДОГОВІР № 01/08/20-МРМ-ВЛ від 01.08.20 Додаток №2 від 20.08.20 | Акт від 04.09.20 | 44710 | ПД №19 від 03.09.20
| 14.1.г | Монтаж пост-ролику KMW Global Marathon | 23070 | ТОВ «В’Ю ЛАБ» (41121909) | 23070 | ДОГОВІР № 01/08/20-МРМ-ВЛ від 01.08.20 Додаток №4 від 15.08.20 | Акт від 15.10.20
| 14.4.г | Розрахунково-касове обслуговування | 796 |  | 796
| 14.4.і | Послуги з технічної підтримки онлайн марафону, а саме: робота інженера, операторів (2 чол), менеджера супроводу, 14 вересня 2020 року з 10:00 до 19:00 | 28000 | ТОВ "МЕДІА-СТРІМС» (43637768) | 28000 | ДОГОВІР № 17/07/20-МРМ-МС від 17.07.20 Додаток №1 від 17.07.20 | Акт від 14.09.20 | 28000 | ПД №48 від 06.10.20
| 14.4.к | Послуги режисера-постановника під час онлайн-марафону | 49601.1 | K7 Media Limited (06287925) | 49601.1 | ДОГОВІР № 01/07/20-MRM-K7M від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 14.09.20
| 14.4.л | Послуга з дослідження «Азія. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | 39680.88 | Mediametrie (05744121) | 39680.88 | ДОГОВІР № 01/07/20-MRM-M від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 14.09.20
| 14.4.м | Послуга з дослідження «Східна Європа. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | 49601.1 | Ampere Analysis Limited (09146046) | 49601.1 | ДОГОВІР № 01/07/20-MRM-AAL від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 14.09.20
| 14.4.н | Послуга з дослідження «Центральна та Західна Європа, Великобританія. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | 66134.8 | C21 Media Limited (03397455) | 66134.8 | ДОГОВІР № 01/07/20-MRM-C21 від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 14.09.20
| 14.4.о | Послуга з дослідження «США та Канада. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | 49601.1 | Prensario International LLC (EIN 30-1222998) | 49601.1 | ДОГОВІР № 01/07/20-MRM-PI від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 14.09.20
| 14.4.п | Послуга з дослідження «Латинська Америка. Аналітичне дослідження: ключові події, кейси, цифри». | 225000 | Громадська організація "Центр Соціальні Індикатори" (ЦЕНТР СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ДЛЯ СПРИЯННЯ ВІДКРИТОСТІ, ДЕМОКРАТИЧНОСТІ І ГУМАННОСТІ СУСПІЛЬСТВА) (21676902) | 225000 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-ЦСІ від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт №1 від 17.08.20 | 225000 | ПД №8 від 11.08.20 - 112500,00 грн ПД №15 від 19.08.20 - 112500,00 грн
| 14.4.р | Всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Як змінилися глядацькі настрої українців через пандемію COVID-19». | 12000 | ФОП КОРОТУШКА НАДІЯ СЕРГІЇВНА (3268214466) | 12000 | ДОГОВІР № 01/07/20-МРМ-КНС від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 10.09.20
| 14.4.с | Аналітичне дослідження на тему «Тренди теледивлення в Україні» | 33067.4 | The Wit International Services (CH-660-2943009-2) | 33067.4 | ДОГОВІР № 01/07/20-MRM-WIS від 01.07.20 Додаток №1 від 01.07.20 | Акт від 14.09.20
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 2095278.46 |  | 2095278.46
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
ЗАГАЛЬНА СУМА:
| Витрати за даними звіту за рахунок реінвестицій |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
ЗАГАЛЬНА СУМА:
Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.