## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту № № 3ICP81-4513
від "25" червня 2020 року
Конкурсна програма: "Інноваційний культурний продукт"
ЛОТ:"Локальні фестивалі"
Назва заявника: ТОВ "ЄВРОКОНСАЛТИНГ ФІНАНС"
Назва проекту: "Фестиваль ремесел "Дунстан"
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проекту
за період з 25.06.2020 р. по 12.10.2020 р.
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проекту
|  |  | Кошти організацій-партнерів | Кошти місцевих бюджетів | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 100% | 358776 |  |  |  |  | 242150 | 100% | 242150 |  |  | 100% | 600926
фактичний бюджет | 100% | 358776 |  |  |  |  | 245567.46 | 101.4% | 245567.46 |  |  | 100.6% | 604343.46
профінансовано | 80% | 287021 |  |  |  |  | 245567.46 | 101.4% | 245567.46 |  |  | 88.63% | 532588.46
залишок до фінансування | 20% | 71755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.411% | 0 |  | 0 | 11.37% | 71755
| Склав: | т.в.о. Директора | [6 empty] | Десяк Сергій Вікторович
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  |  | ПІБ

## Витрати
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Конкурсна програма: "Інноваційний культурний продукт"
Назва заявника: ТОВ "ЄВРОКОНСАЛТИНГ ФІНАНС"
Назва проекту: "Фестиваль ремесел "Дунстан"
Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | планова, грн. (=6+12+18+24) | фактична, грн. (=9+15+21+27) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=4*5) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=7*8) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=10*11) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=13*14) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=16*17) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=19*20) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=22*23) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=25*26) |  |  | грн. | %
Стовпці: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | формули |  | Е | F | G=E*F | H | I | J=H*I | K | L | M=K*L | N | O | P=N*O | Q | R | S=Q*R | T | U | V=T*U | W | X | Y=W*X | Z | AA | AB=Z*AA | AC=G+M+S+Y | AD=J+P+V+AB | AE=AC-AD | AF=AE/AC
Витрати:
Підрозділ: | 1 | Оплата праці
Стаття: | 1.1 | Штатні працівники |  |  |  | 20000 |  |  | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 15000 | 5000 | 25%
Пункт: | а | Десяк Вікторія Павлівна, фінансовий менеджер та бухгалтер проекту. Зайнятість в проекті - 50%. | місяців | 4 | 5000 | 20000 | 3 | 5000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% | Економія витрат на заробітну плату пов’язана з тим, що Десяк В. П., пішла у декретну відпустку згідно листка непрацездатності від 02.09.2020 року. Її обов’язки було покладено на Десяка С.В., згідно наказу №11-К від 01.09.2020р. та довіреності від 01.09.2020р. Зекономлені кошти в межах 10% були спрямовані на п.9.и.- Реклама в мережі Youtube та на п.14.4.г - Послуги забезпечення проведення шоу з середньовічного бою та онлайн майстер-класу з історичного фехтування.
Стаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  |  |  | 38000 |  |  | 38000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0
Пункт: | а | Десяк Сергій Вікторович, керівник та координатор проекту. Зайнятість в проекті - 90%. | місяців | 4 | 9500 | 38000 | 4 | 9500 | 38000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0%
Стаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  |  |  | 67800 |  |  | 45200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67800 | 45200 | 22600 | 0.33333
Пункт: | а | Добровольский Олександр Володимирович, послуги сценариста та режисера. Участь у розробці програма фестивалю, сценарій для рекламних та соціальних відеороликів, організація відеозйомок. Зайнятість в проекті - 50%. Сума договору ЦПХ - 9400 грн. в місяць. | місяців | 2 | 9400 | 18800 | 2 | 5600 | 11200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18800 | 11200 | 7600 | 40.43% | Економія витрат на заробітну плату пов'язана з тим що, заходи Фестивалю були проведені в онлайн-форматі, відповідно фактичне навантаження на учасника команди Добровольського О.В. зменшилося, тому була досягнута домовленість про зменшення суми за договором ЦПХ. Зекономлені кошти в межах 10% були спрямовані на п.14.4.г - Послуги забезпечення проведення шоу з середньовічного бою та онлайн майстер-класу з історичного фехтування.
Пункт: | б | Валуйська Тетяна Олегівна, менеджер проекту з маркетингу та PR. Зайнятість в проекті - 70%. Сума договору ЦПХ - 7500 грн. в місяць. Термін дії договору - 2 місяці. | місяців | 2 | 7500 | 15000 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 100% | Відповідно до Протоколу зборів команди, Валуйська Т.О. повідомила, що за період розгляду грантової заявки Українським культурним фондом вона уклала угоду, яка забороняє їй на платні основі надавати послуги третім особам протягом наступних 3-х місяців. У зв’язку з вищеозначеним вона прийняла рішення про готовність продовжувати приймати участь у проекті Фестиваль ремесел «Дунстан» на волонтерских засадах (без оплати). Зекономлені кошти в межах 10% були спрямовані на п. 5.2.а - витрати на оренду комплекту обладнання для запису та трансляції контенту; на п.9.а -виготовлення іміджевих статей, та п.14.4.г. - послуги забезпечення проведення шоу з середньовічного бою та онлайн майстер-класу з історичного фехтування
Пункт: | в | Ширнін Максим Ігорович, помічник координатора проекту. Зайнятість в проекті - 70%. Сума договору ЦПХ - 7000 грн. в місяць. Термін дії договору - 2 місяці. | місяців | 2 | 7000 | 14000 | 2 | 7000 | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0%
Пункт: | г | Мельничук Тетяна Анатоліївна, менеджер з розробки та проведення гри «Ремесла України». Зайнятість в проекті - 50%. Сума договору ЦПХ - 5000 грн. в місяць. Термін дії договору - 2 місяці. | місяців | 2 | 5000 | 10000 | 2 | 5000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | д | Грабовська Ольга Володимирівна, консультант з середньовічної історії та ремесел для підготовки локацій та розробки сценаріїв відеозйомок. Зайнятість в проекті - 40%. Сума договору ЦПХ - 5000 грн. в місяць. Термін дії договору - 2 місяці. | місяців | 2 | 5000 | 10000 | 2 | 5000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 1 "Оплата праці": | [5 empty] | 125800 |  |  | 98200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 125800 | 98200 | 27600 | 21.94%
Підрозділ: | 2 | Соціальні внески
Стаття: | 2.1 | Соціальні внески з оплати праці |  |  |  | 27676 |  |  | 21604 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27676 | 21604 | 6072 | 21.94%
Пункт: | а |  |  |  |  | 27676 |  |  | 21604 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27676 | 21604 | 6072 | 21.94% | Економія витрат на соціальні внески пов'язана зі зменшенням суми витрат на оплату праці учасників команди проекту (Десяк. В.П, Добровольский О.В, Валуйська Т.О.) Зекономлені кошти в межах 10% були спрямовані на п.14.4.г. - послуги забезпечення проведення шоу з середньовічного бою та онлайн майстер-класу з історичного фехтування та п.14.14.и - Виготовлення відеоролику віртуальної екскурсії до музею Центру ремесл «Дунстан».
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески": | [5 empty] | 27676 |  |  | 21604 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27676 | 21604 | 6072 | 21.94%
Розділ: | 3 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Стаття: | 3.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 3 "Витрати пов'язані з відрядженнями": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 4 | Обладнання і нематеріальні активи
Стаття: | 4.1 | Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача |  | 2 | 4660 | 4660 | 2 | 2900 | 2900 | 17 | 11250 | 22500 | 17 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27160 | 16700 | 10460 | 38.51%
Пункт: | а | Екіпірування для онлайн майстер-класу з історичного фехтування - шолом. Матеріал - кожзам + вкладки із замші для вбирання поту товщина 10мм. Маска - сталистий дріт, товщина 5 мм оцинкована. Наповнювач полімерний спінений матеріал, товщина набивання 19мм. | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 1900 | 7600 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 100% | Економія пов'язана з тим відповідне екіпірування було отримано у тимчасове користування на волонтерських засадах (без оплати). Зекономлені кошти були спрямовані на п.4.1.д - Придбання обладнання : генератор бензиновий Dnipro-M GX-60E (6 кВт) та на п. 7.1.а - придбання дров колотих (5 куб.м.)
Пункт: | б | Екіпірування для дитячих змагань з середньовічного бою - щит трикутний м'який тренувальний спортивний. Ширина 54 см. Висота 64 см. Матеріал зовнішній - стійка ПВХ тканина, наповнювач - полімерний матеріал з пластиковою вставкою 2 мм. | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 1050 | 4200 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 100% | Економія пов'язана з тим відповідне екіпірування було отримано у тимчасове користування на волонтерських засадах (без оплати). Зекономлені кошти були спрямовані на п. 7.1.а - придбання дров колотих (5 куб.м.), п.14.4.а - Облаштування 2-х локацій у середньовічному стилі для зйомки стрімів, включно з компонентами оформлення та п.14.4.б. - Юридичні послуги з супроводу проекту
Пункт: | в | Екіпірування для проведення онлайн майстер-класу з середньовічного бою - закритий захист кисті рук ( "кулак"). Виготовлений зі зносостійкої тканини, товщина набивання 10мм, діаметр отвору для зброї 35мм | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 100% | Економія пов'язана з тим відповідне екіпірування було отримано у тимчасове користування на волонтерських засадах (без оплати). Зекономлені кошти були спрямовані на п.14.4.а - Облаштування 2-х локацій у середньовічному стилі для зйомки стрімів, включно з компонентами оформлення
Пункт: | г | Екіпірування для проведення онлайн майстер-класу з середньовічного бою - Меч 70 см з гардою. Товщина гарди 10мм, діаметр меча 65мм. Чохол з тканини з полімерними нитками, ручка обмотана тканинної стрічкою | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 450 | 1800 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 100% | Економія пов'язана з тим відповідне екіпірування було отримано у тимчасове користування на волонтерських засадах (без оплати). Зекономлені кошти були спрямовані на п.14.4.а - Облаштування 2-х локацій у середньовічному стилі для зйомки стрімів, включно з компонентами оформлення
Пункт: | д | Генератор бензиновий Dnipro-M GX-25 (2,5 кВт) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 13800 | 13800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 13800 | -6300 | -84% | У зв'язку з виробничою необхідністю, виникла потреба у придбанні більш потужного генератора на 6кВт. - Dnipro-M GX-60E за рахунок зекономлених коштів за п.4.1.а
Пункт: | е | Термометр медичний Ecotherm ST350 безконтактний інфрачервоний ArhiMED | шт. | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 1250 | 1250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 1250 | 1250 | 50% | Економія витрат на придбання обладнання була пов'язана з тим, що було придбано більш дешевий (пірометр) термометр безконтактний інфрачервоний Xintest HT-820D з аналогічними характеристиками. Зекономлені кошти в межах 10% були спрямовані на п.5.2.а - оренда комплекту обладнання для запису та трансляції контенту
Пункт: | є | Wi-Fi Роутер Asus RT-AC1200G+ | шт. | 1 | 2160 | 2160 | 1 | 1650 | 1650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2160 | 1650 | 510 | 23.61% | Економія витрат на придбання обладнання була пов'язана з тим, що було придбано більш дешевий маршрутизатор Micro Tik-925 з аналогічними характеристиками. Зекономлені кошти в межах 10% були спрямовані на п.5.2.а - оренда комплекту обладнання для запису та трансляції контенту
Стаття: | 4.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Право використання (ліцензія) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Інші нематеріальні активи |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 4 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 2 | 4660 | 4660 | 2 | 2900 | 2900 | 17 | 11250 | 22500 | 17 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27160 | 16700 | 10460 | 38.51%
Підрозділ: | 5 | Витрати пов'язані з орендою
Стаття: | 5.1 | Оренда приміщення |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 5.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 40 | 965 | 19300 | 40 | 1450 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 29000 | -9700 | -50.26%
Пункт: | а | Комплект обладнання для запису та трансляції контенту з доставкою (Склад комплекту: Strimer , відео рекордер Hyperdeck Studio, система видачі титрів в прямому ефірі, комутація 2х100 метрів SDI відео кабель) | година | 20 | 625 | 12500 | 20 | 1110 | 22200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12500 | 22200 | -9700 | -77.6% | У зв'язку з збільшенням вартості оренди комплекту обладнання, через збільшення довжини кабелів комутації та потреби у додатковому освітленні, було збільшено витрати за разунок зекономлених коштів за п.1.3.б, п.4.1.е та п. 4.1.є.
Пункт: | б | 2 комплекти обладнання для відеозйомки (Склад 1 комплекту - Відеокамера Panasonic AG160, штатив Vinten Pro 6, конденсаторний мікрофон Rode NTG2, радіомікрофон Sennheiser EW-100 G2) | година | 20 | 340 | 6800 | 20 | 340 | 6800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0%
Стаття: | 5.3 | Оренда транспорту |  | 27 | 1200 | 16200 | 27 | 1200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 0 | 0%
Пункт: | а | Оренда мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter на 18 місць, з водієм, для перевезення операторів, інвентарю, організаторів та, майстрів маршрутом Вінниця-Стадниця-Вінниця (до місця проведення фестивалю) на 2 дні по 12 годин. | година | 24 | 600 | 14400 | 24 | 600 | 14400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0%
Пункт: | б | Оренда мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter на 18 місць, з водієм, для перевезення організаторів та, майстрів маршрутом Вінниця-Стадниця-Вінниця (до місця проведення фестивалю). | година | 3 | 600 | 1800 | 3 | 600 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Стаття: | 5.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 5.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 600 | 12600 | 21 | 600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0%
Пункт: | а | Оренда середньовічного костюму для 16-ти майстрів (онлайн майстер класи) та 5 акторів (демонстрація гри "Ремесла України"). | діб |  |  | 0 |  |  | 0 | 21 | 600 | 12600 | 21 | 600 | 12600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 5 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 67 | 2165 | 35500 | 67 | 2650 | 45200 | 21 | 600 | 12600 | 21 | 600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48100 | 57800 | -9700 | -20.17%
Підрозділ: | 6 | Витрати на харчування та напої | [27 empty] | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.1 | Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по пірозділу 6 "Витрати на харчування та напої": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 7 | Матеріальні витрати
Стаття: | 7.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1300 | 3900 | 5 | 1220 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 6100 | -2200 | -56.41%
Пункт: | а | Дрова колоті дубові, сухі. Ціна дров за 1 куб.м - 1300 грн. Загальна потреба - 3 куб.м. (для проведення кулінарних майспер-класів та декорацій) | куб.м |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 1300 | 3900 | 5 | 1220 | 6100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3900 | 6100 | -2200 | -56.41% | У зв'язку зі збільшенням витрат дров через їх підвищену вологість та для зйомки відеороликів, виникла потреба у придбанні додатковоих 2-х куб.м. Було збільшено витрати за рахунок зекономлених коштів за п.4.1.а та п. 4.1.б.
Стаття: | 7.2 | Носії, накопичувачі |  | 1 | 5240 | 5240 | 1 | 5240 | 5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 5240 | 0 | 0%
Пункт: | а | Жорсткий диск Transcend StoreJet 25MC 2 TB (TS2TSJ25MC) USB 3.1 для зберігання відеоматеріалів та готових відеосюжетів. Ціна - 5240 грн. | шт. | 1 | 5240 | 5240 | 1 | 5240 | 5240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5240 | 5240 | 0 | 0%
Стаття: | 7.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 7 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 1 | 5240 | 5240 | 1 | 5240 | 5240 | 3 | 1300 | 3900 | 5 | 1220 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9140 | 11340 | -2200 | -24.07%
Підрозділ: | 8 | Поліграфічні послуги
Стаття: | 8.1 | Послуги із виготовлення: |  | 6 | 4500 | 5500 | 6 | 4500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0%
Пункт: | а | Замовлення набору з 3-х макетів (афіша, програма, макет обкладинки сторінки фестивалю на Facebook) | шт. | 3 | 500 | 1500 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0%
Пункт: | б | Послуги сканування ігрової карти для гри "Ремесла України" розміром 2,74 2. на 4,008 метра | шт. | 1 | 940 | 940 | 1 | 940 | 940 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 940 | 940 | 0 | 0%
Пункт: | в | Послуги з друку ігрової карти для гри "Ремесла України" розміром 2,74 2. на 4,008 метра . Банер литий 450 г/м2 | шт. | 1 | 1880 | 1880 | 1 | 1880 | 1880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1880 | 1880 | 0 | 0%
Пункт: | г | Послуги друку та ламінування гральних карток для гри "Ремесла України" (комплект 50 різних карток А4). Папір кольоровий 450 г/м2, Ламінування а4 250 мкр | шт. | 1 | 1180 | 1180 | 1 | 1180 | 1180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1180 | 1180 | 0 | 0%
Пункт: | д | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | е | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | є | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | ж | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | з | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | и | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 8 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 6 | 4500 | 5500 | 6 | 4500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0%
Підрозділ: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | а | Виготовлення іміджевої статті на 3000 символів | шт. | 2 | 1500 | 3000 | 5 | 1740 | 8700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 8700 | -5700 | -190% | У зв'язку з економією коштів за п.1.3.б було збільшено фактичну кількість та обсяг статей (див. "Змістовний звіт" та "Результати проекту")
Пункт: | б | Виготовлення репортажної статті на 6000 символів | шт. | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0%
Пункт: | в | Публікація іміджевої статті у газеті «RIA» у розділі «Публіцистика» (1/2 сторінки) + вихід на сайті 20minut.ua з розміщенням в ТОП на 7 днів (до проведення фестивалю) | шт. | 1 | 8150 | 8150 | 1 | 8150 | 8150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8150 | 8150 | 0 | 0%
Пункт: | г | Публікація іміджевої статті на сайті медіацентру «Власно.інфо» до проведення фестивалю | шт. | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0%
Пункт: | д | Публікація репортажної статті у газеті «RIA» у розділі «Публіцистика» (1 полоса) + вихід на сайті 20minut.ua з розміщенням в ТОП на один день (після проведення фестивалю) | шт. | 1 | 7450 | 7450 | 1 | 7450 | 7450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7450 | 7450 | 0 | 0%
Пункт: | е | Публікація репортажної статті з 10 фото на сайті медіацентру «Власно.інфо» після проведення фестивалю | шт. | 1 | 1800 | 1800 | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | є | Публікація 2-х статей у розділі "Топ новини дня" сайту «Вінниця.інфо» (https://www.vinnitsa.info/) | шт. | 2 | 800 | 1600 | 2 | 800 | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0%
Пункт: | ж | Послуги виготовлення промо-роликів для реклами у Facebook та Youtube для реклами в соцмережах (5 роликів, тривалість 30 секунд) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 2000 | 10000 | 5 | 2000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | з | Послуги з налаштування, проведення та координації рекламної кампанії (Виготовлення та розміщення рекламних повідомлень та промопостів в Instagram та Фейсбук(5 шт. на тиждень у кожній мережі) | місяць | 2 | 10000 | 20000 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | и | Реклама в мережі Youtube. Таргетинг цільової аудиторії: Вінницька, Київська, Хмельницька області, вік 18-65 років, стать жіноча, родини з дітьми. | місяць | 2 | 9000 | 18000 | 2 | 11257.5 | 22515 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 22515 | -4515 | -25.08% | У зв'язку з економією коштів за п.1.1.а було збільшено інтенсивність та таргетинг рекламної кампанії для покращення ефективності (див. "Змістовний звіт" та "Результати проекту")
Пункт: | і | Таргетингова реклама та платне розміщення промопостів у профільних групах соцмережі Facebook. Таргетинг цільової аудиторії: Вінницька, Київська, Хмельницька області, вік 18-65 років, стать жіноча, родини з дітьми. | доба | 60 | 400 | 24000 | 60 | 400 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 74 | 43600 | 90500 | 77 | 46097.5 | 100715 | 5 | 2000 | 10000 | 5 | 2000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100500 | 110715 | -10215 | -10.16%
Підрозділ: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | а | Модернізація сайту www.dunstan.org.ua - редизайн, створення систем реєстрації на онлайн та офлайн заходи, розсилки повідомлень, інтеграція з Facebook та Instagram, Yotube, модуль замовлення наборів матеріалів для онлайн-участі у майстер-класах |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 9000 | 27000 | 3 | 9000 | 27000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9000 | 27000 | 3 | 9000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0%
Підрозділ: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | а | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіїв інформації": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | а | Усний переклад | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Письмовий переклад | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 12 "Витрати з перекладу": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 13 | Адміністративні витрати
Пункт: | а | Аудиторські послуги | - | 1 | 17900 | 17900 | 1 | 17900 | 17900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17900 | 17900 | 0 | 0%
Пункт: | б | Одноразова оплата підключення до мережі Internet (оптиковолокно), Швидкість - 100 Мбіт/с | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2150 | 2150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 2150 | 350 | 14%
Пункт: | в | Абонентська плата доступу до мережі Internet , 100Мб/с, безліміт | місяць |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 150 | 450 | 3 | 150 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 450 | 450 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 13 "Адміністративні витрати": |  |  |  | 1 | 17900 | 17900 | 1 | 17900 | 17900 | 4 | 2650 | 2950 | 4 | 2300 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20850 | 20500 | 350 | 1.679%
Підрозділ: | 14 | Інші прямі витрати
Стаття: | 14.1 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 14.2 | Витрати на послуги страхування |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 14.3 | Видавничі послуги |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Послуги коректора | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Послуги верстки | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | г | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 14.4 | Інші прямі витрати |  | 4 | 37000 | 46000 | 5 | 41808.5 | 61517 | 85 | 39600 | 163200 | 85 | 41677.96 | 173467.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209200 | 234984.46 | -25784.46 | -12.33%
Пункт: | а | Облаштування 2-х локацій у середньовічному стилі для зйомки стрімів, включно з компонентами оформлення (інструменти, зброя, посуд, підсвічники, посуд, елементи меблів та споруд). Вартість облаштування 1-ї локації - 6500 грн. | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 6500 | 13000 | 2 | 8689.5 | 17379 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13000 | 17379 | -4379 | -33.68% | Вартість облаштування локацій була збільшена за рахунок витрат на виготовлення додаткових металевих конструкцій та елементів декорацій. Це збільшення було профінансовано за рахунок зекономлених коштів за п 4.1.б, п 4.1.в, п 4.1.г.
Пункт: | б | Юридичні послуги з супроводу проекту (розробка та аналіз договорів з командою проекту та підрядниками) | міс. |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 1500 | 4500 | 3 | 2500 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 7500 | -3000 | -66.67%
Пункт: | в | Послуги майстрів з підготовки та проведення онлайн майстер -класів - 16 майстрів (включає вартість матеріалів). Вартість проведення 1 онлайн майстер-класу - 3000 грн. | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 3000 | 48000 | 16 | 3000 | 48000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0%
Пункт: | г | Послуги забезпечення проведення шоу з середньовічного бою та онлайн майстер-класу з історичного фехтування від КІР "Аркона" – 4 історичних реконструктори та 4 актори (включає зброю та спорядження) | година | 1 | 12000 | 12000 | 2 | 10708.5 | 21417 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 21417 | -9417 | -78.47% | У зв'язку зі змінами у програмі фестивалю - збільшенням тривалості роботи реконструкторів на 1 годину, було збільшено відповідні витрати, що було компенсовано зниженням ціни послуг з боку підрядника а також економією за п.1.1.а, п.1.3.а, п.1.3.б, в.межах 10%..
Пункт: | д | Послуги відеоінженера (налаштування та управління системою, стрім на Youtube та Facebook) | година |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 750 | 15000 | 20 | 750 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | е | Послуги 2-х операторів відеозйомки стрімів майстер-класів | година |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1400 | 28000 | 20 | 1400 | 28000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0%
Пункт: | є | Послуги журналіста-ведучого (модерація конференції та майстер класів, інтерв’ю з учасниками) . | година |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 750 | 15000 | 20 | 750 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | ж | Послуги з підготовки та проведення онлайн-демонстрації інтерактивної навчальної гри «Ремесла України» – 5 акторів , тривалість гри - 1 година | година |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0%
Пункт: | з | Онлайн-концерт фолк-гурту «Бурдони Черна» на середньовічних муз.інструментах у режимі стріму. Вартість послуг - 9000 грн. за 1 годину (включаючи технічне забеспечення). Загальна тривалість виступів - 2 години | година | 2 | 9000 | 18000 | 2 | 9000 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0%
Пункт: | и | Виготовлення відеоролику віртуальної екскурсії до музею Центру ремесл «Дунстан» - сценарій, зйомка, монтаж, тонування та корекція кольору, інфографіка, анімація титрів, озвучування (тривалість 30 хвилин). | шт. | 1 | 16000 | 16000 | 1 | 22100 | 22100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000 | 22100 | -6100 | -38.12% | Збільшення суми витрат пов'язане зі збільшенням складності та обсягів робіт по зйомці з залученням додаткового освітлення та монтажу, у зв'язку з необхідністю проведення частини зйомок у вечірній час. Це було компенсовано економією за п.2.1.а та додатковим збільшенням бюджету гранту в межах 10%
Пункт: | і | Виготовлення 2-х соціальних роликів на тему інтернет-залежності та відповідального батьківства - зйомка, монтаж, тонування та корекція кольору, інфографіка, анімація титрів, озвучування ( 2-3 хвилини). | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 2 | 18000 | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28000 | 36000 | -8000 | -28.57% | Збільшення вартості виготовлення роликів пов'язане зі збільшенням їх тривалості задля повного розкриття режисерського задуму. Ці витрати були понесені за рахунок власних коштів Заявника
Пункт: | ї | Банківська комісія за перекази | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5700 | 5700 | 1 | 588.46 | 588.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5700 | 588.46 | 5111.54 | 89.68% | Зекономлені кошти в межах 10% були спрямовані на п.14.4г - Послуги забезпечення проведення шоу з середньовічного бою
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 4 | 37000 | 46000 | 5 | 41808.5 | 61517 | 85 | 39600 | 163200 | 85 | 41677.96 | 173467.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209200 | 234984.46 | -25784.46 | -12.33%
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 358776 |  |  | 358776 |  |  | 242150 |  |  | 245567.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600926 | 604343.46 | -3417.46 | -0.5687%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0
|  | Склав | т.в.о. директора |  |  |  |  | Десяк С.В.
|  |  | посада |  |  | підпис

## Реєстр документів
Додаток №1
до Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, зобов’язань Українським культурним фондом.
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом "Фестиваль ремесел "Дунстан"
(назва проекту)
у період з 25.06.2020 р. по 12.10.2020 р.
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1.1 | Оплата праці штатних працівників | 15000 | Десяк Вікторія Павлівна ІПН2839313223 | 4800 | Розрахункова відомість від 03.08.2020 р. |  | 2400 | ПЛ №SAL1454649 від 22.07.2020
[8 empty] | 1464 | ПЛ№ SAL1534062 від 07.08.2020
[8 empty] | 864 | ПЛ №4 від 22.07.2020
[8 empty] | 72 | ПЛ №3 від 22.07.2020
[5 empty] | 10200 | Розрахункова відомість від 01.09.2020 р. |  | 2400 | ПЛ № SAL1617416 від 21.08.2020
[8 empty] | 5811 | ПЛ№SAL1648326 від 07.09.2020
[8 empty] | 1836 | ПЛ №21 від 21.08.2020 ПЛ №33 від 07.09.2020
[8 empty] | 153 | ПЛ№22 від 21.08.2020 ПЛ№35 від 07.09.2020
| 1.2. | Оплата праці за трудовими договорами | 38000 | Десяк Сергій Вікторович ІПН2809505430 | 4311 | Розрахункова відомість від 03.08.2020 р. |  | 2155.5 | ПЛ №SAL1454649 від 22.07.2020
| 2.2 | [6 empty] | 1314.85 | ПЛ№ SAL1534062 від 07.08.2020
[8 empty] | 775.98 | ПЛ №4 від 22.07.2020 ПЛ №10 від 06.08.2020
| 3.1 | [6 empty] | 64.67 | ПЛ №9 від 07.08.2020
| 4.1 |  |  |  | 24189 | Розрахункова відомість від 01.09.2020 р. |  | 2155.5 | ПЛ № SAL1617416 від 21.08.2020
[8 empty] | 17316.64 | ПЛ№SAL1648326 від 07.09.2020
[8 empty] | 4354.02 | ПЛ №21 від 21.08.2020 ПЛ №33 від 07.09.2020
[8 empty] | 362.84 | ПЛ№22 від 21.08.2020 ПЛ№35 від 07.09.2020
[5 empty] | 9500 | Розрахункова відомість від 02.10.2020 р. |  | 2340 | ПЛ№SAL1667480 від 22.09.2020
[8 empty] | 5307.5 | ПЛ№SAL1686689 від 07.10.2020
[8 empty] | 1710 | ПЛ №53 від 22.09.2020 ПЛ №91 від 07.10.2020
[8 empty] | 142.5 | ПЛ №51 від 22.09.2020 ПЛ №93 від 07.10.2020
| 1.3.а. | Оплата праці за договорами ЦПХ | 11200 | Добровольский Олександр Володимирович ІПН2525115238 | 11200 | Договір №03/08 від 03.08.2020 р. | Акт надання послуг від 21.09.2020 р. | 9016 | ПЛ №64 від 22.09.2020
[8 empty] | 2016 | ПЛ №61 від 22.09.2020
[8 empty] | 168 | ПЛ №62 від 22.09.2020
| 1.3.в. | Оплата праці за договорами ЦПХ | 14000 | Ширнін Максим Ігорович ІПН2660819650 | 14000 | Договір №20/07-4 від 20.07.2020 р. | Акт надання послуг від 21.09.2020 р. | 11270 | ПЛ №77 від 28.09.2020
[8 empty] | 2520 | ПЛ №74 від 28.09.2020
[8 empty] | 210 | ПЛ №76 від 28.09.2020
| 1.3.г. | Оплата праці за договорами ЦПХ | 10000 | Мельничук Тетяна Анатоліївна ІПН2868207162 | 10000 | Договір №20/07-2 від 20.07.2020 р. | Акт надання послуг від 31.08.2020 р. | 8050 | ПЛ №40 від 07.09.2020
[8 empty] | 1800 | ПЛ №39 від 07.09.2020
[8 empty] | 150 | ПЛ №38 від 07.09.2020
| 1.3.д. | Оплата праці за договорами ЦПХ | 10000 | Грабовська Ольга Володимирівна ІПН3218307026 | 10000 | Договір №20/07-3 від 20.07.2020 р. | Акт надання послуг від 21.09.2020 р. | 8050 | ПЛ №65 від 22.09.2020 ПЛ №73 від 24.09.2020
[8 empty] | 1800 | ПЛ №61 від 22.09.2020 ПЛ №72 від 24.09.2020
[8 empty] | 150 | ПЛ №62 від 22.09.2020 ПЛ №70 від 24.09.2020
| 1.3.б. | Оплата праці за договорами ЦПХ | 0 | Валуйська Тетяна Олегівна | 0 | Протокол зборів команди проєкту №1 |  | 0
| 2.1 | Соціальні внески з оплати праці | 21604 | ГУ ДПС у Він.обл. м.Вінниця (43142454) | 21604 |  | Виписка з розрахункового рахунку | 1244.98 | ПЛ №5 від 22.07.2020
[8 empty] | 759.44 | ПЛ №8 від 07.08.2020
[8 empty] | 1244.98 | ПЛ №20 від 21.08.2020
[8 empty] | 2200 | ПЛ №37 від 07.09.2020
[8 empty] | 6320.6 | ПЛ №34 від 07.09.2020
[8 empty] | 639.5 | ПЛ №52 від 22.09.2020
[8 empty] | 3564 | ПЛ №63 від 22.09.2020
[8 empty] | 1100 | ПЛ №71 від 24.09.2020
[8 empty] | 3080 | ПЛ №75 від 28.09.2020
[8 empty] | 1450.5 | ПЛ №92 від 07.10.2020
| 4.1.е. | Придбання обладнання - (пірометр) термометр безконтактний інфрачервоний Xintest HT-820D | 1250 | ФОП Руденко Аеліта Романівна (2779003427) | 1250 | - | Видаткова накладна №312559 від 01.09.2020р | 1250 | ПЛ №29 від 01.09.2020
| 4.1.є. | Придбання обладнання -маршрутизатор Micro Tik-925 | 1650 | СПД Кордон Людмила Олександрівна (2702115504) | 1650 | - | Видаткова накладна №15 від 10.07.2020р, , акт приймання-передачі основних засобів від 10.07.2020 | 1650 | ПЛ №1 від 09.07.2020
| 5.2.а. | Оренда обладнання -Комплект обладнання для запису та трансляції контенту | 22200 | ФОП Марцев Олексій Миколайович (3063101172) | 22200 | Договір №0209-2 від 02.09.2020 р. Додаток №1 до Договору №0209-2 | Акт надання послуг№1 від 21.09.2020 р., акт приймання-передачі від 19.09.2020, акт приймання-передачі від 20.09.2020 р. | 11100 | ПЛ №68 від 23.09.2020
| 5.2.б. | Оренда обладнання -2 комплекти обладнання для відеозйомки | 6800 | ФОП Марцев Олексій Миколайович (3063101172) | 6800 | Договір №0209-2 від 02.09.2020 р. Додаток №1 до Договору №0209-2 | Акт надання послуг№1 від 21.09.2020 р. | 3400 | ПЛ №68 від 23.09.2020
| 5.3.а. | Оренда транспорту- мікроавтобус | 14400 | ФОП Лісниченко Вадим Іванович (2983518579) | 14400 | Договір №0309-1 від 03.09.2020 р. Додаток №1 до Договору №0309-1 | Акт надання послуг№1 від 23.09.2020 р., акт приймання-передачі від 19.09.2020, акт приймання-передачі від 20.09.2020 р.
| 5.3.б. | Оренда транспорту- мікроавтобус | 1800 | ФОП Лісниченко Вадим Іванович (2983518579) | 1800 | Договір №0309-1 від 03.09.2020 р. Додаток №1 до Договору №0309-1 | Акт надання послуг№1 від 23.09.2020 р., акт приймання-передачі від 05.09.2020, акт приймання-передачі від 06.09.2020 р.
| 7.2.а. | Жорсткий диск для зберігання відеоматеріалів та готових відеосюжетів | 5240 | ТОВ "КОМЕЛ" (24083083) | 5240 | - | Видаткова накладна №РТУКК6000470 від 24.09.2020р, акт приймання-передачі основних засобів від 24.09.2020 | 5240 | ПЛ №60 від 22.09.2020
| 8.1 | Послуги із виготовлення поліграфічної продукції | 5500 | ФОП Кириленко Вікторія Олександрівна (3213403946) | 5500 | Договір №30072020 від 30.06.2020 р. Додаток №1 до Договору №30072020 | Акт надання послуг№1 від 17.08.2020 р.. Видаткова накладна №1/1 від 17.08.2020 р., Акт списання №5 від 21.09.2020 | 5500 | ПЛ №19 від 20.08.2020 ПЛ №47 від 09.09.2020
| 9.а. | Виготовлення іміджевої статті | 8700 | ФОП Лісниченко Вадим Іванович (2983518579) | 8700 | Договір №03-07/2020 від 10.07.2020 р. Додаток №1 до Договору №03-07/2020 | Акт надання послуг№5 від 25.09.2020 р. | 8700 | ПЛ №82 від 06.10.2020
| 9.б. | Виготовлення репортажної статті | 4000 | ФОП Лісниченко Вадим Іванович (2983518579) | 4000 | Договір №03-07/2020 від 10.07.2020 р. Додаток №1 до Договору №03-07/2020 | Акт надання послуг№5 від 25.09.2020 р. | 4000 | ПЛ №82 від 06.10.2020
| 9.в. | Публікація репортажної статті у газеті «RIA» у розділі «Публіцистика» | 8150 | ТОВ "Редакція газети РІА КОЗЯТИН ЛТД" (40914460) | 8150 | Договір №135 від 28.07.2020р. | Акт надання послуг№5 від 23.09.2020 р. | 8150 | ПЛ №18 від 20.08.2020
| 9.г. | Публікація іміджевої статті на сайті медіацентру «Власно.інфо» | 2500 | ТОВ Медіа Центр "Власно.Інфо" | 2500 | Договір №7 від 20.08.2020р. | Акт надання послуг від 21.09.2020 р. | 2500 | ПЛ №23 від 21.08.2020
| 9.д. | Публікація репортажної статті у газеті «RIA» у розділі «Публіцистика» | 7450 | ТОВ "Редакція газети РІА КОЗЯТИН ЛТД" (40914460) | 7450 | Договір №135 від 28.07.2020р. | Акт надання послуг№5 від 23.09.2020 р. | 7450 | ПЛ №18 від 20.08.2020
| 9.е | Публікація репортажної статті на сайті медіацентру «Власно.інфо | 1800 | ТОВ Медіа Центр "Власно.Інфо" | 1800 | Договір №7 від 20.08.2020р. | Акт надання послуг від 21.09.2020 р. | 1800 | ПЛ №23 від 21.08.2020
| 9.є | Публікація статей у розділі "Топ новини дня" сайту «Вінниця.інфо» | 1600 | ТОВ "Рекламна агенція Житомир інфо" | 1600 | Договір №65 від 27.08.2020р. Додаток №1 до Договору №65 | Акт надання послуг№341 від 25.09.2020 р. | 1600 | ПЛ №49 від 11.09.2020
| 9.з | Послуги з налаштування, проведення та координації рекламної кампанії (Виготовлення та розміщення рекламних повідомлень та промопостів в Instagram та Фейсбук | 20000 | ФОП Крикун Павло Володимирович (2922118111) | 20000 | Договір №01-07/2020 від 01.07.2020р. Додатки №1-6 до Договору №01-07/2020 | Акт надання послуг№ П04-09/2020 від 29.09.2020 р. | 20000 | ПЛ №2 від 09.07.2020 ПЛ №7 від 30.07.2020
| 9.и | Реклама в мережі Youtube. | 18000 | ФОП Крикун Павло Володимирович (2922118111) | 18000 | Договір №01-07/2020 від 01.07.2020р. Додатки №1-6 до Договору №01-07/2020 | Акт надання послуг№ П04-09/2020 від 29.09.2020 р. | 18000 | ПЛ №17 від 19.08.2020 ПЛ №24 від 26.08.2020
| 9.і | Таргетингова реклама та платне розміщення промопостів у профільних групах соцмережі Facebook. | 24000 | ФОП Крикун Павло Володимирович (2922118111) | 24000 | Договір №01-07/2020 від 01.07.2020р. Додатки №1-6 до Договору №01-07/2020 | Акт надання послуг№ П04-09/2020 від 29.09.2020 р. | 24000 | ПЛ №24 від 26.08.2020 ПЛ №48 від 09.09.2020
| 9.з - 9.і |  |  | Листи 3-х комерційних пропозицій
| 9.з - 9.і |  |  | Протокол зборів команди проєкту №2
| 9.и | Реклама в мережі Youtube. | 4515 | ФОП Злобін Володимир Ілліч (1999617756) | 4515 | Договір №35 від 20.08.2020р. | Акт надання послуг№1 від 20.09.2020 р. | 4515 | ПЛ №42 від 07.09.2020 ПЛ №7 від 01.10.2020
| 13.а | Аудиторські послуги | 17900 | ТОВ "Консалтингова група ПроАудит" (36470829) | 17900 | Договір №4134 від 12.08.2020р. | Акт №ОУ-0000099 від 12.10.2020 року | 10400 | ПЛ №36 від 07.09.2020
| 14.4.г | Послуги забезпечення проведення шоу з середньовічного бою та онлайн майстер-класу з історичного фехтування | 21417 | ФОП Тесновський Петро Володимирович (2143215252) | 21417 | Договір №1009-3 від 10.09.2020р. Додаток №1 до Договору №1009-3 | Акт надання послуг№1 від 29.09.2020 р.
| 14.4.з | Онлайн-концерт фолк-гурту «Бурдони Черна» на середньовічних муз.інструментах у режимі стріму. | 18000 | ФОП Олійник Андрій Михайлович (3081514796) | 18000 | Договір №1509-3 від 15.09.2020р. | Акт надання послуг№3 від 22.09.2020 р. | 18000 | ПЛ №81 від 06.10.2020
| 14.4.и | Виготовлення відеоролику віртуальної екскурсії до музею Центру ремесл «Дунстан» | 22100 | ФОП "Чонка Софія Миколаївна (3260708225) | 22100 | Договір №0209-1 від 02.09.2020р. Додаток №1 до Договору № 0209-1 | Акт надання послуг№1 від 21.09.2020 р. | 11050 | ПЛ №67 від 23.09.2020
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 358776 |  | 358776 |  |  | 288109
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 4.1.д. | Придбання обладнання - генератор Dnipro-M GX-60E (6кВт) | 13800 | ФОП Сімченко Антон Борисович (3154008450) | 13800 | - | Видаткова накладна №53 від 11.09.2020р, , акт приймання-передачі основних засобів від 11.09.2020 | 13800 | ПЛ №45від 08.09.2020
| 5.5.а. | Оренда середньовічного костюму для 16-ти майстрів (онлайн майстер класи) та 5 акторів (демонстрація гри "Ремесла України"). | 12600 | ФОП Тесновський Петро Володимирович (2143215252) | 12600 | Договір №1109-1 від 11.09.2020р. Додаток№1 до Договору №1109-1 | Акт надання послуг№2 від 23.09.2020 р. | 12600 | ПЛ №84від 06.10.2020
| 7.1.а | Дрова колоті дубові | 6100 | ФОП "Акішина Ірина Вітіліївна (3310417902) | 6100 | - | Видаткова накладна №3 від 02.09.2020р. Акт списання товарів №4 від 21.09.2020 р. | 6100 | ПЛ №69від 23.09.2020
| 9.ж. | Послуги виготовлення промо-роликів для реклами у Facebook та Youtube | 10000 | ФОП Марцев Олексій Миколайович (3063101172) | 10000 | Договір №0707-1 від 15.07.2020р. Додаток№1 до Договору 0707-1 | Акт надання послуг№4 від 25.09.2020 р. | 10000 | ПЛ №83від 06.10.2020
| 10.а. | Модернізація сайту www.dunstan.org.ua | 27000 | ФОП Поливаний Олексій Васильович (3237709391) | 27000 | Договір №02-07/2020 від 16.07.2020р. Додаток№1 до Договору №02-07/2020 | Акт надання послуг№П02-07/2020 від 27.07.2020 р. | 27000 | ПЛ№374 від16.07.2020 ПЛ №85від 06.10.2020
| 13.б. | Підключення до мережі Internet (оптиковолокно) | 2150 | СПД Кордон Людмила Олександрівна (2702115504) | 2150 | Договір №0607/20 від 06.07 2020р. | АКТ №2535 здачі-прийомки виконаних робіт від 07.07.2020р. | 2150 | ПЛ№369 від07.07.2020
| 13.в. | Абонентська плата доступу до мережі Internet | 450 | СПД Кордон Людмила Олександрівна (2702115504) | 450 | Договір №0607/20 від 06.07 2020р. | АКТ №2536 від 07.07.2020р. , АКТ №2640 від 31.08.2020р., АКТ №2747 від 30.09.2020р. | 450 | ПЛ№369 від 07.07.2020
| 14.4а. | Облаштування 2-х локацій у середньовічному стилі для зйомки стрімів, включно з компонентами оформлення | 9579 | ФОП Землянський Володимир Володимирович (2846905259) | 9579 | Договір 18/08 від 18.08.2020р. Додаток№1 до Договору 18/08 | Акт надання послуг№18/08 від 01.09.2020р., , акт приймання-передачі основних засобів від 01.09.2020 | 9579 | ПЛ №50 від 15.09.2020 ПЛ№41 від 07.09.2020
| 14.4а. | Облаштування 2-х локацій у середньовічному стилі для зйомки стрімів, включно з компонентами оформлення | 7800 | ФОП Дембовська Олена Володимирівна (ЗКПО 3128109506) | 7800 | Договір №1008-1 від 10.08.2020 р. Додатки №1 та №2 до Договору №1008-1 | Акт надання послуг№1 від 02.09.2020 р. Додаток №1 до Акту наданих послуг | 7800 | ПЛ №16від 14.07.2020
| 14.4б. | Юридичні послуги з супроводу проекту | 7500 | ТОВ "Лігал Профсервіс" (41039940) | 7500 | Договір 01/07 від 01.07.2020р. Додаток№1 до Договору 01/07 | Акт надання послуг№1 від 08.08.2020р. | 7500 | ПЛ №79від 01.10.2020 ПЛ №86від 06.10.2020
| 14.4.в. | Послуги майстрів з підготовки та проведення онлайн майстер -класів | 48000 | ФОП Тесновський Петро Володимирович (2143215252) | 48000 | Договір №1109-1 від 11.09.2020р. Додаток№1 до Договору №1109-1 | Акт надання послуг№2 від 23.09.2020 р., акт приймання-передачі від 19.09.2020, акт приймання-передачі від 20.09.2020 р. | 48000 | ПЛ №84від 06.10.2020
| 14.4.д. | Послуги відеоінженера (налаштування та управління системою, стрім на Youtube та Facebook) | 15000 | ФОП Марцев Олексій Миколайович (3063101172) | 15000 | Договір №0707-1 від 15.07.2020р. Додаток№1 до Договору 0707-1 | Акт надання послуг№3 від 25.09.2020 р. | 15000 | ПЛ №83від 06.10.2020
| 14.4.е. | Послуги 2-х операторів відеозйомки стрімів майстер-класів | 28000 | ФОП Марцев Олексій Миколайович (3063101172) | 28000 | Договір №0707-1 від 15.07.2020р. Додаток№1 до Договору 0707-1 | Акт надання послуг№3 від 25.09.2020 р. | 28000 | ПЛ №83від 06.10.2020
| 14.4.є. | Послуги журналіста-ведучого (модерація конференції та майстер класів, інтерв’ю з учасниками) . | 15000 | ФОП Марцев Олексій Миколайович (3063101172) | 15000 | Договір №0707-1 від 15.07.2020р. Додаток№1 до Договору 0707-1 | Акт надання послуг№3 від 25.09.2020 р. | 15000 | ПЛ №83від 06.10.2020
| 14.4.ж | Послуги з підготовки та проведення онлайн-демонстрації інтерактивної навчальної гри «Ремесла України» | 6000 | ФОП Тесновський Петро Володимирович (2143215252) | 6000 | Договір №1109-1 від 11.09.2020р. Додаток№1 до Договору №1109-1 | Акт надання послуг№2 від 23.09.2020 р. | 6000 | ПЛ №84від 06.10.2020
| 14.4.і | Виготовлення 2-х соціальних роликів на тему інтернет-залежності та відповідального батьківства | 36000 | ФОП Марцев Олексій Миколайович (3063101172) | 36000 | Договір №0707-1 від 15.07.2020р. Додаток№1 до Договору 0707-1 | Акт надання послуг№4 від 25.09.2020 р. | 36000 | ПЛ №83від 06.10.2020
| 14-4.ї | Банківська комісія за перекази | 588.46 | АТ "ОТП Банк" МФО 300528 | 588.46 | - | Виписка з розрахункового рахунку | 588.46 | 69 Меморіальних ордерів
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 245567.46 |  | 245567.46 |  |  | 245567.46
| Витрати за даними звіту за рахунок реінвестицій |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.
Note on I11: Аванс
Note on I12: зарплата
Note on I13: ПДФО
Note on I14: ВЗ
Note on I15: Аванс
Note on I16: зарплата
Note on I17: ПДФО
Note on I18: ВЗ
Note on I19: Аванс
Note on I20: зарплата
Note on I21: ПДФО
Note on I22: ВЗ
Note on I23: Аванс
Note on I24: зарплата
Note on I25: ПДФО
Note on I26: ВЗ
Note on I27: Аванс
Note on I28: зарплата
Note on I29: ПДФО
Note on I30: ВЗ
Note on I31: виплата на карту
Note on I32: ПДФО
Note on I33: ВЗ
Note on I34: виплата на карту
Note on I35: ПДФО
Note on I36: ВЗ
Note on I37: виплата на карту
Note on I38: ПДФО
Note on I39: ВЗ
Note on I41: ПДФО
Note on I42: ВЗ