## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту № _________________
від "_____" _______________________ 2020 року
|  |  | Конкурсна програма: | Інклюзивне мистецтво
ЛОТ:2 Інклюзивний культурний продукт
|  |  | Назва Заявника: | Комунальний заклад " Державний істрико - культурний заповідник м. Острога"
|  |  | Назва проекту: | Інклюзивний | музей в Острозькому замку
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проекту
за період з 30 червня по16 жовтня 2020року.
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проекту
|  |  | Кошти організацій-партнерів | Кошти місцевих бюджетів | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 100% | 443385 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 443385
фактичний бюджет | 100% | 443385 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 443385
профінансовано | 78% | 345839 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 345839
залишок до фінансування | 22% | 97546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 97546
| Склав: |  | Бухгалтер | [5 empty] | Покотило Ю.І.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  |  | ПІБ

## Витрати
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Конкурсна програма: |  | Інклюзивне мистецтво
Назва заявника: |  | Комунальний заклад " Державний істрико - культурний заповідник м. Острога"
Назва проекту: |  | Інклюзивний музей в Острозькому замку
Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | планова, грн. (=6+12+18+24) | фактична, грн. (=9+15+21+27) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=4*5) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=7*8) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=10*11) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=13*14) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=16*17) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=19*20) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=22*23) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=25*26) |  |  | грн. | %
Стовпці: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | формули |  | Е | F | G=E*F | H | I | J=H*I | K | L | M=K*L | N | O | P=N*O | Q | R | S=Q*R | T | U | V=T*U | W | X | Y=W*X | Z | AA | AB=Z*AA | AC=G+M+S+Y | AD=J+P+V+AB | AE=AC-AD | AF=AE/AC
Витрати:
Підрозділ: | 1 | Оплата праці
Стаття: | 1.1 | Штатні працівники | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 20 | 26500 | 106000 | 20 | 26500 | 106000 | [18 empty] | 106000 | 106000 | 0 | 0%
Пункт: | а | Брижук Андрій Вікторович, керівник проекту | місяців | 4 | 4900 | 19600 | 4 | 4900 | 19600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19600 | 19600 | 0 | 0%
Пункт: | б | Шляхов Богдан Леонідович Асистент координатора | місяців | 4 | 4800 | 19200 | 4 | 4800 | 19200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0%
| в | Покотило Юлія Іванівна -бухгалтер | місяців | 4 | 4000 | 16000 | 4 | 4000 | 16000 | [18 empty] | 16000 | 16000 | 0 | 0%
| г | Данилюк Марія Миколаївна спеціаліст з написання текстів | місяців | 4 | 8000 | 32000 | 4 | 8000 | 32000 | [18 empty] | 32000 | 32000 | 0 | 0%
Пункт: | в | Бондарчук Володимир Олександрович-контент менеджер цифрових ресурсів | місяців | 4 | 4800 | 19200 | 4 | 4800 | 19200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0%
Стаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 4 | 8000 | 32000 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0%
Пункт: | а | Декнисюк Інна Іванівна звязки з громадськістю | місяців | 4 | 8000 | 32000 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 1 "Оплата праці": |  |  |  | 24 | 34500 | 138000 | 24 | 34500 | 138000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 138000 | 138000 | 0 | 0%
Підрозділ: | 2 | Соціальні внески
Стаття: | 2.1 | Соціальні внески з оплати праці 22% |  |  |  | 30360 |  |  | 27751 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30360 | 27751 | 2609 | 8.594%
Пункт: | а | Соціальні внески з оплати праці 8,41% |  |  |  |  | 4 | 403.75 | 1615 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1615 | -1615 | -100% | Володимир Бондарчук - людина з інвалідністю ЄСВ - 8,44%
Пункт: | а | ЄСВ |  | 4 | 7590 | 30360 | 4 | 6534 | 26136 | [18 empty] | 30360 | 26136 | 4224 | 13.91%
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески": | [5 empty] | 30360 | 4 |  | 27751 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30360 | 27751 | -1615 | -5.319%
Розділ: | 3 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Стаття: | 3.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 3.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 3.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 3 "Витрати пов'язані з відрядженнями": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 4 | Обладнання і нематеріальні активи
Стаття: | 4.1 | Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 4.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Право використання (ліцензія) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Інші нематеріальні активи |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 4 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 5 | Витрати пов'язані з орендою
Стаття: | 5.1 | Оренда приміщення |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 5.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 5.3 | Оренда транспорту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кілометражу абокількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Оренда автобуса (із зазначенням кілометражу або кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 5.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 5.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 5 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 6 | Витрати на харчування та напої | [27 empty] | 0 | 0%
Стаття: | 6.1 | Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по пірозділу 6 "Витрати на харчування та напої": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 7 | Матеріальні витрати
Стаття: | 7.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 7.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 7.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 7 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 8 | Поліграфічні послуги
Стаття: | 8.1 | Послуги із виготовлення: |  | 814 | 8085.8 | 57400 | 814 | 9655.8 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400 | 73100 | -15700 | -27.35%
Пункт: | а | Путівник по музею тактильний з позначками на аудіогід з тифлокоментарем | екземпляр | 10 | 800 | 8000 | 10 | 2370 | 23700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 23700 | -15700 | -196.2% | Змінено матеріал виготовлення
Пункт: | б | Послуги верстки та дизайну путівників | екземпляр | 3 | 2500 | 7500 | 3 | 2500 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Пункт: | г | Путівник по музею для слабозорих | екземпляр | 100 | 200 | 20000 | 100 | 200 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | д | Друк листівок про реалізований проект | шт. | 500 | 0.8 | 400 | 500 | 0.8 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 0%
Пункт: | в | Путівник по музею з адаптованим текстом для людей з порушеннями слуху 48 ст. | екземпляр | 200 | 85 | 17000 | 200 | 85 | 17000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0%
Пункт: | є | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | ж | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | з | Послуги копірайтера | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0%
Пункт: | и | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 8 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 814 | 8085.8 | 57400 | 814 | 9655.8 | 73100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400 | 73100 | -15700 | -27.35%
Підрозділ: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | а | фото-, відеофіксація |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | рекламні витрати |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | SMM, SO (SEO) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | г | Інші |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | а | Витрати зі створення сайту |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Витрати з обслуговування сайту |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | а | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіїв інформації": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підрозділ: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | а | Усний переклад | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Письмовий переклад | сторінка | 30 | 250 | 7500 | 30 | 250 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Пункт: | в | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 12 "Витрати з перекладу": |  |  |  | 30 | 250 | 7500 | 30 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Підрозділ: | 13 | Адміністративні витрати
Пункт: | а | Бухгалтерські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Юридичні послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Аудиторські послуги | шт | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 15000 | -5000 | 0% | Змінено з причини відсутності пропозиції за плановану суму
Пункт: | г | Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат) | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 13 "Адміністративні витрати": |  |  |  | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | -5000 | -50%
Підрозділ: | 14 | Інші прямі витрати
Стаття: | 14.1 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 27.5 | 45190 | 92000 | 27.5 | 56880.67 | 108354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 108354 | -16354 | -17.78%
Пункт: | а | Послуги диктора (аудіогід англійською, польскою та тифлокоментар українською) | шт. | 3 | 3000 | 9000 | 3 | 5000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 15000 | -6000 | -66.67% | Змінено з причини відсутності пропозиції за плановану суму
Пункт: | б | Послуга аудіозапису (робота в студії, монтаж зведення аудіо, кінечний продукт - комплект аудіофайлів) | година | 3.5 | 10300 | 36050 | 3.5 | 8444 | 29554 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36050 | 29554 | 6496 | 18.02% | Змінено з причини нижчої комерційної пропозиції
Пункт: | в | Фотозйомка обєкту моделювання (фотограметрія) 6 годин | послуга | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 15500 | 15500 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 15500 | -7500 | -93.75% | Змінено з причини виробничої неохідності - ускладнення роботи через матеріал скульатури та неможливість її мобільності
Пункт: | г | Зйомка квадрокоптером Замкової гори м. Острог (0,8 га) | шт. | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | г | Компютерна обробка 3D макетів з матеріалів фотограметрії. Підготовка до друку | шт. | 2 | 11000 | 22000 | 2 | 11000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0%
Пункт: | д | Адаптація існуючих 3D макетів отриманих в проекті "Віртуальний музей спадщини кн. Острозьких". Підготовка до друку | шт. | 2 | 2800 | 5600 | 2 | 6750 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5600 | 13500 | -7900 | -141.1% | Змінено з причини виробничої неохідності - низької якості моделей (попередні були створені з метою показу онлайн)
Пункт: | е | Виготовлення макетів. Тактильних орієнтирів, тактильного етикетажу та тактильних QR кодів до оудіогіду | шт. | 15 | 90 | 1350 | 15 | 186.67 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1350 | 2800 | -1450 | -107.4% | Змінено з причини відсутності пропозиції за плановану суму
Стаття: | 14.2 | Витрати на послуги страхування |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | а | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | б | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | в | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | г | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | д | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 14.4 | Інші прямі витрати |  | 29 | 22225 | 108125 | 24 | 13620 | 73680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108125 | 73680 | 34445 | 31.86%
Пункт: | а | Друк 3D макетів замку та експонатів. | шт. | 4 | 21000 | 84000 | 4 | 12420 | 49680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 49680 | 34320 | 40.86% | Змінено з причини нижчої комерційної пропозиції
Пункт: | б | Тактильних орієнтирів, тактильного етикетажу та тактильних QR кодів до оудіогіду | шт. | 20 | 1200 | 24000 | 20 | 1200 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0%
Пункт: | в | Банківська комісія за переказ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | г | Розрахунково-касове обслуговування | місяців | 5 | 25 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 100% | Відсутнє в державній казначейській службі
Пункт: | д | Інші банківські послуги |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | е | Інші прямі витрати (деталізувати по кожному виду витрат) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 56.5 | 67415 | 200125 | 51.5 | 70500.67 | 182034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200125 | 182034 | 18091 | 9.04%
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 443385 |  |  | 443385 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 443385 | 443385 | з | #VALUE!
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0
Склав
|  |  | посада |  |  | підпис

## Реєстр документів
Додаток №1
до Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, зобов’язань Українським культурним фондом.
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом _Інклюзивний музей в Острозькому замку_
(назва проекту)
у період з 30 червня року по 16 жовтня 2020року
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1.2 | Оплата праці за трудовими договор
| 1 | Оплата праці за трудовими договор | 19600 | Брижук Андрій Вікторович | 19600 | н/з№76-0 від 20.07.2020 н/з №89-0 від 26.08.2020 н/з № 101-0 від 24.09.2020 н/з №104-0 від 13.10.2020 | пл. від по з/п № 90 від23.07.2020 пл.від по з/п №102від 27.08.2020 пл.від по з/п №116 від 29.09.2020 пл.від по з/п №121 від 29.09.2020 | 19600 | ПД №1 від 23.07.2020 ПД №12 від 27.08.2020 ПД №30від 28.09.2020 ПД №55від 13.10.2020
| 2 | Оплата праці за трудовими договор | 19200 | Шляхов Богдан Леонідович | 19200 | н/з№76-0 від 20.07.2020 н/з №89-0 від 26.08.2020 н/з № 101-0 від 24.09.2020 н/з №104-0 від 13.10.2020 | пл. від по з/п № 90 від23.07.2020 пл.від по з/п №102від 27.08.2020 пл.від по з/п №116 від 29.09.2020 пл.від по з/п №121 від 29.09.2020 | 19200 | ПД №1 від 23.07.2020 ПД №12 від 27.08.2020 ПД №30від 28.09.2020 ПД №55від 13.10.2020
| 3 | Оплата праці за трудовими договор | 16000 | Покотило Юлія Іванівна | 16000 | н/з№76-0 від 20.07.2020 н/з №89-0 від 26.08.2020 н/з № 101-0 від 24.09.2020 н/з №104-0 від 13.10.2020 | пл. від по з/п № 90 від23.07.2020 пл.від по з/п №102від 27.08.2020 пл.від по з/п №116 від 29.09.2020 пл.від по з/п №121 від 29.09.2020 | 16000 | ПД №1 від 23.07.2020 ПД №12 від 27.08.2020 ПД №30від 28.09.2020 ПД №55від 13.10.2020
| 4 | Оплата праці за трудовими договор | 32000 | Данилюк Марія Миколаївна | 32000 | н/з№76-0 від 20.07.2020 н/з №89-0 від 26.08.2020 н/з № 101-0 від 24.09.2020 н/з №104-0 від 13.10.2020 | пл. від по з/п № 90 від23.07.2020 пл.від по з/п №102від 27.08.2020 пл.від по з/п №116 від 29.09.2020 пл.від по з/п №121 від 29.09.2020 | 32000 | ПД №1 від 23.07.2020 ПД №12 від 27.08.2020 ПД №30від 28.09.2020 ПД №56від 13.10.2020
| 5 | Оплата праці за трудовими договор | 19200 | Бондарчук Володимир Олек. | 19200 | н/з№76-0 від 20.07.2020 н/з №89-0 від 26.08.2020 н/з № 101-0 від 24.09.2020 н/з №104-0 від 13.10.2020 | пл. від по з/п № 90 від23.07.2020 пл.від по з/п №102від 27.08.2020 пл.від по з/п №116 від 29.09.2020 пл.від по з/п №121 від 29.09.2020 | 19200 | ПД №1 від 23.07.2020 ПД №12 від 27.08.2020 ПД №30від 28.09.2020 ПД №55від 13.10.2020
| 1.3 | За договорами ЦПХ
|  | Оплата праці за договором ЦПХ | 32000 | Денисюк Інна Іванівна | 32000 | дог.№1 від21.07.2020 дог №8/2 від19.08.2020 дог №9/1 від 10.09.2020 дог№10/1 від 07.10.2020 | акт №1 від 23.07.2020 акт №8/2 від 27.08.2020 акт №9/1 від 25.09.2020 акт №10/1 від 13.10.2020 | 32000 | ПД №8 від 23.07.2020 ПД №1 від 27.08.2020 ПД №27від 28.09.2020 ПД №51від13.10.2020
| 2. | Соціальні внески
| 2.1 | Соціальні внески з оплати праці 22% | 26136 | ГУ ДПС у Рівненській обл. | 26136 |  |  | 26136 | ПД №7 від 23.07.2020 ПД №18 від 27.08.2020 ПД №36від 28.09.2020 ПД №61 від 13.10.2020
| а | Соціальні вн. з оплати праці 8,41% | 1615 | ГУ ДПС у Рівненській обл | 1615 |  |  | 1615 | ПД №38 від 28.0.2020
8.1
| а | Путів.по музею тактильн.з поз.ауд. | 23700 | ФОП Грушевський М.М. 3229113495 | 23700 | №64від04.09.2020 | накл.№2037від04.09.2020 | 23700 | №23 від 04.09.2020
| б | Послуги верстки | 7500 | ФОП Драчук 43142449 | 7500
| г | Путівник для музею для слабозорих | 20000 | ФОП Ситар І.В. 3239915202 | 20000 | №82 від 01.10.2020 | нак. №68 від 01.10.2020 | 20000 | №50 від 02.10.2020
| д | друк лист.про реалізований проект | 400 | ФОП Ситар І.В. 3239915202 | 400 | №78від 01.10.2020 | нак. №67 від 01.10.2020 | 400 | №46 від 02.10.2020
| в | Путів. по музею з адаптован.текст. | 17000 | ФОП Ситар І.В. 3239915202 | 17000 | №81від 01.10.2020 | нак. №66 від 01.10.2020 | 17000 | №49 від 02.10.2020
| з | Послуги копірайтера | 4500 | ФОП Гощук О.Ф. 3207710145 | 4500 | №66 від04.09.2020 | акт №66 від 04.09.2020 | 4500 | №25 від 04.09.2020
9
| в | Письмовий переклад | 7500 | ФОП Гощук О.Ф. 3207710145 | 7500 | №65 від04.09.2020 | акт №65 від 04.09.2020 | 7500 | №24 від 04.09.2020
13
| в | Аудиторські послуги | 15000 | ТОВ "КГ"ПроАудит" | 15000
14
| а | Послуги диктора (аудіогід) | 15000 | ФОП Гощук О.Ф. 3207710145 | 15000 | №80від 01.10.2020 | нак. №65 від 01.10.2020 | 15000 | №48 від 02.10.2020
| б | Послуги аудіозапис(робота в студії) | 29554 | ФОП Малюський А.М.3303609659 | 29554
| в | Фотозйомка обєкту моделювання | 15500 | ФОП Малюський А.М.3303609659 | 15500 | №79від 01.10.2020 | акт. №31 від 01.10.2020 | 15500 | №47 від 02.10.2020
| г | Зйомка квадракоп. Замкової гори | 10000 | ФОП Малюський А.М.3303609659 | 10000
| г | Комптер. оброб.3D макет.з матер | 22000 | ФОП Малюський А.М.3303609659 | 22000
| д | Адаптац. Існуючих 3D макетів. | 13500 | ФОП Малюський А.М.3303609659 | 13500
| е | Вигот.мак.Такт.орієнтир.такт.етик. | 2800 | ПОГ "Ресурс.цент."Безбар. Укр."38465962 | 2800 | №76від 01.10.2020 | нак. №25 від 01.10.2020 | 2800 | №45 від 02.10.2020
14.4
| а | Друк 3D макет замку та експонатів | 49680 | ФОП Довгалюк Т.А. 3333800091 | 49680 | №74від 25.09.2020 | акт№15від 25.09.2020 | 49680 | №26 від 28.09.2020
| б | Такт.орієнт.такт.етикет.такт.QR код. | 24000 | ПОГ "Ресурс.цент."Безбар. Укр."38465962 | 24000 | №75від 01.10.2020 | нак. №100 від 01.10.2020 | 24000 | №44 від 02.10.2020
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 443385 |  | 443385 |  |  | 345831
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
ЗАГАЛЬНА СУМА:
| Витрати за даними звіту за рахунок реінвестицій |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
ЗАГАЛЬНА СУМА:
Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.