## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту № 3NET41-5369
від "01" червня 2020 року
Конкурсна програма: Мережі й аудиторії.
ЛОТ: Формування аудиторії
Назва заявника: Львівська національна академія мистецтв
Назва проекту: 3NET41-5369 Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проекту
за період з 01 червня по 30 жовтня 2020 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проекту
|  |  | Кошти організацій-партнерів | Кошти місцевих бюджетів | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 100% | 944910.78 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 944910.78
фактичний бюджет | 100% | 944910.78 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 944910.78
профінансовано | 90% | 850420 | [6 empty] | 0 |  |  | 90% | 850420
залишок до фінансування | 10% | 94490.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 94490.78
| Склав: | головний бухгалтер | [6 empty] | Шукатка Наталя Йосифівна
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  |  | ПІБ

## Витрати
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Конкурсна програма: Мережі й аудиторії. ЛОТ4 Формування аудиторії
Назва заявника: Львівська національна академія мистецтв
Назва проекту: 3NET41-5369 Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ
Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок Співфінансування | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | Планові витрати по реалізації Гранту |  |  | Фактичні витрати по реалізації Гранту |  |  | планова, грн. (=6+12+18+24) | фактична, грн. (=9+15+21+27) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=4*5) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=7*8) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=10*11) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=13*14) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=16*17) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=19*20) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=22*23) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=25*26) |  |  | грн. | %
Стовпці: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
|  | формули |  | Е | F | G=E*F | H | I | J=H*I | K | L | M=K*L | N | O | P=N*O | Q | R | S=Q*R | T | U | V=T*U | W | X | Y=W*X | Z | AA | AB=Z*AA | AC=G+M+S+Y | AD=J+P+V+AB | AE=AC-AD | AF=AE/AC
Витрати:
Підрозділ: | 1 | Оплата праці
Стаття: | 1.1 | Штатні працівники |  |  |  | 101699 |  |  | 77567 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101699 | 77567 | 24132 | 23.73%
Пункт: | а | бухгалтер проекту Шукатка Наталя Йосипівна (премія 100% окладу 5 місяців травень-вересень) | місяців | 4 | 7538 | 30152 | 4 | 7538 | 30152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30152 | 30152 | 0 | 0%
Пункт: | б | керівник проекту Новачинський Юрій Михайлович (премія 5 місяців травень-вересень) | місяців | 4 | 3496 | 13984 | 4 | 3496 | 13984 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13984 | 13984 | 0 | 0%
Пункт: | в | координатор з питань публічних комунікацій Єфімова Анна Вікторівна (премія 100% окладу - 4 місяців, травень,червень, серпень, вересень) | місяців | 4 | 3496 | 13984 | 4 | 3496 | 13984 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13984 | 13984 | 0 | 0%
Пункт: | г | координатор проекту "ДеАрт" та майстер-класів Глушко Марія Ігорівна (премія 100% окладу 3 місяці - липень,серпень, вересень) | місяців | 3 | 2440 | 7320 | 3 | 2440 | 7320 | [18 empty] | 7320 | 7320 | 0 | 0%
Пункт: | д | координатор монтажних робіт Тітенков Єгор Сергійович (премія 100% окладу 1 місяць липень) | місяців | 1 | 2677 | 2677 | 1 | 2677 | 2677 | [18 empty] | 2677 | 2677 | 0 | 0%
Пункт: | е | організатор онлайн презентацій в межах проектуб відповідальна за контроль за ров.тендерів Янковська Ольга Олегівна (премія 100% окладу 3 міс. Червень, серпень,вересень) | місяців | 3 | 3150 | 9450 | 3 | 3150 | 9450 | [18 empty] | 9450 | 9450 | 0 | 0%
Пункт: | є | фахівець з видавничої діяльності Бенях Наталя Миронівна (премія 100% окладу 3 місяці червень-серпень, 50%вересень) | місяців | 3.5 | 3496 | 12236 | 0 | 3496 | 0 | [18 empty] | 12236 | 0 | 12236 | 100% | виплата проведена по ЦПУ. Лист 291-01 від 09.07.20
Пункт: | ж | координатор освітніх заходів Якимова Олена Олександрівна (премія 100% окладу 4 місяці червень, лип, серпень, вересень) | місяців | 4 | 2974 | 11896 | 0 | 2974 | 0 | [18 empty] | 11896 | 0 | 11896 | 100% | виплата проведена по ЦПУ. Лист 291-01 від 09.07.20
Стаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  |  |  | 0 |  |  | 24132 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24132 | -24132 | #DIV/0!
Пункт: | а | фахівець з видавничої діяльності Бенях Наталя Миронівна (премія 100% окладу 3 місяці червень-серпень, 50%вересень) | місяців | 0 | 0 | 0 | 1 | 12236 | 12236 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 12236 | -12236 | #DIV/0! | виплата проведена по ЦПУ. Лист 291-01 від 09.07.20
Пункт: | б | координатор освітніх заходів Якимова Олена Олександрівна (премія 100% окладу 4 місяці червень, лип, серпень, вересень) | місяців | 0 | 0 | 0 | 1 | 11896 | 11896 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 11896 | -11896 | #DIV/0! | виплата проведена по ЦПУ. Лист 291-01 від 09.07.20
Пункт: | в | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 1 "Оплата праці": | [5 empty] | 101699 |  |  | 101699 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101699 | 101699 | 0 | 0%
Підрозділ: | 2 | Соціальні внески
Стаття: | 2.1 | Соціальні внески з оплати праці |  |  |  | 22373.78 |  |  | 22373.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22373.78 | 22373.78 | 0 | 0%
Пункт: | а | бухгалтер проекту Шукатка Наталя Йосипівна (премія 100% окладу 5 місяців травень-вересень) |  | 4 | 1658.36 | 6633.44 | 4 | 1658.36 | 6633.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6633.44 | 6633.44 | 0 | 0%
Пункт: | б | керівник проекту Новачинський Юрій Михайлович (премія 5 місяців травень-вересень) |  | 4 | 769.12 | 3076.48 | 4 | 769.12 | 3076.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3076.48 | 3076.48 | 0 | 0%
Пункт: | в | координатор з питань публічних комунікацій Єфімова Анна Вікторівна (премія 100% окладу - 4 місяців, травень,червень, серпень, вересень) |  | 4 | 769.12 | 3076.48 | 4 | 769.12 | 3076.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3076.48 | 3076.48 | 0 | 0%
Пункт: | г | координатор проекту "ДеАрт" та майстер-класів Глушко Марія Ігорівна (премія 100% окладу 3 місяці - липень,серпень, вересень) |  | 3 | 536.8 | 1610.4 | 3 | 536.8 | 1610.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1610.4 | 1610.4 | 0 | 0%
Пункт: | д | координатор монтажних робіт Тітенков Єгор Сергійович (премія 100% окладу 1 місяць липень) |  | 1 | 588.94 | 588.94 | 1 | 588.94 | 588.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 588.94 | 588.94 | 0 | 0%
Пункт: | е | організатор онлайн презентацій в межах проектуб відповідальна за контроль за ров.тендерів Янковська Ольга Олегівна (премія 100% окладу 3 міс. Червень, серпень,вересень) |  | 3 | 693 | 2079 | 3 | 693 | 2079 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2079 | 2079 | 0 | 0%
Пункт: | є | фахівець з видавничої діяльності Бенях Наталя Миронівна (премія 100% окладу 3 місяці червень-серпень, 50%вересень) |  | 3.5 | 769.12 | 2691.92 | 3.5 | 769.12 | 2691.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2691.92 | 2691.92 | 0 | 0%
Пункт: | ж | координатор освітніх заходів Якимова Олена Олександрівна (премія 100% окладу 4 місяці червень, лип, серпень, вересень) |  | 4 | 654.28 | 2617.12 | 4 | 654.28 | 2617.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2617.12 | 2617.12 | 0 | 0%
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески": | [5 empty] | 22373.78 |  |  | 22373.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22373.78 | 22373.78 | 0 | 0%
Розділ: | 3 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Стаття: | 3.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Добові ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 3 "Витрати пов'язані з відрядженнями": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 4 | Обладнання і нематеріальні активи
Стаття: | 4.1 | Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 4.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Право використання (ліцензія) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Інші нематеріальні активи |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 4 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 5 | Витрати пов'язані з орендою
Стаття: | 5.1 | Оренда приміщення |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 5.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 5.3 | Оренда транспорту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кілометражу абокількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Оренда автобуса (із зазначенням кілометражу або кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 5.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 5.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 5 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 6 | Витрати на харчування та напої | [27 empty] | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.1 | Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по пірозділу 6 "Витрати на харчування та напої": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 7 | Матеріальні витрати
Стаття: | 7.1 | Основні матеріали та сировина |  | 472 | 14805 | 84723 | 502 | 9307 | 86255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84723 | 86255 | -1532 | -1.808%
Пункт: | а | Підставка сталева для вказівника напрямку у галерею та розміщення афіш 100х50х200см | шт. | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 100% | термін виготовлення конструкції не дозволяв вчасно виготовити її до завершення періоду дії гранту
Пункт: | б | ДСП плита для вказівника у галерею 2800*2070*18 мм SWISSKRONO | шт. | 1 | 915 | 915 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 915 | 0 | 915 | 100%
Пункт: | в | Витратні матеріали для створення муралу (строки 98-110), а саме: | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | г | фарба фасадна fiedal 10 л | шт. | 6 | 750 | 4500 | 8 | 750 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 6000 | -1500 | -33.33% | збільшена витрата у зв'язку зі збільшенням площі муралу
Пункт: | д | фарбник dufa 750 ml | шт. | 30 | 147 | 4410 | 30 | 147 | 4410 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4410 | 4410 | 0 | 0%
Пункт: | е | фарбник colorex 100 ml | шт. | 30 | 35 | 1050 | 30 | 35 | 1050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0%
Пункт: | є | пензлі (в асортименті) | шт. | 30 | 30 | 900 | 30 | 30 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 0%
Пункт: | ж | валики для фарби | шт. | 25 | 35 | 875 | 25 | 35 | 875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 875 | 875 | 0 | 0%
Пункт: | з | таці для фарби | шт. | 16 | 24 | 384 | 16 | 24 | 384 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 384 | 384 | 0 | 0%
Пункт: | и | рукавиці Doloni з покриттям 564 | шт. | 20 | 15 | 300 | 20 | 15 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 0%
Пункт: | й | відра | шт. | 10 | 120 | 1200 | 10 | 120 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0%
Пункт: | і | аерозольна фарба MTN94 400 ml | шт. | 150 | 130 | 19500 | 150 | 140 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19500 | 21000 | -1500 | -7.692% | збільшена витрата у зв'язку зі збільшенням площі муралу
Пункт: | ї | насадки на аерозольну фарбу | шт. | 60 | 10 | 600 | 60 | 10 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0%
Пункт: | к | наждачний папір( м.п.) | шт. | 10 | 15 | 150 | 10 | 15 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 0%
Пункт: | л | набір шпателів 4 шт. 85132 | шт. | 5 | 150 | 750 | 5 | 150 | 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 750 | 750 | 0 | 0%
Пункт: | м | шпаклівка 25 кг | шт. | 15 | 120 | 1800 | 15 | 120 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | н | Модульний виставковий стенд довжиною 9 м, з секціями по 1 м | шт. | 9 | 3320 | 29880 | 9 | 3320 | 29880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29880 | 29880 | 0 | 0%
Пункт: | о | Профіль click rail білосніжний 200 cm | шт. | 11 | 340 | 3740 | 9 | 400 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3740 | 3600 | 140 | 3.743%
Пункт: | п | Жилка twister cliq2Fix 150cm для підвіски картин | шт. | 20 | 105 | 2100 | 36 | 105 | 3780 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2100 | 3780 | -1680 | -80% | збільшена кількість у зв'язку з особливостями кріплення картин
Пункт: | р | Гачок H100Safe 20 кг | шт. | 20 | 125 | 2500 | 36 | 141 | 5076 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 5076 | -2576 | -103% | збільшена кількість у зв'язку з особливостями кріплення картин. Збільшена вартість у зв'язку з тим, що закупились гачки, які мають додатковий зажим проти крадіжки
Пункт: | с | штатив Weifeng-6663A | шт. | 1 | 4269 | 4269 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4269 | 3000 | 1269 | 29.73% | змінена назва закупівлі . лист 292-01 від 09.07.20
Пункт: | т | Конструкція V-подібна "стійка-павук" | шт. | 2 | 750 | 1500 | 2 | 750 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0%
Стаття: | 7.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 7.3 | Інші матеріальні витрати |  | 305 | 377 | 42775 | 505 | 340.7 | 61387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42775 | 61387.5 | -18612.5 | -43.51%
Пункт: | а | Офісний папір | шт. | 5 | 95 | 475 | 5 | 85.5 | 427.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 475 | 427.5 | 47.5 | 10%
Пункт: | б | Футболки 2 кольорів безшовні з нанесенням зображень творів молодих художників (повний задрук , 4+0) | шт. | 150 | 175 | 26250 | 200 | 156 | 31200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26250 | 31200 | -4950 | -18.86% | збільшена кількість з метою охоплення більшої аудиторії брендованою продукцією галереї
Пункт: | в | Екосумки 35*10*42 см з нанесення зображень творів художників (25*25 см , 4+4) | шт. | 150 | 107 | 16050 | 300 | 99.2 | 29760 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16050 | 29760 | -13710 | -85.42% | збільшена кількість з метою охоплення більшої аудиторії брендованою продукцією галереї
Всього по підрозділу 7 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 777 | 15182 | 127498 | 1007 | 9647.7 | 147642.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127498 | 147642.5 | -20144.5 | -15.8%
Підрозділ: | 8 | Поліграфічні послуги
Стаття: | 8.1 | Послуги із виготовлення: |  | 2607 | 25006.24 | 63160 | 3378 | 26662.6 | 69110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63160 | 69110 | -5950 | -9.421%
Пункт: | а | Виготовлення макетів (плакати 12 подій, обкладинки для подій в соціальних мережах, макети рекламних постів, 2 банери) | шт. | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 21000 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 21000 | -1000 | -5% | збільшена вартість послуги з врахуванням коливання курсу валют
Пункт: | б | набір стікерів | шт. | 800 | 12 | 9600 | 1000 | 7 | 7000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9600 | 7000 | 2600 | 27.08% | зміна назви предмету закупівлі лист 93-01від 20.07.20
Пункт: | в | банер стійка павук для проведення відкриттів виставок | шт. | 2 | 310 | 620 | 2 | 370 | 740 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 620 | 740 | -120 | -19.35% | зміна назви предмету закупівлі лист 93-01від 20.07.20
Пункт: | г | брендовані бланки для довідок, сертифікатів участі у виставках | шт. | 500 | 4.8 | 2400 | 1000 | 4 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | 4000 | -1600 | -66.67% | зміна назви предмету закупівлі лист 93-01від 20.07.20. збільшено к-сть для видачі довідок на бланках для учасників колективних виставок
Пункт: | д | візитівки галереї ЛНАМ | шт. | 1000 | 0.44 | 440 | 1000 | 0.6 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 440 | 600 | -160 | -36.36% | зміна назви предмету закупівлі лист 93-01від 20.07.20
Пункт: | е | фірмові блокноти | шт. | 300 | 79 | 23700 | 370 | 81 | 29970 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23700 | 29970 | -6270 | -26.46% | зміна назви предмету закупівлі лист 93-01від 20.07.20. збільшено к-сть для розширення аудиторії
Пункт: | є | вказівники | шт. | 3 | 900 | 2700 | 4 | 200 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700 | 800 | 1900 | 70.37% | зміна назви предмету закупівлі лист 93-01від 20.07.20
Пункт: | ж | банери (4*3м пресвол та 7.3*2.9м) | шт. | 1 | 3700 | 3700 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3700 | 5000 | -1300 | -35.14% | зміна назви предмету закупівлі лист 93-01від 20.07.20.
Всього по підрозділу 8 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 2607 | 25006.24 | 63160 | 3378 | 26662.6 | 69110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63160 | 69110 | -5950 | -9.421%
Підрозділ: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | а | послуги з розробки брендингу (логотип, сертифікати, шаблони постерів, шаблони для постів,візитівки, рекламні Х подібні стійки, брендована продукція (футболки, блокноти, еко-сумки)) | послуга | 1 | 29000 | 29000 | 1 | 24500 | 24500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29000 | 24500 | 4500 | 15.52%
Пункт: | б | послуги фоторепортажу під час презентації концепції брендингу галереї (2 години) та під час презентації каталогу у галереї ЛНАМ (2 години) | послуга | 4 | 500 | 2000 | 4 | 500 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0%
Пункт: | в | послуги фоторепортажу під час створення муралу біля галереї ЛНАМ, ( 4 зміни по 1 години) | послуга | 9 | 300 | 2700 | 4 | 500 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700 | 2000 | 700 | 25.93%
Пункт: | г | послуги фоторепортажу з виставки Наші, 5 майстер-класів (по 1 год), проекту ДеАРт (3 год) | послуга | 8 | 700 | 5600 | 8 | 500 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5600 | 4000 | 1600 | 28.57%
Пункт: | д | підготовка прес-релізів , пост-релізів (виставка Наші, мурал, презентація каталогу, проект ДеАРТ) | послуга | 4 | 600 | 2400 | 5 | 600 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | 3000 | -600 | -25% | збільшено кількість інформаційних приводів
Пункт: | е | розсилка прес-релізів, пост-релізів | послуга | 4 | 1000 | 4000 | 5 | 1000 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 5000 | -1000 | -25% | збільшено кількість інформаційних приводів
Пункт: | є | послуги з написання та розміщення інформаційного матеріалу | послуга | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 5000 | 50000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0%
Пункт: | ж | первинний аналіз аудиторії (на основі аналізу існуючих каналів комунікації) | послуга | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0%
Пункт: | з | підсумковий аналіз аудиторії (на основі аналізу взаємодії з рекламою у соцмережах) | послуга | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 24950 | 24950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 24950 | 50 | 0.2%
Пункт: | и | Послуги з розміщення реклами на радіо "Люкс" (87 виходів на Львів), ролики по 20 с, 50% знижки | послуга | 1 | 29000 | 29000 | 1 | 29000 | 29000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0%
Пункт: | і | Послуги з розміщення таргетованої рекламної підтримки окремих постів у соцмережах (ФБ, Інстаграм) – 20 постів у Фейсбуку, 20 постів в Інстаграмі та розміщення оголошень у фахових спільнотах | послуга | 40 | 1025 | 41000 | 40 | 1025 | 41000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41000 | 41000 | 0 | 0%
Пункт: | й | Послуги з розміщення таргетованої рекламної підтримки сторінки галереї у соцмережі ФБ (4 рекламних кампаній ) | послуга | 4 | 2200 | 8800 | 4 | 2200 | 8800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0%
Пункт: | к | послуги відйозйомки (56 згодин загалом) | послуга | 56 | 160 | 8960 | 56 | 160 | 8960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8960 | 8960 | 0 | 0%
Пункт: | л | виготовлення промороликів (4 зйомки) | послуга | 1 | 29000 | 29000 | 1 | 29540.78 | 29540.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29000 | 29540.78 | -540.78 | -1.865% | збільшено вартість через зростання вартості послуги
Пункт: | м | послуги відеозйомки 5 навчальних уроків та 5 майстер-класів | послуга | 10 | 4000 | 40000 | 10 | 3000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 30000 | 10000 | 25%
Пункт: | н | послуги монтажу 5 навчальних уроків та 5 майстер класів | послуга | 10 | 5000 | 50000 | 10 | 4990 | 49900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 | 49900 | 100 | 0.2%
Пункт: | о | Послуги з розміщення таргетованої рекламної підтримки конкурсу проєктів на 2021 рік у фб та інстаграмі (1 місяць 15 серпня-15 вересня) | послуга | 2 | 2500 | 5000 | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0%
Пункт: | п | послуги з наповнення розділу сайту "архів виставок" | послуга | 58 | 340 | 19720 | 69 | 340 | 23460 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19720 | 23460 | -3740 | -18.97% | збільшено кількість матеріалів, що опубліковано на сайті
Пункт: | р | послуги з інтерв'ювання мистецтвознавців та лідерів думок щодо виставкових проєктів у галереї ЛНАМ | послуга | 58 | 160 | 9280 | 58 | 160 | 9280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9280 | 9280 | 0 | 0%
Пункт: | с | проведення стратегічної сесії для визначення каналів комунікації, особливостей існуючої аудиторії | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | т | розробка комунікаційних повідомлень та тригерів для різних аудиторій | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | у | Формування тематики постів та контентного плану постів у каналах комунікації, формування рекомендацій для подальшого зростання аудиторії | послуга | 1 | 27000 | 27000 | 1 | 29000 | 29000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27000 | 29000 | -2000 | -7.407% | збільшено вартість послуги у зв'язку з розширенням каналів комунікації (дод
Пункт: | ф | послуги з копірайтингу | послуга | 60 | 250 | 15000 | 60 | 250 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | х | послуги з створення муралу | послуга | 1 | 22000 | 22000 | 1 | 29000 | 29000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000 | 29000 | -7000 | -31.82% | збільшено у зв'язку зі збільшенням площі муралу з 36кв.м до 75 кв.м
Пункт: | ц | послуги з розміщення реклами акаунту у телеграм пабліках з аудиторією від 5 тисяч : локація Львів (12 пабліків по 2 публікації), Київ (3 пабліка по 2 публікації), Харків, Одеса, Ужгород, Дніпро, Запоріжжя ( 3 пабліка по1 публікації) | послуга | 45 | 400 | 18000 | 45 | 400 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0%
Пункт: | ч | послуги з монтажу банера | послуга | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3126.72 | 3126.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3126.72 | -126.72 | -4.224% | збільшено вартість послуги з врахуванням доставки обладнання для монтажу банеру
Всього по підрозділу 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 392 | 233135 | 491460 | 400 | 237242.5 | 489517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491460 | 489517.5 | 1942.5 | 0.3953%
Підрозділ: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | а | Витрати зі створення сайту |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Витрати з обслуговування сайту |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | а | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіїв інформації": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підрозділ: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | а | Усний переклад | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Письмовий переклад текстів про виставкові проєкти на англ.мову для каталогу | сторінка | 30 | 145 | 4350 | 30 | 153.7 | 4611 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4350 | 4611 | -261 | -6% | збільшено вартість послуги у зв'язку з специфікою тексту
Пункт: | в | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 12 "Витрати з перекладу": |  |  |  | 30 | 145 | 4350 | 30 | 153.7 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4611 | -261 | -6%
Підрозділ: | 13 | Адміністративні витрати
Пункт: | а | Аудиторські послуги | послуга | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35000 | 25000 | 10000 | 28.57% | зменшено вартість послуг аудитора
Пункт: | б | Юридичні послуги (документальний супровід щодо авторських та суміжних прав на зображення та їх відтворення) | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 100% | відмова від послуги.
Всього по підрозділу 13 "Адміністративні витрати": |  |  |  | 2 | 45000 | 45000 | 1 | 35000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 25000 | 20000 | 44.44%
Підрозділ: | 14 | Інші прямі витрати
Стаття: | 14.1 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Найменування послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Найменування послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Найменування послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 14.2 | Витрати на послуги страхування |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | а | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | б | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | в | Вказати предмет страхування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 14.3 | Видавничі послуги |  | 720 | 693 | 85870 | 722 | 803 | 82882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85870 | 82882 | 2988 | 3.48%
Пункт: | а | Послуги коректора | сторінка | 180 | 24 | 4320 | 226 | 27 | 6102 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4320 | 6102 | -1782 | -41.25% | збільшено обсяг послуги (додано вичитку інф.матеріалів)
Пункт: | б | Послуги верстки каталогу до 5-річчя галереї ЛНАМ | сторінка | 150 | 130 | 19500 | 142 | 137 | 19454 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19500 | 19454 | 46 | 0.2359%
Пункт: | в | Друк каталогу до 5 річчя галереї | екземпляр | 350 | 159 | 55650 | 314 | 159 | 49926 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55650 | 49926 | 5724 | 10.29% | зменшено тираж каталогу
Пункт: | г | Послуги верстки буклету для шкіл | сторінка | 30 | 130 | 3900 | 30 | 130 | 3900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0%
Пункт: | д | брендбук | екземпляр | 10 | 250 | 2500 | 10 | 350 | 3500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 3500 | -1000 | -40% | зміна назви предмету закупівлі
Стаття: | 14.4 | Інші прямі витрати |  | 100 | 35 | 3500 | 250 | 14.5 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2075 | 1425 | 40.71%
Пункт: | а | Поштові витрати (розилка каталогів) |  | 100 | 35 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 100%
Пункт: | б | марки | шт. | 0 | 0 | 0 | 200 | 9 | 1800 | [18 empty] | 0 | 1800 | -1800 | #DIV/0! | закуплено конверти та марки для відправки каталогів
Пункт: | в | конверти а4 | шт. | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.5 | 275 | [18 empty] | 0 | 275 | -275 | #DIV/0!
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 820 | 728 | 89370 | 972 | 817.5 | 84957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89370 | 84957 | 4413 | 4.938%
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 944910.78 |  |  | 944910.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 944910.78 | 944910.78 | 0 | 0%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0
|  | Склав | гол.бухгалтер
|  |  | посада |  |  | підпис

## Реєстр документів
Додаток №1
до Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, згідно Договору про надання гранту, зобов’язань Українським культурним фондом.
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом ________________________________________________________________________________________
(3NET41-5369 "Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ")
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1. | Оплата праці | 101699 |  | 101699 |  |  | 101699
| 1.1 | Штатні працівники | 77567 |  | 77567 |  |  | 77567
|  | бухгалтер проекту Шукатка Наталя Йосипівна (премія 100% окладу 4 місяців червень-вересень) | 30152 | Шукатка Наталя Йосипівна | 30152 |  |  | 30152
|  | керівник проекту Новачинський Юрій Михайлович (премія 4 місяців червень-вересень) | 13984 | Новачинський Юрій Михайлович | 13984 |  |  | 13984
|  | координатор з питань публічних комунікацій Єфімова Анна Вікторівна (премія 100% окладу - 4 місяців, травень,червень, серпень, вересень) | 13984 | Єфімова Анна Вікторівна | 13984 |  |  | 13984
|  | координатор проекту "ДеАрт" та майстер-класів Глушко Марія Ігорівна (премія 100% окладу 3 місяці - липень,серпень, вересень) | 7320 | Глушко Марія Ігорівна | 7320 |  |  | 7320
|  | координатор монтажних робіт Тітенков Єгор Сергійович (премія 100% окладу 1 місяць липень) | 2677 | Тітенков Єгор Сергійович | 2677 |  |  | 2677
|  | організатор онлайн презентацій в межах проектуб відповідальна за контроль за ров.тендерів Янковська Ольга Олегівна (премія 100% окладу 3 міс. Червень, серпень,вересень) | 9450 | Янковська Ольга Олегівна | 9450 |  |  | 9450
| 1.2 | За трудовими договорами | 24132 |  | 24132 |  |  | 24132
|  | координатор освітніх заходів Якимова Олена Олександрівна (премія 100% окладу 4 місяці червень, лип, серпень, вересень) | 11896 | Якимова Олена Олександрівна | 11896 |  |  | 11896
|  | фахівець з видавничої діяльності Бенях Наталя Миронівна (премія 100% окладу 3 місяці червень-серпень, 50%вересень) | 12236 | Бенях Наталя Миронівна | 12236 |  |  | 12236
| 2.1 | Соціальні внески з оплати праці | 22373.78 |  | 22373.78 |  |  | 22373.78
|  | бухгалтер проекту Шукатка Наталя Йосипівна (премія 100% окладу 5 місяців травень-вересень) | 6633.44 |  | 6633.44 |  |  | 6633.44
|  | керівник проекту Новачинський Юрій Михайлович (премія 5 місяців травень-вересень) | 3076.48 |  | 3076.48 |  |  | 3076.48
|  | координатор з питань публічних комунікацій Єфімова Анна Вікторівна (премія 100% окладу - 4 місяців, травень,червень, серпень, вересень) | 3076.48 |  | 3076.48 |  |  | 3076.48
|  | координатор проекту "ДеАрт" та майстер-класів Глушко Марія Ігорівна (премія 100% окладу 3 місяці - липень,серпень, вересень) | 1610.4 |  | 1610.4 |  |  | 1610.4
|  | координатор монтажних робіт Тітенков Єгор Сергійович (премія 100% окладу 1 місяць липень) | 588.94 |  | 588.94 |  |  | 588.94
|  | організатор онлайн презентацій в межах проектуб відповідальна за контроль за ров.тендерів Янковська Ольга Олегівна (премія 100% окладу 3 міс. Червень, серпень,вересень) | 2079 |  | 2079 |  |  | 2079
|  | координатор освітніх заходів Якимова Олена Олександрівна (премія 100% окладу 4 місяці червень, лип, серпень, вересень) | 2617.12 |  | 2617.12 |  |  | 2617.12
|  | фахівець з видавничої діяльності Бенях Наталя Миронівна (премія 100% окладу 3 місяці червень-серпень, 50%вересень) | 2691.92 |  | 2691.92 |  |  | 2691.92
| 7. | Матеріальні витрати
| 7.1. | Основні матеріали та сировина | 86255 |  | 86255 |  |  | 86255
| пункт г,д,і | Фарби в асортименті: фарба фасадна fiedal 10л.-6 шт., фарбник dufa 750ml, аерозольна фарба MTN94 400ml | 29910 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 29910 | Угода №02 від 08.07.2020р. | накладна №02 від 08.07.2020р. | 29910 | пл. дор. №570 09.07.020р.
| пункт г | Фарба фасадна fiedal 10л. -2 шт. | 1500 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 1500 | Угода № 202 від 23.07.2020р. | накладна №202 від 23.07.2020р. | 1500 | пл. дор. №651 27.07.2020р.
| пункт е | фарбник colorex 100 ml-30 шт. | 1050 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 1050 | Угода №03 від 08.07.2020р. | накладна №03 від 08.07.2020р. | 1050 | пл. дор. №751 09.07.2020р.
| пункт є, ж,з, й | Пензлі, валики для фарби, таці для фарби, відра | 3359 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 3359 | Угода №05 від 08.07.2020р. | накладна №05 від 08.07.2020р. | 3359 | пл. дор. №573 09.07.2020р.
| пункт и | рукавиці Doloni з покриттям 564 | 300 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 300 | Угода №01 від 08.07.2020р. | накладна №01 від 08.07.2020р. | 300 | пл. дор. № 569 09.07.2020р.
| пункт ї | насадки на аерозольну фарбу | 600 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 600 | Угода №04 від 08.07.2020р. | накладна №04 від 08.07.2020р. | 600 | пл. дор. №572 09.07.2020р.
| пункт к | наждачний папір( 10 м.п.) | 150 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 150 | Угода №06 від 08.07.2020р. | накладна №06 від 08.07.2020р. | 150 | пл. дор. №574 09.07.2020р.
| пункт л | набір шпателів 4 шт. - 5 шт. | 750 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 750 | Угода №07 від 08.07.2020р. | накладна №07 від 08.07.2020р. | 750 | пл. дор. №575 09.07.2020р.
| пункт м | шпаклівка 25 кг | 1800 | ФОП Павлик Антон Ігорович (3442614710) | 1800 | Угода №08 від 08.07.2020р. | накладна №08 від 08.07.2020р. | 1800 | пл. дор. № 576 09.07.2020р.
| пункт н | Модульний виставковий стенд довжиною 9 м, з секціями по 1 м | 29880 | ФОП Тислюк Надія Олегівна (3327602400) | 29880 | Угода №26/6 від 26.06.2020р. | накладна №РН0004575 від 26.06.2020р. | 29880 | пл. дор. №525 30.06.2020р.
| пункт о, п | Профіль click rail білосніжний 200 cm. Жилка twister cliq2Fix 150cm для підвіски картин | 7380 | ФОП Тислюк Надія Олегівна (3327602400) | 7380 | Угода №02/09 від 02.09.2020р. | накладна №РН0007008 від 02.09.2020р. | 7380 | пл. дор. №827 07.09.2020р.
| пункт р | Гачок H100Safe 20 кг | 5076 | ФОП Тислюк Надія Олегівна (3327602400) | 5076 | Угода №02-09 від 02.09.2020р. | накладна №РН0007063 від 02.09.2020р. | 5076 | пл. дор. №826 07.09.2020р.
| пункт с | штатив до фотокамери Weifeng-6663A | 3000 | ФОП Безкоровайний Ю.П. (3172705278) | 3000 | Угода № Б40 від 16.07.2020р. | накладна №Б40 від 16.07.2020р. | 3000 | пл. дор. №622 20.07.2020р.
| пункт т | Конструкція V-подібна "стійка-павук" | 1500 | ФОП Тислюк Надія Олегівна (3327602400) | 1500 | Угода №25/06 від 25.06.2020р. | накладна №РН0004576 від 25.06.2020р. | 1500 | пл. дор. №519 26.06.2020р.
| 7.3 | Інші матеріальні витрати | 61387.5 |  | 61387.5 |  |  | 61387.5
| пункт а | Папір ксероксний | 427.5 | ТзОВ "Ромус-Поліграф" (25551379) | 427.5 | Угода № 1РП від 14.09.2020р. | накладна №54353 від 14.09.2020р. | 427.5 | пл. дор. №892 17.09.2020р.
| пункт б | Футболки 2 кольорів безшовні з нанесенням зображень творів молодих художників (повний задрук , 4+0) | 31200 | ТзОВ №"Барбарис ВС" (41032987) | 31200 | Договір № 2508/2020/61 від 25.08.2020р. | накладна №267 від 25.08.2020р. | 31200 | пл. дор. №760 27.08.2020р.
| пункт в | Екосумки 35*10*42 см з нанесення зображень творів художників (25*25 см , 4+4) | 29760 | ТзОВ №"Барбарис ВС" (41032987) | 29760 | Договір № 2508/2020/62 від 25.08.2020р. | накладна №266 від 25.08.2020р. | 29760 | пл. дор. №759 27.08.2020р.
| 8 | Поліграфічні послуги
| 8.1 | Послуги із виготовлення: | 72610 |  | 72610 |  |  | 72610
| пункт а | Виготовлення макетів (плакати 12 подій, обкладинки для подій в соціальних мережах, макети рекламних постів, 2 банери) | 21000 | ФОП Клосовський Станіслав Ярославович (3431000698) | 21000 | Договір №К/09-0920 від 14.09.2020р. | Акт №1К від 14.09.2020р. | 21000 | пл. дор. №897 17.09.2020р.
| пункт б | Набір стікерів для галереї | 7000 | ФОП Ріжко Олег Миколайович (2631806691) | 7000 | Договір №0809/2020/01 від 08.09.2020р. | накладна №6438 від 08.09.2020р. | 7000 | пл. дор. №841 10.09.2020р.
| пункт в, ж | банер стійка павук для проведення відкриттів виставок/ банери (4*3м пресвол та 7.3*2.9м) | 5740 | ФОП Колтун Стефан Васильович (2490116154) | 5740 | Договір № 0809-1 від 08.09.2020р. | накладна №858 від 08.09.2020р. | 5740 | пл. дор. №839 10.09.2020р.
| пункт г | Брендбук. Брендовані бланки для довідок, сертифікатів участі у виставках | 7500 | ФОП Колтун Стефан Васильович (2490116154) | 7500 | Договір №0209-1 від 02.09.2020р. | накладна №853 від 02.09.2020р. | 7500 | пл. дор. №831 07.09.2020р.
| пункт д | візитівки галереї ЛНАМ | 600 | ФОП Колтун Стефан Васильович (2490116154) | 600 | Договір №0809-2 від 08.09.2020р. | накладна №873 від 08.09.2020р. | 600 | пл. дор. №840 10.09.2020р.
| пункт е | фірмові блокноти (а5, на пружині з спеціальним папером для художників) | 29970 | ФОП Романик Микола Ігорович (3021915019) | 29970 | Угода № 01Р від 02.09.2020р. | накладна №01Р від 02.09.2020р. | 29970 | пл. дор. №828 07.09.2020
| пункт є | Вказівник | 800 | ФОП Ріжко Олег Миколайович (2631806691) | 800 | Договір 1009/2020/01 від 10.09.2020р. | накладна № 663д від 10.09.2020р. | 800 | пл. дор. № 881 16.09.2020р.
| 9. | Послуги з просування | 489517.5 |  | 489517.5 |  |  | 420026.72
| пункт а | Послуги з розробки брендингу (логотип, сертифікати, шаблони постерів, шаблони для постів,візитівки, рекламні Х подібні стійки, брендована продукція (футболки, блокноти, еко-сумки)) | 24500 | ФОП Клосовський Станіслав Ярославович (3431000698) | 24500 | Договір №49/08-0820 від 25.08.2020р. | Акт № 49 від 25.08.2020р. | 24500 | пл. дор. №762 27.08.2020р.
| пункт б, в, г | Послуги фоторепортажу | 8000 | ФОП Дубницька Христина Богданівна (3370206207) | 8000 | Договір №14/0920 від 14.09.2020р. | Акт №14-09 від 14.09.2020р. | 8000 | пл. дор. №896 17.09.2020р.
| пункт д, е | Підготовка прес-релізів , пост-релізів (виставка Наші, мурал, презентація каталогу, проект ДеАРТ)/розсилка прес-релізів, пост-релізів | 8000 | ПП "Перфектні ріщення" (37656023) | 8000 | Договір №17/09-0920 від 17.09.2020р. | Акт №17/09 від 17.09.2020р. | 8000 | пл. дор. № 906 18.09.2020р.
| пункт ж | первинний аналіз аудиторії (на основі аналізу існуючих каналів комунікації) | 25000 | ПП "Перфектні ріщення" (37656023) | 25000 | Договір №ПР-3 від 02.09.2020р. | Акт №ПР-3 від 02.09.2020р. | 25000 | пл. дор. № 830 07.09.2020р.
| пункт и, і, й, о, ц | Рекламні та маркетингові послуги | 151800 | ПП "Перфектні ріщення" (37656023) | 151800 | Договір №ПР-1 від 01.09.2020р. | Акт №ПР-1 від14.09.2020 р | 151800 | пл. дор. №894 17.09.2020р.
| пункт к, м | Послуги відеозйомки (56 згодин загалом)/ Послуги відеозйомки 5 навчальних уроків та 5 майстер-класів | 38960 | ФОП Музика Олексій Олександрович (3271305936) | 38960 | Договір №3/0920 від 09.09.2020р. | Акт №3 від 09.09.2020р. | 38960 | пл. дор. №888 16.09.2020р.
| пункт н | послуги монтажу 5 навчальних уроків (відеоряд+презентаційні матеріали) та 5 майстер класів | 49900 | ФОП Музика Олексій Олександрович (3271305936) | 49900 | Договір №2/0920 від 09.09.2020р. | Акт №2 від 09.09.2020р. | 49900 | пл. дор. №887 16.09.2020р.
| пункт п | послуги з наповнення розділу сайту "архів виставок" | 23460 | ФОП Клосовський Станіслав Ярославович (3431000698) | 23460 | Договір №15/09-0920 від 15.09.2020р. | Акт №15-09 від 15.09.2020р. | 23460 | пл. дор. №898 17.09.2020р.
| пункт р | послуги з інтерв'ювання мистецтвознавців та лідерів думок щодо виставкових проєктів у галереї ЛНАМ | 9280 | ФОП Клосовський Станіслав Ярославович (3431000698) | 9280 | Договір №16/09-0920 від 15.09.2020р. | Акт № 16/09 від 15.09.2020р. | 9280 | пл. дор. №899 17.09.2020р.
| пункт с, т | проведення стратегічної сесії для визначення каналів комунікації, особливостей існуючої аудиторії. Розробка комунікаційних повідомлень та тригерів для різних аудиторій | 20000 | ПП "Перфектні рішення" (37656023) | 20000 | Договір №17/06-0620 від 19.06.2020р. | Акт №17/06 від 19.06.2020р. | 20000 | пл. дор. №480 23.06.2020р.
| пункт у | Формування тематики постів та контентного плану постів у каналах комунікації, формування рекомендацій для подальшого зростання аудиторії | 29000 | ПП "Перфектні рішення" (37656023) | 29000 | Догорір № ПР-2 від 02.09.2020р. | Акт №ПР-2 від 02.09.2020р. | 29000 | пл. дор. № 829 07.09.2020р.
| пункт х | Послуги зі створення муралу | 29000 | ФОП Бокотей Михайло Андрійович ((2811113491) | 29000 | Договір №10/0920 від 10.09.2020р. | Акт №10/0920 від 10.09.2020р. | 29000 | пл. дор. №909 18.09.2020р.
| пункт ч | Послуги з монтажу банера | 3126.72 | ФОП Курісь Марія Ігорівна (2301820865) | 3126.72 | Договір №18/09-0920 від 16.09.2020р. | Акт №18-09 від 16.09.2020р. | 3126.72 | пл. дор. №907 18.09.2020р.
| пункт з | підсумковий аналіз аудиторії (на основі аналізу взаємодії з рекламою у соцмережах) | 24950 | ПП "Перфектні ріщення" (37656023) | 24950 |  | Акт 1 від 18.09.2020 р.
| пункт л | виготовлення промороликів (4 зйомки) | 29540.78 | ФОП Музика Олексій Олександрович (3271305936) | 29540.78 |  | Акт 2 від 18.09.2020 р.
| пункт ф | послуги з копірайтингу | 15000 | ПП "Перфектні рішення" (37656023) | 15000 |  | Акт 3 від 18.09.2020 р.
| 12. | Послуги з перекладу | 4611 |  | 4611 |  |  | 4611
| пункт а | Письмовий переклад текстів про виставкові проєкти на англ.мову для каталогу | 4611 | Агенство перекладів "ЛІНГВА" ПП (36874459) | 4611 | Договір №0118/08 від 25.08.2020р. | Акт № 0118/08 від 25.08.2020р. | 4611 | пл. дор. №761 27.08.2020р.
| 13 | Адміністративні витрати | 25000 |  | 25000
| а | Аудиторські послуги | 25000 | ТзОВ "Алекс-Аудит" (30583923) | 25000 |  | Акт 12 від 20.10.2020 р.
| 14. | Інші прямі витрати
| 14.3 | Видавничі послуги | 79382 |  | 79382 |  |  | 79382
| пункт а | Послуги коректора | 6102 | ТзОВ "ПРОСТІР-М" (20776895) | 6102 | Договір №014/09 від 14.09.2020р. | Акт № РН-09/10 від 14.09.2020р. | 6102 | пл. дор. №895 17.09.2020р.
| пункт б | Послуги верстки каталогу до 5-річчя галереї ЛНАМ/Послуги верстки буклету для шкіл | 23354 | ФОП Дубницька Христина Богданівна (3370206207) | 23354 | Договір № 14/09-0920 від 14.09.2020р. | Акт №14/09 від 14.09.2020р. | 23354 | пл. дор. №893 17.09.2020р.
| пункт в | Каталог до 5 річчя галереї ( А4 150 ст., мат папір 130 г) | 49926 | ФОП Нахім Василь Теофільович (2584712793) | 49926 | Договір №2608-1 від 25.08.2020р. | накладна №811 від 25.08.2020р. | 49926 | пл. дор. №764 27.08.2020р.
| 14.4 | Інші прямі витрати | 2075 |  | 2075 |  |  | 2075
| пункт а | Марки | 1800 | Львівська дирекція АТ "Укрпошта" (22336769) | 1800 | Договір №10.7.1-2008 від 15.09.2020р. | Накладна №15 від 15.09.2020р. | 1800 | пл. дор. №904 18.09.2020р.
| пункт а | Конверти | 275 | Львівська дирекція АТ "Укрпошта" (22336769) | 275 | Договір №10.7.1-2009 від 15.09.2020р. | Накладна №16 від 15.09.2020р. | 275 | пл. дор. №905 18.09.2020р.
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 944910.78 |  | 944910.78 |  |  | 850420
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
ЗАГАЛЬНА СУМА:
| Витрати за даними звіту за рахунок реінвестицій |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
ЗАГАЛЬНА СУМА:
Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.