## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту №3PLUS1-00923
від "23" листопада 2020 року
|  | Конкурсна програма: |  | Культура плюс
|  | ЛОТ: |  | «Культура і освіта»
Повна назва Грантоотримувача: ФОП Грачова Н.С.
Назва проєкту: "Інтерактивна книга" №3PLUS1-00923
Дата початку проєкту: 23.11.2020
Дата завершення проєкту: 30.07.2020
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 23 листопада 2020 року по 29 липня 2021 року
Бюджет | Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальний бюджет проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів | Кошти місцевих бюджетів | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (гр4+гр5+гр6+ гр7+гр8) | % | грн. | % | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
плановий бюджет | 100% | 1595746 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 1595746
фактичний бюджет | 100% | 1595746 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 1595746
профінансовано | 100% | 1595746 | [6 empty] | 0 |  |  | 100% | 1595746
залишок до фінансування |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
| Склав: |  | керівник проєкту | [6 empty] | Грачова Н.С.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  |  | ПІБ

## Витрати
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
Повна назва Грантоотримувача: ФОП Грачова Н.С.
Назва проєкту: "Інтерактивна книга" №3PLUS1-00923
Дата початку проєкту: 23.11.2020
Дата завершення проєкту: 30.07.2020
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок коштів гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок коштів Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок коштів Реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проєкту |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати |  |  | Фактичні витрати |  |  | Планові витрати |  |  | Фактичні витрати |  |  | Планові витрати |  |  | Фактичні витрати |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*11) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24
Розділ: | ІІ | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників ( лише у вигляді премії) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.1 | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  |  |  | 139300 |  |  | 128540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 139300 | 128540 | 10760 | 7.724%
Пункт: | 1.3.1 | Авторка сценарію КВЕСТ-гри для онлайн та офлайн частини - Ірина Джигурда-Миронова | місяців | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | Аналіз літератури, розробка завдань для офлайну (квест-боксів), розробка завдань для онлайн платформи, розробка принципу взаємодії в командних завданнях, розписування сюжетних ліній, формування ТЗ, доопрацювання сценарія.
Пункт: | 1.3.2 | Режисер буктрейлера - Шевчук Євгенія Михайлівна | місяців | 3 | 6500 | 19500 | 3 | 6500 | 19500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 0% | Відбулася заміна режисера, яка була узгоджена з УКФ, Лист №240-02/02-08 від 05.03.2021 року. Адаптація та розробка режисерського сценарію буктрейлера на основі квест-гри, бере участь в підготовчому, знімальному та монтажному періодах створення аудіовізуальної частини проєкту, узгоджує запропоновані локації, акторів, декорації та костюми
Пункт: | 1.3.3 | Розробник онлайн-частини проєкту - Кудінов Федір Валєрійович | послуга | 1 | 15300 | 15300 | 1 | 15300 | 15300 | [12 empty] | 15300 | 15300 | 0 | 0% | Програмна реалізація веб-додатку. Інтеграція веб додатку до системи адміністрування з можливістю редагування окремих елементів. Реалізація анімаційних ефектів веб-додатку. Первинне тестування роботи веб-додатку.
Пункт: | 1.3.4 | Експертка-консультант з української мови та літератури - Ходацька Ольга Миколаївна | місяців | 2 | 6000 | 12000 | 2 | 6000 | 12000 | [12 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0% | Спираючись на проблемні місця у школярів щодо шкільної програми разом з командою проєкту корегує сценарій та завдання квесту.
Пункт: | 1.3.5 | Бухгалтерка - Василевич Людмила Леонідівна | місяців | 9 | 3700 | 33300 | 8.2 | 3700 | 30340 | [12 empty] | 33300 | 30340 | 2960 | 8.889% | Бухгалтер працює на проєкті протягом 9-ти місяців. До обов'язків бухгалтера належить: - ведення бухгалтерського обліку згідно первинної документації: рахунки, акти виконаних робіт, накладні тощо; - звіряння взаєморозрахунків з контрагентами; - консультування щодо фінансових операцій по нарахуванню та сплаті контрагентам в рамках проєкту; - здійснює проплати відповідно до підписаних договорів, рахунків, Актів; - підготовка та складання звітності: щомісячна підготовка звіту з ЄСВ (Додаток № 4), щоквартально приймає участь у підготовці звіту № 1 ДФ та декларації Єдиного Податку; - аналіз первинної документації, а саме Договорів та Актів в рамках Податкового Законодавства.
Пункт: | 1.3.6 | Координаторка проєкту - Марія Дріз Олександрівна | місяців | 8.5 | 5200 | 44200 | 7 | 5200 | 36400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44200 | 36400 | 7800 | 17.65% | Координація роботи всіх учасників проєкту та врегулювання організаційних моментів. Організація роботи команди проєкту враховує гнучкі форми праці. Підтримує баланс між виконанням посадових обов’язків і приватним життям працівників і працівниць. Підтримує зусилля по досягненню гендерної рівності та залучає до неї весь колектив. Займається комунікацією всіх департаментів проєкту. Прописує, заповнює таблиці з результатами творчих обговорень. Контролює вчасне виконання робіт згідно Робочого плану та діаграми Ґанта. Доповідає про можливі проблеми, які можуть виникнути в процесі реалізації проєкта. Після основних домовленостей з навчальними закладами узгоджує логістику. Займається організацією проведення загального тесту квест-гри. Проведення моніторингу та оцінки проєкту.
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  |  |  | 30646 |  |  | 28278.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30646 | 28278.8 | 2367.2 | 7.724%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники (премії) |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 139300 | 0.22 | 30646 | 128540 | 0.22 | 28278.8 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 30646 | 28278.8 | 2367.2 | 7.724%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  |  |  | 74700 |  |  | 68060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74700 | 68060 | 6640 | 8.889%
Пункт: | 1.5.1 | Керівниця проєкту — Грачова Надія Сергіївна | місяців | 9 | 8300 | 74700 | 8.2 | 8300 | 68060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74700 | 68060 | 6640 | 8.889% | Комунікує з УКФ (робота з менеджером проєкта). Загальне управління та контроль партнерами з метою виконання договорних домовленостей. У разі виявлення проблем- усуває їх. Узгоджує та підбирає склад команди на всіх етапах виробництва (он-лайн частина, оф-лайн та відео) та іншіх виконавців проєкту. Підписує договори, Акти виконаних робіт. Активно приймає участь в організації промоції проєкта, приймає участь у заходах проєкту. Співпрацює з юристом та бухгалтером, в тому числі приймає участь у роботі над фінальної звітністю проєкта. Контролює кошторис виконавців. Унеможливлює збільшення вартості робіт. Тестує, коментує, узгоджує сценарій гри та бук-трейлера, всі графічні ескізи, завдання та загадки, матеріали та технологію роботи оф-лайн частини. Запобігає ризикам або оперативно вживає заходи у разі їх настання. Забезпечує залученню експертів до реалізації проекту. Спілкується з керівництвом навчальних закладів, державних органів для більш ефективної промоції проєкту. Контролює, щоб якість всіх частин проєкту (он-лайн, оф-лай та відео, бук-трейлер) були реалізовані так, як описувалося в Заявці проєкта.
Пункт: | 1.5.2 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.5.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 244646 |  |  | 224878.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 244646 | 224878.8 | 19767.2 | 8.08%
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.1 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.2 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Право використання (ліцензія, роялті) | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.3 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  |  |  | 227574 |  |  | 227574 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 227574 | 227574 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.1 | Камера ARRI ALEXA Mini | зміна | 6 | 7600 | 45600 | 6 | 7600 | 45600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45600 | 45600 | 0 | 0% | Одна камера на шість знімальних змін Дане знімальне, освітлювальне, звукове обладання та техніка необхідне для зйомок трьох хвилинного буктрейлеру проєкта та відеоконтенту для он-лайн частини квесту. Обладнання та техніка будуть задіяні під час зйомок протягом 6 знімальних днів. Вартість послуг оператора, освітлювача, механіка камери, звукорежисера детально надані в кошторисі, що відповідають ринковій вартості послуг. Згідно Робочого плану - знімальний період заплановано на Січень 2021 року. Посилання на цінові пропозиції: 1) https://drive.google.com/file/d/104dekG8qD0B-RzMfGXE_PoZjvFbfWRkE/view?usp=sharing 2) https://drive.google.com/file/d/1HgyDtZkLQZ3_0PAkpWPUaUteYYsOMWdu/view?usp=sharing
Пункт: | 4.2.2 | Штатив важкий А3000 з колесами | зміна | 6 | 900 | 5400 | 6 | 900 | 5400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0% | Один штатив на шість знімальних змін
Пункт: | 4.2.3 | Слайдер 2 м. та штативи 2 шт | зміна | 6 | 600 | 3600 | 6 | 600 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0% | Окрім статичних кадрів необхідно буде додати рух в кадрі
Пункт: | 4.2.4 | Комплект оптики ARRI LDS Ultra Prime 16/T1.9 (6шт.) (16/24/32/50/85/135mm.) | зміна | 6 | 7800 | 46800 | 6 | 7800 | 46800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46800 | 46800 | 0 | 0% | Комплекс включає шість об'єктивів вартістю по 1400 грн. за кожну одиницю. Комплект необхідний на шість знімальних днів.
Пункт: | 4.2.5 | Компендіум Matte Box ARRI MB14 6x6 | зміна | 6 | 840 | 5040 | 6 | 840 | 5040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5040 | 5040 | 0 | 0% | Компендіум
Пункт: | 4.2.6 | Playback monitor 19 (дві шт) | зміна | 6 | 1200 | 7200 | 6 | 1200 | 7200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0% | Монітор контролю
Пункт: | 4.2.7 | Монітор SmallHD 702 Bright On Monitor | зміна | 6 | 350 | 2100 | 6 | 350 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0% | Портативний режисерський монітор
Пункт: | 4.2.8 | Ручки для SmallHD 702 | зміна | 6 | 250 | 1500 | 6 | 250 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | Ручки для портативного режисерського монітору
Пункт: | 4.2.9 | Накамерний монітор TVLOGIC - 1 шт. | зміна | 6 | 500 | 3000 | 6 | 500 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.10 | Folow Focus ARRI FF-5 Cine | зміна | 6 | 500 | 3000 | 6 | 500 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | Професійна система фокусування
Пункт: | 4.2.11 | Акумулятори | зміна | 6 | 80 | 480 | 6 | 80 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.12 | Фільтр SCHNEIDER 4x4" Neutral Density (ND) 0.9 Graduated | зміна | 6 | 100 | 600 | 6 | 100 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0% | фільтр для об'єктиву
Пункт: | 4.2.13 | Фільтр SCHNEIDER 4x4" Neutral Density (ND) 1.2 Filter | зміна | 6 | 85 | 510 | 6 | 85 | 510 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 510 | 510 | 0 | 0% | фільтр для об'єктиву
Пункт: | 4.2.14 | Head O'Connor 2060/2065/2560 | зміна | 6 | 1950 | 11700 | 6 | 1950 | 11700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11700 | 11700 | 0 | 0% | Комплект головки до штатива
Пункт: | 4.2.15 | Ноутбук для зберігання інформації, копіювання матеріалу + картрідер | зміна | 6 | 350 | 2100 | 6 | 350 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0% | MacBook Pro 13
Пункт: | 4.2.16 | Easyrig Vario 5 Cinema Vest with Flowcine Serene | зміна | 6 | 1250 | 7500 | 6 | 1250 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0% | Система стабілізації
Пункт: | 4.2.17 | Рації та гарнітура до них | зміна | 6 | 800 | 4800 | 6 | 800 | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0% | 10 шт.
Пункт: | 4.2.18 | Бум-пушка Sennheiser MKH 70 | зміна | 6 | 500 | 3000 | 6 | 500 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | мікрофон для запису атмосферних шумів
Пункт: | 4.2.19 | АудіорекордерTascam HS-P82 | зміна | 6 | 350 | 2100 | 6 | 350 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.20 | Безпровідна система Lectrosonics Sma + | зміна | 6 | 450 | 2700 | 6 | 450 | 2700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.21 | Радіопетлі Polsen ULW-96 - 2 шт. | зміна | 6 | 600 | 3600 | 6 | 600 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.22 | Акумулятори - 20 шт. | зміна | 6 | 700 | 4200 | 6 | 700 | 4200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.23 | Навушники | зміна | 6 | 150 | 900 | 6 | 150 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.24 | Magnum dolly | зміна | 3 | 4200 | 12600 | 3 | 4200 | 12600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0% | Комплект, 10 м. прямих рельс + половина круга) / Операторський візок
Пункт: | 4.2.25 | Прилади: - LED-panel MLux LED 2250PB Bi-Color №5; - LED-panel MLux LED 2250PB Bi-Color №6; - LED-panel MLux LED 2250PB Bi-Color №7; - LED-panel MLux LED 2250PB Bi-Color №8 | зміна | 6 | 1000 | 6000 | 6 | 1000 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | світло
Пункт: | 4.2.26 | Прилад KinoFlo 2x2 - 2 шт. | зміна | 6 | 700 | 4200 | 6 | 700 | 4200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | світло
Пункт: | 4.2.27 | Прилад Kinoflo 4x4 (3200-5600) - 3 шт. | зміна | 6 | 900 | 5400 | 6 | 900 | 5400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0% | світло
Пункт: | 4.2.28 | Прилад Dedolight 150х 4kit - комплект | зміна | 6 | 700 | 4200 | 6 | 700 | 4200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | світло
Пункт: | 4.2.29 | Штативи та кронштейни - 10 шт. | зміна | 6 | 500 | 3000 | 6 | 500 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | для приладів світла
Пункт: | 4.2.30 | Комплект силової комутації - 5 шт. | зміна | 6 | 1500 | 9000 | 6 | 1500 | 9000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | (- Power DistroBox Big 63A/380V->3x63A/220V / розподільчий щит великий; - Power DistroBox Small 32A/220V-> 3x16A/220V / розподільча коробка "підошва"; - Cable Splitter 63A/220V-> 2x32A/220V / розгалужувач кабелю "штани"; - Cables 63/220 20metr / 20метр.Разгон 63/220 кабель силовой (мн.); - Cables 16/220(sh)->4x16/220(sh) 4-розетки 20metr / 20 метрів вилочний подовжувач 4-розетки: -Cables 16/220->4x16/220(sh) 4-розетки 20metr / 20 метров пилот фишечный 4-розетки; - Cables 63/380 20metr / 20метр.Разгон 63/380кабель силовой (мн.))
Пункт: | 4.2.31 | Рама 2х2 | зміна | 6 | 400 | 2400 | 6 | 400 | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.32 | Димер 2kw та 1kw | зміна | 6 | 224 | 1344 | 6 | 224 | 1344 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1344 | 1344 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.33 | Дрон DJI INSPIRE 2 X7 RAW та авто-грип (carmount) | зміна | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | У вартість включені транспортні послуги, пілот та оператор коптеру, настройка техніки, оптика для дрона, стабілізація матеріалу, додаткова машина на яку крипився КарМАУНТ та автогріп
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  |  |  | 20700 |  |  | 22320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20700 | 22320 | -1620 | -7.826%
Пункт: | 4.3.1 | Транспортні послуги легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | доба | 3 | 1500 | 4500 | 3 | 1500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | MERCEDES-BENZ модель VITO 109 CDI державний номер АA 0877 МЕ , 8 міст з водієм Транспорт надається за договором оренди та необхідний для перевезення книг (оф-лайн частина ) з складу та розвезення по школам м. Києва)
Пункт: | 4.3.2 | Транспортні послуги (автобус для перевезення техніки та знімальної групи) | зміни | 6 | 2700 | 16200 | 6 | 2970 | 17820 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16200 | 17820 | -1620 | -10% | Транспорт надається за договором оренди, MERCEDES-BENZ модель VITO 109 CDI державний номер АA 0877 МЕ + MERCEDES-BENZ модель VITO 111 CDI державний номер АІ 7380 КН, два буса 7 та 8 місць з водієм. Даний транспортний засіб необхідний для перевезення знімального та звукового обладнання, знімальної групи з акторами по місту Києву. Ціна вказана за день використання транспортного засобу, з роботою водія та пального.
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  |  |  | 77500 |  |  | 77500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4.1 | Реквізит | комп.послуга | 1 | 23100 | 23100 | 1 | 23100 | 23100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23100 | 23100 | 0 | 0% | Простір майстерні Т.Г. Шевченка: стілець дерев`яний зі спинкою, стиль ХІХ століття/ дерев’яна драбина - ходулі/ гіпсовий бюст білий жіночий/ чоловічий бюст білий на підставці/ стародавня підлогова вішалка для одягу, гнута деревина, Європа коричнева/ срібний кавник мольберти/ картина кольорова, техніка - олія картина у графічному малюнку / скручене полотно жовте й біле / холст на підрамнику 150х150/ холст на підрамнику 140х140/ холст на підрамнику 80х80/ багетна рамка для картини, дерево/ дерев`яна рама для картини / тканина бордового кольору оксамит велюр/ пенал для художніх/ матеріалів дерев'яний / письмовий стіл, дерев’яний, стиль ХІХ століття набір акрилових фарб (6 од.)/ пенал-етюдник для акварелі, дерев’яний/ маленькі коричневі коробки з олівцями / набір пензлів (6 од.)/ етажерка/ металева/ піднос металевий/ глечики (12 од.)/ підставка під бюст, біла, 120 см/ підставка під бюст, біла, 60 см/ скляна ваза/ рінглайт/ телефон смартфон. Простір для запису інтерв’ю та мандрування містом Л. Українки: підставка під вазон на роликах/ фікус Робуста, 140 см / килим кольоровий, 120х170 см/ журнальний столик овальний, металевий/ лампа настільна біла, латунь/ комод дерев`яний низький/ лампа настільна декороване скло, латунь/ лампа настільна чорного кольору висока/ навушники Apple AirPods бездротові білі / телефон смартфон. Бібліотека І.Я. Франка: камера Go-pro з штативом/ ноутбук сірого кольору / печатка прикладна/ старовинна з ручкою / навушники студійні / мікрофон студійний на штативі/ лампа настільна біла, латунь/ набір старих книг із жовтими сторінками (10 од.)/ настільна скульптура (бюст)/ телефон смартфон/ друкарська машинка ХІХ століття/ лампа настільна металева з трьома тканими світильниками, стиль ХІХ століття
Пункт: | 4.,4.2 | Декорації | комп.послуга | 1 | 27500 | 27500 | 1 | 27500 | 27500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4,3 | Костюми | комп.послуга | 1 | 26900 | 26900 | 1 | 26900 | 26900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26900 | 26900 | 0 | 0% | Костюм для ролі Т. Г. Шевченка Плащ Макінтош прорезіновий синього кольору з великою металевою застібкою/ Сюртук з ґудзиками в клітинку коричневого кольору / Брюки фрачні з лампасами коричневого кольору / Жилетка з ґудзиками/ Шарф-кроватка бежевого кольору/ Сорочка білого кольору із коміром-стійкою / Черевики світло-коричневого кольору із шнурками, 45 розміру/ Сюртук з ґудзиками чорного кольору/ Брюки коричневого кольору з високим поясом/ Рубашка олівкового кольору. Костюм для ролі Лесі Українки Плаття сірого кольору з відрізним верхом темно коричневого кольору, рукав-фонарик, під груддю на лінії відрізу – орнамент або стрічка, комір-стійка; дизайн плаття кінця ХІХ століття (згідно архівної фотографії «Олена Пчілка і Леся Українка. Ялта, кін. 1897 – поч. 1898 р.»)/ Українське червоне намисто на 60-низок/ Черевики шкіряні чорні на підборах висотою до 4 см, максимальна стійкість, розмір 37/ Образ Торн, повсякденний (плащ жіночий з пелериною темно зеленого кольору з рукавами) / Костюм (піджак та юбка) з рюшами бежевого кольору, з білим ажурним мереживом . Стиль кінця ХІХ-початку ХХ століття / Костюм (піджак та юбка) білого кольору, тканини з відкритою візерунчастою структурою. Піджак: комір - стійка, приталений, однобортний з вертикальним рядом ґудзиків білого кольору. Стиль кінця ХІХ-початку ХХ століття/ Біла блуза з високим коміром – стійкою. Стиль кінця ХІХ-початку ХХ століття/ Плаття в вертикальну широку смужку, зеленого кольору з довгими рукавами та високими манжетами з ґудзиками. Стиль кінця ХІХ-початку ХХ століття/ Дамська сумочка / Черевики жіночі на підборах сірі з чорним носком/ Перчатки жіночі,мереживні/ Плаття біле з чорною мереживною накидкою. Костюм для ролі Івана Франка Брюкі сірі/ Жилетка каракулева, чорна/ Сюртук з кишенями чорного кольору/ Українська вишиванка з візерунком червоного кольору, ХІХ століття/ Краватка (чорного та коричневого кольорів)/ Черевики чорного кольору, 43 розміру
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": | [5 empty] | 325774 |  |  | 327394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 325774 | 327394 | -1620 | -0.4973%
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які приймають участь у культурних, освітніх та інших заходах та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | діб |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які приймають участь у культурних, освітніх та інших заходах та не отримують оплату праці та/або винагороду ": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  |  |  | 5399 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5399 | 0 | 5399 | 100%
Пункт: | 6.2.1 | " Накопичувач на жорсткому диску: Жесткий диск WD 3.5" USB3.0 My Book 6TB (WDBBGB0060HBK-EESN)" | шт. | 1 | 5399 | 5399 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5399 | 0 | 5399 | 100% | Був використаний власний накопичувач.
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  |  |  | 3177 |  |  | 1648.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3177 | 1648.32 | 1528.68 | 48.12%
Пункт: | 6.3.1 | Канцелярські товари | шт. | 1 | 1650 | 1650 | 1 | 1648.32 | 1648.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1650 | 1648.32 | 1.68 | 0.1018% | (в набір включено: папір, ручки, олівці, клей, теки, маркери файли та інше)
Пункт: | 6.3.2 | Дезінфікуючі засоби для рук (для групи) | шт. | 3 | 299 | 897 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 897 | 0 | 897 | 100% | використані власні запаси
Пункт: | 6.3.3 | Маска медична захистна | шт. | 150 | 4.2 | 630 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 630 | 0 | 630 | 100% | використані власні запаси
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": | [5 empty] | 8576 |  |  | 1648.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8576 | 1648.32 | 6927.68 | 80.78%
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.7 | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.10 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послги" | шт. |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | фотофіксація | послуга | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 6700 | 6700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 6700 | -2200 | -48.89% | Фотофіксація необхідна для перебігу реалізації проєкту (зйомки відеоконтенту, творчі зстрічі, пресконференції, проходження квесту учнями, зустріч с шкільними спілками, зустріч з медійними персонами тощо). Фотографії використовувалися для просування проєкту в соціальних мераж, надавалися телеканалам та ЗМІ. Електронний спосіб передачі фотографій.
Пункт: | 2020-02-09 | відеофіксація | послуга | 1 | 17800 | 17800 | 1 | 17800 | 17800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17800 | 17800 | 0 | 0% | Відеозйомка бекстейджу протягом шести знімальних днів під час зйомок аудіовізуальної частини (буктрейлеру) та монтаж 2-х відео-роликів до 3-х кожний для використання в соціальних мережах, анонсах та промоматеріалу проєкту. Даний матеріал використовувся у роботі з юнацької аудиторією.
Пункт: | 2020-03-09 | рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг) | пост | 20 | 240 | 4800 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 100% | У зв'язку з тим, що була проведена ефективна робота безпосередньо з учнями, вчителями та освітянами на місцях було прийнято рішення відмовитися від даної послуги .
Пункт: | 2020-04-09 | SMM, SO (SEO) | місяців | 8 | 2500 | 20000 | 8 | 2555.36 | 20442.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20442.88 | -442.88 | -2.214% | Розрахунок послуг вказаний за 8 місяців роботи над проєктом: – розроблена та впроваджена комплексна стратегія SMM-просування, – здійснено стратегічне планування, у т.ч. розроблена комунікаційна, креативна і медійна стратегії, – розроблений контент-план (графік публікацій), – створені, налаштовані та оформлені окремі профілі (акаунти) проєкту у Соціальних мережах, – підготовлені текстові матеріали, зображення і відеоматеріалів для їх розміщення (публікації) в Соціальних мережах, – підготовлені текстові матеріали, зображення і відеоматеріали для їх використання в постах, – підготовлені та розміщені (публікації) постів в Соціальних мережах, – кожні два дні переглядалися коментарі відвідувачів, проводилася модерація щодо відповідей на коментарів в соціальних мережах.
Пункт: | 2020-05-09 | Інші послуги |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": | [5 empty] | 47100 |  |  | 44942.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47100 | 44942.88 | 2157.12 | 4.58%
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 10.1 | Створення візуальної концепції та попередня графічна адаптація сценарію, визначення стилістики | послуга | 1 | 47800 | 47800 | 1 | 47800 | 47800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47800 | 47800 | 0 | 0% | Розробка візуальної концепціїї проєкту та його основних екранів, ескізування та визначення зовнішнього вигляду основних елементв управління, графічна адаптація сюжетного сценарію. *6 тижнів - 90 годин Вартість послуг виконавця формується з двох показників - годино/людини та вартість години роботи співробітника певного професійного напрямку. Для роботи над візуальною концепцією та дизайном буде працювати мінімум 3 спеціалісти - два дизайнера та арт-директор; над програмною реалізацією будуть працювати мінімум два спеціалісти з програмування. Ряд виконавців та процессів буде виконуватися паралельно, щоб скоротити виробничий період та влкастися у відведені 3 місяці розробки, відведені за робочим планом.
Пункт: | 10.2 | Розробка дизайну усіх екранів, та всіх базових елементів і персонажів, доробка іллюстративного матеріалу та колабораційна частина роботи з дизайну офлайн-складової | послуга | 1 | 60500 | 60500 | 1 | 60500 | 60500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60500 | 60500 | 0 | 0% | Розробка дизайну усіх елементів, технічний дизайн, підготовка дизайну до наступних етапів, розробка графічної частини для онлайн складової *8 тижнів - 124 години Вартість послуг виконавця формується з двох показників - годино/людини та вартість години роботи співробітника певного професійного напрямку. Для роботи над візуальною концепцією та дизайном буде працювати мінімум 3 спеціалісти - два дизайнера та арт-директор; над програмною реалізацією будуть працювати мінімум два спеціалісти з програмування. Ряд виконавців та процессів буде виконуватися паралельно, щоб скоротити виробничий період та влкастися у відведені 3 місяці розробки, відведені за робочим планом.
Пункт: | 10.3 | Верстання та маркування | послуга | 1 | 90100 | 90100 | 1 | 90100 | 90100 | [12 empty] | 90100 | 90100 | 0 | 0% | Розмітка дизайнів, верстання основних частин засобами HTML, СSS, JS та з використанням інших допоміжних техологій, підготовка до программування. *6 тижнів - 210 годин Вартість послуг виконавця формується з двох показників - годино/людини та вартість години роботи співробітника певного професійного напрямку. Для роботи над візуальною концепцією та дизайном буде працювати мінімум 3 спеціалісти - два дизайнера та арт-директор; над програмною реалізацією будуть працювати мінімум два спеціалісти з програмування. Ряд виконавців та процессів буде виконуватися паралельно, щоб скоротити виробничий період та влкастися у відведені 3 місяці розробки, відведені за робочим планом.
Пункт: | 10.4 | Програмування бекенду (програмної платформи проекту) | послуга | 1 | 71250 | 71250 | 1 | 76150 | 76150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71250 | 76150 | -4900 | -6.877% | Розробка програмної платформи проекту, системи адміністрування, настройка серверу проекту, програмна реалізація ігрової логіки проекту, інші налаштування. * 10 тижнів - 130 годин Вартість послуг виконавця формується з двох показників - годино/людини та вартість години роботи співробітника певного професійного напрямку. Для роботи над візуальною концепцією та дизайном буде працювати мінімум 3 спеціалісти - два дизайнера та арт-директор; над програмною реалізацією будуть працювати мінімум два спеціалісти з програмування. Ряд виконавців та процессів буде виконуватися паралельно, щоб скоротити виробничий період та влкастися у відведені 3 місяці розробки, відведені за робочим планом.
Пункт: | 10.5 | Створення анімацій та основ базових інтерактивних елементів. | послуга | 1 | 44200 | 44200 | 1 | 48300 | 48300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44200 | 48300 | -4100 | -9.276% | Розробка анімацій інтерактивних елементів, робота над покращенням взаємодієвої частини проекту (налаштування механізмів відклику на дії користувача, налаштування та коригування поведінки окремих елементів інтерфейсу), інтеграція відео та аудіо матеріалів до програмного комплексу * 2 тижні - 80 годин Вартість послуг виконавця формується з двох показників - годино/людини та вартість години роботи співробітника певного професійного напрямку. Для роботи над візуальною концепцією та дизайном буде працювати мінімум 3 спеціалісти - два дизайнера та арт-директор; над програмною реалізацією будуть працювати мінімум два спеціалісти з програмування. Ряд виконавців та процессів буде виконуватися паралельно, щоб скоротити виробничий період та влкастися у відведені 3 місяці розробки, відведені за робочим планом.
Пункт: | 10.6 | Інтеграція аудіо- та відео-елементів, доробка повязаних інтерактивних елементів та механізмів | послуга | 1 | 39200 | 39200 | 1 | 39200 | 39200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39200 | 39200 | 0 | 0% | Інтеграція відео та аудіо матеріалів до програмного комплексу, налаштування взаємодії користувача с цими матеріалами * 1 тиждень - 79 годин Вартість послуг виконавця формується з двох показників - годино/людини та вартість години роботи співробітника певного професійного напрямку. Для роботи над візуальною концепцією та дизайном буде працювати мінімум 3 спеціалісти - два дизайнера та арт-директор; над програмною реалізацією будуть працювати мінімум два спеціалісти з програмування. Ряд виконавців та процессів буде виконуватися паралельно, щоб скоротити виробничий період та влкастися у відведені 3 місяці розробки, відведені за робочим планом.
Пункт: | 10.7 | Тестування та перевірка, доробки деталей | послуга | 1 | 30250 | 30250 | 1 | 30250 | 30250 | [12 empty] | 30250 | 30250 | 0 | 0% | Повна всестороння перевірка проекту на відповідність технічним вимогам, на коректність роботи в різних технічних умовах, відсутності помилок та недоробок, коректності текстів та загальної коректності функціонування * 2 тижні - 62 години
Пункт: | 10.8 | Запуск та розміщення сайту | послуга | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 11000 | 11000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0% | Розміщення проекту на фінальному робочому домені та хостингу, забезпечення доступу до фінальної робочої версії, остаточні налаштування технічної частини проекту * 4 дні - 20 годин
Пункт: | 10.9 | Витрати з обслуговування сайту | місяців | 9 | 1000 | 9000 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9000 | 0 | 9000 | 100%
Пункт: | 10.9 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" | місяців |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": | [5 empty] | 403300 |  |  | 403300 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 403300 | 403300 | 0 | 0%
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.2 | Адміністративні витрати |  |  |  | 116600 |  |  | 127310 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 116600 | 127310 | -10710 | -9.185%
Пункт: | 13.1.1 | Юридичні послуги Кидалов І.М | місяців | 5 | 7500 | 37500 | 5 | 8460 | 42300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37500 | 42300 | -4800 | -12.8% | Повний юридичний супровід проєкту: підготовка, узгодження, складання договір з командою проєкта та партнерами, складання актів виконаних робіт/наданих послуг, скдання реєстрів документів, формування пакетів документів для аудиторської перевірки. Оплата робіт згідно договору ФОП
Пункт: | 13.1.2 | Аудиторські послуги | місяців | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | Оплата робіт згідно договору з аудиторською компанією.
Пункт: | 13.1.3 | Послуги виконавчого продюсера ДРІЗ А.Я | послуга | 3 | 19700 | 59100 | 3 | 21670 | 65010 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59100 | 65010 | -5910 | -10% | Виконавчий продюсер відеоскладової проєкту бере учать в створенні відеоматеріалів для онлайн-частини квесту-гри та в створенні бук-трейлеру проєкту. Складає детальний ліміт витрат на виробництво. Створює знімальну групу і бере участь в керівництві її виробничо-економічною і фінансовою діяльністю. Контролює виконання робіт у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань. Контролює історичну та фактичну достовірність матеріалу, забезпечує високий художній рівень відеопродуктів. Оплата робіт згідно договору ФОП Дріз Олександр.
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  |  |  | 91750 |  |  | 98750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91750 | 98750 | -7000 | -7.629%
Пункт: | 13.2.1 | Чорновий та чистовий монтаж основного буктрейлеру та аудіовізуальних частин до онлайн квесту, перерахунок в потрібні формати та: - синхронизація звуку - чорновий підбір музики | зміна | 11 | 3500 | 38500 | 13 | 3500 | 45500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38500 | 45500 | -7000 | -18.18% | Завантаження відзнятого матеріалу; Конвертація в proxy; Відбір дублів; Чорновий монтаж; Фіналізація. Render, Забезпечення студією монтажу Даний етап є невід'ємною частиною у створені відеоконтенту, оскільки після знімального періоду необхідно виконати роботи, які включають синхронізацію відео та звуку, конвертацію файлів у відповідний формат для монтажу, робота зі звуком, музичним оформленням, монтаж.
Пункт: | 13.2.2 | Кольорова корекція | зміна | 3 | 7000 | 21000 | 3 | 7000 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0% | Конформ для DaVinci Resolve Кольорова корекція - DaVinci Resolve Render - DaVinci Resolve
Пункт: | 13.2.3 | VFX: 2D графіка (2 зміни) та робота зі звуком - зведення: мікс: sfx (3 зміни). (графічна обробка відзнятого матеріалу, Cleanup&Retouch, Keying, Tracking, Simple Compositing). | зміна | 5 | 5600 | 28000 | 1 | 28000 | 28000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0% | У попередньому кошторисі одиниця виміру була зміна. Дану роботу краще оцінювати в послугах.
Пункт: | 13.2.4 | Розробка логотипу проекту та анімаційної заставки | послуга | 1 | 4250 | 4250 | 1 | 4250 | 4250 | [12 empty] | 4250 | 4250 | 0 | 0% | Буде використовуватися протягом промоції проєкту та інтегрована в інтерфейс онлайн квесту
Пункт: | 13.2.5 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  |  |  | 358000 |  |  | 367522 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 358000 | 367522 | -9522 | -2.66%
Пункт: | 13.4.1 | Послуги Internet (вказати період надання послуг) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.2 | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | місяців | 8 | 200 | 1600 | 8 | 153.75 | 1230 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1600 | 1230 | 370 | 23.12%
Пункт: | 13.4.4 | Послуги декоратора/реквізитора | послуга | 1 | 19000 | 19000 | 1 | 19892 | 19892 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19000 | 19892 | -892 | -4.695% | працює під час створення аудіовізуального контенту в підготовчому та знімальному періодах
Пункт: | 13.4.5 | Послуги асистента декоратора/реквізитор | зміна | 6 | 1200 | 7200 | 6 | 1200 | 7200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0% | працює під час створення буктрейлеру в знімальному періоді
Пункт: | 13.4.6 | Послуги оператора | зміна | 6 | 4500 | 27000 | 1 | 36000 | 36000 | [12 empty] | 27000 | 36000 | -9000 | -33.33% | у вартість також входить освоєння локацій перед зйомками. Отже, розрахунок краже визначати в послугах.
Пункт: | 13.4.6 | Послуги звукорежисера | зміна | 6 | 2500 | 15000 | 6 | 2500 | 15000 | [12 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0% | працює під час створення буктрейлеру в знімальному періоді
Пункт: | 13.4.7 | Послуги освітлювача 1 | зміна | 6 | 1500 | 9000 | 6 | 1500 | 9000 | [12 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0% | працює під час створення буктрейлеру в знімальному періоді
Пункт: | 13.4.8 | Послуги освітлювача 2 | зміна | 6 | 1500 | 9000 | 6 | 1500 | 9000 | [12 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0% | працює під час створення буктрейлеру в знімальному періоді
Пункт: | 13.4.9 | Послуги механіка з обслуговування знімальної апаратури | зміна | 6 | 1900 | 11400 | 6 | 1900 | 11400 | [12 empty] | 11400 | 11400 | 0 | 0% | працює під час створення буктрейлеру в знімальному періоді
Пункт: | 13.4.10 | Послуги гримера та перукаря з матеріалами | зміна | 6 | 2800 | 16800 | 6 | 2800 | 16800 | [12 empty] | 16800 | 16800 | 0 | 0% | Ціна послуги розрахована із залученням гримера та перукаря на 6 знімальних змін. Остаточна кількість акторів буде відома після написання режисерського сценарію до відео та буктрейлу проєкта. У вартість робіт входять матеріали.
Пункт: | 13.4.11 | Послуги асистента режисера | зміна | 6 | 1500 | 9000 | 6 | 1500 | 9000 | [12 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0% | працює під час створення буктрейлеру в знімальному періоді
Пункт: | 13.4.12 | Послуги гафера | зміна | 6 | 2100 | 12600 | 6 | 2100 | 12600 | [12 empty] | 12600 | 12600 | 0 | 0% | працює під час створення буктрейлеру в знімальному періоді
Пункт: | 13.4.13 | Послуги кастинг-менеджера | послуга | 1 | 19800 | 19800 | 1 | 19800 | 19800 | [12 empty] | 19800 | 19800 | 0 | 0% | Період надання послуг: Січень 2021 р.; Остаточна кількість акторів буде відома після написання режисерського сценарію. У Акті-Виконаних робіт будуть вказані посилання на всіх Акторів, які були запропоновані режисеру, виконавчому продюсеру та керівнику проєкту.
Пункт: | 13.4.15 | Послуги з підбору та забезпеченням локацій для зйомок. "Інлайт-рент" | послуга | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | [12 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0% | Два Договори: - підбір Локації для зйомок - послуги із забезпечення залом «LOFT», площа зали 100 кв.м., та залом «ФАКТУРА», площа зали 95 кв.м.,
Пункт: | 13.4.16 | Послуги з розробки дизайну квест-боксу | послуга | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 | 9000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | створення офлайн частини квесту Попередній розрахунок вартості виготовлення квест-боксів: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Obo22auoDFQ6mNVCdoMJJg5VQI0iBvgmSVz6bw4wZe4/edit?usp=sharing
Пункт: | 13.4.17 | Послуги з створення креслень для виробництва квест-боксу | послуга | 1 | 17000 | 17000 | 1 | 17000 | 17000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0% | створення офлайн частини квесту
Пункт: | 13.4.18 | Розробка електроніки (схеми, підбір оптимальних компонентів) | послуга | 1 | 19300 | 19300 | 1 | 19300 | 19300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19300 | 19300 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.19 | Закупка матеріалів для тестового зразка | послуга | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.20 | Виробництво тестового квест боксу | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.21 | Корегування та доопрацювання ТЗ на основі результатів тестування | послуга | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.22 | Закупка матеріалів для виробництва 100 шт. квест-боксів (дерево, метал, поліуретани, електроніка, кріплення, тощо) | послуга | 1 | 37800 | 37800 | 1 | 37800 | 37800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37800 | 37800 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.23 | Виробництво ігрових квест-боксів (100 шт.) | послуга | 1 | 62000 | 62000 | 1 | 62000 | 62000 | [12 empty] | 62000 | 62000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.24 | Тестування | послуга | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | [12 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0% | Тестування є невід'ємною частиною виробництва квест-боксів та являє собою перевірку людського фактору та виявляє можливі вразливості оф-лайн частини.
Пункт: | 13.4.25 | Підготовка супровідної документації | послуга | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | Підготовка супровідної документації (інструкція по експлуатації, опис діагностики і ремонту у випадку виявлення несправностей, супровідні файли: прошивки контролерів, макети печатних матеріалів тощо).
Пункт: | 13.4.26 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": | [5 empty] | 566350 |  |  | 593582 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 566350 | 593582 | -27232 | -4.808%
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 1595746 |  |  | 1595746 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1595746 | 1595746 | 0 | 0%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Склав: |  | керівник проєкту |  | Грачова Н.С.
|  | (посада) |  |  | (підпис, печатка)

## Рестр документів
Додаток №1
до Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, згідно Договору про надання гранту, зобов’язань Українським культурним фондом.
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проєктом _«Інтерактивна книга». Новий інтерактивний формат у сфері Edutainment» №3PLUS1-00923
(назва проекту)
у період з з 23 листопада 2020 року по 29 липня 2021 року
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1.3.1 | Авторка сценарію КВЕСТ-гри для онлайн та офлайн частини | 15000 | Джигурда-Миронова Ірина Вікторівна, РНОКПП 3258320521 | 15000 | ДОГОВІР № 05-КВ від 01 грудня 2020 року | АКТ № 1 прийому-передачі наданих послуг від 04 січня 2021 року АКТ № 2 прийому-передачі сценарію гри «Інтерактивна книга» Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-01 ЦПХ за Січень 2021 р. | 15000 | 20, 25.02.2021
| 1.3.2 | Режисер буктрейлера - Шевчук Євгенія Михайлівна | 19500 | Шевчук Євгенія Михайлівна, РНОКПП 3121018609 | 19500 | ДОГОВІР № 16-КВ від 04 січня 2021 року | АКТ №1 прийому-передачі режисерського сценарію до бук трейлеру від 04 лютого 2021 року, АКТ №2 прийому-передачі режисерського сценарію до аудіовізуальної частини онлайн гри від 04 лютого 2021 року Акт № 3 прийому-передачі наданих послуг від 04 квітня.2021 року Акт № 4 прийому-передачі наданих послуг від 05 квітня 2021 року. Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-05 ЦПХ за Квітень 2021р. | 19500 | 44, 13.04.2021
| 1.3.3 | Розробник онлайн-частини проєкту | 15300 | Кудінов Федір Валєрійович, РНОКПП 3345007732 | 15300 | ДОГОВІР №19-КВ про виконання робіт від 01 лютого 2021 року | Акт прийому-передачі результатів виконаних робіт від 03 березня 2021 року Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-04 ЦПХ за Березень 2021 р. | 15300 | 50, 20.04.2021
| 1.3.4 | Експертка-консультант з української мови та літератури | 12000 | Ходацька Ольга Миколаївна, РНОКПП 2244315909 | 12000 | ДОГОВІР № 06-КВ про надання послуг від 01 грудня 2020 року | Акт прийому-передачі наданих послуг від 31 січня 2021 року Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-02 ЦПХ за Січень 2021 р. | 12000 | 18, 08.02.2021
| 1.3.5 | Бухгалтерка | 30340 | Василевич Людмила Леонідівна , (РНОКПП 2230603825) | 30340 | Цивільно-правовий договір № 01-КВ про надання бухгалтерських послуг від 23 листопада 2020року | Акт № 1 прийму-передачі наданих бухгалтерських послуг від 05 лютого 2021року Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-03 ЦПХ за Лютий 2021р. | 9744 | 13, 08.02.2021
[7 empty] | Акт № 2 прийму-передачі наданих бухгалтерських послуг від 29 липня 2021року Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-10 ЦПХ за Липень 2021 р. | 20596 | 98, 27.07.2021
| 1.3.6 | Координаторка проєкту | 36400 | Дріз Марія Олександрівна, (РНОКПП 3726703483) | 36400 | ДОГОВІР № 07-КВ про надання послуг від 01 грудня 2020 року | Акт № 1 прийому-передачі наданих послуг від 05 лютого 2021 року Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-03 ЦПХ за Лютий 2021р. | 12584 | 14, 05.05.2021
[7 empty] | Акт № 2 прийому-передачі наданих послуг від 30 квітня 2021 року Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-08 ЦПХ за Квітень 2021р. | 13416 | 59, 05.02.2021
[7 empty] | Акт № 3 прийому-передачі наданих послуг від 30 червня 2021 року Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-09 ЦПХ за Червень 2021р. | 10400 | 86, 44382
| 1.5.1 | Керівниця проекту | 68060 | Грачова Надія Сергіївна, (РНОКПП 3077116646) | 68060 |  | Звіт № 1 про виконання робіт в рамках культурно-мистецького проєкту «Інтерактивна книга», що створюється за рахунок державного гранту Українського культурного фонду від 30 червня 2021 року | 59760 | 1, 84, 101, 30.12.2020, 05.07.2021, 29.07.2021
[7 empty] | Звіт № 2 про виконання робіт в рамках культурно-мистецького проєкту «Інтерактивна книга», що створюється за рахунок державного гранту Українського культурного фонду від 29 липня 2021 року | 8300 | 99, 44406
| 1.4.3 | За договорами ЦПХ | 28278 |  | 28278 | згідно Закону України №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" |  | 28278 | -
| 4.2.1-4.2.17 | знімальна техніка | 158730 | ФОП Крапівін Анатолій Сергійович, (РНОКПП 2847513870) | 158730 | ДОГОВІР ОРЕНДИ № 22-КВ знімальної техніки від 17,» лютого 2021 року. Додаток № 01 від 17 лютого 2021 року. | АКТ до Договору оренди знімальної техніки від 27 лютого 2021 року, Акт №1 передачі техніки в оренду від 22.02.2021, Акт №2 передачі техніки з оренди від 24.02.2021, Акт №3 передачі техніки з оренди від 27.02.2021 | 158730 | 32, 26.03.2021
| 4.2.18-4.2.24 | звукозаписувальна техніка | 21300 | ФОП Скрипка Дмитро Валентинович, (РНОКПП 2608515731) | 21300 | ДОГОВІР ОРЕНДИ № 23-КВ звукозаписувальної техніки від 18 лютого 2021 року. Додаток № 01 від 18 лютого 2021 року. | АКТ до Договору оренди звукозаписувальної техніки від 27 лютого 2021 року Акт №1 передачі техніки в оренду від 22.02.2021, Акт №2 передачі техніки з оренди від 27.02.2021 | 21300 | 68, 14.05.2021
| 4.2.25-4.2.32 | освітлювальна техніка | 35544 | ФОП Крапівін Анатолій Сергійович, (РНОКПП 2847513870) | 35544 | ДОГОВІР ОРЕНДИ № 24-КВ освітлювальної техніки від 18 лютого 2021 року. Додаток № 01 від 18 лютого 2021 року. | АКТ до Договору оренди освітлювальної техніки від 27 лютого 2021 року Акт №1 передачі техніки в оренду від 22.02.2021, Акт №2 передачі техніки з оренди від 27.02.2021 | 35544 | 33, 26.03.2021
| 4.2.33 | Дрон DJI INSPIRE 2 X7 RAW та авто-грип (carmount) | 12000 | ФОП Крапівін Анатолій Сергійович, (РНОКПП 2847513870) | 12000 | ДОГОВІР № 36-КВ про надання послуг від 22 лютого 2021 року. Додаток № 1 від 22» лютого 2021 року. | АКТ прийняття-передачі наданих послуг від 23 лютого 2021 року | 12000 | 35, 08.04.2021
| 4.3.1 | Транспортні послуги легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | 17820 | ФОП Сторожук Сергій Дмитрович, (РНОКПП 3060416999) | 17820 | Договір № 12-Т-КВ про надання транспортних послуг від 10» лютого 2021 року ДОДАТОК № 01 від 10 лютого 2021 року. ДОДАТОК № 02 від 03 березня 2021 року. Заявка № 1 від 15.02.2021 Заявка № 2 від 15.02.2021 Заявка № 3 від 16.02.2021 Заявка № 4 від 16.02.2021 Заявка № 5 від 17.02.2021 Заявка № 6 від 17.02.2021 Заявка № 7 від 18.02.2021 Заявка № 8 від 18.02.2021 Заявка №9 від 19.02.2021 Заявка №10 від 19.02.2021 Заявка №11 від 22.02.2021 Заявка №12 від 22.02.2021 Заявка №13 від 12.04.2021 Заявка №14 від 15.04.2021 Заявка №15 від 21.04.2021 | АКТ № 01 приймання-передачі наданих послуг від 27 лютого 2021 року. | 17820 | 22, 66, 25.02.2021, 14.05.2021
| 4.3.2 | Транспортні послуги (автобус для перевезення техніки та знімальної групи) | 4500 |  | 4500 |  | АКТ № 02 приймання-передачі наданих послуг від 27 квітня 2021 року. | 4500 | 25, 23.03.2021
| 4.4.1 | Реквізит | 23100 | ФОП Анісімов Євгеній Валерійович, (РНОКПП 3112417390) | 23100 | ДОГОВІР ОРЕНДИ РЕКВІЗИТУ № 20-КВ від 15 лютого 2021 року. ДОДАТОК № 1 від 15 лютого 2021 року. | АКТ до Договору оренди реквізиту від 27 лютого 2021 року. | 23100 | 36, 08.04.2021
| 4.,4.2 | Декорації | 27500 | ФОП Заярна Олександра Євгеніївна, (РНОКПП 2928603042) | 27500 | Договору № 17-КВ про надання послуг від 01.02.2021 року ДОДАТОК № 1 від 01 лютого 2021 року | Акт приймання-передачі наданих послуг від 27 лютого 2021 року. | 27500 | 38, 08.04.2021
| 4.4,3 | Костюми | 26900 | ФОП Демченко Тамара Борисівна, (РНОКПП 2272319428) | 26900 | ДОГОВІР ОРЕНДИ КОСТЮМІВ № 21-КВ від 16 лютого 2021 року. Додаток № 1 від 16 лютого 2021 року. | АКТ до Договору оренди костюмів від 27 лютого 2021 року. АКТ№1/Ш прийому-передачі одягу та взуття в оренду від 22.02.2021 р. АКТ№2/Ш прийому-передачі одягу та взуття від 22.02.2021 р. з оренди АКТ№1/Л прийому-передачі одягу та взуття в оренду від 23.02.2021 р. АКТ№2/Л прийому-передачі одягу та взуття з оренди від 23.02.2021 р. АКТ№1/Ф прийому-передачі одягу та взуття в оренду від 24.02.2021 р. АКТ№2/Ф прийому-передачі одягу та взуття з оренди від 24.02.2021 р. АКТ№3/Ф прийому-передачі одягу та взуття в оренду від 25.02.2021 р. АКТ№4/Ф прийому-передачі одягу та взуття з оренди від 25.02.2021 р. АКТ№3/Л прийому-передачі одягу та взуття в оренду від 26.02.2021 р. АКТ№4/Л прийому-передачі одягу та взуття з оренди від 26.02.2021 р. АКТ№3/Ф прийому-передачі одягу та взуття в оренду від 27.02.2021 р. АКТ№4/Ф прийому-передачі одягу та взуття з оренди від 27.02.2021 р. | 26900 | 39, 08.04.2021
| 6.3.1 | Канцелярські товари | 1648.32 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ", ЄДРПОУ 40959684 | 1648.32 | Рахунок на оплату № 19-73090 від 08 лютого 2021 року | Видаткова накладна № 19-004685 від 12 лютого 2021 року Карта обліку від 12.02.2021 р., Акт списання № СпТ-000001 від 30.06.2021 р. | 1648.32 | 19, 08.02.2021
| 2020-01-09 | фотофіксація | 6700 | ФОП Климова Анастасія Володимирівна, (РНОКПП 3019311342) | 6700 | ДОГОВІР № 34-КВ на проведення фотозйомки від 22 лютого 2021 року | Акт прийому-передачі наданих послуг від 30 червня 2021 року | 6700 | 83, 05.07.2021
| 2020-02-09 | відеофіксація | 17800 | ФОП Машуров Євген Володимирович, (РНОКПП 3064813532) | 17800 | ДОГОВІР № 35-КВ на виготовлення відеороліків від 22 лютого 2021 року | Акт здачі-приймання робіт від 05 квітня 2021 року | 17800 | 34, 26.03.2021
| 2020-04-09 | SMM, SO (SEO) | 20442.88 | ФОП Остапенко Артем Сергійович, (РНОКПП 3273917190) | 20442.88 | ДОГОВІР №09-КВ про надання послуг SMM від 01 грудня 2020 року | Акт прийому-передачі наданих послуг від 29 липня 2021 року | 20442.88 | 21, 25.02.2021
| 10,1-10,8 | Створення, запуск та розміщення сайту | 403300 | ФОП Дудка Іван Сергійович, (РНОКПП 3160514813) | 403300 | ДОГОВІР № 210104 від 04 січня 2021 року, Рахунок на оплату від 27 січня 2021 року №210104, Рахунок на оплату вiд 18 березня 2021 року № 210303 | Акт прийому-передачі виконаних робіт від 19 березня 2021 року | 403300 | 2, 27, 51, 27.01.2021, 19.03.2021, 28.04.2021
| 13.1.1 | Юридичні послуги | 42300 | Адвокатське об`єднання "КИДАЛОВ І ПАРТНЕРИ", ЄДРПОУ 43305531 | 42300 | ДОГОВІР № 03-КВ про надання юридичних послуг від23 листопада 2020 року | АКТ №1 прийому-передачі наданих послуг від 25 лютого 2021 року | 22500 | 23, 25.02.2021
[7 empty] | АКТ №2 прийому-передачі наданих послуг від 15 липня 2021 року | 19800 | 93, 21.07.2021
| 13.1.2 | Аудиторські послуги | 20000 | Приватна аудиторська фірма "Олександр і К" Код ЄДРПОУ 30525809 | 20000 | ДОГОВІР № 01-07/21-СП від 20 липня 2021 року | Акт приймання – передачі наданих послуг від 29 липня 2021 року | 20000 | 94, 21.07.2021
| 13.1.3 | Послуги виконавчого продюсера | 65010 | Фізична особа-підприємець – Дріз Олександр Якович (РНКОПП 2102017693) | 65010 | ДОГОВІР № 11-КВ про надання послуг від 11 січня 2021 року | АКТ прийому- передачі наданих послуг від 12 квітня 2021 року | 65010 | 4, 58, 28.01.2021, 05.05.2021
| 13.2.1 | Чорновий та чистовий монтаж основного буктрейлеру та аудіовізуальних частин до онлайн квесту, перерахунок в потрібні формати та: - синхронизація звуку - чорновий підбір музики | 45500 | ФОП Легостаєв Олександр Сергійович, (РНКОПП 3391007438) | 45500 | ДОГОВІР № 37-КВ про надання послуг від 26 лютого 2021 року | АКТ № 01 приймання-передачі послуг від 12 березня 2021 року | 21000 | 67, 14.05.2021
[7 empty] | АКТ № 02 приймання-передачі послуг від 05 квітня 2021 року | 24500 | 70, 85, 14.05.2021, 05.07.2021
| 13.2.2 | Кольорова корекція | 21000 | ФОП Заволокін Олексій Володимирович, (РНКОПП 3391007438) | 21000 | ДОГОВІР № 41-КВ про надання послуг від 10 березня 2021 року | АКТ приймання-передачі послуг від 29 березня 2021 року | 21000 | 64, 14.05.2021
| 13.2.3 | VFX: 2D графіка (2 зміни) та робота зі звуком - зведення: мікс: sfx (3 зміни). (графічна обробка відзнятого матеріалу, Cleanup&Retouch, Keying, Tracking, Simple Compositing). | 10639 | ФОП Радучіц Антон Олександрович, (РНКОПП 3536911772) | 10639 | ДОГОВІР № 40-КВ про надання послуг від 09 березня 2021року | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 квітня 2021 року | 10639 | 71, 19.05.2021
|  |  | 17361 | ФОП Рудюк Максим Дмитрович, (РНКОПП 3152524971) | 17361 | ДОГОВІР № 39-КВ про надання послуг від 05 березня 2021року | Акт приймання-передачі наданих послуг від 05 квітня 2021 року | 17361 | 81, 05.07.2021
| 13.2.4 | Розробка логотипу проекту та анімаційної заставки | 4250 | ФОП Рудюк Максим Дмитрович, (РНКОПП 3152524971) | 4250 | ДОГОВІР № 48-КВ про надання послуг від 05 квітня 2021року | Акт приймання-передачі наданих послуг від 09 квітня 2021 року | 4250 | 82., 05.07.2021
| 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | 1230 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805. | 1230 | Виписка по рахунку UA223808050000000026006703796 |  | 1230
| 13.4.4 | Послуги декоратора/реквізитора | 19892 | ФОП Трофименко Олеся Валеріївна, (РНКОПП 3018919665) | 19892 | ДОГОВІР № 18-КВ про надання послуг від 01 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 27 лютого 2021 року | 19892 | 31, 24.03.2021
| 13.4.5 | Послуги асистента декоратора/реквізитор | 7200 | ФОП Дімітров Василь Володимирович, (РНКОПП 3018919665) | 7200 | ДОГОВІР № 25-КВ про надання послуг від 18» лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 7200 | 63, 14.05.2021
| 13.4.6 | Послуги кінооператора | 36000 | ФОП Дуднік Тетяна Анатоліївна, (РНКОПП 3408413828) | 36000 | ДОГОВІР № 26-КВ про надання послуг від 01 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 36000 | 61, 05.05.2021
| 13.4.6 | Послуги звукорежисера | 15000 | ФОП Прокопенко Сергій Валентинович, (РНКОПП 2796011158) | 15000 | ДОГОВІР № 27-КВ про надання послуг від 18 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 15000 | 69, 78, 14.05.2021, 20.05.2021
| 13.4.7 | Послуги освітлювача 1 | 9000 | ФОП Бібік Георгій Володимирович, (РНКОПП 2627412056) | 9000 | ДОГОВІР № 28-КВ про надання послуг від 19 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 9000 | 62, 05.05.2021
| 13.4.8 | Послуги освітлювача 2 | 9000 | ФОП Бібік Людмила Миколаївна, (РНКОПП 3399214983) | 9000 | ДОГОВІР № 29-КВ про надання послуг від 19 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 9000 | 55, 05.05.2021
| 13.4.9 | Послуги механіка з обслуговування знімальної апаратури | 11400 | ФОП Макаренко Дмитро Іванович, (РНКОПП 2752413772) | 11400 | ДОГОВІР № 30-КВ про надання послуг від 19 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 11400 | 56, 05.05.2021
| 13.4.10 | Послуги гримера та перукаря з матеріалами | 16800 | ФОП Образцова Анна Анатоліївна, (РНКОПП 2833820886) | 16800 | ДОГОВІР № 31-КВ про надання послуг від 19 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 16800 | 60, 05.05.2021
| 13.4.11 | Послуги асистента режисера | 9000 | ФОП Косик Оксана Станіславівна, (РНКОПП 3369007405) | 9000 | ДОГОВІР № 32-КВ про надання послуг від 19 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 9000 | 57, 05.05.2021
| 13.4.12 | Послуги гафера | 12600 | ФОП Кремпа Василь Дмитрович, (РНКОПП 3001411550) | 12600 | ДОГОВІР № 33-КВ про надання послуг від 19 лютого 2021 року. | Акт приймання-передачі наданих послуг від 01 березня 2021 року | 12600 | 65, 14.05.2021
| 13.4.13 | Послуги кастинг-менеджера | 19800 | ФОП Султанова Ірина Алігусейнівна, (РНКОПП 2884311507) | 19800 | ДОГОВІР № 15-КВ про надання послуг від 04 січня 2021 року. ДОДАТОК № 1 від 04 січня 2021 року | Акт прийому-передачі наданих послуг від 29 січня 2021 року | 19800 | 24, 26.02.2021
| 13.4.15 | Послуги з підбору та забезпеченням локацій для зйомок. "Інлайт-рент" | 12305 | ФОП Фоменко Олександр Валерійович, (РНКОПП 3162314156) | 12305 | ДОГОВІР № 14-КВ про надання послуг з підбору локацій від 04 січня 2021 року. Додаток №1 від 04 січня 2021 року. | Акт прийому-передачі наданих послуг від 15 лютого 2021 року | 12305 | 29, 19.03.2021
|  |  | 17695 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЛАЙТ-РЕНТ», ЄДРПОУ 42649662 | 17695 | Договір про надання послуг № 1/19/02 від 19 лютого 2021 року. Рахунок на оплату № 35 від 19 березня 2021 року. | Акт прийому-передачі наданих послуг від 27 лютого 2021 року | 17695 | 30, 19.03.2021
| 13.4.16-13.4.25 | Розробки та виробництво ігрових квест-боксів | 170600 | Джигурда-Миронова Ірина Вікторівна, (РНОКПП 3258320521) | 170600 | ДОГОВІР № 201101 про створення за замовленням об’єктів від 04.01.2021 року. Рахунок-фактура № СФ-201101/01 від 27 Січня 2021 року. Рахунок-фактура № СФ-201101/02 від 18 березня 2021 року. | Акт прийому-передачі виконаних робіт від 10 березня 2021 року | 170600 | 3, 26, 80, 27.01.2021, 19.03.2021, 25.06.2021
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 1595745.2 | 0 | 1595745.2 | 0 | 0 | 1595745.2
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 0
| Витрати за даними звіту за рахунок реінвестицій |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 0
Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.