## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту № 3PLUS3-01905
від "27" листопада 2020 року
|  | Конкурсна програма: |  | Культура плюс
ЛОТ:
|  | Повна назва Грантоотримувача: |  | Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Горобець"
|  | Назва проєкту: | "Відроджуємо Молитовник Гертруди ХІ ст і Молитовник Володимира ХІVст."
Дата початку проєкту:27 листопада 2020р.
Дата завершення проєкту:15 вересня 2021р.
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 27 листопада 2020 року по 15 вересня 2021 року
Бюджет | Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальний бюджет проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів | Кошти місцевих бюджетів | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (гр4+гр5+гр6+ гр7+гр8) | % | грн. | % | грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
плановий бюджет | 100% | 1116900 |  |  |  |  | 546405 | 100% | 546405 |  |  | 100% | 1663305
фактичний бюджет | 100% | 1081992.73 |  |  |  |  | 657065.27 | 100% | 657065.27 |  |  | 100% | 1739058
профінансовано | 100% | 1116900 |  |  |  |  | 154065.27 | 23.45% | 154065.27 |  |  | 100% | 1270965.27
залишок до фінансування | 0% | -34907.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503000 | 76.55% | 503000 |  | 0 | 100% | 468092.73
| Склав: | директор ТОВ "Видавництво "Горобець" | [6 empty] | Горобець Г.С.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  |  | ПІБ

## Витрати
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Повна назва Грантоотримувача: |  |  | ТОВ "Видавництво "Горобець"
Назва проєкту: |  | "Відроджуємо Молитовник Гертруди ХІ ст і Молитовник Володимира ХІVст."
Дата початку проєкту: |  | 27 листопада 2020р.
Дата завершення проєкту: |  | 15 вересня 2021р.
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок коштів гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок коштів Співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок коштів Реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проєкту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати |  |  | Фактичні витрати |  |  | Планові витрати |  |  | Фактичні витрати |  |  | Планові витрати |  |  | Фактичні витрати |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*11) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24
Розділ: | ІІ | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників ( лише у вигляді премії) |  | 41.5 |  | 140000 | 50 |  | 140000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 140000 | 0
Пункт: | 1.1.1 | Горобець Ганна Сергіївна, директор видавництва, куратор проекту | місяців | 10.5 | 4000 | 42000 | 10 | 4200 | 42000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42000 | 42000 | 0 |  | Підбір членів команди, укладання договорів, побудова графіка та моніторинг виконання етапів робіт, проведення презентацій, звітування.
Пункт: | 1.1.2 | Шамрай Діана Василівна, менеджер | місяців | 10.5 | 2000 | 21000 | 10 | 2100 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 21000 | 0 |  | Організація, модерація, логістика і проведення презентацій по Україні.
Пункт: | 1.1.3 | Гнатенко Людмила Анатоліївна, доктор історичних наук | місяців | 4 | 6000 | 24000 | 8 | 3000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  | Проведення палеографічних досліджень оригіналу, опис пам'ятки
Пункт: | 1.1.4 | Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук | місяців | 4 | 6000 | 24000 | 8 | 3000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  | Дослідження історії мови, мовних особливостей рукописів, написання статей в наукову частину факсимільних копій Молитовника Гертруди і Молитовника Володимира. Підготовка наукових статей для брошури "Віденський Октоїх XII-XIII ст. Палеографічне і філологічне дослідження".
Пункт: | 1.1.5 | Ткаченко Олена Миколаївна, бухгалтер | місяців | 10.5 | 2000 | 21000 | 10 | 2100 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 21000 | 0 |  | Ведення бухгалтерії, перевірка договорів, нарахування і сплата податків, виплата гонорарів і зарплатні, оформлення відряджень, підготовка звітності по проєкту, співпраця з аудиторами.
Пункт: | 1.1.6 | Клейменов Володимир Васильович, головний художник | місяців | 2 | 4000 | 8000 | 4 | 2000 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | Дизайн обкладинок книг, форзаців, розробка модульної сітки на верстку наукової частини.
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 16 |  | 68000 | 48 |  | 68000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 68000 | 68000 | 0
Пункт: | 1.3.1 | Лясковський Анатолій Іванович, перекладач, редактор | місяців | 2 | 3000 | 6000 | 4 | 1500 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 |  | Редагування наукової частини і вихідних даних книг. Переклад на англійську мову анотації.
Пункт: | 1.3.2 | Корнієнко В"ячеслав Васильович, науковий упорядник, керівник групи науковців | місяців | 4 | 6000 | 24000 | 8 | 3000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  | Підбір команди вчених, організація роботи з дослідження рукописів і написання статей.
Пункт: | 1.3.3 | Ільків-Свидницький Микола Мирославович, науковець | місяців | 2 | 4000 | 8000 | 8 | 1000 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | Проведення філологічних досліджень, написання статті
Пункт: | 1.3.4 | Гордієнко Дмитро Сергійович, науковець | місяців | 2 | 4000 | 8000 | 8 | 1000 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | Проведення наукових досліджень, стаття
Пункт: | 1.3.5 | Яницька Поліна Олександрівна, науковець | місяців | 2 | 4000 | 8000 | 8 | 1000 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | Дослідження ікогографіки, мініатюр, написання статті
Пункт: | 1.3.6 | Подольська Олена Антонівна, менеджер, організація і проведення міжнародних презентацій | місяців | 2 | 3000 | 6000 | 4 | 1500 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 |  | Організація і проведення міжнародних комунікацій
Пункт: | 1.3.7 | Ясинецька Олена Андріївна, науковець | місяців | 2 | 4000 | 8000 | 8 | 1000 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | Дослідження історичної складової манускриптів, написання статті
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 208000 |  | 45760 | 208000 |  | 45760 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45760 | 45760 | 0
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники (премії) |  | 140000 | 0.22 | 30800 | 140000 | 0.22 | 30800 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 30800 | 30800 | 0 |  | Податки штатні працівники
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 68000 | 0.22 | 14960 | 68000 | 0.22 | 14960 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 14960 | 14960 | 0 |  | Податки, по Договору ЦПХ
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 1050 |  | 105000 | 1390.6527 |  | 105000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34065.27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 139065.27 | -34065.27
Пункт: | 1.5.1 | Послуги обробки скан копій, макетування і верстки, ФОП Гурович | сторінка | 1050 | 100 | 105000 | 1390.6527 | 100 | 105000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34065.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 105000 | 139065.27 | -34065.27 |  | Ретуш і кольорокорекція скан-копій - 50 грн. за 1 сторінку, Макетування, верстка - 50 грн. за 1 стор. Час виконання - 6 міс.
Пункт: | 1.5.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": |  |  |  | 209107.5 |  | 358760 | 209488.6527 |  | 358760 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34065.27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 358760 | 392825.27 | -34065.27
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 28 |  | 14700 | 29 |  | 15299.73 | 5 |  | 58000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 72700 | 15299.73 | 57400.27
Пункт: | 2.1.1 | Авіапереліт Київ-Нью-Йорк-Київ - Ганна Горобець, директор видавництва, куратор проєкту. Людмила Гнатенко, науковець 2 квитки у дві сторони | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 | 40000 |  | Гнатенко - наукові дослідження, опис пам'ятки, Горобець порівнює роздруківки кольропробні з оригіналом, щоб копію максимально наблизити до оригіналу
Пункт: | 2.1.2 | Авіапереліт Київ-Мілан-Київ, Ганна Горобець, куратор проєкту, Віктор Мойсієнко мовознавець, історик мови; Людмила Гнатенко - палеограф, 3 квитки (у дві сторони) по 6000 | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 6000 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 0 | 18000 |  | Гнатенко - палеографічні дослідження, опис пам'ятки, Горобець порівнює роздруківки кольропробні з оригіналом,Мойсієнко досліджує мовні особливості
Пункт: | 2.1.3 | Потяг Київ-Харків-Київ, 2 особи х2 квитка=4 квитка | шт. | 4 | 550 | 2200 | 4 | 388.73 | 1554.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2200 | 1554.92 | 645.08 |  | Презентація видань Горобець, Мойсієнко
Пункт: | 2.1.4 | Потяг Київ-Херсон-Київ, 2 особи х 2 квитка= 4 квитка | шт. | 4 | 485 | 1940 | 2 | 370.33 | 740.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1940 | 740.66 | 1199.34 |  | Презентація видань Горобець, Шамрай
Пункт: | 2.1.5 | Потяг Київ-Дніпро-Київ, 2 особи х 2 квитка= 4 квитка | шт. | 4 | 560 | 2240 | 4 | 448.81 | 1795.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2240 | 1795.24 | 444.76 |  | Презентація видань Горобець,Шамрай
Пункт: | 2.1.6 | Потяг Київ-Львів-Київ, 2 особи х 2 квитка= 4 квитка | шт. | 4 | 490 | 1960 | 5 | 636.546 | 3182.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1960 | 3182.73 | -1222.73 |  | Презентація видань Горобець, Мойсієнко
Пункт: | 2.1.7 | Потяг Київ-Маріуполь-Київ, 2 особи х 2 квитка= 4 квитка | шт. | 4 | 650 | 2600 | 4 | 914.68 | 3658.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2600 | 3658.72 | -1058.72 |  | Презентація видань Горобець, Шамрай
Пункт: | 2.1.8 | Потяг Київ-Одеса-Київ, 2 особи х 2 квитка= 4 квитка | шт. | 4 | 520 | 2080 | 4 | 662.79 | 2651.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2080 | 2651.16 | -571.16 |  | Презентація видань Горобець, Шамрай
Пункт: | 2.1.9 | Потяг Київ-Миколаїв-Київ, 2 особи х 2 квитка= 4 квитка | шт. | 4 | 420 | 1680 | 6 | 286.05 | 1716.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1680 | 1716.3 | -36.3 |  | Презентація видань Горобець, Гнатенко
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 7 |  | 7800 | 4 |  | 3833 | 9 |  | 27705 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35505 | 3833 | 31672
Пункт: | 2.2.1 | Готель в Нью-Йорку, Горобець, Гнатенко | доба |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 2405 | 12025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12025 | 0 | 12025 |  | Зз основу взято ціни за готелі на околицях Нью-Йорка. Дослідження рукопису - Гнатенко. Порівняння кольоропроб з оригіналом - Горобець
Пункт: | 2.2.2 | Готель в Чівідалє, 2 номера по 1780 грн=3560 грн на добу B&B Aurora: Il tuo family Bed&Breakfast a Cividale del Friuli! | доба |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 3560 | 10680 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10680 | 0 | 10680 |  | Дослідження рукопису - Гнатенко, Мойсієнко, порівнняння кольропроб з оригіналом - Горобець
Пункт: | 2.2.3 | Готель в Мілані, 2 номери х2500 грн =5000 | доба |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | Прзентація проєкту в українській громаді, Гнатенко, Мойсієнко, Горобець
Пункт: | 2.2.4 | Готель в Дніпрі 2 особи по 600 грн=1200 грн. | доба | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 850 | 850 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | 850 | 350 |  | Презентація видань Горобець, Шамрай
Пункт: | 2.2.5 | Готель у Львові 2 особи по 600 грн=1200 грн | доба | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 820 | 820 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | 820 | 380 |  | Прзентація видань - Горобець, Мойсієнко
Пункт: | 2.2.6 | Готель в Харкові, 2 особи по 600 грн=1200 грн. | доба | 1 | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 |  | Презентація видань Горобець, Мойсієнко
Пункт: | 2.2.7 | Готель в Одесіі, 2 особи по 600 грн=1200 грн. | доба | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1263 | 1263 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | 1263 | -63 |  | Презентація видань Горобець, Шамрай
Пункт: | 2.2.8 | Готель в Херсоні; 2 особи по 450 грн=900 грн. | доба | 1 | 900 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 0 | 900 |  | Презентація видань Горобець, Шамрай
Пункт: | 2.2.9 | Готель в Миколаєві, 2 особи по 550 грн=1100 грн. | доба | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 900 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1100 | 900 | 200 |  | Презентація видань Горобець, Гнатенко
Пункт: | 2.2.10 | Готель в Маріуполі , 2 особи по 500 грн.=1000 грн | доба | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | Презентація видань Горобець, Шамрай
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 7 |  | 840 | 13 |  | 1800 | 7 |  | 16700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17540 | 1800 | 15740
Пункт: | 2.3.1 | Добові в Нью-Йорку, Горобець, куратор проєкту, Гнатенко науковець, 2 особи по 1100 на 1 добу грн=2200 грн. | доба |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 2200 | 11000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11000 | 0 | 11000 |  | Добові в Америці з рораххунку не більше 40 у.о. на одну особу за 1 добу
Пункт: | 2.3.2 | Добові в Мілані, Горобець, Гнатенко, Мойсієнко 3 особи по 1000 на 1 добу | доба |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  | Добові в Мілані, 35 євро на 1 осбу за 1 добу
Пункт: | 2.3.3 | Добові в Чівідалє, Мойсієнко, Горобець, Гнатенко 3 особи по 900 грн на 1 добу=2700 грн. | доба |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2700 | 2700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700 | 0 | 2700 |  | Добові в Чівідалє, 35 євро на 1 особу за 1 добу
Пункт: | 2.3.4 | Добові у Дніпрі, Горобець, Шамрай 2 особи х60 грн=120 грн. | доба | 1 | 120 | 120 | 2 | 120 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 240 | -120 |  | Розрахунок добових в Україні 60 грн на 1 особу на 1 добу
Пункт: | 2.3.5 | Добові у Львові, Горобець, Мойсієнко;2 особи х60 грн=120 грн. | доба | 1 | 120 | 120 | 3 | 180 | 540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 540 | -420 |  | Розрахунок добових в Україні 60 грн на 1 особу на 1 добу
Пункт: | 2.3.6 | Добові у Херсоні, Горобець, Шамрай, 2 особи по 60грн на 1 добу= 120 грн | доба | 1 | 120 | 120 | 1 | 60 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 60 | 60 |  | Розрахунок добових в Україні 60 грн на 1 особу на 1 добу
Пункт: | 2.3.7 | Добові в Одесі, Горобець, Шамрай, 2 особи х60 грн=120 грн. | доба | 1 | 120 | 120 | 3 | 120 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 360 | -240 |  | Розрахунок добових в Україні 60 грн на 1 особу на 1 добу
Пункт: | 2.3.8 | Добові у Харкові, Горобець, Мойсієнко; 2 особи х60 грн=120 грн.о | доба | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 120 | 0 |  | Розрахунок добових в Україні 60 грн на 1 особу на 1 добу
Пункт: | 2.3.9 | Добові у Миколаєві, Горобець, Гнатенко, 2 особи х60 грн=120 грн. | доба | 1 | 120 | 120 | 2 | 180 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 360 | -240 |  | Розрахунок добових в Україні 60 грн на 1 особу на 1 добу
Пункт: | 2.3.10 | Добові у Маріуполі, Горобець, Шамрай, 2 особи х60 грн=120 грн. | доба | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 120 | 0 |  | Розрахунок добових в Україні 60 грн на 1 особу на 1 добу
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 42 |  | 23340 | 46 |  | 20932.73 | 21 |  | 102405 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 125745 | 20932.73 | 104812.27
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 3.1.1 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 3.1.2 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 462 |  | 207900 | 1 |  | 503000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 207900 | 503000 | -295100
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 3.2.2 | Право використання (ліцензія, роялті) | послуга | [6 empty] | 462 | 450 | 207900 | 1 | 503000 | 503000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 207900 | 503000 | -295100 |  | 207900-оцифрування рукопису в Італії (6930 євро),музей непередбачено виставив ще 9240 євро. 2 листа в УКФ з поясненнями додаються.
Пункт: | 3.2.3 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |  | 207900 | 1 |  | 503000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 207900 | 503000 | -295100
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 10.5 |  | 31500 | 9 |  | 27000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31500 | 27000 | 4500
Пункт: | 4.1.1 | Вул. Симона Петлюри, 8, офіс, 6, (20 м2 х 300 грн). Оренда за 1 місяць 6000 грн. | кв.м (годин, діб) | 10.5 | 3000 | 31500 | 9 | 3000 | 27000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31500 | 27000 | 4500 |  | Зайнятість офісу під проєкт 50%, 20 кв м. х150 грн=3000 грн на 1 місяць
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.2.1 | Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.2.2 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.2.3 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.,4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.4,3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 10.5 |  | 31500 | 9 |  | 27000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31500 | 27000 | 4500
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які приймають участь у культурних, освітніх та інших заходах та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доб. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доб. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доб. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які приймають участь у культурних, освітніх та інших заходах та не отримують оплату праці та/або винагороду ": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.1.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.1.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.1.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.3.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.3.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.3.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макетів для ЗМІ | шт. | 15 | 100 | 1500 | 15 | 100 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 |  | Розробка 1 макету для ЗМІ - 100 грн.
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів на ручки | шт. | 100 | 15 | 1500 | 100 | 15 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 |  | Ручка - 12 грн, нанесення - 3 грн. Всього 15 грн.
Пункт: | 7.3 | Виготовлення пакету з логотипами Партнерів проєкту | шт. | 100 | 35 | 3500 | 100 | 35 | 3500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 |  | Пакет паперовий з нанесенням логотипів Проєкту - 1ш - 35 грн, колір 4+1, з ручками, розмір ф. А4
Пункт: | 7.4 | Друк запрошень для VIP-персон на презентації, ф. А5/2, повнокольорові | шт. | 100 | 15 | 1500 | 100 | 15 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 |  | Ф. А5, колір 4+4, біговка, папір 170 г/м2
Пункт: | 7.5 | Друк листівок, ф.А4 | шт. | 100 | 10 | 1000 | 100 | 10 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  | Ф.А4, коілр 4+0, папір 150 г/м2
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів на презентації ф.А1, колір 4+0, папір 200 г/м2 | шт. | 15 | 100 | 1500 | 15 | 100 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 |  | ф.А1 (841х594 мм), колір 4+0, папір 200 г/м2
Пункт: | 7.7 | Виготовлення банера-павука в тубусі, 1 шт | шт. | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 | 2800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2800 | 2800 | 0 |  | Розробка - 300 грн. Виготовлення - 2500 грн.
Пункт: | 7.8 | Роздруківка сторінок факсимільних видань на кольропробному принтері | шт. | 20 | 500 | 10000 | 20 | 500 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  | Кольропроба на спеціальному обладнанні - 500 грн за 1 сторінку ф.А4
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера, 1 текстовий блок 1000 знаків - 200,грн. | шт. | 15 | 200 | 3000 | 15 | 200 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  | Написання тексту 1000 знаків - 200 грн.
Пункт: | 7.10 | Друк прес-релізів для прес-конференцій, презентацій | шт. | 100 | 5 | 500 | 100 | 5 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 |  | Макетування 200 грн і друк на принтері колір 1+0 100 шт. - 300 грн.
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послги" | шт. |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 566 |  | 26800 | 566 |  | 26800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26800 | 26800 | 0
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Пошук і аналіз матераілв, статей зарубіжних авторів, які досліджували Молитовник Гертруди, Молитовник Володимира, і Віденсьий Октоїх, науковці ЖДУ | місяців | 2 | 10000 | 20000 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  | Житомирський державний університет ім. Івана Франка надає методичну підтримку. Під керівництвом професора кафедри української мови Віктора Мойсієнка молоді вчені, аспіранти, студенти-старшокурсники досліджуватимуть Молитовники, проводитимуть пошук статей зарубіжних авторів, аналізуватимуть інформацію із загальнодоступних джерел.
Пункт: | 8.2 | Друк книг "Молитовник Гертруди" | екземпляр | 100 | 2700 | 270000 | 100 | 2700 | 270000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 270000 | 270000 | 0 |  | Відтворення факсимільної копії - робота не стандартна, є ручна робота. Формат 230х270 мм, сторінок - 462, колір 4+4. Папір - Швеція, на палітурку - штучна шкіра(Італія), тиснення: фольга бронза, сліпе, шовкотрафарет
Пункт: | 8.3 | Друк книги "Молитовник Володимира" | екземпляр | 100 | 1900 | 190000 | 100 | 1900 | 190000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 190000 | 190000 | 0 |  | Формат 230х270 мм, сторінок - 240, колір 4+4. Папір - Швеція, палітурка - штучна шкіра (Італія), тиснення: фольга бронза, сліпе, шовкотрафарет
Пункт: | 8.4 | Друк брошури "Віденський Октоїх", | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 110 | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000 | 0 | 22000 |  | Брошура 230х270, папір 120 г/м2 Австрія, колір 1+1, зшивка на біндер, м'яка палітурка
Пункт: | 8.5 |  | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 202 |  | 480000 | 202 |  | 480000 | 200 |  | 22000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 502000 | 480000 | 22000
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | фотофіксація подій, презентацій, прес-конференцій - 15 подій | шт | 15 | 500 | 7500 | 15 | 500 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  | Фотосесія 1 події - 500 грн. Усього 75 фото по 100 грн. Розміщення: сайт "Українська рукописна книга" розділ Новини, сторінка видавництва у Фейсбук, на сайтах Партнерів. 15 повідомлень у наступних ЗМІ : Газета «День», Щотижневик «Дзеркало тижня», Радіо «Культура», Телеканали: 5-й інформаційний, «Прямий», «ЕСПРЕСО», «Суспільне мовлення», журнали: "Музеї України", "Нова СІч", "Громада Києва", "Європейські новини", «Сурма", "Універсальна газета"
Пункт: | 2020-02-09 | Виготовлення 5-хвилинної програми про проєкт | шт | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 |  | Телепрограма 5 хв для розміщення на телебаченні - 30 000 грн
Пункт: | 2020-03-09 | Виготовлення інформаційного кліпу для соцмереж за мотивами програми | шт | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | Інформаційний відеокліп 1 хв. для соцмереж - 5000 грн. Розміщення на сайті телеканалу "ЕСПРЕСО", на Youtube в мережі Інтернет, в мобільному додатку "ЕСПРЕСО"
Пункт: | 2020-04-09 | Сюжет про кінцеву презентацію | шт | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 45000 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 45000 | -25000 |  | Телесюжет 4 хв. (Вартість 1 хв телевійного сюжету -5000 грн). Заключна презентація проєкту "Повертаємо в Україну культурну спадщину, в рамках якого видано: Молитовник Гертруди, Молитовник Володимира і Брошура "Віденський Октоїх XII-XIII ст. Палеографічні і філологічні дослідження".
Пункт: | 2020-05-09 | Просування в соцмережах інформаційного кліпу | шт | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  | Просування в соц. мережах інформаційного кліпу на сайті телеканалу "ЕСПРЕСО" , на Youtube в мережі Інтернет, в мобільному додатку "ЕСПРЕСО", на сайті ГО "Всеукраїнський демократичний форум". Період - 2 місяці, 5000 грн на місяць
Пункт: | 2020-06-09 | Створення документального фільму "Шлях Молитовника Володимира додому. Історія Молитовника Гертруди" -15 хв. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 24000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 0 | 24000 |  | ФОП Бортник створить 15 -хв. (вартість 1 хв =1600 грн) документальний фільм "Шлях Молитовника Володимира додому. Історія Молитовника Гертруди" для розміщення на сайті "Українська рукописна книга", на Ютуб-каналі видавництва, на сайтах партнерів проєкту.
Пункт: | 2020-07-09 | SMM, SO (SEO), ФОП | місяців | 10.5 | 8000 | 84000 | 9.5 | 8000 | 76000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84000 | 76000 | 8000 |  | Налаштування цілей в Google Analitycs: збір сематичного ядра, написання метатегів, розміщення метатегів на сайті: 1-й місяць - 8000 грн. SMM Facebook: контент-план на місяць, створення 10 постів, створення 20 сторіз, 9,5 місяців х 6000грн=57 000 грн. Рекламний бюджет- 2000 грн. на 1 місяць. 9,5 місяців х 2000грн = 19000 грн. Всього:8000+57000+19000=84 000 грн.
Пункт: | 2020-08-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 29.5 |  | 156500 | 25.5 |  | 128500 | 1 |  | 24000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 180500 | 128500 | 52000
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Формування реєстру сайту "Українська рукописна книга, науковий і бібліографічний пошук рукописів, 150 грн за 1 книгу |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 150 | 45000 | 300 | 150 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 0 |  | Науково-бібліографічний пошук, опис одного рукопису - 150 грн.
Пункт: | 2020-02-10 | Супровід сайту, формування розділу Новин, внесення в реєстр результатів науково-бібліографічного пошуку манускриптів, ФОП Матяш | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 6000 | 63000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000 | 0 | 63000 |  | Підтримка сайту, наповнення іінформацією, формування рєстру рукописів: 1місяціь- 6000 грн
Пункт: | 2020-03-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" | місяців |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 310.5 |  | 108000 | 300 |  | 45000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 108000 | 45000 | 63000
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад сторінок реєстру сайту "Українська рукописна книга" на англ і рос. | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 150 | 45000 | 300 | 150 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 0
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 100 | 30000 | 300 | 100 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 600 |  | 75000 | 600 |  | 75000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 75000 | 0
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.2 | Адміністративні витрати |  | 2 |  | 40000 | 2 |  | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 40000 | 0
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | місяців | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  | Супровід міжнародних договорів, 1 місяць - 10 000 грн
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | Аудиторські послуги - 30 000 грн за перевірку діяльності впродовж 10,5 місяців
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.1 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.2 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 1500
Пункт: | 13.3.1 | Медичне страхування на час відряджень за кордон 3 особи |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 |  | Медична страховка особам, що їдуть у закордонні відрядження, 1 страховка - 500 грн.
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 5600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5600 | 0 | 5600
Пункт: | 13.4.1 | Віза СШАВіза США |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 2800 | 5600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5600 | 0 | 5600 |  | Віза США коштує 100 у.о. На 1 особу
Пункт: | 13.4.2 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 2 |  | 40000 | 2 |  | 40000 | 5 |  | 7100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 47100 | 40000 | 7100
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 1116900 |  |  | 1081992.73 |  |  | 546405 |  |  | 657065.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1663305 | 1739058 | -75753
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Склав: |  | Директор ТОВ "Видавництво "Горобець" |  |  |  | Горобець Г.С.
|  | (посада) |  |  | (підпис, печатка)

## Рестр документів
Додаток №2
до Звіту незалежного аудитора
Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом «Відроджуємо Молитовник Гертруди XI ст. і Молитовник князя Володимира XIV ст. в рамках започаткованої видавництвом 2009 року програми “Повертаємо в Україну культурну спадщину"»
(назва проекту)
у період з 27 листопада 2020 року по 15 вересня 2021 року
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1 | Винагорода членам команди
| 1.1 | Оплата праці штатних працівників (лише у вигляді премії)
| 1.1.1 | Горобець Ганна Сергіївна, директор видавництва, куратор проекту | 42000 | Горобець Ганна Сергіївна (2227216168) | 42000 |  | Накази на преміювання, розрахунково-платіжні відомості за листопад-грудень 2020, січень-вересень 2021 | 42000 | Чеки на видачу готівки №№МБ 5214811 від 02.02.2021, МБ 5214813 від 18.02.2021, МБ5214814 від 16.03.2021, МБ5214819 від 09.06.2021, МБ5214817 від 11.05.2021, МБ5214815 від 12.04.2021, МБ 5214821 від 13.08.2021, МБ 5214820 від 14.07.2021, №022ХЗ4760 від 14.09.2021; №211,210,209,208 від 24.01.2021, №245 , 244 , 241 , 242 від 15.03.2021, №231,230,229,228 від 16.02.2021,№205,203,202,200,199 від 19.01.2021, №286,285,283,282 від 03.06.2021, №270,268,266,265 від 05.05.2021, №№ 257,256,254,252, №313,312 від 13.08.2021, №301,300,299,298,297 від 13.07.2021, №322,321 від 02.09.2021, №299,296 від 13.07.2021
| 1.1.2 | Шамрай Діана Василівна | 21000 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 21000 |  |  | 21000
| 1.1.3 | Гнатенко Людмила Анатоліївна, доктор історичних наук | 24000 | Гнатенко Людмила Анатоліївна (2399814764) | 24000 |  |  | 24000
| 1.1.4 | Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук | 24000 | Мойсієнко Віктор Михайлович (2419921156) | 24000 |  |  | 24000
| 1.1.5 | Ткаченко Олена Миколаївна, бухгалтер | 21000 | Ткаченко Олена Миколаївна (2231316789) | 21000 |  |  | 21000
| 1.1.6 | Клейменов Володимир Васильович, головний художник | 8000 | Клейменов Володимир Васильович (2312218614) | 8000 |  |  | 8000
| 1.3 | За договорами ЦПХ
| 1.3.1 | Лясковський Анатолій Іванович, перекладач, редактор | 6000 | Лясковський Анатолій Іванович (14366054180) | 6000 | Договір №7-УКФ від 01.12.2020 | Акти здачі-приймання робіт за квітень, травень, червень, липень 2021р. | 6000 | Чеки на видачу готівки №№МБ 5214811 від 02.02.2021, МБ 5214813 від 18.02.2021, МБ5214814 від 16.03.2021, МБ5214819 від 09.06.2021, МБ5214817 від 11.05.2021, МБ5214815 від 12.04.2021, МБ 5214821 від 13.08.2021, МБ 5214820 від 14.07.2021, №022ХЗ4760 від 14.09.2021; №211,210,209,208 від 24.01.2021, №245 , 244 , 241 , 242 від 15.03.2021, №231,230,229,228 від 16.02.2021,№205,203,202,200,199 від 19.01.2021, №286,285,283,282 від 03.06.2021, №270,268,266,265 від 05.05.2021, №№ 257,256,254,252, №313,312 від 13.08.2021, №301,300,299,298,297 від 13.07.2021, №322,321 від 02.09.2021, №299,296 від 13.07.2021
| 1.3.2 | Корнієнко В'ячеслав Васильович, науковий упорядник, керівник групи науковців | 24000 | Корнієнко В'ячеслав Васильович (2895411159) | 24000 | Договір №1-УКФ від 01.12.2020 | Акти здачі-приймання робіт за грудень 2020-липень 2021 | 24000
| 1.3.3 | Ільків-Свидницький Микола Мирославович, науковець | 8000 | Ільків-Свидницький Микола Мирославович (2984918431) | 8000 | Договір №5-УКФ від 01.12.2020 | Акти здачі-приймання робіт за грудень 2020-липень 2021 | 8000
| 1.3.4 | Гордієнко Дмитро Сергійович, науковець | 8000 | Гордієнко Дмитро Сергійович (2819113895) | 8000 | Договір №4-УКФ від 01.12.2021 | Акти здачі-приймання робіт за грудень 2020-липень 2021 | 8000
| 1.3.5 | Яницька Поліна Олександрівна, науковець | 8000 | Яницька Поліна Олександрівна (2711324786) | 8000 | Договір №2-УКФ від 01.12.2021 | Акти здачі-приймання робіт за грудень 2020-липень 2021 | 8000
| 1.3.6 | Подольська Олена Антонівна, менеджер, організація і проведення міжнародних презентацій | 6000 | Подольська Олена Антонівна (2607514541) | 6000 | Договір №6-УКФ від 04.01.2021 | Акти здачі-приймання робіт за грудень 2020-квітень 2021 | 6000
| 1.3.7 | Ясинецька Олена Андріївна, науковець | 8000 | Ясинецька Олена Андріївна (2438214584) | 8000 | Договір №2-УКФ від 01.12.2021 | Акти здачі-приймання робіт за грудень 2020-липень 2021 | 8000
| 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)
| 1.4.1 | Штатні працівники (премії) | 30800 |  | 30800 |  | Звідні з відрахувань у фонди грудень 2020-вересень 2021 | 30800 | №243, 240 від 15.03.2021, №227,226 від 16.02.2021, №206,207 від 24.01.2021, №197,196 від 19.01.2021, №284, 281 від 03.06.2021, №267,269 від 05.05.2021, №255,253, №311 від 11.08.2021, №320 від 01.09.2021
| 1.4.3 | За договорами ЦПХ | 14960 |  | 14960 |  | Звідні з відрахувань у фонди грудень 2020- липень 2021 | 14960
| 1.5 | За договорами з ФОП
| 1.5.1. | Послуги обробки скан копій, макетування і верстки, ФОП Гурович | 105000 | Гурович Володимир Григорович (2182905798) | 105000 | Комерційні пропозиції 3 шт, Договір №8-УКФ від 01.12.2020 , Додатковий договір №1 від 27.08.2021 | Акт здачі-приймання послуг від 09.03.2021, 20.08.2021,27.08.2021 | 105000 | № 236 від 09.03.2021, №316 від 31.08.2021
| 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Одеса (20.05.2021-22.05.2021) | 2137.08 | Горобець Ганна Сергіївна (2227216168) | 2137.08 | Наказ про відрядження №20.05.2021 від 20 травня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000001 від 24.05.2021 | 2137.08 | №272 від 20.05.2021, №319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Одеса (20.05.2021-22.05.2021) | 2137.08 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 2137.08 | Наказ про відрядження №20.05.2021 від 20 травня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000002 від 24.05.2021 | 2137.08 | №272 від 20.05.2021, №319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Львів(14.07.2021-16.07.2021) | 1851.6 | Горобець Ганна Сергіївна (2227216168) | 1851.6 | Наказ про відрядження №13.07.2021 від 13 липня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000003 від 19.07.2021 | 1851.6 | №302 від 15.07.2021, 292 від 13.07.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Львів(14.07.2021-16.07.2021) | 839.53 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 839.53 | Наказ про відрядження №13.07.2021 від 13 липня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000005 від 19.07.2021 | 839.53 | №302 від 15.07.2021, 292 від 13.07.2021, №319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Львів(14.07.2021-16.07.2021) | 1851.6 | Мойсієнко Віктор Михайлович (2419921156) | 1851.6 | Наказ про відрядження №13.07.2021 від 13 липня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000005 від 19.07.2021 | 1851.6 | №302 від 15.07.2021, 292 від 13.07.2021, №319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Миколаїв (21.07.2021-22.07.2021) | 992.1 | Горобець Ганна Сергіївна (2227216168) | 992.1 | Наказ про відрядження №20/07/2021 від 20.07.2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000006 від 23.07.2021 | 992.1 | №304, 305 від 20.07.2021,№319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Миколаїв (21.07.2021-22.07.2021) | 992.1 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 992.1 | Наказ про відрядження №20/07/2021 від 20.07.2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000007 від 23.07.2021 | 992.1 | №304, 305 від 20.07.2021,№319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Миколаїв (21.07.2021-22.07.2021) | 992.1 | Мойсієнко Віктор Михайлович (2419921156) | 992.1 | Наказ про відрядження №20/07/2021 від 20.07.2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000008 від 23.07.2021 | 992.1 | №304, 305 від 20.07.2021,№319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м. Харків (29.07.2021) | 837.46 | Горобець Ганна Сергіївна (2227216168) | 837.46 | Наказ про відрядження №28/07/2021 від 28.07.2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000009 від 30.07.2021 | 837.46 | №306 від 29.07.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м. Харків (29.07.2021) | 837.46 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 837.46 | Наказ про відрядження №28/07/2021 від 28.07.2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000010 від 30.07.2021 | 837.46 | №306 від 29.07.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м. Дніпро (02.08.2021-03.08.2021) | 1442.62 | Горобець Ганна Сергіївна (2227216168) | 1442.62 | Наказ про відрядження №30.07.2021 від 30 липня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000011 від 04.08.2021 | 1442.62 | №307 від 01.08.2021,№319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м. Дніпро (02.08.2021-03.08.2021) | 1442.62 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 1442.62 | Наказ про відрядження №30.07.2021 від 30 липня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000012 від 04.08.2021 | 1442.62 | №307 від 01.08.2021,№319 від 31.08.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м.Херсон (09.09.2021) | 800.66 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 800.66 | Наказ про відрядження №08/09/2021 від 08 вересня 2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000013 від 10.09.2021 | 800.66 | №330 від 12.09.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м. Маріуполь (13.09.2021) | 1889.36 | Горобець Ганна Сергіївна (2227216168) | 1889.36 | Наказ про відрядження №10/09/2021 від 10.09.2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000014 від 14.09.2021 | 1889.36 | №330 від 12.09.2021
| 2.1-2.3 | Витрати пов'язані з відрядженням у м. Маріуполь (13.09.2021) | 1889.36 | Шамрай Діана Василівна (2351208224) | 1889.36 | Наказ про відрядження №10/09/2021 від 10.09.2021 року | Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт СФ-0000015 від 14.09.2021 | 1889.36 | №330 від 12.09.2021
| 4 | Витрати пов'язані з орендою
| 4.1 | Оренда приміщення
| 4.1.1 | Вул. Симона Петлюри, 8, офіс, 6. Оренда за 1 місяць 6000 грн. Зайянятість офісу під проєкт 50% | 3000 | ФОП Вітер Василь Петрович (1879409953) | 3000 | Договір № 01-20-а від 01.10.2021. Акти приймання-передачі приміщення в оренду від 01.12.2020 та повернення із оренди від 31.12.2020 | Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000015 від 31.12.2020 | 3000 | №№ 193 від 24.12.2021
|  |  | 24000 |  | 24000 | Договір № 02-21 від 02.01.2021, Акти приймання-передачі приміщення в оренду від 02.01.2021 та повернення із оренди від 31.08.2021 | Акти здачі прийняття робіт (надання послуг) за січень-серпень 2021 | 24000 | №№ № 192 від 24.12.2021, 212 від 24.01.2021, 260 від 04.05.2021, 289 від 30.06.2021, 314 від 19.08.2021
| 7 | Поліграфічні послуги
| 7.1-7.10 | Поліграфічні послуги | 26800 | ФОП Кулагін Руслан В'ячеславович | 26800 | Договір №25/04/21 від 25.04.2021, Додаток №1 від 25.04.2021 | Акт прийому-здачі виконаних робіт від 02.09.2021, Видаткова накладна №РН-0000035 від 02.09.2021 | 26800 | №259 від 26.04.2021, №325 від 02.09.2021
| 8 | Видавничі послуги
| 8.1 | Пошук і аналіз матераілв, статей зарубіжних авторів, які досліджували Молитовник Гертруди, Молитовник Володимира, і Віденсьий Октоїх, науковці ЖДУ | 20000 | Житомирський державний університет ім.Івана Франка (02125208) | 20000 | Договір про виконання науково-дослідної роботи №1 від 27.11.2020 | Акт здачі-приймання науково-дослідної роботи від 26.02.2021р. | 20000 | №191 від 24.12.2020
| 8.2 | Друк книг "Молитовник Гертруди" | 460000 | ТОВ "Майстер Книг" (37201663) | 460000 | Комерційні пропозиції 3 штуки.Договір №0203/2021 від 02.03.2021 | Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №82 від 01.09.2021р. | 460000 | №235 від 04.03.2021, №324 від 02.09.2021
| 8.3 | Друк книги "Молитовник Володимира"
| 9 | Послуги з просування
| 2020-01-09 | фотофіксація подій, презентацій, прес-конференцій | 7500 | ФОП Бортник Арсеній Миколайович (3325904898) | 7500 | Договір № 03/06/2021 від 03.06.2021 | Акт виконаних робіт від 07.09.2021 | 7500 | №328 від 11.09.2021
| 2021-04-09 | Сюжет про кінцеву презентацію | 45000 | ФОП Карнасюк Світлана Анатоліївна (2610613522) | 45000 | Договір 19-УКФ від 02.08.2021 | Акт наданих послуг від 15.09.2021 | 45000 | №332 від 14.09.2021
| 2021-07-09 | SMM, SO (SEO), ФОП | 76000 | ФОП "Матяш Юлія Леонідівна (3056321408) | 76000 | Комерційні пропозиції Договір №25 на просування сайту від 01.12.2020 | Акти прийому-здачі виконаних робіт грудень 2020- серпень 2021 | 76000 | № 217,216 від 25.01.2021, № 232 від 23.02.2021, №326 від 02.09.2021, №247 від 02.04.2021, №317 від 31.08.2021
| 1900-01-12 | Інші прямі витрати
| 13.1 | Адміністративні витрати
| 13.1.2 | Юридичні послуги | 10000 | ФОП Кулініч Яна Анатоліївна (3300514187) | 10000 | Договір №17-УКФ від 01.122020 | Акт №1 приймання передачі наданих послуг від 07.09.2021 | 10000 | №329 від 11.09.2021
| 13.1.3 | Аудиторські послуги | 30000 | ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" (24263164) | 30000 | Договір №1502/21 від 15.02.2021 | Акт виконаних робіт від 15.09.2021 | 30000 | №234 від 23.02.2021
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 1081992.73 |  | 1081992.73 |  |  | 1081992.73
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 10 | Створення web-ресурсу
| 1.5.1. | Послуги обробки скан копій, макетування і верстки, ФОП Гурович | 34065.27 | Гурович Володимир Григорович (2182905798) | 34065.27 | Комерційні пропозиції 3 шт, Договір №8-УКФ від 01.12.2020 , Додатковий договір №1 від 27.08.2021 | Акт здачі-приймання послуг від 09.03.2021, 20.08.2021,27.08.2021 | 34065.27 | №327 від 12.09.2021, №334 від 14.09.2021
| 2021-02-03 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | 503000 | Національний археологічний музей в Чівідалє (Італія) | 503000 | Контракт від 17.06.2021 на сплату 16170,00євро. Протокол про наміри, щодо співпраці та партнерства від 25.08.2020. Виписка банку про наявність коштів для співфінансування. |  | 0 | Гарантійний лист щодо сплати 503000,00 грн.(16170,00 євро) від 14.09.2021 №32
| 2020-01-10 | Формування реєстру сайту "Українська рукописна книга, науковий і бібліографічний пошук рукописів, 150 грн за 1 книгу | 45000 | ФОП "Матяш Юлія Леонідівна (3056321408) | 120000 | Договір №26 від 01.12.2020 | Акт прийому-здачі виконаних робіт від 03.06.2021 | 120000 | № 271 від 18.05.2021, №277 від 03.06.2021, №258 від 05.04.2021,
| 12 | Послуги з перекладу | 45000
| 2020-02-12 | Письмовий переклад сторінок реєстру сайту "Українська рукописна книга" на англ і рос.
| 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | 30000
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 657065.27 |  | 657065.27 |  |  | 154065.27
|  | Генеральний директор |  |  | Здоріченко І.І.
ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"