## Фінансування
Додаток №______
до Договору про надання гранту №_____________
від "____" _________________ 2021 року
Назва конкурсної програми: Знакові події
Назва ЛОТ-у: Знакові події історії України
Назва Грантоотримувача: КП "Парк Жовтневий"
Назва проєкту: Квітка надії
Дата початку проєкту: серпень 2021
Дата завершення проєкту: 15 листопада 2021
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з серпня по 15 листопада 2021 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 100% | 1347256.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1347256.66
фактичний бюджет | 100% | 1282888.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1282888.07
профінансовано | 100% | 1083642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 84.47% | 1083642
залишок до фінансування | 0% | 199246.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15.53% | 199246.07
Склав:
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: КП "Парк Жовтневий"
Назва проєкту: Квітка надії
Дата початку проєкту: серпень 2021
Дата завершення проєкту: 15 листопада 2021
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 6 |  | 25653 | 6 |  | 25653 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25653 | 25653 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.1 | Юрій Воронка, директор КП "Жовтневий", керівник проєкту | місяців | 3 | 4501 | 13503 | 3 | 4501 | 13503 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13503 | 13503 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.2 | Білоус Олена, бухгалтер | місяців | 3 | 4050 | 12150 | 3 | 4050 | 12150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12150 | 12150 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 6 |  | 150000 | 6 |  | 150000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.1 | Забарило Євген, проектний менеджер | місяців | 3 | 28000 | 84000 | 3 | 28000 | 84000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.2 | Гоц Аліса, дизайнерка | місяців | 3 | 22000 | 66000 | 3 | 22000 | 66000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66000 | 66000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 175653 |  | 38643.66 | 175653 |  | 38643.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 38643.66 | 38643.66 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 25653 | 0.22 | 5643.66 | 25653 | 0.22 | 5643.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 5643.66 | 5643.66 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.2 | За строковими трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 150000 | 0.22 | 33000 | 150000 | 0.22 | 33000 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 4 |  | 86000 | 4 |  | 81500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 86000 | 81500 | 4500 | 0.052326
Пункт: | 1.5.1 | Михайленко Марина, менеджер інноваційної частини проєкту | послуга | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.2 | Матицина Анастасія, комунікаційний менеджер | місяців | 3 | 18000 | 54000 | 3 | 16500 | 49500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54000 | 49500 | 4500 | 8.333% | Зменшення гонорару учасниці команди через фактичну вартість послуг.
Пункт: | 1.5.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 300296.66 |  |  | 295796.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300296.66 | 295796.66 | 4500 | 0.014985
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.1 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.2 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 16 |  | 28100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28100 | 0 | 28100 | 1
Пункт: | 4.2.1 | Генератор бензиновий Dnipro-M GX-20 | шт. (діб) | 4 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 100% | Економія витрат через проведення запланованих заходів в закритому просторі та відсутність необхідності оренди даного обладнання.
Пункт: | 4.2.2 | Акустична система з потужністю 2000 Вт, 134 дБ | шт. (діб) | 4 | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 100% | Економія витрат через проведення запланованих заходів в закритому просторі та відсутність необхідності оренди даного обладнання.
Пункт: | 4.2.3 | Оренда портативного гучномовця для проведення серії інтерактивних AR-екскурсій парком | шт. (діб) | 7 | 300 | 2100 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2100 | 0 | 2100 | 100% | Економія витрат через відсутність необхідності оренди гучномовця для проведення екскурсій.
Пункт: | 4.2.3 | Оренда екрану та проектору для проведення кіноперегляду (Технічні характеристики: проектор яскравість до 15 тис. лм, роздільна здатність FullHD, екран переносний на (від 4 до 6 м), зворотньої проекції (проектор позаду екрана) | шт. (діб) | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 100% | Економія витрат через проведення заходів в закритому приміщенні, в якому на партнерських умовах було надано проектор. Зокрема, в Мистецькому центрі ім. Миколайчука.
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.,4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4,3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 69 |  | 74200 | 16 |  | 48000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 74200 | 48000 | 26200 | 0.3531
Пункт: | 4.5.1 | Стільці для подій під відкритим небом (з деталізацією технічних характеристик) | шт. | 50 | 120 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 100% | Економія витрат через проведення запланованих заходів в закритому просторі та відсутність необхідності оренди даного обладнання.
Пункт: | 4.5.2 | Оренда шатру для проведення подій на галявині в парку КП Жовтневий Розмір 10х14м | доба. | 4 | 5800 | 23200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23200 | 0 | 23200 | 100% | Економія витрат через проведення запланованих заходів в закритому просторі та відсутність необхідності оренди даного обладнання.
Пункт: | 4.5.3 | Оренда сітілайтів в м. Чернівців 1200*1800 на 1 місяць | шт. | 15 | 3000 | 45000 | 16 | 3000 | 48000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 48000 | -3000 | -6.667% | Збільшення кількості штук сітілайтів для розміщення на території міста Чернівці.
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 85 |  | 102300 | 16 |  | 48000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 102300 | 48000 | 54300 | 0.53079
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 10 |  | 7700 | 1 |  | 815.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7700 | 815.03 | 6884.97 | 0.89415
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (Київ-Чернівці, Чернівці-Київ) Відряджаються учасники публічних заходів: Іван Малкович, Віталій Яремчук, Марина Михайленко, Дмитро Авксентьєв (Koloah), Христина Варламова (Люсі) | шт. | 10 | 770 | 7700 | 1 | 815.03 | 815.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7700 | 815.03 | 6884.97 | 89.42% | Економія витрат за рахунок відрядження потягом одного учасника - Марини Михайленко. Дмитро Авксентьєв та Христина Варламова подорожували іншим видом транспорту за власний рахунок
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 5 |  | 3000 | 5 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
Пункт: | 5.3.1 | Проживання в готелі в м. Чернівці (Іван Малкович, Віталій Яремчук, Марина Михайленко, Дмитро Авксентьєв (Koloah), Христина Варламова (Люсі)) | доба | 5 | 600 | 3000 | 5 | 600 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | Проживання Марини Михайленко, Дмитра Авксентьєва, Христини Варламової (по 2 та 1 добу відповідно)
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 10700 |  |  | 3815.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10700 | 3815.03 | 6884.97 | 0.64346
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 33 |  | 33000 | 33 |  | 33000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.1 | Виготовлення експозиційних табличок для розміщення на маршрутах (33 штуки) - по 10 штук на маршрутах та 3 штуки на галявині парку “Червона Рута” | шт. | 33 | 1000 | 33000 | 33 | 1000 | 33000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 33 |  | 33000 | 33 |  | 33000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Сітілайт, 4+0, 1200*1800 | шт. | 15 | 200 | 3000 | 16 | 531.25 | 8500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500 |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 8500 | -5500 | -183.3% | Збільшення фактичної вартості друку для сітілайтів 1200*1800 від підрядника в місті Чернівці. Збільшення кількості штук друку через більше кількість орендованої площі сітілайтів (16 замість запланованих 15-ти).
Пункт: | 7.2 | Плакат А2, 4+0, 115 г/м | шт. | 200 | 15 | 3000 | 200 | 20 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 4000 | -1000 | -33.33% | Збільшення вартості через фактичну вартість послуги друку.
Пункт: | 7.3 | Плакат А3, 4+0, 115 г/м | шт. | 400 | 8 | 3200 | 400 | 7.25 | 2900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3200 | 2900 | 300 | 9.375% | Зменшенння вартості через фактичну вартість друку.
Пункт: | 7.4 | Футболки промоційні, принт 4+0 | шт. | 100 | 250 | 25000 | 100 | 250 | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.5 | Сумки промоційні, принт 4+0 | шт. | 300 | 70 | 21000 | 300 | 70 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.6 | Виготовлення макетів | шт. | 13 | 3000 | 39000 | 13 | 3000 | 39000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.7 | Друк мап (Розмір 1,8 х 1,2 м) | шт. | 4 | 1870 | 7480 | 4 | 4180 | 16720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7480 | 16720 | -9240 | -123.5% | Фактична вартість мапи на композиті з ламінацією для розміщення на вуличних площах. Мапи розміщені на території КП "Жовтневий" (2 шт), ще 2 мапи були розміщені на фасадах меморіального музею В. Івасюка та готелю "Буковина".
Пункт: | 7.8 | Послуги копірайтера | послуга | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 1033 |  | 131680 | 1034 |  | 147120 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 131680 | 147120 | -15440 | -0.11725
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотофіксація | год | 24 | 700 | 16800 | 24 | 700 | 16800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16800 | 16800 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-09 | Створення промо-відео ролику | шт | 1 | 47750 | 47750 | 1 | 47750 | 47750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47750 | 47750 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-09 | Відеозапис публічних заходів | шт | 4 | 2500 | 10000 | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 50% | Відеофіксація двох подій замість запланованих чотирьох через доцільність зйомок.
Пункт: | 2021-04-09 | Контекстна реклама в Google | місяць | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | [12 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-05-09 | Створення коротких промо-роликів для проєкту | шт | 3 | 15000 | 45000 | 3 | 15000 | 45000 | [12 empty] | 45000 | 45000 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-06-09 | Рекламні витрати Facebook та Instagram для проєкту | шт | 1 | 16800 | 16800 | 1 | 16800 | 16800 | [12 empty] | 16800 | 16800 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-07-09 | Рекламні витрати TikTok для проєкту | кліки | 200 | 100 | 20000 | 200 | 100 | 20000 | [12 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-08-09 | Ведення проєкту на платформою TikTok | послуга | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | [12 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-09-09 | Адаптація логотипу та айдентики "Буковина Туристична" для діджитальних, навігаційних, інформаційних та маркувальних носіїв | шт | 1 | 43096 | 43096 | 1 | 43096 | 43096 | [12 empty] | 43096 | 43096 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-10-09 | Проведення конкурсу в соціальних мережах для промоції AR-додатку та продуктів, створених в рамках проєкту в Facebook та Instagram | шт | 4 | 4600 | 18400 | 2 | 4600 | 9200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18400 | 9200 | 9200 | 50% | Проведення двох конкурсів в мережі замість чотирьох запланованих через домовленість з блогером А. Шимановським на партнерських умовах провести конкурс з роздачею матеріалів про проєкт серед своєї аудиторії.
Пункт: | 2021-11-09 | Послуги з розміщення реклами проєкту в ЗМІ | послуга | 1 | 43500 | 43500 | 1 | 43500 | 43500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-11-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 241 |  | 321346 | 237 |  | 307146 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 321346 | 307146 | 14200 | 0.044189
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Створення веб-сайту проєкту | шт | 1 | 42000 | 42000 | 1 | 42000 | 42000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-10 | Створення UI/UX сайту з посторінковою версткою сторінок, анімацією переходів та взаємодії | послуга | 1 | 18000 | 18000 | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-03-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців | 2 | 6000 | 12000 | 2 | 6000 | 12000 | [12 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0%
Пункт: | 2021-04-10 | Послуги з SEO-оптимізації та PPC сайту | шт | 1 | 36000 | 36000 | 1 | 36000 | 36000 | [12 empty] | 36000 | 36000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 5 |  | 108000 | 5 |  | 108000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.2 | Адміністративні витрати |  | 1 |  | 12000 | 1 |  | 12000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 214 |  | 262830 | 214 |  | 262800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 262830 | 262800 | 30 | 0.00011414
Пункт: | 13.2.1 | Послуга з розробка 2D-анімацій для додатку з доповненою реальністю | шт | 15 | 3000 | 45000 | 15 | 3000 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.2 | Розробка дизайну інтерфейсу для AR-додатку | послуга | 1 | 16800 | 16800 | 1 | 16800 | 16800 | [12 empty] | 16800 | 16800 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.3 | Розробка базової логіки додатку на базі платформ ARKit/ARCore | год | 36 | 990 | 35640 | 36 | 990 | 35640 | [12 empty] | 35640 | 35640 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.4 | Налаштування сканування і трекінгу (відслідковування) маркерів (відмальованих 2D ілюстрацій героїв) | год | 38 | 990 | 37620 | 38 | 990 | 37620 | [12 empty] | 37620 | 37620 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.5 | Налаштування та інтеграція 2D-анімацій 15-ти анімацій | год | 45 | 990 | 44550 | 45 | 990 | 44550 | [12 empty] | 44550 | 44550 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.6 | Розробка додаткового функціоналу додатку: рush-повідомленняю, можливість зробити скріншот, можливість поділитись контентом у соціальних мережах, додавання можливості вибору маршруту | год | 32 | 990 | 31680 | 32 | 990 | 31680 | [12 empty] | 31680 | 31680 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.7 | Налаштування аналітики, крашлітики додатку | год | 10 | 990 | 9900 | 10 | 987 | 9870 | [12 empty] | 9900 | 9870 | 30 | 0.303% | Економія витрат через зменшення вартості послуги за годину.
Пункт: | 13.2.8 | Забазпечення публікації на iOS та публікації Android | год | 12 | 990 | 11880 | 12 | 990 | 11880 | [12 empty] | 11880 | 11880 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.9 | Аудіофайли / саунддизайн (звуки в додатку) | послуга | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 | [12 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.10 | Тестування та контроль якості застосунку | год | 24 | 990 | 23760 | 24 | 990 | 23760 | [12 empty] | 23760 | 23760 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 18213 |  | 65104 | 18211 |  | 65210.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65104 | 65210.38 | -106.38 | -0.001634
Пункт: | 13.4.1 | Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.2 | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | міс | 3 | 200 | 600 | 1 | 706.88 | 706.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 | 706.88 | -106.88 | -17.81% | Розрахунково-касове обслуговування за 3 місяці по 199 грн, також 109,88 грн - зняття готівки для оплати гонорару учаснику заходу (Христині Варламовій)
Пункт: | 13.4.4 | Послуги зі звукозапису аудіогідів | шт | 3 | 3000 | 9000 | 3 | 3000 | 9000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.5 | Послуги з начитки текстів для аудіогідів українською мовою | шт | 3 | 2000 | 6000 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Послуга зі створення аудіогіду для проєкту (написання сценарію, його редакторська вичитка, коректура) | шт | 1 | 27000 | 27000 | 1 | 27000 | 27000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.7 | Оплата гонорару за виступ виконавця Дмитра Авскентьєва (Koloah) під час музичного вечору на території КП "Жовтневний" | шт | 1 | 9100 | 9100 | 1 | 9100 | 9100 | [12 empty] | 9100 | 9100 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Оплата гонорару за виступ виконавиці Христина Варламова (Люсі) під час музичного вечору на території КП "Жовтневний" | шт | 1 | 9100 | 9100 | 1 | 9099.5 | 9099.5 | [12 empty] | 9100 | 9099.5 | 0.5 | 0.005495% | Зменшення вартості гонорару артистки.
Пункт: | 13.4.9 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" | шт | 18200 | 0.22 | 4004 | 18200 | 0.22 | 4004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4004 | 4004 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.10 | Банківська книжка | шт | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | [12 empty] | 300 | 300 | 0 | 0% | Чекова книжка
Пункт: | 13.4.8 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 18428 |  | 339934 | 18426 |  | 340010.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 339934 | 340010.38 | -76.38 | -0.00022469
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 1347256.66 |  |  | 1282888.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1347256.66 | 1282888.07 | 64368.59 | 4.778%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | (посада) |  |  | (підпис, печатка) |  |  | (підпис, печатка) |  |  | (ПІБ) |  |  | (ПІБ)