## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту №4ICP71-06220
від "30" червня 2021 року
Назва конкурсної програми: Інноваційний культурний продукт
Назва ЛОТ-у: ЛОТ 7. Урбаністика та публічні простори
Назва Грантоотримувача: Фізична особа-підприємець Гуденок Вячеслав Олегович
Назва проєкту: "ВІКНА"
Дата початку проєкту: 30.06.2021
Дата завершення проєкту: 15.11.2021
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 30.06. по 15.11. 2021 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 100% | 1311597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1311597
фактичний бюджет | 100% | 1311597.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1311597.001
профінансовано | 100% | 983697.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 75% | 983697.75
залишок до фінансування | 0% | 327899.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 327899.251
Склав:
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: Фізична особа-підприємець Гуденок Вячеслав Олегович
Назва проєкту: "ВІКНА"
Дата початку проєкту: 30.06.2021
Дата завершення проєкту: 15.11.2021
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 2.5 |  | 11000 | 2.5 |  | 11000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0
Пункт: | 1.1.1 | Коваль Маргарита Павлівна, швачка | місяців | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.2 | Мазурова Надія Анатоліївна, технолог-технік (текстильне виробництво) | місяців | 1.5 | 5000 | 7500 | 1.5 | 5000 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 10 |  | 250000 | 8.72 |  | 250000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0
Пункт: | 1.3.1 | Максимчук Тетянa Володимирівна, митець, арт-куратор | місяців | 5 | 35000 | 175000 | 4.36 | 40137.6147 | 175000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | зменшена кількість місяців
Пункт: | 1.3.2 | Міроненко Олена Павлівна, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності | місяців | 5 | 15000 | 75000 | 4.36 | 17201.8349 | 75000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | зменшена кількість місяців
Пункт: | 1.3.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 261000 |  | 57420 | 261000 |  | 57420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 57420 | 57420 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 11000 | 0.22 | 2420 | 11000 | 0.22 | 2420 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2420 | 2420 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 250000 | 0.22 | 55000 | 250000 | 0.22 | 55000 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 4 |  | 181833.88 | 4 |  | 179981.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 181833.88 | 179981.88 | 1852 | 0.010185
Пункт: | 1.5.1 | Гуденок Вячеслав Олегович, автор ідеї, куратор проекту | місяців | 4 | 45458.47 | 181833.88 | 4 | 44995.47 | 179981.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 181833.88 | 179981.88 | 1852 | 1.019% | економія, перерозподіл на потреби проєкту
Пункт: | 1.5.2 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 500253.88 |  |  | 498401.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500253.88 | 498401.88 | 1852 | 0.0037021
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 4 |  | 2490 | 4 |  | 2388.979 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2490 | 2388.979 | 101.021 | 4.057%
Пункт: | 3.1.1 | Топор-колун | шт. | 1 | 1800 | 1800 | 1 | 1699 | 1699 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1699 | 101 | 5.611% | ринкова вартість
Пункт: | 3.1.2 | Ланцюг для електропили | шт. | 3 | 230 | 690 | 3 | 229.993 | 689.979 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 690 | 689.979 | 0.021 | 0.003043%
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 4 |  | 2490 | 4 |  | 2388.979 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2490 | 2388.979 | 101.021 | 0.040571
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.2.1 | Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.2 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.3 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 3065 |  | 44092 | 3052.2718 |  | 44896.602 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 44092 | 44896.602 | -804.602 | -1.825%
Пункт: | 6.1.1 | Маса шамотна керамічна ШМ-2П/0.5 | кг | 3000 | 7 | 21000 | 3000 | 7.404 | 22212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 22212 | -1212 | -5.771% | ринкова вартість
Пункт: | 6.1.2 | Дрова | м куб | 12 | 500 | 6000 | 12 | 499.2 | 5990.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 5990.4 | 9.6 | 0.16% | ринкова вартість
Пункт: | 6.1.3. | Ангоб (чорний) | кг | 12 | 300 | 3600 | 3.2718 | 1100 | 3599.002 | [12 empty] | 3600 | 3599.002 | 0.998 | 0.02772% | готову позицію "ангоб" виведено з продажу, закуплено пігмент №6015 (чорний) для виготовлення ангоба
Пункт: | 6.1.4. | Клей білий для мозаїки типу ANSERGLOB BCX 46 | мішок | 16 | 222 | 3552 | 12 | 258 | 3096 | [12 empty] | 3552 | 3096 | 456 | 12.84% | ринкова вартість зросла, зменшена кількість закупки (додані свої матеріали)
Пункт: | 6.1.5. | Папір офісний А4 80 г/м2 500 аркушів Білий | шт | 5 | 90 | 450 | 5 | 101.856 | 509.28 | [12 empty] | 450 | 509.28 | -59.28 | -13.17% | ринкова вартість
Пункт: | 6.1.6 | Дезінфікуючі засоби для рук (для резиденції) | шт | 10 | 299 | 2990 | 10 | 299 | 2990 | [12 empty] | 2990 | 2990 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.7. | Засіб миючий, техничний, лужний "Сантек ДЕЗ" | шт | 10 | 650 | 6500 | 10 | 649.992 | 6499.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6500 | 6499.92 | 0.08 | 0.001231% | ринкова вартість
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 1 |  | 200 | 1 |  | 149 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 149 | 51 | 0.255
Пункт: | 6.2.1 | Флеш-носій | шт. | 1 | 200 | 200 | 1 | 149 | 149 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 149 | 51 | 25.5% | ринкова вартість
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.3.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 3066 |  | 44292 | 3053.2718 |  | 45045.602 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 44292 | 45045.602 | -753.602 | -0.017014
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макету презентаційного буклету (дизайн та підготовка у друк) | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. | 450 | 60 | 27000 | 450 | 60 | 27000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.7 | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.10 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 451 |  | 32000 | 451 |  | 32000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотофіксація | послуга | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-09 | Відеофіксація | послуга | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-09 | Послуги з просування (ЗМІ) | послуга | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-04-09 | SMM, SO (SEO) | послуга | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-09 | Інші послуги |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 6 |  | 105000 | 6 |  | 105000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | послуга | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 1 |  | 5000 | 1 |  | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.1 | Адміністративні витрати |  | 2 |  | 76970 | 2 |  | 76970 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 76970 | 76970 | 0 | 0
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга | 1 | 38500 | 38500 | 1 | 38500 | 38500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38500 | 38500 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  | 38500 | 0.22 | 8470 | 38500 | 0.22 | 8470 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 8470 | 8470 | 0 | 0%
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 301 |  | 41000 | 301 |  | 41000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 41000 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.1 | Послуги з постпродакшену відзнятого відео матеріалу | послуга | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.2 | Послуги з комп'ютерної обробки фото | шт | 300 | 70 | 21000 | 300 | 70 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 63.5 |  | 504591.12 | 31.5 |  | 505790.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 504591.12 | 505790.54 | -1199.42 | -0.002377
Пункт: | 13.4.1 | Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.2 | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | місяців | 5 | 150 | 750 | 1 | 1192.42 | 1192.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 750 | 1192.42 | -442.42 | -58.99%
Пункт: | 13.4.4 | Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.5 | Послуги зі зйомки відео-інструкції виготовлення плиток | послуга | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Послуги відправки матеріалу | шт | 15 | 400 | 6000 | 1 | 7645.5 | 7645.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 7645.5 | -1645.5 | -27.43% | змінені тарифи доставки (укр.пошта відмінила послугу, яка була прорахоаана в бюджеті взагалі) Було оптимізовано максимальну кількість відправок (домовленості з кураторами). Загалом 13 відправок.
Пункт: | 13.4.7 | Послуги з доставки готових плиток для панно | шт | 15 | 290 | 4350 | 1 | 3461.5 | 3461.5 | [12 empty] | 4350 | 3461.5 | 888.5 | 20.43% | тарифи доставки перевізника, що разом з пунктом 13.4.6., дали незначне відхилення від запланованих вартостей перевезення. Здійснено 13 відправок, інші плитки привезені власноруч кураторами.
Пункт: | 13.4.8 | Послуги з виготовлення фотозони для події | послуга | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 | [12 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.9 | Роботи з виготовлення основи для викладання елементів панно "Вікна" | послуга | 1 | 49166.12 | 49166.12 | 1 | 49166.12 | 49166.12 | [12 empty] | 49166.12 | 49166.12 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.10 | Послуги музичного супроводу | послуга | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 | [12 empty] | 45000 | 45000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.11 | Послуги з перевезенння | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | [12 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.12 | Послуги з перевезенння | послуга | 1 | 1750 | 1750 | 1 | 1750 | 1750 | [12 empty] | 1750 | 1750 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.13 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.14 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.15 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.16 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.17 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.18 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.19 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.20 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.21 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.22 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.23 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.24 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.25 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.26 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 | [12 empty] | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.27 | Митець-кераміст, (ЦПХ), попередньо проведені перемовини та отримана згода на участь | місяців | 1.5 | 13500 | 20250 | 1.5 | 13500 | 20250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20250 | 20250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.28 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  | 303750 | 0.22 | 66825 | 303750 | 0.22 | 66825 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 66825 | 66825 | 0 | 0%
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 366.5 |  | 622561.12 | 334.5 |  | 623760.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 622561.12 | 623760.54 | -1199.42 | -0.0019266
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 1311597 |  |  | 1311597.001 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1311597 | 1311597.001 | -0.001 | -7.6243e-10
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | (посада) |  | (підпис, печатка) |  |  |  | (ПІБ)

## Реєстр документів
Додаток №1
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2021 року
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом«ВІКНА», договір № 4ІСР71-06220 про надання гранту Українським культурним фондом від 30 червня 2021 року
у період з 30 червня 2021 року по 15 листопада 2021 року
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1.1.1 | Швачка | 3500 | Коваль Маргарита Павлівна, РНОКПП 3121718042 | 3500 | Розпорядження (НАКАЗ) № 19 від 27.11.2017р., Розпорядження (НАКАЗ ) № 7 від 20 серпня 2021 р. | Розрахунково-платіжні відомості за 08,09, 10 -2021 р. | 3500 | 355,339,337 27.08.2021
| 1.1.2 | Технолог-технік (текстильне виробництво) | 7500 | Мазурова Надія Анатоліївна, РНОКПП 3049018449 | 7500 | Розпорядження (НАКАЗ) № 12 від 30.05.2017р., Розпорядження (НАКАЗ ) № 7 від 20 серпня 2021 р. |  | 7500 | 354,339,337 27.08.2021
| 1.3.1 | Митець, арт-куратор | 175000 | Максимчук Тетянa Володимирівна, РНОКПП 2654905886 | 175000 | ДОГОВІР №1 від 30.06.2021 р., ДОДАТКОВА УГОДА №1 від 29.10.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 10.11.2021 р. | 43750 | 452 10.11.2021 426 26.10.2021 425 22.10.2021
| 1.3.2 | Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності | 75000 | Міроненко Олена Павлівна, РНОКПП 2817506585 | 75000 | ДОГОВІР № 2 від 30.06.21 року, ДОДАТКОВА УГОДА №1 від 29.10.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 10.11.2021 р. | 37500 | 432 26.10.2021 429, 430 22.10.2021
| 1.4 | нарахування ЄСВ 22% | 57420 | ГУ ДПС у м. Києві | 57420 | згідно Закону України №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" |  | 57420 | 431, 427 22.10.2021 341 27.08.2021
| 1.5.1 | Автор ідеї, куратор проекту | 179981.88 | ФОП Гуденок Вячеслав Олегович, РНОКПП 2683804656 | 179981.88 | Звіт №1 про надання послуг від 15.11.2021 р. |  | 20832.63 | 453 15.11.2021
| 3.1.1 | Топор-колун | 1699 | ФОП Своєглазов Микита Олексійович, РНОКПП 3349715796 | 1699 | РАХУНОК-ФАКТУРА № 64 від 26 серпня 2021 р. | ВИДАТКОВА НАКЛАДНА № 5013(47262) від 31 серпня 2021 р. | 1699 | 353 27.08.2021
| 3.1.2 | Ланцюг для електропили | 689.98 | ТОВ "ВІКТОРІЯ МАКС", ЄДРПОУ 40787975 | 689.98 | Рахунок на оплату по замовленню № 1152 від 19 серпня 2021 р. | Видаткова накладна № 1107 від 27 серпня 2021 р. | 689.98 | 344 26.08.2021
| 6.1.1 | Маса шамотна керамічна ШМ-2П/0.5 | 22212 | ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ", ЄДРПОУ 32359731 | 22212 | Рахунок на оплату № 833 від 22 липня 2021 р. | Видаткова накладна № 2139 від 23 липня 2021 р., ТТН №413 від 23.07.2021р. | 22212 | 322 23.07.2021
| 6.1.2 | Дрова | 5990.4 | ФОП Прохорін Руслан Ігорович, РНОКПП 2546104538 | 5990.4 | Рахунок-фактура № 190 від 29.07.2021 p. | Видаткова накладна № 24 від 26.08.2021 p. | 5990.4 | 346 26.08.2021
| 6.1.3. | Ангоб (чорний)/Пігмент №6015 | 3599 | ФОП Воронова І.О., РНОКПП 2806203383 | 3599 | РАХУНОК-ФАКТУРА 14/07 від 14 липня 2021 р. | НАКЛАДНА 23/07 від 23 липня 2021 р. | 3599 | 323 23.07.2021
| 6.1.4. | Клей білий для мозаїки типу ANSERGLOB BCX 46 | 3096 | ТОВ "ЛАКІ-БУД", ЄДРПОУ 35791288 | 3096 | Рахунок-фактура № СФ-0000687 від 18 жовтня 2021 р. | Видаткова накладна № РН-0000659 від 25 жовтня 2021 р. | 3096 | 433 22.10.2021
| 6.1.5. | Папір офісний А4 80 г/м2 500 аркушів Білий | 509.28 | ФОП МОРОЗОВ Дмитро Анатолійович, РНОКПП 2524204473 | 509.28 | Рахунок-фактура № 78208 від 30 серпня 2021 р. | Видаткова накладна № 912 від 03 вересня 2021 р. | 509.28 | 345 01.09.2021
| 6.1.6 | Дезінфікуючі засоби для рук (для резиденції) | 2990 | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ"ХІМПОСТАЧ", ЄДРПОУ 38765465 | 2990 | Рахунок на оплату № 404 від 26 липня 2021 р. | Видаткова накладна № 408 від 26 липня 2021 р. | 9489.92 | 329 30.07.2021 328 27.07.2021
| 6.1.7. | Засіб миючий, техничний, лужний "Сантек ДЕЗ" | 6499.92 |  | 6499.92
| 6.2.1 | Флеш-носій | 149 | ТОВ "РОЗЕТКА. УА", ЄДРПОУ 37193071 | 149 | Рахунок на оплату № СФ-00720440 від 18 жовтня 2021 р. | Видаткова накладна № 720440 від 23 жовтня 2021 р. | 149 | 434 22.10.2021
| 7.1 | Виготовлення макету презентаційного буклету (дизайн та підготовка у друк) | 5000 | ФОП ВАЛЬКМАН РОМАН ЮРІЙОВИЧ, РНОКПП 3110114594 | 32000 | ДОГОВІР № 26 на виготовлення поліграфічної продукції від 10 вересня 2021 р. Додаток 1 від 10 вересня 2021 р. ДОДАТКОВА УГОДА №1 від 29.10.2021р., Рахунок-фактура №Р-00000192 від 02.11.2021р. | АКТ приймання-передачі виконаних робіт від 08 листопада 2021 р. Акт на списання від 08.11.2021 р. | 32000 | 446 10.11.2021
| 7.3 | Друк брошур | 27000
| 9.1 | Фотофіксація | 15000 | ФОП БРИЛЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, РНОКПП 3174319891 | 15000 | ДОГОВІР №21 від 15.07.2021р., Додаткова угода №1 від 29.10.2021р. | Акт приймання-передачі виконаних робіт від 08.11.21 | 15000 | 331 30.07.2021
| 9.2 | Відеофіксація | 45000 | ФОП ЛЄСНОЙ КИРИЛО ФЕДОРОВИЧ, РНОКПП 3414307450 | 45000 | ДОГОВІР №22 від 15 липня 2021 р. | Акт здачі-приймання наданих послуг від 15.09.2021 р. | 45000 | 424 18.10.2021 332 30.07.2021
| 9.3 | Послуги з просування (ЗМІ) | 25000 | ФОП СИДОРЧУК МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА, РНОКПП 2781900142 | 45000 | Договір №24 від 01.07.2021 р. | АКТ виконаних робiт від 28.10.2021 р. | 45000 | 447 10.11.2021
| 9.4 | SMM, SO (SEO) | 20000
| 10.4 | Витрати з обслуговування сайту | 5000 | ФОП МОМОТ ДАРИНА ТАРАСІВНА, РНОКПП 3434807924 | 5000 | Договір №27 від 15.08.2021 р. Скорочений опис технічного завдання. | АКТ виконаних робiт від 29.10.2021 р. | 5000 | 442 05.11.2021
| 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | 38500 | ГОРОБЕЦЬ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, РНОКПП 2422907622 | 38500 | Договір № 3 від 30.06.2021 р. Додаткова угода №1 від 29.10.2021р. | АКТ виконаних робiт від 10.11.2021 р. | 38500 | 444, 445, 446 10.11.2021
| 13.2.1 | Юридичні послуги | 30000 | ФОП ГЛАДЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, РНОКПП 3336911293 | 30000 | ДОГОВІР №4 про надання послуг від 30 червня 2020 р. | АКТ прийому-передачі наданих послуг від 29.10.2021 р. | 30000 | 448 10.11.2021
| 13.1.4 | нарахування ЄСВ 22% | 8470 | ГУ ДПС у м. Києві | 8470 | згідно Закону України №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" |  | 8470 | 447 10.11.2021
| 13.2.1 | Послуги з постпродакшену відзнятого відео матеріалу | 20000 | ФОП ПАВЕЛЬЄВА АННА АНАТОЛІЇВНА, РНОКПП 3109407343 | 20000 | Договір № 20 від 01.07.2021 р. | АКТ виконаних робiт від 24.10.2021 р. | 20000 | 439 05.11.2021 330 30.07.2021
| 13.2.2 | Послуги з комп'ютерної обробки фото | 21000 | ФОП БРИЛЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, РНОКПП 3174319891 | 21000 | ДОГОВІР № 21 від 15.07.2021р., Додаткова угода №1 від 29.10.2021р. | Акт приймання-передачі виконаних робіт від 08.11.2021 р. | 21000 | 443 10.11.2021 331 30.07.2021
| 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | 1192.42 | АТ КБ "Приватбанк" ЄДРПОУ 14360570 | 1192.42 | UA633052990000026001050541856 |  | 1192.42 | 03.09.2021 01.09.2021
| 13.4.5 | Послуги зі зйомки відео-інструкції виготовлення плиток | 2000 | ФОП ПАВЕЛЬЄВА АННА АНАТОЛІЇВНА, РНОКПП 3109407343 | 2000 | Договір № 20 від 01.07.2021 р. | АКТ виконаних робiт від 24.10.2021 р. | 2000 | 330 30.07.2021
| 13.4.6 | Послуги відправки матеріалу | 7645.5 | ТОВ "Нова Пошта", ЄДРПОУ 31316718 | 7645.5 | Рахунок-фактура № НП-005838257 від 31.07.2021 р. | АКТ № НП-005838257 від 31.07.2021 р. Специфікація від 31.07.2021 р. | 7645.5 | 335 18.08.2021
| 13.4.7 | Послуги з доставки готових плиток для панно | 3461.5 |  | 3461.5 | Рахунок-фактура № НП-005993581 від 31.08.2021 р. | АКТ № НП-005993581 від 31.08.2021 р. Специфікація від 31.08.2021 р. | 3461.5 | 422 24.09.2021
| 13.4.8 | Послуги з виготовлення фотозони для події | 15000 | ФОП Гребенюк Олександр Євгенович , РНОКПП 3018302717 | 15000 | Договір № 25 від 15.08.2021 р. | АКТ прийому-передачі наданих послуг від 29.10.2021 р. | 15000 | 440 05.11.2021
| 13.4.9 | Роботи з виготовлення основи для викладання елементів панно "Вікна" | 49166.12 | ФОП БОГДАН ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ , РНОКПП 2404713670 | 49166.12 | Договір № 28 від 01.10.2021 р. Додаток 1. Додаток 2. | Акт приймання-передачі виконаних робіт від 29.10.2021 р. | 49166.12 | 438 05.11.2021 437 26.10.2021
| 13.4.10 | Послуги музичного супроводу | 45000 | ФОП ОБОД АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, РНОКПП 2493803537 | 45000 | Договір № 23 від 01.08.2021 р. Додаткова угода №1 від 25.10.2021р. | АКТ приймання-передачі послуг від 31.10.2021р. | 45000 | 441 05.11.2021
| 13.4.11 | Послуги з перевезенння | 10000 | ФОП Мулярчук А. О. , РНОКПП 3126212151 | 10000 | Договір-Заявка № 1 від 20.07.2021 р. ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА N 413 від 23.07.2021 р. | АКТ № 559 ЗДАЧІ-ПРИЙОМУ НАДАНИХ ПОСЛУГ від 23.07.2021 р. РАХУНОК №559 від 23.07.2021 р. | 10000 | 352 26.08.2021
| 13.4.12 | Послуги з перевезенння | 1750 |  | 1750 | Договір-Заявка № 2 від 23.10.2021 р. ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА N 512 від 24.10.2021 р. | АКТ № 589 ЗДАЧІ-ПРИЙОМУ НАДАНИХ ПОСЛУГ від 24.10.2021 р. РАХУНОК №589 від 24.10.2021 р. | 1750 | 451 10.11.2021
| 13.4.13 | Митець-кераміст | 20250 | Родіна Вікторія Іванівна, РНОКПП 3412210889 | 20250 | ДОГОВІР № 5 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 360, 362, 363 31.08.2021
| 13.4.14 | Митець-кераміст | 20250 | ДЖИГРИНЮК УЛЯНА АНДРІЇВНА, РНОКПП 2806218829 | 20250 | ДОГОВІР № 6 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 366, 364, 367 31.08.2021
| 13.4.15 | Митець-кераміст | 20250 | ПАДУН ЛЕСЯ ЛЕОНІДІВНА, РНОКПП 3009315401 | 20250 | ДОГОВІР № 7 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 370, 368, 371 31.08.2021
| 13.4.16 | Митець-кераміст | 20250 | Бугайова Анна В’ячеславівна, РНОКПП 3085322782 | 20250 | ДОГОВІР № 8 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 372, 374, 375 31.08.2021
| 13.4.17 | Митець-кераміст | 20250 | Пасинок Вячеслав Володимирович, РНОКПП 3478214818 | 20250 | ДОГОВІР № 9 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 378, 376, 379 31.08.2021
| 13.4.18 | Митець-кераміст | 20250 | Прохорович Поліна Юріївна, РНОКПП 3232814003 | 20250 | ДОГОВІР № 10 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 382, 380, 383 31.08.2021
| 13.4.19 | Митець-кераміст | 20250 | Луцук Олег Станіславович, РНОКПП 2580220871 | 20250 | ДОГОВІР № 11 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 386, 385, 387 31.08.2021
| 13.4.20 | Митець-кераміст | 20250 | Власова Катерина Вікторівна, РНОКПП 3450608224 | 20250 | ДОГОВІР № 12 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 388, 389, 391 31.08.2021
| 13.4.21 | Митець-кераміст | 20250 | Гураль Ореста Федорівна, РНОКПП 2769716324 | 20250 | ДОГОВІР № 13 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 394, 393, 395 31.08.2021
| 13.4.22 | Митець-кераміст | 20250 | Войченко Катерина Геннадіївна, РНОКПП 2970822002 | 20250 | ДОГОВІР № 14 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 396. 397, 399 01.09.2021
| 13.4.23 | Митець-кераміст | 20250 | Величко Микола Володимирович, РНОКПП 2847714631 | 20250 | ДОГОВІР № 15 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 357, 359, 356 31.08.2021
| 13.4.24 | Митець-кераміст | 20250 | Пастушок Ольга Іванівна, РНОКПП 2840218883 | 20250 | ДОГОВІР № 16 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 401, 402, 403 20.09.2021
| 13.4.25 | Митець-кераміст | 20250 | Березюк Тетяна Леонідівна, РНОКПП 2961010164 | 20250 | ДОГОВІР № 17 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 405, 404, 407 31.08.2021
| 13.4.26 | Митець-кераміст | 20250 | Паюк Дмитро Ігорович, РНОКПП 2792608319 | 20250 | ДОГОВІР № 18 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 410, 409, 411 31.08.2021
| 13.4.27 | Митець-кераміст | 20250 | Дзаміхова Людмила Володимирівна, РНОКПП 2215610306 | 20250 | ДОГОВІР №19 від 15.07.2021 р. | АКТ виконаних робіт від 31.08.2021 р. | 20250 | 412, 413, 415 20.09.2021
| 13.4.28 | нарахування ЄСВ 22% | 66825 | ГУ ДПС у м. Києві | 66825 | згідно Закону України №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" |  | 66825 | 400, 414 20.09.2021 398 01.09.2021 373, 365, 384, 406, 361, 369, 392, 390, 377, 381, 358, 408 31.08.2021
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 1311597 |  | 1311597 |  |  | 983697.75
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Витрати за даними звіту за рахунок реінвестицій |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
*Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.