## Фінансування
Додаток №4
до Договору про надання гранту №4REG31-04970
від "11" червня 2021 року
Назва конкурсної програми: Інноваційний культурний продукт
Назва ЛОТ-у: Локальний фестиваль
Назва Грантоотримувача: Громадська організація "Культура Медіальна"
Назва проєкту: Фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі "Конструкція"
Дата початку проєкту: 11.06.2021
Дата завершення проєкту: 30.10.2021
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 11.06.2021 по 30.10.2021 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 70.8% | 806019.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332500 | 29.2% | 332500 | 0% | 0 | 100% | 1138519.9977
фактичний бюджет | 70.79% | 735690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303500 | 29.21% | 303500 | 0% | 0 | 100% | 1039190
профінансовано | 66.58% | 604515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303500 | 33.42% | 303500 | 0% | 0 | 87.38% | 908015
залишок до фінансування | 4.219% | 131175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.219% | 0 | 0% | 0 | 12.62% | 131175
| Склала: | бухгалтерка | [6 empty] | Приходько О.В.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ
| Затвердив: | голова | [6 empty] | Палаш А.С.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: Громадська організація "Культура Медіальна"
Назва проєкту: Фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі "Конструкція"
Дата початку проєкту: 11.06.2021
Дата завершення проєкту: 30.10.2021
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 5 |  | 44000 | 5 |  | 44000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.1 | Стаменова Аліна, послуги PR менеджера | місяців | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.2 | Переверзєв Олексій, послуги з технічного супроводу | місяців | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.3 | Ярчук Марія, послуги координатора волонтерів | місяців | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 44000 |  | 9680 | 44000 |  | 9680 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9680 | 9680 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.2 | За строковими трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 44000 | 0.22 | 9680 | 44000 | 0.22 | 9680 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 9680 | 9680 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 15 |  | 191999.9977 | 15 |  | 191999.9978 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 191999.9977 | 191999.9978 | -9.9e-05 | -5.1562e-10
Пункт: | 1.5.1 | Послуги кураторки візуальної програми, менеджер проекту, ФОП Русецька К. (3 міс х 13,333.33 грн) | місяць | 3 | 13333.3333 | 39999.9999 | 3 | 13333.3333 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39999.9999 | 40000 | -9.9e-05 | -2.475e-07%
Пункт: | 1.5.2 | Послуги асистента координатора проекту, ФОП Харламова І. (3 міс * 6,666.67 грн) | місяць | 3 | 6666.666 | 19999.998 | 3 | 6666.666 | 19999.998 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19999.998 | 19999.998 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.3 | Послуги кураторки освітньо-дискусійної програми, менеджер проекту, ФОП Мальченко В. (3 міс х10,666.67 грн) | місяць | 3 | 10666.6666 | 31999.9998 | 3 | 10666.6666 | 31999.9998 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31999.9998 | 31999.9998 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.4 | Послуга програмоного директора фестивалю, координатор проекту, ФОП Палаш А.С. (3 міс. Х 20000 грн) | місяць | 3 | 20000 | 60000 | 3 | 20000 | 60000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.5 | Бухгалтерські послуги, ФОП Приходько О. | місяць | 3 | 13333.3333 | 40000 | 3 | 13333.3333 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 245679.9977 |  |  | 245679.9978 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 245679.9977 | 245679.9978 | -9.9e-05 | -4.0296e-10
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.1 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.2 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 1 |  | 29500 | 1 |  | 49500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 29500 | 49500 | -20000 | -0.67797
Пункт: | 4.2.1 | Активний звукопідсилювальний комплекс Park Audio STAGE SET (Активний гучномовець лінійного масиву T536e - 2шт., активний сабвуфер TX6118Ps - 4 шт.) 5 дн * 5900 грн. = 29500 грн | послуга | 1 | 29500 | 29500 | 1 | 49500 | 49500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29500 | 49500 | -20000 | -67.8% | Збільшена кількість днів використання орендованої техніки із 5 днів до 10.
Пункт: | 4.2.2 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.2.3 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.,4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4,3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 1 |  | 29500 | 1 |  | 49500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 29500 | 49500 | -20000 | -0.67797
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макетів (буклетів 1, постерів 1, сіті-лайтів 1 та банерів 10) | шт. | 13 | 1000 | 13000 | 13 | 1000 | 13000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів А4, двостороні, з програмою події, мапою локацій та логотипами партнерів та донорів, для розповсюдження в закладах культури та в громадських просторах | шт. | 1000 | 6 | 6000 | 1000 | 6 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів А3, кольорові (для розміщення в закладах культури по всій Україні та на вулицях міста) | шт. | 100 | 7 | 700 | 100 | 7 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 700 | 700 | 0 | 0%
Пункт: | 7.7 | Друк банерів (Банер літий з люверсами 1440 lpi, 1 м2 - 250 грн) | м2 | 48 | 250 | 12000 | 48 | 250 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0%
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.10 | Друк сіті-лайтів 1,2 х 0,8 м | шт. | 20 | 150 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 100% | Правліня ГО прийняло рішення не друкувати і не розміщати сітілайти. Через те, що ефективність офлайн реклами під час пандемії не суттєва.
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 1181 |  | 34700 | 1161 |  | 31700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34700 | 31700 | 3000 | 0.086455
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотодокументація | годин | 25 | 700 | 17500 | 1 | 27500 | 27500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17500 | 27500 | -10000 | -57.14%
Пункт: | 2020-02-09 | Послуги з відеодокументації | годин | 40 | 1000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-09 | Рекламні витрати офлайн: розміщення сіті-лайтів в Дніпрі 30 шт по 1000 грн | шт | 20 | 1300 | 26000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 100% | Правліня ГО прийняло рішення не друкувати і не розміщати сітілайти. Через те, що ефективність офлайн реклами під час пандемії не суттєва.
Пункт: | 2020-04-09 | Послуги з просування проекту в соцмережах. | послуга | 1 | 24000 | 24000 | 1 | 24000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-09 | Послуги дизайнера проєкту, 2 міс * 10000 грн | послуга | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 87 |  | 127500 | 4 |  | 111500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 127500 | 111500 | 16000 | 0.12549
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 75000 | 75000 | 1 | 75000 | 75000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 7500 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 82500 | 2 |  | 82500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 82500 | 82500 | 0 | 0
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Виготовлення субтитрів до документального фільму про фестиваль, переклад з укр. на англ. мову та з англ. мови на укр. | сторінка | 50 | 80 | 4000 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 100% | Правлінням було прийняте рішеня не робити субтитри у відео
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (всі публікації в соцмережах та в друкованих виробах будуть на двох мовах: укр та англ) | сторінка | 50 | 80 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 100 |  | 8000 | 2 |  | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 4000 | 4000 | 0.5
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.2 | Адміністративні витрати |  | 1 |  | 10000 | 1 |  | 14000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 14000 | -4000 | -0.4
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 14000 | -4000 | -40%
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 1 |  | 25000 | 1 |  | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.1 | Послуги з монтажу, рендерінгу та кольорової обробки відеоконтенту для фільму про фестиваль | шт. | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.2 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 4 |  | 325640 | 1 |  | 254310 | 2 |  | 250000 | 2 |  | 221000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 575640 | 475310 | 100330 | 0.17429
Пункт: | 13.4.1 | Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.2 | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | міс | 3 | 100 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 300 | 100%
Пункт: | 13.4.4 | Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.5 | Створення 3Д туру по локаціях фестивалю | послуга | 1 | 63000 | 63000 | 1 | 63000 | 63000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000 | 63000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Послуга з організації виступу музичних груп фестивалю | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Організація арт-проєктів на локаціях фестиваля (10 проєктів х 15000 грн) | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 121000 | 121000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 | 121000 | 29000 | 19.33%
Пункт: | 13.4.5 | Організація онлайн трансляцій публічних подій фестивалю | послуга | 1 | 52500 | 52500 | 1 | 52500 | 52500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Консультаційні та освітні послуги. Винагорода експертам Освітньо-дискусійної програми (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | осіб | 8 | 4000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Винагорода експертам-кураторам фестивалів (учасники круглого столу/нетворкінг зустрічі) | осіб | 10 | 5000 | 50000 | 1 | 29950 | 29950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000 | 29950 | 20050 | 40.1%
Пункт: | 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | осіб | 10 | 9000 | 90000 | 1 | 63000 | 63000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90000 | 63000 | 27000 | 30%
Пункт: | 13.4.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  | 172000 | 0.22 | 37840 | 63000 | 0.22 | 13860 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37840 | 13860 | 23980 | 63.37%
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 6 |  | 360640 | 3 |  | 293310 | 2 |  | 250000 | 2 |  | 221000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 610640 | 514310 | 96330 | 0.15775
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 806019.9977 |  |  | 735689.9978 |  |  | 332500 |  |  | 303500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1138519.9977 | 1039189.9978 | 99329.9999 | 8.724%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0.002211 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.002211
| Склала: | бухгалтерка | [6 empty] | Приходько О.В.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ
| Затвердив: | голова | [6 empty] | Палаш А.С.
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## РЕЕСТР
Додаток №1
до Порядку здійснення контролю за виконанням суб’єктами, які отримують фінансування, зобов’язань Українським культурним фондом.
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом «Фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі "Конструкція"» (4REG31-04970 )
(назва проекту)
у період з 11.06.2021 року по 30.10.2020 року
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1.3.1 | Стаменова Аліна, послуги PR менеджера | 24000 | фізична особа СТАМЕНОВА АЛІНА СЛОБОДАНІВНА ІПН: 3541507708 | 24000 | № ФО1106-1 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-1 11.07.2021 | 8000 | 138/13.07.2021
[7 empty] | № ФО1106-1 11.08.2021 | 8000 | 150/18.08.2021
[7 empty] | № ФО1106-1 06.09.2021 | 8000 | 166/06.09.2021
| 1.3.2 | Переверзєв Олексій, послуги з технічного супроводу | 10000 | фізична особа ПЕРЕВЕРЗЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ІПН: 3088118913 | 10000 | № ФО1106-2 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-2 11.07.2021 р. | 10000 | 139/13.07.2021
| 1.3.3 | Ярчук Марія, послуги координатора волонтерів | 10000 | фізична особа (повністю): Ярчук Марія Ігорівна ІПН 3202718287 | 10000 | № ФО1106-3 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-3 11.07.2021 | 10000 | 140/13.07.2021
| 1.4.3 | За договорами ЦПХ | 9680 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 44118658 | 6160 | Відомість №1 нарахування винагороди по договорам ЦПХ за червень 2021 р. |  | 6160 | 136/13.07.2021
[5 empty] | 1760 | Відомість №1 нарахування винагороди по договорам ЦПХ за липень 2021 р. |  | 1760 | 153/18.08.2021
[5 empty] | 1760 | Відомість №1 нарахування винагороди по договорам ЦПХ за серпень 2021 р. |  | 1760 | 164/06.09.2021
| 1.5.1 | Послуги кураторки візуальної програми, менеджер проекту, ФОП Русецька К. (3 міс х 13,333.33 грн) | 40000 | РУСЕЦЬКА К.Є. ФОП; 3257611903 | 40000 | № 1106УКФ-1 від 11.06.2021 р. | № 1106УКФ-1 30.08.2021 | 40000 | 127/06.07.2021
| 1.5.2 | Послуги асистента координатора проекту, ФОП Харламова І. (3 міс * 6,666.67 грн) | 20000 | ХАРЛАМОВА I.Г. ФОП, 3391307644 | 20000 | № 1106УКФ-3 від 11.06.2021 р. | № 1106УКФ-3 30.08.2021 | 20000 | 129/10.07.2021
| 1.5.3 | Послуги кураторки освітньо-дискусійної програми, менеджер проекту, ФОП Мальченко В. (3 міс х10,666.67 грн) | 32000 | МАЛЬЧЕНКО В.О. ФОП, 3199616028 | 32000 | № 1106УКФ-4 від 11.06.2021 р. | № 1106УКФ-4 30.08.2021 | 32000 | 130/10.07.2021
| 1.5.4 | Послуга програмоного директора фестивалю, координатор проекту, ФОП Палаш А.С. (3 міс. Х 20000 грн) | 60000 | Палаш А.С. ФОП, 3080408058 | 60000 | № 1106УКФ-2 від 11.06.2021 р. | № 1106УКФ-2 30.08.2021 | 60000 | 128/06.07.2021
| 1.5.5 | Бухгалтерські послуги, ФОП Приходько О. | 40000 | ФОП ПРИХОДЬКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА ІПН: 3265612925 | 40000 | № 1106УКФ-0 від 11.06.2021 р. | № 1106УКФ-0 30.08.2021
| 4.2.1 | Активний звукопідсилювальний комплекс Park Audio STAGE SET (Активний гучномовець лінійного масиву T536e - 2шт., активний сабвуфер TX6118Ps - 4 шт.) 5 дн * 5900 грн. = 29500 грн | 49500 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ МАРКЕТ ЛТД" (ТОВ "ПМ ЛТД") код ЄДРПОУ 43484767 | 49500 | № 1106УКФ-8 від 11.06.2021 р. | № 1 27.06.2021 | 49500 | 154/03.09.2021, 148/28.07.2021
| 7.1 | Виготовлення макетів (буклетів 1, постерів 1, сіті-лайтів 1 та банерів 10) | 13000 | ЄДРПОУ 3177410513 ФОП БИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 13000 | № 1106УКФ-9 від 11.06.2021 р. | № 88 13.06.2021 | 13000 | 157/31.08.2021
| 7.4 | Друк буклетів А4, двостороні, з програмою події, мапою локацій та логотипами партнерів та донорів, для розповсюдження в закладах культури та в громадських просторах | 6000 | Сопєлкiн М.О. ФОП 2523617472 | 6000 | № 1106УКФ-9 “11” ЧЕРВНЯ 2021 р. | Накладна 3568/12.06.2021, акт списання МБП/МНМА №1/30.06.2021 | 6000 | 149/03.08.2021
| 7.6 | Друк плакатів А3, кольорові (для розміщення в закладах культури по всій Україні та на вулицях міста) | 700 |  | 700 |  |  | 700
| 7.7 | Друк банерів (Банер літий з люверсами 1440 lpi, 1 м2 - 250 грн) | 12000 |  | 12000 |  |  | 12000
| 2020-01-09 | Фотодокументація | 27500 | ФОП Василюк Денис Олександрович, 3187401712 | 27500 | № 1106-УКФ від 11.06.2021 р. | № 685 27.06.2021 | 27500 | 132/10.07.2021, 156/03.09.2021
| 2020-02-09 | Послуги з відеодокументації | 40000 | ФОП Зайцев Олексій Вікторович Інд . код 3238403734 | 40000 | № 1106УКФ-11 від 13.06.2021 р. | №68 30.06.2021
| 2020-04-09 | Послуги з просування проекту в соцмережах. | 24000 | КОВАЛЬ Н.В. ФОП, 3421006060 | 24000 | № 1106УКФ-5 від 11.06.2021 р. | №5 30.08.2021 | 24000 | 131/10.07.2021
| 2020-05-09 | Послуги дизайнера проєкту, 2 міс * 10000 грн | 20000 | ФОП ТИМЧЕНКО АНАСТАСIЯ ОЛЕГIВНА, 3287608127 | 20000 | № 1106УКФ-7 від 11.06.2021 р. | №7 30.06.2021 | 20000 | 133/12.07.2021
| 2020-02-12 | Письмовий переклад (всі публікації в соцмережах та в друкованих виробах будуть на двох мовах: укр та англ) | 4000 | ФОП ТЕПЛИХ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА код ІПН 2247520104 | 4000 | №13/15.06.2021 | БН/30.08.2021
| 13.1.2 | Юридичні послуги | 14000 | ФОП Прибиток Сергій Вікторович ІПН 2814417177 | 14000 | рахунок 105/30.10.2021 | №105 25.10.2021
| 13.2.1 | Послуги з монтажу, рендерінгу та кольорової обробки відеоконтенту для фільму про фестиваль | 25000 | ФОП Зайцев Олексій Вікторович Інд . код 3238403734 | 25000 | № 1106УКФ-11 від 13.06.2021 р. | №69 30.08.2021
| 13.4.5 | Створення 3Д туру по локаціях фестивалю | 63000 | ФОП МЯГКОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ІПН 3376107358 | 63000 | № 1506УКФ-1 від 15.06.2021 р. | №1 15.07.2021 | 63000 | 171/12.10.2021
| 13.4.5 | Організація онлайн трансляцій публічних подій фестивалю | 52500 | ШЕВЧЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ ІПН 2820106632 | 52500 | № 1506УКФ-2 від 15.06.2021 р. | №153 27.06.2021 | 44325 | 173/12.10.2021
| 13.4.6 | Консультаційні та освітні послуги. Винагорода експертам Освітньо-дискусійної програми (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 32000 | ФОП ЛУК'ЯНЧЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА ІПН 2796525680 | 32000 | № 1106УКФ-13 від 13.06.2021 р. | № 1106УКФ-13 24.06.2021 | 32000 | 172/12.10.2021
| 13.4.8 | Винагорода експертам-кураторам фестивалів (учасники круглого столу/нетворкінг зустрічі) | 29950 | ФОП НЕЖИВА КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ІПН 3332709109 | 29950 | № 1106УКФ-10 від 13.06.2021 р. | № 25 24.06.2021 | 29950 | 159/31.08.2021
| 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 9000 | БУНЧАК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ РНОКПП: 3487912777 | 9000 | № ФО1106-5 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-5 11.07.2021 | 9000 | 142/13.07.2021
| 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 9000 | ГАЛКIН ДАНИЛО ОЛЕГОВИЧ ІПН 3125724214 | 9000 | № ФО1106-6 від 11.06.2021 р. 11.07.2021 | № ФО1106-6 11.07.2021 | 9000 | 143/13.07.2021
| 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 9000 | КУРМАЗ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ІПН: 3166313114 | 9000 | № ФО1106-8 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-8 11.07.2021 | 9000 | 145/13.07.2021
| 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 9000 | ХОМЧЕНКО МIЛЕНА IГОРIВНА ІПН 3590300149 | 9000 | № ФО1106-10 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-10 11.07.2021 | 9000 | 147/13.07.2021
| 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 9000 | ОНИКIЄНКО ОЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРIВНА ІПН 3111321043 | 9000 | № ФО1106-9 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-9 11.07.2021 | 9000 | 146/13.07.2021
| 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 9000 | ГОРДЄЄВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ ІПН 3094505311 | 9000 | № ФО1106-7 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-7 11.07.2021 | 9000 | 144/13.07.2021
| 13.4.5 | Винагорода митцям-учасникам фестивалю (на даний час проводиться збір заявок на вакантні місця, тому немає можливості вказати учасників поосібно) | 9000 | БЕРЛОВА КАТЕРИНА IГОРIВНА ІПН: 3147811407 | 9000 | № ФО1106-4 від 11.06.2021 р. | № ФО1106-4 11.07.2021 | 9000 | 141/13.07.2021
| 13.4.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" | 13860 |  | 13860 |  | Відомість №1 нарахування винагороди по договорам ЦПХ за червень 2021 р. | 13860 | 136/13.07.2021
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 735690 |  | 735690 |  |  | 604515
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 13.4.6 | Послуга з організації виступу музичних груп фестивалю | 100000 | Фізична особа-підприємець ХРАПАК БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ Код ЄДРПОУ : 3628503319 | 100000 | №6 від 12.06.2021 р. | № 2706 27.06.2021 | 100000 | 183/26.10.2021
| 13.4.8 | Організація арт-проєктів на локаціях фестиваля (10 проєктів х 15000 грн) | 121000 |  | 121000 |  |  | 121000
| 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) | 75000 | ФОП Дурнєв Ігор Андрійович ІПН 3615001638 | 75000 | № 1106УКФ-12 від 08.07.2021 р. | № 1 30.07.2021 | 75000 | 184/26.10.2021
| 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | 7500 |  | 7500 |  |  | 7500
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 303500 |  | 303500 |  |  | 303500
[5 empty] | 1039190 |  |  | 908015

## виписка вся
Виписка по рахунку № UA263052990000026009050020487 "КУЛЬТУРА МЕДIАЛЬНА ГО" з 01.01.2021по 12.10.2021.
№ | Дата проводки | Сума | Призначення платежу | ЄДРПОУ | Назва контрагента
812 | 22.06.2021 |  | 3801140;2610;Перерах. I траншу гранту для реалiз. к.пр.Фест. ауд. мист. та нов. медiа у мiськ. прост. "Конструкцiя"; дог.№ 4REG31-04970 вiд 11.06.2021 без ПДВ. | 41436842 | УКФ
127 | 2021-07-06 | -40000 | За послуги кураторки вiзуальної програми, менеджерки проекту згiдно договору №1106УКФ-1 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3257611903 | РУСЕЦЬКА К.Є. ФОП
128 | 2021-07-06 | -60000 | За послуги програмного директора фестивалю, координатор проекту згiдно договору №1106УКФ-2 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3080408058 | Палаш А.С. ФОП
129 | 2021-07-10 | -20000 | ЗА ПОСЛУГИ асистента координатора проекту ЗГIДНО договору №1106УКФ-3 вiд 11.06.021 р. БЕЗ ПДВ. | 3391307644 | ХАРЛАМОВА I.Г. ФОП
131 | 2021-07-10 | -24000 | За послуги з просування проекту в соцмережах за договором №1106УКФ-5 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3421006060 | КОВАЛЬ Н.В. ФОП
132 | 10.07.2021 | -17500 | За послуги фотодокументацiї по договору №1106-УКФ вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3187401712 | Василюк Денис Олександрович пiдприє
130 | 10.07.2021 | -32000 | ЗА ПОСЛУГИ кураторки освiтньо-дискусiйної програми, менеджерки проєкту за договором №1106УКФ-4 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3199616028 | МАЛЬЧЕНКО В.О. ФОП
133 | 2021-07-12 | -20000 | За послуги дизайнера проєкту по договору №1106УКФ-7 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3287608127 | ТИМЧЕНКО АНАСТАСIЯ ОЛЕГIВНА
135 | 13.07.2021 | -1365 | *;101;39121433;Вiйськовий збiр / Сплачено повнiстю ВС за червень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
136 | 2021-07-13 | -20020 | *;101;39121433;ЄСВ / ЄСВ з договор. ЦПХ за червень 2021 р.;;; | 44118658 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
137 | 13.07.2021 | -16380 | *;101;39121433;ПДФО / ПДФО з дог. ЦПХ за червень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
147 | 2021-07-13 | -7245 | #UA633052990000026201734387578 За послуги по Дог. ФО1106-10/11.06.21, акт ФО1106-10/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3590300149 | ХОМЧЕНКО МIЛЕНА IГОРIВНА
146 | 13.07.2021 | -7245 | #UA103052990000026201683492826 За послуги по Дог. ФО1106-9/11.06.21, акт ФО1106-9/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3111321043 | ОНИКIЄНКО ОЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРIВНА
144 | 13.07.2021 | -7245 | #UA363052990000026208746436584 За послуги по Дог. ФО1106-7/11.06.21, акт ФО1106-7/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3094505311 | ГОРДЄЄВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
141 | 13.07.2021 | -7245 | #UA423052990000026209671559814 За послуги по Дог. ФО1106-4/11.06.21, акт ФО1106-4/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3147811407 | БЕРЛОВА КАТЕРИНА IГОРIВНА
138 | 13.07.2021 | -6440 | #UA033052990000026201692593783 За послуги дог. ФО1106-1/11.06.21, акт ФО1106-1/30.06.2021 за червень 2021 р. | 3541507708 | СТАМЕНОВА АЛIНА СЛОБОДАНIВНА
139 | 13.07.2021 | -8050 | #UA783052990000026204739539458 За послуги по Дог. ФО1106-2/11.06.21, акт ФО1106-2/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3088118913 | ПЕРЕВЕРЗЄВ ОЛЕКСIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
140 | 13.07.2021 | -8050 | За послуги по Дог. ФО1106-3/11.06.21, акт ФО1106-3/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3202718287 | Ярчук Марiя Iгорiвна
142 | 13.07.2021 | -7245 | #UA143052990000026209898319837 За послуги по Дог. ФО1106-5/11.06.21, акт ФО1106-5/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3487912777 | БУНЧАК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
143 | 13.07.2021 | -7245 | #UA733052990000026201663029833 За послуги по Дог. ФО1106-6/11.06.21, акт ФО1106-6/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3125724214 | ГАЛКIН ДАНИЛО ОЛЕГОВИЧ
145 | 13.07.2021 | -7245 | #UA363052990000026209664240884 За послуги по Дог. ФО1106-8/11.06.21, акт ФО1106-8/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3166313114 | КУРМАЗ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
148 | 2021-07-28 | -29500 | За послуги з надання обладнання в оренду Park Audio Stage Set (активний гучномовець лiнiйного масиву Т536е) по рах. на оплату № 208 вiд 26 липня 2021 р Без ПДВ. | 43484767 | ТОВ, ПМ ЛТД
149 | 2021-08-03 | -18700 | За друковану продукцiю по рах. №1 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 2523617472 | Сопєлкiн М.О. ФОП
152 | 18.08.2021 | -120 | *;101;39121433;Вiйськовий збiр / Сплачено повнiстю ВС за липень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
151 | 18.08.2021 | -1440 | *;101;39121433;ПДФО / ПДФО з дог. ЦПХ за липень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
153 | 18.08.2021 | -1760 | *;101;39121433;ЄСВ / ЄСВ з договор. ЦПХ за липень 2021 р.;;; | 44118658 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
150 | 2021-08-18 | -6440 | #UA033052990000026201692593783 За послуги дог. ФО1106-1/11.06.21, акт ФО1106-1/31.07.2021 за липень 2021 р. | 3541507708 | СТАМЕНОВА АЛIНА СЛОБОДАНIВНА
159 | 2021-08-31 | -29950 | За послуги по дог. № 1106УКФ-10 вiд 13.06.2021 р., акт №25/24.06.2021 р. Без ПДВ. | 3332709109 | НЕЖИВА КСЕНIЯ ВОЛОДИМИРIВНА
157 | 31.08.2021 | -13000 | За послуги з виготовлення макетiв по дог. 1106УКФ-9 вiд 11.06.2021 р., акт №88 вiд 13.06.2021 р. Без ПДВ. | 3177410513 | БИЧЕНКО О.В. ФОП
156 | 2021-09-03 | -10000 | ЗА ПОСЛУГИ ФОТОДОКУМЕНТАЦIЇ ПО ДОГОВОРУ №1106-УКФ ВIД 11.06.2021 Р., акт №685/28.06.21 р. БЕЗ ПДВ. | 3187401712 | Василюк Денис Олександрович пiдприє
154 | 03.09.2021 | -20000 | За послуги з оренди обладнання по дог. №1106УКФ-8 вiд 11.06.2021 р., акту №1/27.06.2021 р. Без ПДВ. | 43484767 | ТОВ, ПМ ЛТД
163 | 06.09.2021 | -120 | *;101;39121433;Вiйськовий збiр / Сплачено повнiстю ВС за серпень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
164 | 06.09.2021 | -1760 | *;101;39121433;ЄСВ / ЄСВ з договор. ЦПХ за серпень 2021 р.;;; | 44118658 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
165 | 06.09.2021 | -1440 | *;101;39121433;ПДФО / ПДФО з дог. ЦПХ за серпень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
166 | 2021-09-06 | -6440 | #UA033052990000026201692593783 За послуги дог. ФО1106-1/11.06.21, акт ФО1106-1/31.07.2021 за серпень 2021 р. | 3541507708 | СТАМЕНОВА АЛIНА СЛОБОДАНIВНА
171 | 2021-10-12 | -63000 | За послуги зi створення 3Д туру по локацiях фестивалю по дог. №1506УКФ-1 вiд 15.06.2021 Р. Без ПДВ | 3376107358 | МЯГКОВ В.В. ФОП
173 | 12.10.2021 | -44325 | За послуги з органiзацiї онлайн-трансляцiй по договору №1506УКФ-2 вiд 15.06.2021 р., акт №153 вiд 27.07.2021 р. Без ПДВ. | 2820106632 | Шевченко М.С. ФОП
172 | 12.10.2021 | -32000 | За послуги з органiзацiї виступiв за актом №1106УКФ-13 вiд 24.06.2021 р. Без ПДВ. | 2796525680 | Лук'янченко С.О. ФОП
-604515

## виписка заключна
Виписка по рахунку № UA263052990000026009050020487 "КУЛЬТУРА МЕДIАЛЬНА ГО" з 01.01.2021по 26.10.2021.
№ | Дата проводки | Час проводки | Сума | Валюта | Призначення платежу | ЄДРПОУ | Назва контрагента
812 | 22.06.2021 | 16:25:00 | 604515 | UAH | 3801140;2610;Перерах. I траншу гранту для реалiз. к.пр.Фест. ауд. мист. та нов. медiа у мiськ. прост. "Конструкцiя"; дог.№ 4REG31-04970 вiд 11.06.2021 без ПДВ. | 41436842 | УКФ
127 | 06.07.2021 | 15:14:00 | -40000 | UAH | За послуги кураторки вiзуальної програми, менеджерки проекту згiдно договору №1106УКФ-1 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3257611903 | РУСЕЦЬКА К.Є. ФОП
128 | 06.07.2021 | 15:15:00 | -60000 | UAH | За послуги програмного директора фестивалю, координатор проекту згiдно договору №1106УКФ-2 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3080408058 | Палаш А.С. ФОП
129 | 10.07.2021 | 18:37:00 | -20000 | UAH | ЗА ПОСЛУГИ асистента координатора проекту ЗГIДНО договору №1106УКФ-3 вiд 11.06.021 р. БЕЗ ПДВ. | 3391307644 | ХАРЛАМОВА I.Г. ФОП
131 | 10.07.2021 | 18:37:00 | -24000 | UAH | За послуги з просування проекту в соцмережах за договором №1106УКФ-5 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3421006060 | КОВАЛЬ Н.В. ФОП
132 | 10.07.2021 | 18:37:00 | -17500 | UAH | За послуги фотодокументацiї по договору №1106-УКФ вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3187401712 | Василюк Денис Олександрович пiдприє
130 | 10.07.2021 | 18:58:00 | -32000 | UAH | ЗА ПОСЛУГИ кураторки освiтньо-дискусiйної програми, менеджерки проєкту за договором №1106УКФ-4 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3199616028 | МАЛЬЧЕНКО В.О. ФОП
133 | 12.07.2021 | 00:01:00 | -20000 | UAH | За послуги дизайнера проєкту по договору №1106УКФ-7 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 3287608127 | ТИМЧЕНКО АНАСТАСIЯ ОЛЕГIВНА
135 | 13.07.2021 | 19:14:00 | -1365 | UAH | *;101;39121433;Вiйськовий збiр / Сплачено повнiстю ВС за червень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
136 | 13.07.2021 | 19:14:00 | -20020 | UAH | *;101;39121433;ЄСВ / ЄСВ з договор. ЦПХ за червень 2021 р.;;; | 44118658 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
137 | 13.07.2021 | 19:14:00 | -16380 | UAH | *;101;39121433;ПДФО / ПДФО з дог. ЦПХ за червень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
147 | 13.07.2021 | 19:20:00 | -7245 | UAH | #UA633052990000026201734387578 За послуги по Дог. ФО1106-10/11.06.21, акт ФО1106-10/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3590300149 | ХОМЧЕНКО МIЛЕНА IГОРIВНА
146 | 13.07.2021 | 19:20:00 | -7245 | UAH | #UA103052990000026201683492826 За послуги по Дог. ФО1106-9/11.06.21, акт ФО1106-9/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3111321043 | ОНИКIЄНКО ОЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРIВНА
144 | 13.07.2021 | 19:20:00 | -7245 | UAH | #UA363052990000026208746436584 За послуги по Дог. ФО1106-7/11.06.21, акт ФО1106-7/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3094505311 | ГОРДЄЄВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
141 | 13.07.2021 | 19:20:00 | -7245 | UAH | #UA423052990000026209671559814 За послуги по Дог. ФО1106-4/11.06.21, акт ФО1106-4/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3147811407 | БЕРЛОВА КАТЕРИНА IГОРIВНА
138 | 13.07.2021 | 19:21:00 | -6440 | UAH | #UA033052990000026201692593783 За послуги дог. ФО1106-1/11.06.21, акт ФО1106-1/30.06.2021 за червень 2021 р. | 3541507708 | СТАМЕНОВА АЛIНА СЛОБОДАНIВНА
139 | 13.07.2021 | 19:21:00 | -8050 | UAH | #UA783052990000026204739539458 За послуги по Дог. ФО1106-2/11.06.21, акт ФО1106-2/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3088118913 | ПЕРЕВЕРЗЄВ ОЛЕКСIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
140 | 13.07.2021 | 19:21:00 | -8050 | UAH | За послуги по Дог. ФО1106-3/11.06.21, акт ФО1106-3/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3202718287 | Ярчук Марiя Iгорiвна
142 | 13.07.2021 | 19:21:00 | -7245 | UAH | #UA143052990000026209898319837 За послуги по Дог. ФО1106-5/11.06.21, акт ФО1106-5/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3487912777 | БУНЧАК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
143 | 13.07.2021 | 19:21:00 | -7245 | UAH | #UA733052990000026201663029833 За послуги по Дог. ФО1106-6/11.06.21, акт ФО1106-6/30.06.2021 за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3125724214 | ГАЛКIН ДАНИЛО ОЛЕГОВИЧ
145 | 13.07.2021 | 19:21:00 | -7245 | UAH | #UA363052990000026209664240884 За послуги по Дог. ФО1106-8/11.06.21, акт ФО1106-8/30.06.2021 р. за червень 2021 р. Без ПДВ. | 3166313114 | КУРМАЗ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
148 | 28.07.2021 | 11:39:00 | -29500 | UAH | За послуги з надання обладнання в оренду Park Audio Stage Set (активний гучномовець лiнiйного масиву Т536е) по рах. на оплату № 208 вiд 26 липня 2021 р Без ПДВ. | 43484767 | ТОВ, ПМ ЛТД
149 | 03.08.2021 | 13:05:00 | -18700 | UAH | За друковану продукцiю по рах. №1 вiд 11.06.2021 р. Без ПДВ. | 2523617472 | Сопєлкiн М.О. ФОП
152 | 18.08.2021 | 16:51:00 | -120 | UAH | *;101;39121433;Вiйськовий збiр / Сплачено повнiстю ВС за липень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
151 | 18.08.2021 | 16:51:00 | -1440 | UAH | *;101;39121433;ПДФО / ПДФО з дог. ЦПХ за липень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
153 | 18.08.2021 | 16:51:00 | -1760 | UAH | *;101;39121433;ЄСВ / ЄСВ з договор. ЦПХ за липень 2021 р.;;; | 44118658 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 44118658
150 | 18.08.2021 | 17:02:00 | -6440 | UAH | #UA033052990000026201692593783 За послуги дог. ФО1106-1/11.06.21, акт ФО1106-1/31.07.2021 за липень 2021 р. | 3541507708 | СТАМЕНОВА АЛIНА СЛОБОДАНIВНА
159 | 31.08.2021 | 16:04:00 | -29950 | UAH | За послуги по дог. № 1106УКФ-10 вiд 13.06.2021 р., акт №25/24.06.2021 р. Без ПДВ. | 3332709109 | НЕЖИВА КСЕНIЯ ВОЛОДИМИРIВНА
157 | 31.08.2021 | 16:04:00 | -13000 | UAH | За послуги з виготовлення макетiв по дог. 1106УКФ-9 вiд 11.06.2021 р., акт №88 вiд 13.06.2021 р. Без ПДВ. | 3177410513 | БИЧЕНКО О.В. ФОП
156 | 03.09.2021 | 11:10:00 | -10000 | UAH | ЗА ПОСЛУГИ ФОТОДОКУМЕНТАЦIЇ ПО ДОГОВОРУ №1106-УКФ ВIД 11.06.2021 Р., акт №685/28.06.21 р. БЕЗ ПДВ. | 3187401712 | Василюк Денис Олександрович пiдприє
154 | 03.09.2021 | 12:10:00 | -20000 | UAH | За послуги з оренди обладнання по дог. №1106УКФ-8 вiд 11.06.2021 р., акту №1/27.06.2021 р. Без ПДВ. | 43484767 | ТОВ, ПМ ЛТД
163 | 06.09.2021 | 13:23:00 | -120 | UAH | *;101;39121433;Вiйськовий збiр / Сплачено повнiстю ВС за серпень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
164 | 06.09.2021 | 13:23:00 | -1760 | UAH | *;101;39121433;ЄСВ / ЄСВ з договор. ЦПХ за серпень 2021 р.;;; | 44118658 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
165 | 06.09.2021 | 13:23:00 | -1440 | UAH | *;101;39121433;ПДФО / ПДФО з дог. ЦПХ за серпень 2021 р.;;; | 37988155 | ДО, ГУДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
166 | 06.09.2021 | 14:12:00 | -6440 | UAH | #UA033052990000026201692593783 За послуги дог. ФО1106-1/11.06.21, акт ФО1106-1/31.07.2021 за серпень 2021 р. | 3541507708 | СТАМЕНОВА АЛIНА СЛОБОДАНIВНА
171 | 12.10.2021 | 11:47:00 | -63000 | UAH | За послуги зi створення 3Д туру по локацiях фестивалю по дог. №1506УКФ-1 вiд 15.06.2021 Р. Без ПДВ | 3376107358 | МЯГКОВ В.В. ФОП
173 | 12.10.2021 | 11:47:00 | -44325 | UAH | За послуги з органiзацiї онлайн-трансляцiй по договору №1506УКФ-2 вiд 15.06.2021 р., акт №153 вiд 27.07.2021 р. Без ПДВ. | 2820106632 | Шевченко М.С. ФОП
172 | 12.10.2021 | 11:47:00 | -32000 | UAH | За послуги з органiзацiї виступiв за актом №1106УКФ-13 вiд 24.06.2021 р. Без ПДВ. | 2796525680 | Лук'янченко С.О. ФОП
186 | 26.10.2021 | 14:49:00 | 303500 | UAH | Перерахунок власних грошових коштiв. Без ПДВ. | 39121433 | КУЛЬТУРА МЕДIАЛЬНА ГО
184 | 26.10.2021 | 15:12:00 | -82500 | UAH | За послуги по договору № 1106УКФ-12 вiд 11.06.2021 р., акт №1 вiд 30.07.2021 р. Без ПДВ. | 3615001638 | ДУРНЄВ IГОР АНДРIЙОВИЧ
183 | 26.10.2021 | 16:06:00 | -221000 | UAH | За послуги по договору №6 вiд 12.06.2021 р., акт №2706 вiд 27.06.2021 р. Без ПДВ. | 3628503319 | ХРАПАК БОГДАН СЕРГIЙОВИЧ