## Звіт
Додаток № 4
до Договору про надання стипендії (гранту)
№ 5RCA21-03436 від “30” червня 2023 року
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 30 червня по 15 жовтня 2023 року
Прізвище, ім'я та по-батькові Стипендіата: Кашпур Андрій Олександрович
Назва проєкту: Сила підтримки (Source of Victory)
Період реалізації проєкту: червень 2023 р. - 30 жовтня 2023 р.
Розділ: Стаття: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Планові витрати за рахунок стипендії (гранту) УКФ |  |  | Фактичні витрати за рахунок стипендії (гранту) УКФ |  |  | Різниця бюджету, грн (=ст.6-ст.9) | ПРИМІТКИ
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=ст.4*ст.5) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн (=ст.7*ст.8)
Стовпці: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Розділ: | І | Надходження:
Стаття: | 1 | Український культурний фонд | грн |  |  | 164446.5 |  |  | 154307.39 | 10139.11
Всього по розділу І "Надходження":
Розділ: | ІІ | Витрати:
Стаття: | 1 | Вартість проїзду (вказати маршрут) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Стаття: | 2 | Проживання під час експедиції | доба | 20 | 900 | 18000 | 2 |  | 1602 | 16398 | Економія досягнута за рахунок переважно безоплатного проживання у волонтерських центрах та приватних помешканнях волонтерів.
Стаття: | 3 | Дизельне пальне для позашляхового авто: три знімальні експедиції | шт | 455 | 48.5 | 22067.5 |  |  | 19901.39 | 2166.11 | Незважаючи на збільшення пробігу від запланованого (план: 3500 км, фактично: 4350 км.) досягнута економія за рахунок використання більш економних дизельного авто та авто на бензині та газу.
Стаття: | 4 | Зовнішній накопичувач (з можливістю зберігання файлів у форматі "рейд-масив"): My Book Desktop WD (WDBBGB0120HBK-EESN) | шт | 1 | 10679 | 10679 | 1 | 9619 | 9619 | 1060 | Економія за рахунок пошуку більш оптимального вартіанту продавця
Стаття: | 5 | Оренда комплекту знімальної техніки | послуга | 20 | 2900 | 58000 | 1 | 58000 | 58000 | 0 | Відповідно до планових витрат
Стаття: | 6 | Оренда станції відеомонтажу | послуга | 20 | 1700 | 34000 | 1 | 34000 | 34000 | 0 | Відповідно до планових витрат
Стаття: | 7 | Оренда станції кольорокорекції та фінального рендеренгу (цифрового обрахунку) готових відео | послуга | 5 | 1700 | 8500 | 1 | 8400 | 8400 | 100 | Економія за рахунок додаткової знижки
Стаття: | 8 | Послуга з перекладу (письмового) на англійську, німецьку та польську мови | послуга | 3 | 4400 | 13200 | 5 |  | 22785 | -9585 | Перевитрата пов'язана зі збільшенням обсягом робіт від запланованого
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 164446.5 |  |  | 154307.39 | 10139.11
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | (підпис) |  |  | (Прізвище та ініціали)
|  | ФОНД: |  |  |  | СТИПЕНДІАТ: