## Фінансування
Додаток № 4
до Договору про надання гранту №7INC21-26299
від "12" червня 2024 року
Назва конкурсної програми: |  | Культура без бар'єрів
Назва ЛОТ-у: |  | ЛОТ 2. «Безбар’єрне суспільство»
Назва Грантоотримувача: |  | Громадська організація "Клуб історичної реконструкції "Оствиця"
Назва проєкту: |  | Школа прадавніх ремесел
Дата початку проєкту: |  | Червень 2024
Дата завершення проєкту: |  | 2024-09-16
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 12.06.2024 по 16.09. 2024 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 97.27% | 641673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 2.729% | 18000 | 0% | 0 | 100% | 659673
фактичний бюджет | 97.26% | 638635.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 2.741% | 18000 | 0% | 0 | 100% | 656635.65
профінансовано | 96.61% | 513338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3.388% | 18000 | 0% | 0 | 80.92% | 531338.4
залишок до фінансування | 0.6464% | 125297.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6464% | 0 | 0% | 0 | 19.08% | 125297.25
| Склав: | Голова Організації | [6 empty] | Постнікова Ольга Вікторівна
|  | посада |  |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: |  |  | Громадська організація "Клуб історичної реконструкції "Оствиця"
Назва проєкту: |  |  | Школа прадавніх ремесел
Дата початку проєкту: |  |  | Червень 2024
Дата завершення проєкту: |  |  | 2024-09-16
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 14 |  | 216150 | 13 |  | 192150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 216150 | 192150 | 24000 | 11.1%
Пункт: | 1.3.1 | Ойцюсь Юрій Миколайович, координатор проєкту | місяців | 3 | 18000 | 54000 | 3 | 18000 | 54000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.2 | Машта Надія Олександрівна, комунікаційна менеджерка | місяців | 3 | 15000 | 45000 | 3 | 15000 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 45000 | 45000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.3 | Лапюк Марія Вікторівна, куратор проєкту | місяців | 3 | 15000 | 45000 | 3 | 15000 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 45000 | 45000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.4 | Бакалейко Альона Іванівна, психологиня та ментор проєкту | місяців | 1 | 24000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24000 | 0 | 24000 | 100% | є ФОПом, перенесли у п. 1.5.2
Пункт: | 1.3.5 | Павлюк Іван Михайлович, фізичний терапевт | місяців | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14000 | 14000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.6 | Мізюк Марія Ярославівна, асистент фізичного терапевта | місяців | 1 | 12950 | 12950 | 1 | 12950 | 12950 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12950 | 12950 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.7 | Жовтяк Олександра Олександрівна, ерготерапевт | місяців | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.8 | Ветрова Валентина Миколаївна, фахівець з музичної інклюзії | місяців | 1 | 7200 | 7200 | 1 | 7200 | 7200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0%
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 216150 |  | 47553 | 192150 |  | 42273 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 47553 | 42273 | 5280 | 11.1%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 216150 | 0.22 | 47553 | 192150 | 0.22 | 42273 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 47553 | 42273 | 5280 | 11.1%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 3 |  | 36000 | 4 |  | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 60000 | -24000 | -0.66667
Пункт: | 1.5.1 | Постнікова Ольга Вікторівна, менеджерка проєкту 50% | місяців | 3 | 12000 | 36000 | 3 | 12000 | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.2 | Бакалейко Альона Іванівна, психологиня та ментор проєкту | місяців |  |  | 0 | 1 | 24000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 24000 | -24000 | #DIV/0! | є ФОПом, перенесли з п. 1.3.4.
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 299703 |  |  | 294423 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 299703 | 294423 | 5280 | 0.017617
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 21 |  | 51650 | 21 |  | 51600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 51650 | 51600 | 50 | 0.09681%
Пункт: | 3.1.1 | Крісло-мішок великого розміру з водостійкої брезентової тканини | шт. | 15 | 2700 | 40500 | 15 | 2700 | 40500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.2 | Гамаки "Levitate Ocean" | шт. | 5 | 800 | 4000 | 5 | 790 | 3950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 3950 | 50 | 1.25% | Економія 50 грн
Пункт: | 3.1.3 | Біотуалет мобільний Enders Supreme 44,7 см | шт. | 1 | 7150 | 7150 | 1 | 7150 | 7150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7150 | 7150 | 0 | 0%
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 21 |  | 51650 | 21 |  | 51600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 51650 | 51600 | 50 | 0.00096805
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.2.1 | Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.2.2 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.2.3 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 120 |  | 18000 | 1 |  | 13467.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18000 | 13467.65 | 4532.35 | 0.2518
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля - таксі для доїзду батьків та дітей з інвалідністю | поїздка | 120 | 150 | 18000 | 1 | 13467.65 | 13467.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 13467.65 | 4532.35 | 25.18% | Економія виникла внаслідок того, що не усі мами щодня користувалися послугами таксі. Кілька мам користувалися власним авто, іноді мами групувалися і викликали 1 авто на двох.
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 120 |  | 18000 | 1 |  | 13467.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18000 | 13467.65 | 4532.35 | 0.2518
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 175 |  | 52500 | 175 |  | 49000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 52500 | 49000 | 3500 | 6.667%
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування учасників табору - 35 учасників протягом 5 днів | учасн. | 175 | 300 | 52500 | 175 | 280 | 49000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52500 | 49000 | 3500 | 6.667% | економія за рахунок пошуку оптимального постачальника готових страв відповідно до наших умов. В першу чергу орієнтувалися на їжу яка є підходящою для дітей.
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 52500 |  |  | 49000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52500 | 49000 | 3500 | 0.066667
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 276 |  | 30720 | 74 |  | 29550 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30720 | 29550 | 1170 | 3.809%
Пункт: | 6.1.1 | Прищепка декоративна кольорова | шт. | 200 | 2 | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 100% | Економія. Замість прищепок використали власні біндери.
Пункт: | 6.1.2 | Футболки з логотипом табору | шт. | 44 | 450 | 19800 | 44 | 450 | 19800 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 19800 | 19800 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.3 | Брезент водостійкий | шт. | 30 | 325 | 9750 | 30 | 325 | 9750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9750 | 9750 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.4 | Рідина для біотуалету | шт. | 2 | 385 | 770 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 770 | 0 | 770 | 100% | Рідину отримали у подарунок безкоштовно під час придбання біотуалету
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 276 |  | 30720 | 74 |  | 29550 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30720 | 29550 | 1170 | 0.038086
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Розробка візуалів для аудіоказок | шт. | 5 | 1000 | 5000 | 6 | 1600 | 9600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 9600 | -4600 | -92% | Зміна ціни пов’язана з тим, що на етапі підготовки проєкту планувалося створити лише одну візуалізацію для всіх казок. Однак у процесі реалізації ми зрозуміли, що для підвищення ефективності залучення аудиторії до аудіоказок краще розробити окремі ілюстрації для кожної казки. Для цього був залучений професійний графічний дизайнер, який створив 6 нових ілюстрацій. Зміни також стосуються кількості: замість запланованих 5 аудіоказок було створено 6. Посилання на аудіоказки: https://tinyurl.com/27w8jewk.
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.3 | Друк фотографій А5 формату | шт. | 100 | 25 | 2500 | 105 | 65 | 6825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 6825 | -4325 | -173% | Замість А5 вирішили друкувати фото формату А4. Формат А4 є оптимальним для фотовиставки, оскільки він забезпечує кращу видимість деталей на фотографіях і дозволяє глядачам повніше оцінити роботу автора. Розмір А4 також створює більш професійне враження, порівняно з меншим форматом А5, і робить виставку візуально привабливішою. Під час підготовки до фотовиставки буо прийнято рішення роздрукувати кожній мамі по 7 фото А4 формату (планували робити фото формату А5 100 шт). В резкльтаті: 15 мам * 7 фото * 65,00 грн =6825 грн
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.7 | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.10 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 105 |  | 7500 | 111 |  | 16425 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7500 | 16425 | -8925 | -1.19
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Щоденна фотофіксація учасників літнього денного табору "Школа прадавніх ремесел" та "Пікніку рівності на Оствиці" | год | 13 | 1200 | 15600 | 13 | 1200 | 15600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-09 | Створення коротких відео тривалістю 1-2 хв | відео | 7 | 3300 | 23100 | 7 | 3300 | 23100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23100 | 23100 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-09 | Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-09 | SMM, SO (SEO) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-09 | Послуги з організації та забезпечення фотосесії в історичному одязі для учасників табору | послуга | 1 | 21400 | 21400 | 1 | 21400 | 21400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21400 | 21400 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 21 |  | 60100 | 21 |  | 60100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60100 | 60100 | 0 | 0
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.1 | Адміністративні витрати |  | 1 |  | 24000 | 1 |  | 24000 | 1 |  | 18000 | 1 |  | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга | 1 | 24000 | 24000 | 1 | 24000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 18000 | 18000 | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.1 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.2 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 128 |  | 97500 | 126 |  | 100070 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 97500 | 100070 | -2570 | -0.026359
Пункт: | 13.4.1 | Послуги стиліста-візажиста ФО Ярошик Світлана Гергіївна - ЦПХ | послуга | 15 | 500 | 7500 | 15 | 500 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0% | На етапі планування ми точно не знали хто саме буде надавати послуги візажиста і планували що це буде ФОП. Фактично послуги виконувала фізична особа.
Пункт: | 13.4.2 | Послуги перукаря ФО Бауман Катерина Олександрівна - ЦПХ | послуга | 15 | 400 | 6000 | 15 | 400 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | На етапі планування ми точно не знали хто саме буде надавати послуги перукаря і планували що це буде ФОП. Фактично послуги виконувала фізична особа.
Пункт: | 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | міс | 3 | 300 | 900 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 0 | 900 | 100% | економія
Пункт: | 13.4.4 | Послуги з професійного озвучення аудіоказок на тему інклюзії | казка | 5 | 500 | 2500 | 6 | 500 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 3000 | -500 | -20% | Планували створити 5 аудіоказок, фактично створили 6 аудіоказок Посилання на аудіоказки - https://tinyurl.com/27w8jewk
Пункт: | 13.4.5 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з ліплення глини (під час табору для учасників табору) | осіб | 30 | 250 | 7500 | 30 | 250 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу зі стрільби з традиційного лука (під час табору для учасників табору) | осіб | 30 | 300 | 9000 | 30 | 300 | 9000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.7 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з лозоплетіння (під час табору для учасників табору) | осіб | 30 | 200 | 6000 | 30 | 200 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з сукання свічок з бджолиного воску (під час табору для учасників табору) | осіб | 30 | 320 | 9600 | 30 | 320 | 9600 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9600 | 9600 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.9 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з керування вітрильником (під час табору для учасників табору) | осіб | 30 | 250 | 7500 | 30 | 250 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.10 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з ліплення глини (під час пікніку) | осіб | 40 | 250 | 10000 | 40 | 250 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.11 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з давніх інструментів та технологій обробки деревини (під час пікніку) | осіб | 30 | 350 | 10500 | 30 | 350 | 10500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10500 | 10500 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.12 | Інтерактивний виступ-лекція з гри на давніх музичних інструментах (під час пікніку) | послуга | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.13 | Облаштування та організація роботи локації "Майданчик інклюзивності" (під час пікніку) | послуга | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.14 | Послуги з проведення аудиту безбар'єрності території Парку історичної реконструкції "Оствиця" | год. | 24 | 500 | 12000 | 24 | 500 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.15 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Інші прямі витрати" (п. 13.4.1., п. 13.4.2.) |  |  | 0.22 | 0 | 13500 | 0.22 | 2970 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 2970 | -2970 | #DIV/0! | На етапі планування ми точно не знали хто саме буде надавати послуги візажиста та перукаря. Планували, що це буде ФОП. Фактично послуги виконувала фізична особа. Тому додатково було виплачено ЄСВ у розмірі 22% на п. 13.4.5 та п. 13.4.6.
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 129 |  | 121500 | 127 |  | 124070 | 1 |  | 18000 | 1 |  | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 139500 | 142070 | -2570 | -0.018423
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 641673 |  |  | 638635.65 |  |  | 18000 |  |  | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 659673 | 656635.65 | 3037.35 | 0.4604%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | (посада) |  | (підпис, печатка) |  |  |  | (ПІБ)

## Реєстр документів
Додаток №1
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2023 року
*Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільове використання коштів
за проектом "Школа прадавніх ремесел"
у період з 12 червня 2024 року по 16 вересня 2024 року
| Витрати за даними звіту про використання гранту |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 1.3.1 | Ойцюсь Юрій Миколайович, координатор проєкту | 18000 | Ойцюсь Юрій Миколайович 2736901999 | 18000 | №1-УКФ від 12.06.2024 | Акт №1-УКФ від 30.06.2024 | 18000 | № 95 від 27.08.2024
| 1.3.1 | Ойцюсь Юрій Миколайович, координатор проєкту | 18000 | Ойцюсь Юрій Миколайович 2736901999 | 18000 | №4-УКФ від 01.07.2024 | Акт №4-УКФ від 31.07.2024 | 18000 | № 96 від 27.08.2024
| 1.3.1 | Ойцюсь Юрій Миколайович, координатор проєкту | 18000 | Ойцюсь Юрій Миколайович 2736901999 | 18000 | №13-УКФ від 01.08.2024 | Акт №13-УКФ від 26.08.2024 | 18000 | № 93 від 27.08.2024
| 1.3.2 | Машта Надія Олександрівна, комунікаційна менеджерка | 15000 | Машта Надія Олександрівна 3073014420 | 15000 | №2-УКФ від 12.06.2024 | Акт №2-УКФ від 30.06.2024 | 15000 | № 86 від 27.08.2024
| 1.3.2 | Машта Надія Олександрівна, комунікаційна менеджерка | 15000 | Машта Надія Олександрівна 3073014420 | 15000 | №5-УКФ від 01.07.2024 | Акт №5-УКФ від 31.07.2024 | 15000 | № 87 від 27.08.2024
| 1.3.2 | Машта Надія Олександрівна, комунікаційна менеджерка | 15000 | Машта Надія Олександрівна 3073014420 | 15000 | №14-УКФ від 01.08.2024 | Акт №14-УКФ від 26.08.2024 | 15000 | № 94 від 27.08.2024
| 1.3.3 | Лапюк Марія Вікторівна, куратор проєкту | 15000 | Лапюк Марія Вікторівна 3162408905 | 15000 | №3-УКФ від 12.06.2024 | Акт №3-УКФ від 30.06.2024 | 15000 | № 97 від 27.08.2024
| 1.3.3 | Лапюк Марія Вікторівна, куратор проєкту | 15000 | Лапюк Марія Вікторівна 3162408905 | 15000 | №6-УКФ від 01.07.2024 | Акт №6-УКФ від 31.07.2024 | 15000 | № 98 від 27.08.2024
| 1.3.3 | Лапюк Марія Вікторівна, куратор проєкту | 15000 | Лапюк Марія Вікторівна 3162408905 | 15000 | №15-УКФ від 01.08.2024 | Акт №15-УКФ від 26.08.2024 | 15000 | № 99 від 27.08.2024
| 1.3.5 | Павлюк Іван Михайлович фізичний терапевт | 14000 | Павлюк Іван Михайлович 3485815598 | 14000 | №7-УКФ від 01.07.2024 | Акт №7-УКФ від 05.08.2024 | 14000 | №101 від 27.08.2024
| 1.3.6 | Мізюк Марія Ярославівна, асистент фізичного терапевта | 12950 | Мізюк Марія Ярославівна 2959304188 | 12950 | №8-УКФ від 01.07.2024 | Акт №8-УКФ від 05.08.2024 | 12950 | №109 від 27.08.2024
| 1.3.7 | Жовтяк Олександра Олександрівна, ерготерапевт | 14000 | Жовтяк Олександра Олександрівна 3666900648 | 14000 | №9-УКФ від 01.07.2024 | Акт №9-УКФ від 05.08.2024 | 14000 | №110 від 27.08.2024
| 1.3.8 | Ветрова Валентина Миколаївна, фахівець з музичної інклюзії | 7200 | Ветрова Валентина Миколаївна 3177723628 | 7200 | №10-УКФ від 01.07.2024 | Акт №10-УКФ від 05.08.2024 | 7200 | №111 від 27.08.2024
| 1.4.3 | ЄСВ За договорами ЦПХ | 42273 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У РIВНЕНСЬКIЙ ОБЛАСТI 44070166 | 42273 | - | - | 42273 | №80 від 23.08.2024
| 1.5.1 | Постнікова Ольга Вікторівна, менеджерка проєкту | 36000 | Постнікова Ольга Вікторівна ФОП 3053618144 | 36000 | №12/06 від 12.06.2024 | Акт №1 від 30.06.2024 Акт №2 від 31.07.2024 Акт №3 від 26.08.2024 | 13452.75 | №126 від 27.08.2024, №127 від 03.09.2024
| 1.5.2 | Бакалейко Альона Іванівна, психологиня та ментор проєкту | 24000 | Бакалейко Альона Іванівна ФОП 3148622062 | 24000 | №01/07 від 01.07.2024 | Акт №01/07 від 05.08.2024
| 3.1.1 | Крісло-мішок великого розміру з водостійкої брезентової тканини | 40500 | Хмельник Андрій Володимирович ФОП 2937613098 | 40500 | №03/07 від 03.07.2024 | Накладна №03/07 від 22.07.2024 | 40500 | №123 від 27.08.2024
| 3.1.2 | Гамаки "Levitate Ocean" | 3950 | Васьковець Роман Миколайович ФОП 3164104172 | 3950 | №22 від 22.07.2024 | №22 від 22.07.2024 | 3950 | №82 від 23.08.2024
| 3.1.3 | Біотуалет мобільний Enders Supreme 44,7 см | 7150 | Хмельник Андрій Володимирович ФОП 2937613098 | 7150 | №03/07 від 03.07.2024 | Накладна №03/07 від 22.07.2024 | 7150 | №123 від 27.08.2024
| 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля - таксі для доїзду батьків та дітей з інвалідністю | 13467.65 | ТОВ "Автолідер Плюс" 36171130 | 13467.65 | Дговір підряду б/н від 04.07.2024 | Акт б/н від 31.07.2024 Акт б/н від 19.08.2024 | 13467.65 | №81 від 23.08.2024
| 5.1.1 | Послуги з харчування учасників табору - 35 учасників протягом 5 днів | 49000 | Стасюк Ірина Василівна ФОП 3299500286 | 49000 | Договір № 14 від 16.07.2024 | Акт №14 від 02.08.2024 | 49000 | №121 від 27.08.2024
| 6.1.2 | Футболки з логотипом табору | 19800 | Ляшук Андрій Володимирович ФОП 2525618876 | 19800 | №07 від 12.07.2024 | Акт №07 від 26.07.2024 | 19800 | №117 від 27.08.2024
| 6.1.3 | Брезент водостійкий | 9750 | Панчук Оксана Василівна ФОП 3223611901 | 9750 | №04/07 від 04.07.2024 | Накладна №04/07 від 12.07.2024
| 7.1 | Розробка візуалів для аудіоказок | 9600 | Ляшук Андрій Володимирович ФОП 2525618876 | 9600 | №09 від 18.07.2024 | Акт №09-1 від 29.07.2024 | 9600 | №118 від 27.08.2024
| 7.3 | Друк фотографій А5 формату | 6825 | Ляшук Андрій Володимирович ФОП 2525618876 | 6825 | №09 від 18.07.2024 | Акт №09-2 від 02.08.2024 | 6825 | №118 від 27.08.2024
| 2020-01-09 | Щоденна фотофіксація учасників літнього денного табору "Школа прадавніх ремесел" та "Пікніку рівності на Оствиці" | 15600 | Малюський Андрій Миколайович ФОП 3303609659 | 15600 | №10/07 від 10.07.2024 | Акт №10/07-2 від 05.08.2024 | 15600 | №116 від 27.08.2024
| 2020-02-09 | Створення коротких відео тривалістю 1-2 хв | 23100 | Осіпов Павло Сергійович ФОП 3292913714 | 23100 | №12 від 15.07.2024 | Акт №12 від 06.08.2024 | 23100 | №115 від 27.08.2024
| 2020-05-09 | Послуги з організації та забезпечення фотосесії в історичному одязі для учасників табору | 21400 | Малюський Андрій Миколайович ФОП 3303609659 | 21400 | №10/07 від 10.07.2024 | Акт №10/07-1 від 26.07.2024 | 21400 | №116 від 27.08.2024
| 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | 24000 | Токарська Наталія Василівна ФОП 3011012883 | 24000 | №13/06 від 13.06.2024 | Акт №13/06 від 29.08.2024
| 13.4.1 | Послуги стиліста-візажиста ФО Ярошик Світлана Гергіївна - ЦПХ | 7500 | Ярошик Світлана Гергіївна МЮ378612 | 7500 | №11-УКФ від 22.07.2024 | Акт №11-УКФ від 05.08.2024 | 7500 | №112 від 27.08.2024
| 13.4.2 | Послуги перукаря ФО Бауман Катерина Олександрівна - ЦПХ | 6000 | Бауман Катерина Олександрівна 3452902742 | 6000 | №12-УКФ від 22.07.2024 | Акт №12-УКФ від 05.08.2024 | 6000 | №113 від 27.08.2024
| 13.4.4 | Послуги з професійного озвучення аудіоказок на тему інклюзії | 3000 | Осіпов Павло Сергійович ФОП 3292913714 | 3000 | №11 від 10.07.2024 | Акт №11 від 06.08.2024 | 3000 | №114 від 27.08.2024
| 13.4.5 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з ліплення глини (під час табору для учасників табору) | 7500 | Гощук Олеся Федорівна ФОП 3207710145 | 7500 | №29/07 від 29.07.2024 | Акт 29/07-1 від 30.07.2024 | 7500 | №124 від 27.08.2024
| 13.4.6 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу зі стрільби з традиційного лука (під час табору для учасників табору) | 9000 | Лободовська Тетяна Миколаївна ФОП код 3306115122 | 9000 | №26/07 від 26.07.2024 | Акт №26/07 від 30.07.2024
| 13.4.7 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з лозоплетіння (під час табору для учасників табору) | 6000 | Шкодич Сергій Іванович ФОП 3396809553 | 6000 | №25/07 від 25.07.2024 | Акт 25/07-1 від 31.07.2024 | 6000 | №125 від 27.08.2024
| 13.4.8 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з сукання свічок з бджолиного воску (під час табору для учасників табору) | 9600 | Шкодич Сергій Іванович ФОП 3396809553 | 9600 | №25/07 від 25.07.2024 | Акт №25/07-2 від 01.08.2024 | 9600 | №125 від 27.08.2024
| 13.4.9 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з керування вітрильником (під час табору для учасників табору) | 7500 | Брижук Андрій Вікторович ФОП 3376106010 | 7500 | №23/07 від 23.07.2024 | Акт №23/07-1 від 02.08.2024
| 13.4.10 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з ліплення глини (під час пікніку) | 10000 | Гощук Олеся Федорівна ФОП 3207710145 | 10000 | №29/07 від 29.07.2024 | Акт №29/07-2 від 05.08.2024 | 10000 | №124 від 27.08.2024
| 13.4.11 | Послуги організації та забезпечення проведення майстер-класу з давніх інструментів та технологій обробки деревини (під час пікніку) | 10500 | Брижук Андрій Вікторович ФОП 3376106010 | 10500 | №23/07 від 23.07.2024 | Акт №23/07-2 від 05.08.2024
| 13.4.12 | Інтерактивний виступ-лекція з гри на давніх музичних інструментах (під час пікніку) | 4500 | Ляшук Андрій Володимирович ФОП 2525618876 | 4500 | №02/08 від 02.08.2024 | Акт №02/08 від 05.08.2024 | 4500 | №119 від 27.08.2024
| 13.4.13 | Облаштування та організація роботи локації "Майданчик інклюзивності" (під час пікніку) | 4000 | Нестерчук Андрій Леонтійович 3107113117 | 4000 | №01/08 від 01.08.2024 | Акт №01/08 від 05.08.2024 | 4000 | №108 від 27.08.2024
| 13.4.14 | Послуги з проведення аудиту безбар'єрності території Парку історичної реконструкції "Оствиця" | 12000 | Нестерчук Андрій Леонтійович 3107113117 | 12000 | №17/06 від 17.06.2024 | №17/06 від 28.06.2024 | 12000 | №107 від 27.08.2024
| 13.4.15 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Інші прямі витрати" (п. 13.4.1., п. 13.4.2.) | 2970 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У РIВНЕНСЬКIЙ ОБЛАСТI 44070166 | 2970 | - | - | 2970 | №80 від 23.08.2024
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 638635.65 |  | 638635.65 |  |  | 531338.4
| Витрати за даними звіту за рахунок співфінансування |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
| 13.1.3 | Аудиторські послуги | 18000 | ТОВ КГ ПРОАУДИТ 36470829 | 18000 | №4488 від 22.08.2024 | Акт №40 від 16.09.2024
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 18000 |  | 18000 |  |  | 0
| Витрати за даними звіту за рахунок реінвестицій |  |  | Документально підтверджено
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Розділ/ Підрозділ/ Стаття/ Пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
1.1
2.1
2.2
3.1
4.1
| ЗАГАЛЬНА СУМА: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
*Примітка: Заповнюється незалежним аудитором.