## Фінансування
Додаток № 4
до Договору про надання гранту № 7INC21-34178
від "1" липня 2024 року
Назва конкурсної програми: |  | Відновлення культурно-мистецької діяльності
Назва ЛОТ-у: |  | Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проєкти)
Назва Грантоотримувача: |  | ФОП Верлінська Анастасія Олегівна
Назва проєкту: |  | Анімаційна резиденція: підлітки на варті ментального здоров`я
Дата початку проєкту: |  | 01.07.2024
Дата завершення проєкту: |  | 15.10.2024
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 1 липня по 15 жовтня 2024 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестицій (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 98.04% | 999899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1.961% | 20000 | 0% | 0 | 100% | 1019899
фактичний бюджет | 98.04% | 999899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1.961% | 20000 | 0% | 0 | 100% | 1019899
профінансовано | 30% | 299969.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100% | 20000 | 0% | 0 | 31.37% | 319969.7
залишок до фінансування | 70% | 699929.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 68.63% | 699929.3
| Склав: | фізична особа-підприємець | [6 empty] | Верлінська Анастасія Олегівна
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: |  | ФОП Верлінська Анастасія Олегівна
Назва проєкту: |  | Анімаційна Резиденція: Підлітки на варті ментального здоров`я
Дата початку проєкту: |  | 01.07.2024
Дата завершення проєкту: |  | 15.10.2024
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.3.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.3.2 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.3.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.3.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.3.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 17.5 |  | 331250 | 16.65 |  | 331250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 331250 | 331250 | 0 | 0
Пункт: | 1.5.1 | Охріменко Олена Вікторівна, проєктний менеджер | місяців | 3.5 | 32142.8571 | 112500 | 3.33 | 33783.7838 | 112500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 112500 | 112500 | 0 | 0% | Гонорар підряднику ФОП визначено за обсяг послуг. Обсяг послуг надано у повному, попередньо запланованому обсязі.
Пункт: | 1.5.2 | Калюжна Аліса Миколаївна, PR менеджер | місяців | 3.5 | 10285.7143 | 36000 | 3.33 | 10810.8108 | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0% | Гонорар підряднику ФОП визначено за обсяг послуг. Обсяг послуг надано у повному, попередньо запланованому обсязі.
Пункт: | 1.5.3 | Баратинська Анастасія Володимирівна, психолог | місяців | 3.5 | 17200 | 60200 | 3.33 | 18078.0781 | 60200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60200 | 60200 | 0 | 0% | Гонорар підряднику ФОП визначено за обсяг послуг. Обсяг послуг надано у повному, попередньо запланованому обсязі.
Пункт: | 1.5.4 | Тивонюк Леонід Леонідович, ментор резиденції №1 | місяців | 3.5 | 19042.8571 | 66650 | 3.33 | 20015.015 | 66650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66650 | 66650 | 0 | 0% | Гонорар підряднику ФОП визначено за обсяг послуг. Обсяг послуг надано у повному, попередньо запланованому обсязі.
Пункт: | 1.5.5 | Дзвонковський Роман Ярославович, ментор резиденції №2 | місяців | 3.5 | 15971.4286 | 55900 | 3.33 | 16786.7868 | 55900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55900 | 55900 | 0 | 0% | Гонорар підряднику ФОП визначено за обсяг послуг. Обсяг послуг надано у повному, попередньо запланованому обсязі.
Пункт: | 1.5.6 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 331250 |  |  | 331250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 331250 | 331250 | 0 | 0
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.1 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.2 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.3 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.2 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 10 |  | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 100%
Пункт: | 4.1.1 | Оренда приміщення у м. Львів для проведення анімаційної резиденції | діб | 10 | 6000 | 60000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 100% | Вдалося домовитись з America House у м. Львів щодо безкоштовного проведення заходу. Економію по статті витрат витрачено на дофінансування статей витрат, за якими відбулося зростання цін та/чи збільшення обсягу послух, необхідних для успішної реалізації проєкту.
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 15 |  | 64450 | 15 |  | 82840 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 64450 | 82840 | -18390 | -0.28534
Пункт: | 4.2.1 | Фотоапарати тушка | діб | 4 | 6000 | 24000 | 5 | 5553 | 27765 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 27765 | -3765 | -15.69% | Перелік планових предметів оренди (фотоапаратів): - Фотоапарат тушка, 6 шт., вартість 6 000 грн за 6 шт протягом 4 днів оренди, Калькуляція: 6 000 * 4 = 24 000 грн. Під час підготовчого етапу проєкту було уточнено перелік фотоапаратів, необхідних для успішної реалізації програми резиденції, й відповідно до наявної для оренди техніки у підрядників у м. Львів. Перелік фактичних предметів оренди (фотоапаратів): - Фотоапарат Canon EOS R, 2 шт, вартість за одиницю 4 750 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 4 750 * 2 = 9 500 грн. - Фотоапарат Canon EOS RP + RF 24-105 IS STM, 1 шт, вартість за одиницю 4 250 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 4 250 * 1 = 4 250 грн. - Фотоапарат Sony Alpha A7 III, 3 шт, вартість за одиницю 4 500 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 4 500 * 3 = 13 500 грн. - Фотоапарат Canon EOS 6D Mark II, 1 шт, вартість за одиницю 3 600 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 3 600 * 1 = 3 600 грн. Всього: 9 500 + 4 250 + 13 500 + 3 600 = 30 850 грн. Підрядником було надано знижку 10% (3 085 грн). Фактична вартість оренди 7-ми фотоапаратів протягом 5 днів оренди: 30 850 - 3 085 = 27 765 грн.
Пункт: | 4.2.2 | Об'єктиви | діб | 4 | 4600 | 18400 | 5 | 0 | 15075 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18400 | 15075 | 3325 | 18.07% | Перелік планових предметів оренди (об`єктивів): - Об'єктив 85 mm, 2 шт., вартість 1 800 грн за 2 штуки протягом 4 днів оренди, Калькуляція: 1 800 * 4 = 7 200 грн. - Об'єктив 24-70mm, 6 шт., вартість 2 800 грн за 6 штук протягом 4 днів оренди, Калькуляція: 2 800 * 4 = 11 200 грн. Планова вартість оренди 8-ми об`єктивів протягом 4 днів оренди: 7 200 + 11 200 = 18 400 грн. Під час підготовчого етапу проєкту було уточнено перелік об`єктивів, необхідних для успішної реалізації програми резиденції, й відповідно до наявної для оренди техніки у підрядників у м. Львів. Перелік фактичних предметів оренди (об`єктивів): - Об’єктив Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary (Sony E), 2 шт, вартість за одиницю 3 250 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 3 250 * 2 = 6 500 грн. - Об’єктив Sigma 24-70 f/2.8 Sony (E-Mount), 1 шт, вартість за одиницю 3 250 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 3 250 * 1 = 3 250 грн. - Об’єктив Canon RF 50mm f/1.8 STM, 1 шт, вартість за одиницю 1 500 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 1 500 * 1 = 1 500 грн. - Об’єктив Canon EF 50mm f/1.4 USM, 1 шт, вартість за одиницю 2 000 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 2 000 * 1 = 2 000 грн. - Об’єктив Canon EF 50mm f/1.4 USM, 1 шт, вартість за одиницю 3 500 грн за 5 днів оренди, Калькуляція: 3 500 * 1 = 3 500 грн. Всього: 6 500 + 3 250 + 1 500 + 2 000 + 3 500 = 16 750 Підрядником було надано знижку 10% (1 675 грн). Фактична вартість оренди 6-ти об`єктивів протягом 5 днів оренди: 16 750 - 1 675 = 15 075 грн.
Пункт: | 4.2.3 | Ноутбуки | діб | 7 | 3150 | 22050 | 5 | 8000 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22050 | 40000 | -17950 | -81.41% | Перелік планових предметів оренди (ноутбуки): - Ноутбук, вартість 3 150 грн за 6 шт. протягом 7 днів оренди, Калькуляція: 3 150 * 7 = 22 050 грн. Під час підготовчого етапу проєкту було уточнено перелік ноутбуків, необхідних для успішної реалізації програми резиденції, згідно їхньої сумісності з програмним забезпеченням для використання програм для створення анімації та наявної для оренди техніки у підрядників у м. Львів у дати проведення резиденції. Перелік фактичних предметів оренди (ноутбуки): - Ноутбук Dell Latitude 5480, 4 шт, вартість за одиницю 2 500 грн / 1 доба, 5 днів оренди, Калькуляція: 2 500 * 4 *5 = 50 000 грн. Підрядником було надано знижку 20% (10 000 грн). Фактична вартість оренди 4-х ноутбуків протягом 5 днів оренди: 50 000 – 10 000 = 40 000 грн.
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 25 |  | 124450 | 15 |  | 82840 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 124450 | 82840 | 41610 | 0.33435
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 0 |  | 42000 | 0 |  | 42000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування | учасн. | 14 | 3000 | 42000 | 14 | 3000 | 42000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 42000 |  |  | 42000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 1 |  | 4300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4300 | 0 | 4300 | 1
Пункт: | 6.2.1 | SSD диск Samsung Portable T7 1TB | шт. | 1 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4300 | 0 | 4300 | 100% | Перерозподілено кошти для дофінансування інших статей витрат, у зв`язку з виникненням такої необхідності через збільшення вартості чи зростання обсягу послуг, необхідного для успішної реалізації проєкту
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 327 |  | 55924 | 327 | 14526.6 | 57480.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 55924 | 57480.1 | -1556.1 | -0.027825
Пункт: | 6.3.1 | Тканина | шт. | 14 | 120 | 1680 | 14 | 120 | 1680 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.2 | Відрізи бавовняних тканин | шт. | 20 | 80 | 1600 | 20 | 80 | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.3 | Скетчбук | шт. | 7 | 125 | 875 | 7 | 125 | 875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 875 | 875 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.4 | Олівець простий «K-IN» 1500 2B Koh-I-Noor | шт. | 20 | 40 | 800 | 20 | 40 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | 800 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.5 | Олівець простий Koh-i-noor 1500 HB | шт. | 10 | 40 | 400 | 10 | 40 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.6 | Гумка м'яка Koh-i-Noor Слон | шт. | 14 | 15 | 210 | 14 | 15 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 210 | 210 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.7 | Клей багаторазовий 75гр TACK IT | шт. | 2 | 160 | 320 | 2 | 160 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 320 | 320 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.8 | Пастель суха MUNGYO MPS-32 | шт. | 1 | 370 | 370 | 1 | 370 | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 370 | 370 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.9 | Фарба гуашева Гамма Україна Творчість 250 | шт. | 1 | 135 | 135 | 1 | 135 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 135 | 135 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.10 | Серветки вологі | шт. | 4 | 90 | 360 | 4 | 90 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 360 | 360 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.11 | Паперові рушники VV Кохавинка 170 аркушів | шт. | 3 | 35 | 105 | 3 | 35 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 105 | 105 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.12 | Набір синтетичних кистей KOLOS 7063 6 шт | шт. | 1 | 290 | 290 | 1 | 290 | 290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 290 | 290 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.13 | Набір синтетичних пензлів KOLOS 7012 5 шт. | шт. | 1 | 210 | 210 | 1 | 210 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 210 | 210 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.14 | Палітра | шт. | 3 | 35 | 105 | 3 | 35 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 105 | 105 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.15 | Картон палітурний B1 Rosa 80х100см 2мм | шт. | 7 | 120 | 840 | 7 | 120 | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.16 | Набір гуашевих фарб Rosa Studio Creative 16 x 20 мл | шт. | 2 | 340 | 680 | 2 | 340 | 680 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 680 | 680 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.17 | Екструдований пінополістирол | шт. | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.18 | Клейові стрижні 7 мм | шт. | 2 | 160 | 320 | 2 | 160 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 320 | 320 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.19 | Алюмінієвий Дріт 0.6мм | шт. | 1 | 454 | 454 | 1 | 454 | 454 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 454 | 454 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.20 | Алюмінієвий дріт 1.5 мм | шт. | 1 | 900 | 900 | 1 | 900 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.21 | Нитки муліне | шт. | 7 | 110 | 770 | 7 | 110 | 770 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 770 | 770 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.22 | Фетр | шт. | 14 | 390 | 5460 | 14 | 390 | 5460 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5460 | 5460 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.23 | Контейнер | шт. | 7 | 35 | 245 | 7 | 35 | 245 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 245 | 245 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.24 | Коробка для персонажів | шт. | 7 | 20 | 140 | 7 | 20 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140 | 140 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.25 | Коробка для декорацій | шт. | 3 | 45 | 135 | 3 | 45 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 135 | 135 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.26 | Магніти | шт. | 50 | 1.7 | 85 | 50 | 1.7 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 85 | 85 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.27 | Папір крафтовий, 70х100 см, 70 г/м2, Болгарія | шт. | 15 | 10 | 150 | 15 | 10 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.28 | Папір Murillo, А4, 190 г/м2, Fabriano різнокольоровий | шт. | 25 | 8 | 200 | 25 | 8 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.29 | Ватман білий, 64х90 см, 190г/м2 | шт. | 10 | 16 | 160 | 10 | 16 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 160 | 160 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.30 | Офісний папір А4 | шт. | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.31 | Набір акрилових фарб для тканини UNICORN, пастельні, 9х20 мл, ROSA Talent | шт. | 2 | 280 | 560 | 2 | 280 | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.32 | Набір пензлів для акварелі Talens Art Creation, Синтетика, д.р, 12 шт, Royal Talens | шт. | 2 | 720 | 1440 | 2 | 720 | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.33 | Набір маркерів двосторонніх, 12 шт, Josef Otten | шт. | 2 | 370 | 740 | 2 | 370 | 740 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 740 | 740 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.34 | Канцелярський ніж | шт. | 5 | 35 | 175 | 5 | 35 | 175 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175 | 175 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.35 | Вовна-кардочёс новозеландська різних кольрів 27 мкм 25г, К6014 | шт. | 5 | 60 | 300 | 5 | 60 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.36 | Ножиці | шт. | 10 | 65 | 650 | 10 | 65 | 650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 650 | 650 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.37 | Голка для валяння | шт. | 5 | 40 | 200 | 5 | 40 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.38 | Клейовий пістолет DREMEL 930 JC F0130930JC | шт. | 2 | 780 | 1560 | 2 | 780 | 1560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.39 | USB USB-A to Mini-B 5 pin 4.6m | шт. | 2 | 1900 | 3800 | 2 | 1900 | 3800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.40 | Електрична портативна швейна машинка Machine MA-10 | шт. | 1 | 2700 | 2700 | 1 | 2700 | 2700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.41 | Набір розумних швейних голок у дерев'яному футлярі для вишивки, шиття, штопання, 12 шт. | шт. | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.42 | Мережевий адаптер живлення для фотоапарату | шт. | 6 | 600 | 3600 | 6 | 600 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.43 | Кабель Mini USB Ugreen US132 для заряджання і передачі даних | шт. | 3 | 700 | 2100 | 3 | 700 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.44 | Мережевий подовжувач на 4-5 розеток | шт. | 8 | 500 | 4000 | 8 | 500 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.45 | Сувенірний набір для учасників та менторів резиденцій | шт. | 19 | 820 | 15580 | 19 | 901.9 | 17136.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15580 | 17136.1 | -1556.1 | -9.988% | Збільшено витрати по статті, у зв`язку із зростанням вартості сувенірної продукції. Фактична вартість за 1 сувенірний набір: - сумки з логотипом 380 грн/шт.; - ручки з логотипом 91,9 грн/шт.; - блокноту з логотипом 430 грн/шт.
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 328 |  | 60224 | 327 |  | 57480.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60224 | 57480.1 | 2743.9 | 0.045562
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Послуги копірайтера | шт. | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 27470 | 27470 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 27470 | -2470 | -9.88% | Збільшено вартість послуг через короткі строки роботи копірайтера на початку проєкту. Так як затягнулось підписання договору з УКФ, то скоротився підготовчий етап проєкту. Відповідно копірайтер мав інтенсивніше працювати, щоб виконати плановий обсяг робіт і запросив вищу вартість за свій пакет послуг.
Пункт: | 7.2 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.7 | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.10 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.3 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 1 |  | 25000 | 1 |  | 27470 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 27470 | -2470 | -0.0988
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотофіксація | години | 30 | 1350 | 40500 | 45 | 1350 | 60750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500 | 60750 | -20250 | -50% | На підготовчому етапі проєкту під час остаточного формування програми резиденції та формату комунікації з дітьми стало зрозуміло, що для зйомки усього процесу опанування підлітками різних етапів виробництва анімації без виключення, й проведення резиденції одночасно на 2-х різних віддалених одна від одної локаціях, необхідно залучення 2-х різних фотографів, які працюватимуть паралельно, й збільшення загальної кількості годин роботи фотографів.
Пункт: | 2020-02-09 | Відеофіксація | послуга | 1 | 31500 | 31500 | 1 | 31500 | 31500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31500 | 31500 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-09 | SMM, SO (SEO) | місяців | 3.5 | 9142.8571 | 32000 | 3.33 | 11306.3063 | 37650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32000 | 37650 | -5650 | -17.66% | Так як затягнувся процес підписання договору з УКФ і відповідно скоротився на 2 тижні попередньо запланований підготовчий етап проєкту, то було прийнято рішення про інтенсифікацію та збільшення активності СММ на підготовчому етапі проєкту, так як протягом короткого періоду часу потрібно було охопити якнайбільшу аудиторію, щоб набрати 2 групи підлітків, які стали учасниками резиденції.
Пункт: | 2023-04-09 | Реклама у соціальних мережах | послуга | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 27490 | 27490 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 27490 | -2490 | -9.96% | Так як затягнувся процес підписання договору з УКФ і відповідно скоротився на 2 тижні попередньо запланований підготовчий етап проєкту, то було збільшено обсяг реклами по проєкту, так як протягом короткого періоду потрібно було охопити якнайбільшу аудиторію, щоб набрати 2 групи підлітків, які стали учасниками резиденції. Так як на старті кампанії динаміка надходжень заявок була такою, що виникав ризик не встигнути набрати учасників вчасно, то було прийнято рішення про збільшення обсягу реклами.
Пункт: | 2024-05-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 35.5 |  | 129000 | 49.33 |  | 157390 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 129000 | 157390 | -28390 | -0.22008
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Створення окремої сторінки івенту в мережі Інтернет | послуга | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 100% | Враховуючи, 1) короткі терміни на підготовчий етап проєкту (договір з УКФ було підписано пізніше, ніж було передбачено проєктною заявкою - старт проєкту змістився з 15 червня на 1 липня), 2) старт роботи з підлітками у рамках резиденції розпочато згідно графіку з 1 серпня (включно з першим знайомством), так як тут ми обмежені літніми канікулами у школі, 3) зростання цін за іншими статтями витрат, передбаченими кошторисом (зокрема, оренда ноутбуків та ін). Тобто по факту залишився тільки 1 міс на створення сторінки проєкту та її використання для залучення учасників резиденції - це дуже короткий період часу (на 2 тижні коротше, ніж планувалось) Тому було прийнято рішення відмовитись від створення окремої сторінки проєкту й перерозподілити економію по цій статті на дофінансування інших більш важливих статей витрат.
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 1 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 1
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.1 | Адміністративні витрати |  | 2 |  | 81000 | 2 |  | 93694 | 1 |  | 20000 | 1 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 101000 | 113694 | -12694 | -0.12568
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 49475 | 49475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 49475 | -4475 | -9.944% | Було збільшено розмір оплати у зв`язку зі збільшенням обсягу роботи. Плановий перелік послуг включав: - ведення бухгалтерського та фінансового обліку по проєкту, - підготовка та контроль первинних документів по проєкту, - контроль банківських документів на всі види платежів у рамках проєкту; - сплата податків; - контроль за виконанням фінансових показників проєкту, дотриманням фінансової дисципліни, розрахунків з підрядниками, своєчасним надходженням коштів, дотримання коштрису; - здійснення розрахунків з підрядниками, - аналіз виконання кошторису, операційної та бухгалтерської звітності з фінансової діяльності по проєкту; - підготовка фінансових та бухгалтерських документів для звітування УКФ. Під час реалізації проєкту особу, яка надавала бухгалтерський супровід було додатково навантажено роботою по комунікації з підрядниками щодо відстрочки платежів та роботою з розробки альтернативного графіку оплат через затримку з отриманням коштів від УКФ. Зокрема 1-й транш від УКФ надійшов тільки 19 серпня, тоді як резиденція вже працювала офлайн з 5 серпня. Також додаткове навантаження було пов`язано з тим, що необхідно було оперативно проводити оплати, що супроводжувалось понаднормовою роботою після 18 години - як тільки надійшли гроші, наступного дня було вже оплачено найбільш критичні статті витрат.
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга | 1 | 36000 | 36000 | 1 | 44219 | 44219 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | 44219 | -8219 | -22.83% | Було збільшено розмір оплати у зв`язку зі збільшенням обсягу роботи. Плановий перелік послуг включав: - урегулювання питання залучення підлітків до проєкту у рамках роботи резиденції. Необхідно розробити згоду батьків щодо участі їхніх дітей у резиденції та дотримання правил внутрішнього розпорядку резиденції. Згода батьків - це документ згідно якого буде документально закріплено участь підлітків у резиденції та урегульовано відносити між ФОП Верлінська та батьками підлітків. Також передбачено можливість залучення юристів до комунікації з батьками підлітків у випадку необхідності надання юридичних роз'яснень. - розробка, погодження та внесення правок у договори з підрядниками та додаткові угоди до договорів. - підготовка та погодження актів фактично виконаних робіт. - консультування з юридичних питань, що виникають по проєкту членів проєктної команди. Під час реалізації проєкту було виявлено, що необхідними є отримання додаткових консультацій юриста щодо роботи з неповнолітніми, у т.ч. в умовах воєних дій та щодо відповідальності організаторів івенту у випадку можливих трагедій, спричинених діями держави-агресора під час проведення івентів.
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.1 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.2 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 10.5 |  | 186975 | 4.5 |  | 207774.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 186975 | 207774.9 | -20799.9 | -0.11124
Пункт: | 13.4.1 | Послуги з дизайну та адаптації візуального концепту | послуга | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 49495 | 49495 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 49495 | -4495 | -9.989% | Так як скоротився підготовчий період реалізації проєкту на 2 тижні, через затримку у підписанні договору з УКФ, то довелося залучати 3 різних підрядника задля здійснення дизайну та адаптації візуального концепту вчасно. Тому було залучено 3 різні підрядники до роботи у проєкті й втрачено попередньо погоджену знижку на виконання пакету послуг з попередньо відібраним підрядником.
Пункт: | 13.4.2 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | послуга | 1 | 675 | 675 | 1 | 396 | 396 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 675 | 396 | 279 | 41.33% | Скориговано згідно фактичної вартості за 3 міс (з липня по вересень 2024)
Пункт: | 13.4.3 | Послуги лекторів | осіб | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8792 | 26376 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 26376 | -2376 | -9.9% | Один з лекторів, а саме Олександра Рубан, режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", запросила більший гонорар, ніж було передбачено кошторисом проєкту. Однак, враховуючи високий професіоналізм Олександри та важливість теми лекції для аніматорів початківців, ми погодились на збільшення гонорару у порівнянні з плановим показником.
Пункт: | 13.4.4 | Послуги звукорежисера | послуга | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 32900 | 32900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 32900 | -2900 | -9.667% | До 1 серпня відбулося зростання вартості послуг досвідчених та високопрофесійних звукорежисерів. Саме одних з таких є наш підрядник, про що свідчить висока якість звуку у відео створених підлітками-учасниками резиденції (варто зауважити, що одне з відео було в ефірі загальнонаціонального каналу Світло 5-6 жовтня 2024).
Пункт: | 13.4.5 | Послуги з організації резиденції у м. Львів | послуга | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 48617.9 | 48617.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 48617.9 | -8617.9 | -21.54% | Зростання вартості послуг відбулося у зв`язку з розширенням обсягу послуг.
Пункт: | 13.4.6 | Послуги ментор резиденції №3 | місяців | 3.5 | 13514.2857 | 47300 | 3.5 | 14282.8571 | 49990 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47300 | 49990 | -2690 | -5.687% | Підрядник запросив включити у гонорар часткову компенсацію програмного забезпечення, необхідного для проведення резиденції, відповідно відбулося зростання вартості послуг.
Пункт: | 13.4.12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Інші прямі витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 12.5 |  | 267975 | 6.5 |  | 301468.9 | 1 |  | 20000 | 1 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 287975 | 321468.9 | -33493.9 | -0.11631
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 999899 |  |  | 999899 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1019899 | 1019899 | 0 | 0%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
фізична особа-підприємець | [6 empty] | Верлінська Анастасія Олегівна
|  | (посада) |  | (підпис, печатка) |  |  |  | (ПІБ)

## реєстр документів
Додаток № 1
до звіту незалежного аудитора
про підтвердження витрат, наведених у
Звіті про надходження та використання коштів по
реалізації культурно мистецького проєкту "Анімаційна Резиденція: Підлітки на варті ментального здоров'я"
відповідно до договору про надання гранту № 7ІNC21-34178 від 01.07.2024 року
Фізична особа підприємець Верлінська Анастасія Олегівна
Реєстр документів, що підтверджують достовірність витрат та цільового використання коштів
за період з 01.07.2024 року по 11.10.2024 року
Витрати за даними звіту |  |  | Документально підтверджено
Розділ/підрозділ/стаття/пункт | Найменування витрат | Сума, грн. | Назва контрагента (код ЄДРПОУ) / Виконавець (ІПН) | Сума, грн. | Договір, додатки до договору (номер та дата) | Акт/Видаткова накладна/Акт списання (номер, дата) | Сума оплати, грн. | Платіжне доручення (номер п/д, дата списання коштів з рахунку)
Розділ ІІ. Витрати
Стаття 1. Винагорода членам команди проєкту
1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії)
1.5 | За договорами з ФОП | 331250 |  | 331250 |  |  | 101493.6
1.5.1 | Проєктний менеджер | 112500 | ФОП Орхіменко Олена Анатоліївна, ІПН 3266207403 | 112500 | Договір про надання послуг № VER-1.5.1/АР від 01.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року | 11493.6 | п.№ 268 від 20.08.2024 року
1.5.2 | PR менеджер | 36000 | ФОП Калюжна Аліса Миколаївна, ІПН 3227421540 | 36000 | Договір про надання послуг № VER-1.5.2/АР від 01.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року
1.5.3 | Психолог | 60200 | ФОП Братинська Анастасія Володимирівна , ІПН 3226814162 | 60200 | Договір про надання послуг № VER-1.5.3-АР від 01.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року | 30000 | п.№ 277 від 20.08.2024 року
1.5.4 | Ментор резиденції №1 | 66650 | ФОП Тивонюк Леонід Леонідович, ІПН 2970504939 | 66650 | Договір про надання послуг № VER-1.5.4-АР від 01.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року | 40000 | п.№ 275 від 20.08.2024 року
1.5.5 | Ментор резиденції №2 | 55900 | ФОП Дзвонковський Роман Ярославович, ІПН 3190917370 | 55900 | Договір про надання послуг №VER-1.5.5-АР від 01.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року | 20000 | п.№ 276 від 20.08.2024 року
Всього по статті 1 |  | 331250 |  | 331250 |  |  | 101493.6
Стаття 2. Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Всього по статті 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Стаття 3. Обладнання і нематеріальні активи
Всього по статті 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Стаття 4. Витрати пов'язані з орендою
4.2. | Оренда техніки, обладнання та інструменту | 82840 |  | 82840 |  |  | 82708
4.2.1 | Фотоапарати тушка | 27765 | ФОП Михалець Дмитро Євгенович, ІПН 3354702039 | 27765 | Договір оренди № VER- 4.2.1-3/АР від 29.07.2024р Додаток до Договору №1 від 29.07.24р. | Акт від 24.08.2024 року | 42708 | п.№ 278 від 20.08.2024 року
4.2.2 | Об'єктиви | 15075 |  | 15075
4.2.3 | Ноутбуки | 40000 | ФОП Баран Арсен Романович, ІПН 2789411735 | 40000 | Договір оренди № VER- 4.2.4/АР від 02.08.2024р., Додаток до Договору №1 від 02.08.2024р. | Акт від 24.08.2024 року | 40000 | п.№ 270 від 20.08.2024 року
Всього по статті 4 |  | 82840 |  | 82840 |  |  | 82708
Стаття 5. Витрати учасників проєкту, які приймають участь у культурних, освітніх та інших заходах та не отримують оплату праці та/або винагороду
5.1 | Послуги з харчування | 42000 |  | 42000 |  |  | 42000
5.1.1 | Послуги з харчування (кейтеринг) | 42000 | ФОП Шрамко Марія Володимирівна, ІПН 3235601441 | 42000 | Договір надання послуг № VER-5.1.1-АН від 01.07.2024р. | Акт від 24.08.2024 року | 42000 | п.№ 269 від 20.08.2024 року
Всього по статті 5 |  | 42000 |  | 42000 |  |  | 42000
Стаття 6. Матеріальні витрати
6.3 | Інші матеріальні витрати | 57480.1 |  | 57480.1 |  |  | 17136.1
6.3.1 | Тканина | 1680 | ФОП Бишовець Тетяна Леонідівна ІПН 3230713366 | 1680 | Договір поставки № VER-6.3.1-44-АР від 08.07.2024р., Додаток №1 від 08.07.2024р. | АКТ від 17.08.2024
6.3.2 | Відрізи бавовняних тканин | 1600 |  | 1600
6.3.3 | Скетчбук | 875 |  | 875
6.3.4 | Олівець простий «K-IN» 1500 2B Koh-I-Noor | 800 |  | 800
6.3.5 | Олівець простий Koh-i-noor 1500 HB | 400 |  | 400
6.3.6 | Гумка м'яка Koh-i-Noor Слон | 210 |  | 210
6.3.7 | Клей багаторазовий 75гр TACK IT | 320 |  | 320
6.3.8 | Пастель суха MUNGYO MPS-32 | 370 |  | 370
6.3.9 | Фарба гуашева Гамма Україна Творчість 250 | 135 |  | 135
6.3.10 | Серветки вологі | 360 |  | 360
6.3.11 | Паперові рушники VV Кохавинка 170арк | 105 |  | 105
6.3.12 | Набір синтетичних кистей KOLOS 7063 | 290 |  | 290
6.3.13 | Набір синтетичних пензлів KOLOS 7012 | 210 |  | 210
6.3.14 | Палітра | 105 |  | 105
6.3.15 | Картон палітурний B1 Rosa 80х100см 2мм | 840 |  | 840
6.3.16 | Набір гуашевих фарб Rosa Studio Creative 16 x 20 мл | 680 |  | 680
6.3.17 | Екструдований пінополістирол | 120 |  | 120
6.3.18 | Клейові стрижні 7 мм | 320 |  | 320
6.3.19 | Алюмінієв. Дріт0.6мм | 454 |  | 454
6.3.20 | Алюмінієв. дріт 1.5мм | 900 |  | 900
6.3.21 | Нитки муліне | 770 |  | 770
6.3.22 | Фетр | 5460 |  | 5460
6.3.23 | Контейнер | 245 |  | 245
6.3.24 | Коробка для персонажів | 140 |  | 140
6.3.25 | Коробка для декорацій | 135 |  | 135
6.3.26 | Магніти | 85 |  | 85
6.3.27 | Папір крафтовий, 70х100 см, 70 г/м2, Болгарія | 150 |  | 150
6.3.28 | Папір Murillo, А4, 190 г/м2, Fabriano різнокольоровий | 200 |  | 200
6.3.29 | Ватман білий, 64х90 см, 190г/м2 | 160 |  | 160
6.3.30 | Офісний папір А4 | 200 |  | 200
6.3.31 | Набір акрилових фарб для тканини UNICORN, пастельні, 9х20 мл, ROSA Talent | 560 |  | 560
6.3.32 | Набір пензлів для акварелі Talens Art Creation, Синтетика, 12 шт, Royal Talens | 1440 |  | 1440
6.3.33 | Набір маркерів двосторонніх, 12 шт, Josef Otten | 740 |  | 740
6.3.34 | Канцелярський ніж | 175 |  | 175
6.3.35 | Вовна-кардочёс новозеландська різних кольрів 27 мкм 25г, К6014 | 300 |  | 300
6.3.36 | Ножиці | 650 |  | 650
6.3.37 | Голка для валяння | 200 |  | 200
6.3.38 | Клейовий пістолет DREMEL 930 JC F0130930JC | 1560 |  | 1560
6.3.39 | USB USB-A to Mini-B 5 pin 4.6m | 3800 |  | 3800
6.3.40 | Електрична портатив на швейна машинка Machine MA-10 | 2700 |  | 2700
6.3.41 | Набір розумних швейних голок у дерев'яному футлярі для вишивки, шиття, штопання, 12 шт. | 200 |  | 200
6.3.42 | Мережевий адаптер живлення для фотоапарату | 3600 |  | 3600
6.3.43 | Кабель Mini USB Ugreen US132 для заряджання і передачі даних | 2100 |  | 2100
6.3.44 | Мережевий подовжувач на 4-5 розеток | 4000 |  | 4000
6.3.45 | Сувенірний набір для учасників та менторів резиденцій | 17136.1 | ФОП Мусатова Анна Вячеславівна, ІПН 3194117100 | 17136.1 | Договір поставки № VER-6.3.45-АР від 08.07.2024р., Додаток №1 від 08.07.2024р. | АКТ від 17.08.2024 | 17136.1 | п.№ 273 від 20.08.2024 року
Всього по статті 6 |  | 57480.1 |  | 57480.1 |  |  | 17136.1
Стаття 7. Поліграфічні послуги
7 | Поліграфічні послуги | 27470 |  | 27470 |  |  | 0
7.1 | Послуги копірайтера | 27470 | ФОП Жаковська Дар'я Владиславівна, ІПН 3389713706 | 27470 | Договір про надання послуг № VER-7.9/АР від 10.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року
Всього по статті 7 |  | 27470 |  | 27470 |  |  | 0
Стаття 8. Видавничі послуги
Всього по статті 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Стаття 9. Послуги з просування
2020-01-09 | Фотофіксація | 60750 | ФОП Філін Оксана Володимирівн, ІПН 2447415964 | 40500 | Договір про здійснення фотографування № VER-9.1/АР від 24.07.2024р. | Акт від 25.08.2024 року
|  |  | ФОП Мельник Максим Петрович, ІПН 3286510216 | 20250 | Договір про здійснення фотографування № VER-9.1-2/АР від 24.07.2024р. | Акт від 25.08.2024 року
2020-02-09 | Відеофіксація | 31500 | ФОП Філін Оксана Володимирівна ІПН 2447415964 | 31500 | Договір про вироблення відеограм № VER-9.2/АР від 24.07.2024р. | Акт від 31.08.2024 року | 31500 | п.№ 274 від 20.08.2024 року
2020-03-09 | SMM, SO (SEO) | 37650 | ФОП П'ятенко Ігор Владиславович, ІПН 3036918995 | 37650 | Договір про надання послуг № VER-9.3/АР від 01.07.2024р., Додаток до Договору №1 від 18.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року
2023-04-09 | Реклама у соціальних мережах | 27490 | ФОП Гусейнов Наріман Юніс Огли, ІПН 3270917336 | 27490 | Договір про надання послуг № VER-9.4/АР від 01.07.2024р., Додаток до Договору № 1 від 18.07.2024р. | Акт від 30.09.2024 року
Всього по статті 9 |  | 157390 |  | 157390 |  |  | 31500
Стаття 10. Створення web-ресурсу
Всього по статті 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Стаття 11. Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Всього по статті 11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Стаття 12. Послуги з перекладу
Всього по статті 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Стаття 13. Інші прямі витрати
13.1. | Адміністративні витрати | 93694 |  | 93694 |  |  | 0
13.1.1 | Бухгалтерські послуги | 49475 | ФОП Кавратко Ганна Миколаївна, ІПН 2805402629 | 49475 | Договір про надання консультаційних послуг № VER-13.1.1/АР від 01.07.2024р., Додаткова угода №1 від 01.08.2024р | Акт від 10.10.2024 року
[5 empty] | Договір про надання послуг № VER-9.3/АР від 01.07.2024р., Додаток до Договору про надання послуг №1 від 18.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року
13.2.2 | Юридичні послуги | 44219 | ФОП Молодов Сергій Анатолійович, ІПН 3142817733 | 44219 | Договір про надання юридичних послуг № VER-13.1.2/АР від 01.07.2024р., Додаткова угода № 1 від 01.08.24р | Акт від 10.10.2024 року
[5 empty] | Договір про надання послуг № VER-9.3/АР від 01.07.2024р., Додаток до Договору про надання послуг №1 від 18.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року
13.4 | Інші прямі витрати | 207774.9 |  | 207774.9 |  |  | 25132
13.4.1 | Послуги з дизайну та адаптації візуального концепту | 49495 | ФОП Халілов Роман Рамільєвич, ІПН 2952103272 | 25000 | Договір про виконання робіт № VER-13.4.1/1-АР від 01.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року | 25000 | п.№ 271 від 20.08.2024 року
|  |  | ФОП Санніков Євген Володимирович, ІПН 2841404659 | 4495 | Договір про виконання робіт № VER-13.4.1/2-АР від 10.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року
|  |  | ФОП Науменко Андрій Олегович , ІПН 3367515198 | 20000 | Договір про виконання робіт № VER-13.4.1/3-АР від 01.07.2024р. | Акт від 31.07.2024 року
13.4.2 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | 396 | ФГУ ПО АТ Державний Ощадний банк України, Київ ЄДРПОУ 09322277 | 396 | Договір на розрахунково-касове обслуговування | РКО згідно тарифів банку | 12 | п.№ 1887769711 від 20.08.2024 року
[7 empty] | 120 | п.№ 1892250411 від 20.08.2024 року
13.4.3 | Послуги лекторів | 26376 | ФОП Фалієва Анастасія Романівна ІПН 3652504242 | 8000 | Договір про надання послуг № VER-13.4.3/1-АР від 01.07.2024р. | Акт від 09.08.2024 року
|  |  | ФОП Авдеєв Сергій Олександрович ІПН 3142706337 | 8000 | Договір про надання послуг № VER-13.4.3/3-АР від 01.08.2024р. | Акт від 11.08.2024 року
|  |  | ФОП Рубан Олександра Євгенівна, ІПН 3002110108 | 10376 | Договір про надання послуг № VER-13.4.3/2-АР від 16.07.2024р. | Акт від 08.08.2024 року
13.4.4 | Послуги звукорежисера | 32900 | ФОП Авдеєв Сергій Олександрович ІПН 3142706337 | 32900 | Договір про надання послуг № VER-13.4.4-АР від 01.08.2024р. | Акт від 25.08.2024 року
13.4.5 | Послуги з організації резиденції у м. Львів | 48617.9 | ФОП Семенчук Григорій Васильович, ІПН 3340708092 | 30000 | Договір про надання послуг з виробництва аудіовізуальних творів № VER-13.4.5/АР від 01.07.2024р. | Акт від 31.08.2024 року
|  |  | ФОП Вірт Анжеліка Ромуальдівна, ІПН 2440602727 | 18617.9 | Договір про надання послуг № VER-13.4.5-1/ АР від 01.07.2024р. | Акт від 31.08.2024 року
13.4.6 | Послуги ментор резиденції №3 | 49990 | ФОП Волочай Микола Іванович, ІПН 3407603276 | 49990 | Договір про надання послуг № VER-13.4.6-АР від 10.07.2024р. | Акт від 10.10.2024 року
Всього по статті 13 |  | 301468.9 |  | 301468.9 |  |  | 25132
Всього по розділу ІІ "Витрати" за рахунок коштів Українського культурного фонду |  | 999899 |  | 999899 |  |  | 299969.7
За рахунок коштів Співфінансування
13 | Інші прямі витрати
13.1 | Адміністративні витрати | 20000 |  | 20000 |  |  | 0
13.1.3 | Аудиторські послуги | 20000 | АФ ТОВ "Де Корт і Стіман" ЄДРПОУ 24595721 | 20000 | Договір від 01.10.2024р. | Акт від 11.10.2024р. | 0
Всього по статтям кошторису |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 0
Всього по розділу ІІ "Витрати" за рахунок коштів Співфінансування |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 0
За рахунок коштів Реінвестицій
Всього по статтям кошторису |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всього по розділу ІІ "Витрати" за рахунок коштів Реінвестицій |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всього по розділу ІІ "Витрати" згідно звіту про використання суми Гранту загальна сума витрат по проекту |  | 1019899 |  | 1019899 |  |  | 299969.7
Директор,
| Аудитор, сертифікат серії А № 002998 |  |  | Карпенко І.О.