## Фінансування
Додаток № 4
до Договору про надання гранту №8CUW31-08116
від "15" серпня 2025 року
Назва конкурсної програми: Культура під час війни
Назва ЛОТ-у: «Культурний Штурм»
Назва Грантоотримувача: ФОП Бочко Олександр Павлович
Назва проєкту: Створення фільму «Рослина на руїнах»
Дата початку проєкту: серпень 2025
Дата завершення проєкту: 15.11.2025
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 15 серпня по 15 листопада 2025 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 100% | 396795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 396795
фактичний бюджет | 100% | 392905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 392905
профінансовано | 70.69% | 277756.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70.69% | 277756.5
залишок до фінансування | 29.31% | 115148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 29.31% | 115148.5
| Склав: | Фізична особа-підприємець | [6 empty] | Бочко Олександр Павлович
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: ФОП Бочко Олександр Павлович
Назва проєкту: Створення фільму «Рослина на руїнах»
Дата початку проєкту: серпень 2025
Дата завершення проєкту: 15.11.2025
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 12 |  | 90000 | 12 |  | 90000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.1 | Булига Віктор Степанович — Керівник проєкту | місяців | 3 | 15000 | 45000 | 3 | 15000 | 45000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.2 | Ворнік Лариса Дмитрівна- - Комунікаційний менеджер | місяців | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.3 | Готко Олег Анатолійович — Редактор-постановник | місяців | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.4 | Кликов Михайло Юрійович — військовий консультант | місяців | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 90000 |  | 19800 | 90000 |  | 19800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19800 | 19800 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 90000 | 0.22 | 19800 | 90000 | 0.22 | 19800 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 19800 | 19800 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 6 |  | 84000 | 6 |  | 84000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0
Пункт: | 1.5.1 | Чорней Ірина Олександрівна - Бухгалтер (ФОП) | місяців | 3 | 10000 | 30000 | 3 | 10000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.2 | Бочко Олександр Павлович - режисер постановник, актор (тільки за рахунок коштів Гранту) (ФОП) | місяців | 3 | 18000 | 54000 | 3 | 18000 | 54000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0%
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 193800 |  |  | 193800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 193800 | 193800 | 0 | 0
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.1 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.2 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 3 |  | 2400 | 3 |  | 2400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.1 | Оренда приміщення - квартира для зйомок, Чернівці, вул. Пилипа Орлика, 9, - 54 кв.м | діб | 3 | 800 | 2400 | 3 | 800 | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 33 |  | 52800 | 33 |  | 52800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 52800 | 52800 | 0 | 0
Пункт: | 4.2.1 | Кінокамера: Canon C200 RAW + 3 аккумулятори (зображення 4K у форматах Cinema RAW Light, MP4 або XF-AVC, запис на CFast 2.0™ або SD-картку; а на додаток зйомка у сповільненому режимі 120 кадр./с у форматі Full HD) | діб | 3 | 4000 | 12000 | 3 | 4000 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.2 | Набір обєктивів Canon (18-35, 50, 85мм) оснащені діафрагмою з 11 пелюсток, яка забезпечує округлені відблиски в расфокусі | діб | 3 | 1700 | 5100 | 3 | 1700 | 5100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5100 | 5100 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.3 | Карти памяті Kingston MicroSDXC (1тб). Для зйомки у форматі 4K UHD та Класшвидкості відео UHS-I (V30) | діб | 3 | 600 | 1800 | 3 | 600 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.4 | Штатив Manfrotto (висота 180 см, Мінімальна висота: ~30–40 см (для роботи з низької точки). Максимальне навантаження: 7–12 кг, підходять для кінокамер і важких об’єктивів. Вага 4 кг Система фіксації ніжок: Flip-lock Голівка (head): у відео-комплекті для плавних панорам і нахилів. Кут розведення ніжок: 25° / 46° / 66° / 88°) | діб | 3 | 600 | 1800 | 3 | 600 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.5 | Набір Світлообладнання E-Image (вулиця + інтерєр) 2х світловідбивачі (Розмір 150×200 см. Поверхні: полотна — біле, срібло, золото, чорне, прозоре — для контрольованого моделювання світла), 3 х с стенди, фрострама, 2х моноблоки 150вт. Потужність: ~150 Вт, двоканальний бі‑колор світло (3200–5600 K) • CRI > 95 — надточна передача кольору для реалістичного зображенн, подовжувачі. Технічні характеристики - | діб | 3 | 2400 | 7200 | 3 | 2400 | 7200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.6 | Плейбек Atomos (радіотрансміттери, монітор ninja V, монітор 24", акумулятори, кабелі) IPS, 1920×1080, яскравість 1000 ніт (HDR-ready). Запис: до 4K DCI (4096×2160) 60p, 10-bit 4:2:2 ProRes / DNxHR / ProRes RAW | діб | 3 | 2800 | 8400 | 3 | 2800 | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.7 | Ноутбук Apple MacBook +5тб диск. Дисплей: Retina, діагональ16", роздільна здатність 3456×2234. Процесор: Apple M2. Оперативна пам’ять: від 36 ГБ | діб | 3 | 1000 | 3000 | 3 | 1000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.8 | Стедікам DJI Ronin One + 2 акумулятори, фолоу фокус (Робоча частота 2,4 ГГц. Потужність передавача 0 дБм. Діапазон робочих температур -20℃...+45℃ Маса 1,46 кг. | діб | 3 | 1500 | 4500 | 3 | 1500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.9 | Аудіорекордер Zoom F6, бум, пушка NTG5 (6 аудіо входів і стерео мікс. Технологія запису 32-Bit Float Recording, запис звуку: WAV, MP3, Ambisonics) | діб | 3 | 2000 | 6000 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.10 | Мікрофонна система Rode Wireless Go II + Senheisser MKE2 — 2шт (Цифрова передача даних на частоті 2.4 ГГц Series IV для кристально чистого запису з радіусом дії понад 100 м) | діб | 3 | 600 | 1800 | 3 | 600 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.11 | Світлофільтр Black Pro Mist Filter 1/8 Tiffen. Ступінь щільності: 1/8, Формат кіношного прямокутного 4×5.65 | діб | 3 | 400 | 1200 | 3 | 400 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 36 |  | 3600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 1
Пункт: | 4.4.1 | Послуги з перевезення | годин | 36 | 100 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 100% | Під час реалізації проекту відпала потреба у використанні послуг перевезення
Пункт: | 4.4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 72 |  | 58800 | 36 |  | 55200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 58800 | 55200 | 3600 | 0.061224
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.1.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.3.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.7 | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.10 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотофіксація |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-09 | Відеофіксація |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-09 | Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-09 | SMM, SO (SEO) | послуга | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-09 | Інші послуги |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 1 |  | 30000 | 1 |  | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (з української на англійську) | сторінка | 9 | 200 | 1800 | 9 | 200 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 9 |  | 1800 | 9 |  | 1800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.1 | Адміністративні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 3 |  | 40000 | 3 |  | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.1 | Послуги монтажу та накладення титрів та субтитрів | послуга | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.2 | Послуги на корекцію кольору | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.3 | Послуга комп'ютерної графіки | послуга | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 24 |  | 72395 | 19 |  | 72105 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 72395 | 72105 | 290 | 0.0040058
Пункт: | 13.4.1 | Актор (Договір ЦПХ) | зміни | 3 | 3000 | 9000 | 3 | 3000 | 9000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.2 | Boom-оператор (Договір ЦПХ) | зміни | 3 | 1500 | 4500 | 3 | 1500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.3 | Послуги звукорежисера постпродакшн (ФОП) | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.4 | Операторські послуги (ФОП) | послуга | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.5 | Інформаційний супровід проєкту на телеканалі "Сфера-ТВ" | послуга | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Інформаційний медіасупровід проєкту інформаційним агентством АСС — Новини Чернівців | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.7 | Сценарист Договір ЦПХ) | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | послуга | 10 | 5 | 50 | 6 | 22.5 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 135 | -85 | -170%
Пункт: | 13.4.9 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | послуга | 3 | 225 | 675 | 2 | 150 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 675 | 300 | 375 | 55.56%
Пункт: | 13.4.10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  | 23500 | 0.22 | 5170 | 23500 | 0.22 | 5170 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 5170 | 5170 | 0 | 0%
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 27 |  | 112395 | 22 |  | 112105 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 112395 | 112105 | 290 | 0.0025802
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 396795 |  |  | 392905 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 396795 | 392905 | 3890 | 0.9804%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Фізична особа-підприємець | [6 empty] | Бочко Олександр Павлович
|  | (посада) |  | (підпис, печатка) |  |  |  | (ПІБ)

## Реєстр документів
Додаток №2
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2023 року
Реєстр бухгалтерських та інших документів грантоотримувача, які підтверджують достовірність здійснених ним
витрат та цільове використання коштів гранту, співфінансування та реінвестицій
реквізити договору про надання гранту № 8CUW31-08116 від 15.08.2025 р
(дата, номер)
| Фактичні витрати згідно звіту про надходження та використання коштів за рахунок гранту |  |  | Документальне підтвердження
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Номер статті, підстатті, пункту | Найменування виду витрат | Сума, грн. | Назва постачальника, ПІП члена команди проєкту (код ЄДРПОУ, ІПН), ПІП учасника заходу тощо | Договір, додатки до договору тощо (дата, номер) | Сума відповідно до договору з додатками тощо, грн | Акт, накладна, відомість на оплату заробітної плати тощо (дата, номер) | Виписка банку, платіжна інструкція тощо (дата, номер), яка підтверджує оплату | Сума, яка фактично оплачена відповідно до виписки банку, платіжної інструкції тощо, грн
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.1. | Оплата за договорами ЦПХ | 45000 | Булига Віктор Степанович (код ЄДРПОУ 2376415954) | Договір № 15/08-3 від 15.08.25 | 45000 | Акт № 1 від 15.09.25; Акт № 2 від 15.11.25 р. | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 15000
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.2. | Оплата за договорами ЦПХ | 15000 | Ворнік Лариса Дмитрівна (код ЄДРПОУ 2458710906) | Договір № 15/08-5 ввд 15.08.25 | 15000 | Акт № 1 від 15.11.25
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.3. | Оплата за договорами ЦПХ | 15000 | Готко Олег Анатолійович (код ЄДРПОУ 2435302959) | Договір № 15/08-1 від 15.08.25 | 15000 | Акт № 1 від 15.09.25; Акт № 2 від 15.10.25 р.; № 3 від 15.11.25 р. | пл. дор. № 1 від 19.09.2025; 17.10.25 р. | 10000
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.4. | Оплата за договорами ЦПХ | 15000 | Кликов Михайло Юрійович (код ЄДРПОУ 2593512899) | Договір № 15/08-2 від 15.08.25 | 15000 | Акт № 1 від 15.09.25; Акт № 2 від 15.11.25 р. | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 5000
| Ст.1, підстаття 1.4. пункт 1.4.3. | Єдиний соціальний внесок за договорами ЦПХ | 19800 |  |  | 19800 |  | Пл. дор. від 19.09.25 Пл. дор. від 19.09.25 | 6600
| Ст.1, підстаття 1.5. пункт 1.5.1. | За договорами з ФОП | 30000 | Чорней Ірина Олександрівна (код ЄДРПОУ 3178216384) | Договір № 15/08-2 від 15.08.25 | 30000 | Акт № 40 від 15.11.25
| Ст.1, підстаття 1.5. пункт 1.5.2. | За договорами з ФОП | 54000 | Бочко Олександр Павлович (код ЄДРПОУ 2290219179) |  | 54000 | звіт від 15.11.2025 | Пл. дор. № 5 від 19.09.25 Пл. дор. № 1 від 17.10.25 | 18000
| Ст.4, підстаття 4.1. пункт 4.1.1. | Оренда приміщення | 2400 | ФОП Воскобойник Інна Леопольдівна (код ЄДРПОУ 2466014965) | Договір № 05/09-25 від 05.09.25 | 2400 | Акт № 8 від 18.09.25 | Пл. дор. № 2 від 08.09.25 | 2400
| Ст.4, підстаття 4.2. | Оренда техніки, обладнання та інструменту | 52800 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 14/09-10 від 14.09.25 | 52800 | Акт № 65 від 17.09.25 | Пл. дор. № 3 від 19.09.25 | 25000
| Ст.9, підстаття 9.4. | Послуги з просування | 30000 | ФОП Райляну Орися Василівна (код ЄДРПОУ 2006513348) | Договір № 02/09-1 від 02.09.25 | 30000 | Акт № 15/11-25 від 15.11.25 | Пл. дор. № 1 від 08.09.25 | 30000
| Ст.12, підстаття 12.2. | Послуги з перекладу | 1800 | ФОП Єрьомін Євгеній Юрійович (код ЄДРПОУ 21133352) | Договір № 02/09-1 від 02.09.25 | 1800 | Акт № 30/10-25 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.2. пункт 13.2.1. | Послуги монтажу та накладення титрів та субтитрів | 15000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-8 від 01.10.25 | 15000 | Акт № 71 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.2. пункт 13.2.2. | Послуги на корекцію кольору | 10000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-7 від 01.10.25 | 10000 | Акт № 70 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.2. пункт 13.2.3. | Послуга комп'ютерної графіки | 15000 | ФОП Полюхович Роман Володимирович (код ЄДРПОУ 3095624631) | Договір № 1/09-4 від 01.10.25 | 15000 | Акт № 54 від 13.10.25
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.1. | Актор (Договір ЦПХ) | 9000 | Ткачук Назарій Васильович (код ЄДРПОУ 3547208290) | Договір № 14/09-3 від 14.09.25 | 9000 | Акт № 1 від 17.09.25 | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 9000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.2. | Boom-оператор (Договір ЦПХ) | 4500 | Денисенко Олександр Сергійович (код ЄДРПОУ 3875209834) | Договір № 11/09-3 від 11.09.25 | 4500 | Акт № 1 від 17.09.25 | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 р. | 4500
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.3. | Послуги звукорежисера постпродакшн (ФОП) | 10000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-6 від 01.10.25 | 10000 | Акт № 69 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.4. | Операторські послуги (ФОП) | 15000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-3 від 01.09.25 | 15000 | Акт № 68 від 17.09.25 | Пл. дор. № 4 від 19.09.25 | 15000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.5. | Інформаційний супровід проєкту на телеканалі "Сфера-ТВ" | 8000 | ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ" (код ЄДРПОУ 33910609) | Договір № 11/09-25 від 11.09.25 | 8000 | Акт № 148/с від 03.11.25 | Пл. дор. № 9 від 03.11.25 | 8000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.6. | Інформаційний медіасупровід проєкту інформаційним агентством АСС — Новини Чернівців | 10000 | ТОВ "Телерадіокомпанія "А.С.С." (код ЄДРПОУ 31561429) | Договір № 10/09-25 від 10.09.25 | 10000 | Акт № 385 від 28.10.25 | Пл. дор. № 8 від 31.10.25 | 10000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.7. | Сценарист Договір ЦПХ) | 10000 | Піварь Ірина Аркадіївна (код ЄДРПОУ 2533011162) | Договір № 02/09-2 від 01.09.25 | 10000 | Акт № 1 від 15.09.25 | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 10000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.8. | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.9. | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | 385 |  |  | 385 |  |  | 385
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.10. | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" | 5170 |  |  | 5170 |  | Пл. дор. від 19.09.25 | 5170
| РАЗОМ |  | 392905 |  |  | 392905 |  |  | 174105
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок співфінансування |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок реінвестицій |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| УСЬОГО |  | 392905 |  |  | 392905 |  |  | 174105

## Реєстр документів (копия)
Додаток №2
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2023 року
Реєстр бухгалтерських та інших документів грантоотримувача, які підтверджують достовірність здійснених ним
витрат та цільове використання коштів гранту, співфінансування та реінвестицій
реквізити договору про надання гранту № 8CUW31-08116 від 15.08.2025 р
(дата, номер)
| Фактичні витрати згідно звіту про надходження та використання коштів за рахунок гранту |  |  | Документальне підтвердження
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Номер статті, підстатті, пункту | Найменування виду витрат | Сума, грн. | Назва постачальника, ПІП члена команди проєкту (код ЄДРПОУ, ІПН), ПІП учасника заходу тощо | Договір, додатки до договору тощо (дата, номер) | Сума відповідно до договору з додатками тощо, грн | Акт, накладна, відомість на оплату заробітної плати тощо (дата, номер) | Виписка банку, платіжна інструкція тощо (дата, номер), яка підтверджує оплату | Сума, яка фактично оплачена відповідно до виписки банку, платіжної інструкції тощо, грн
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.1. | Оплата за договорами ЦПХ | 45000 | Булига Віктор Степанович (код ЄДРПОУ 2376415954) | Договір № 15/08-3 від 15.08.25 | 45000 | Акт № 1 від 15.09.25; Акт № 2 від 15.11.25 р. | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 15000
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.2. | Оплата за договорами ЦПХ | 15000 | Ворнік Лариса Дмитрівна (код ЄДРПОУ 2458710906) | Договір № 15/08-5 ввд 15.08.25 | 15000 | Акт № 1 від 15.11.25
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.3. | Оплата за договорами ЦПХ | 15000 | Готко Олег Анатолійович (код ЄДРПОУ 2435302959) | Договір № 15/08-1 від 15.08.25 | 15000 | Акт № 1 від 15.09.25; Акт № 2 від 15.10.25 р.; № 3 від 15.11.25 р. | пл. дор. № 1 від 19.09.2025; 17.10.25 р. | 10000
| Ст.1, підстаття 1.3. пункт 1.3.4. | Оплата за договорами ЦПХ | 15000 | Кликов Михайло Юрійович (код ЄДРПОУ 2593512899) | Договір № 15/08-2 від 15.08.25 | 15000 | Акт № 1 від 15.09.25; Акт № 2 від 15.11.25 р. | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 5000
| Ст.1, підстаття 1.4. пункт 1.4.3. | Єдиний соціальний внесок за договорами ЦПХ | 19800 |  |  | 19800 |  | Пл. дор. від 19.09.25 Пл. дор. від 19.09.25 | 6600
| Ст.1, підстаття 1.5. пункт 1.5.1. | За договорами з ФОП | 30000 | Чорней Ірина Олександрівна (код ЄДРПОУ 3178216384) | Договір № 15/08-2 від 15.08.25 | 30000 | Акт № 40 від 15.11.25
| Ст.1, підстаття 1.5. пункт 1.5.2. | За договорами з ФОП | 54000 | Бочко Олександр Павлович (код ЄДРПОУ 2290219179) |  | 54000 | звіт від 15.11.2025 | Пл. дор. № 5 від 19.09.25 Пл. дор. № 1 від 17.10.25 | 18000
| Ст.4, підстаття 4.1. пункт 4.1.1. | Оренда приміщення | 2400 | ФОП Воскобойник Інна Леопольдівна (код ЄДРПОУ 2466014965) | Договір № 05/09-25 від 05.09.25 | 2400 | Акт № 8 від 18.09.25 | Пл. дор. № 2 від 08.09.25 | 2400
| Ст.4, підстаття 4.2. | Оренда техніки, обладнання та інструменту | 52800 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 14/09-10 від 14.09.25 | 52800 | Акт № 65 від 17.09.25 | Пл. дор. № 3 від 19.09.25 | 25000
| Ст.9, підстаття 9.4. | Послуги з просування | 30000 | ФОП Райляну Орися Василівна (код ЄДРПОУ 2006513348) | Договір № 02/09-1 від 02.09.25 | 30000 | Акт № 15/11-25 від 15.11.25 | Пл. дор. № 1 від 08.09.25 | 30000
| Ст.12, підстаття 12.2. | Послуги з перекладу | 1800 | ФОП Єрьомін Євгеній Юрійович (код ЄДРПОУ 21133352) | Договір № 02/09-1 від 02.09.25 | 1800 | Акт № 30/10-25 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.2. пункт 13.2.1. | Послуги монтажу та накладення титрів та субтитрів | 15000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-8 від 01.10.25 | 15000 | Акт № 71 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.2. пункт 13.2.2. | Послуги на корекцію кольору | 10000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-7 від 01.10.25 | 10000 | Акт № 70 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.2. пункт 13.2.3. | Послуга комп'ютерної графіки | 15000 | ФОП Полюхович Роман Володимирович (код ЄДРПОУ 3095624631) | Договір № 1/09-4 від 01.10.25 | 15000 | Акт № 54 від 13.10.25
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.1. | Актор (Договір ЦПХ) | 9000 | Ткачук Назарій Васильович (код ЄДРПОУ 3547208290) | Договір № 14/09-3 від 14.09.25 | 9000 | Акт № 1 від 17.09.25 | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 9000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.2. | Boom-оператор (Договір ЦПХ) | 4500 | Денисенко Олександр Сергійович (код ЄДРПОУ 3875209834) | Договір № 11/09-3 від 11.09.25 | 4500 | Акт № 1 від 17.09.25 | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 р. | 4500
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.3. | Послуги звукорежисера постпродакшн (ФОП) | 10000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-6 від 01.10.25 | 10000 | Акт № 69 від 30.10.25
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.4. | Операторські послуги (ФОП) | 15000 | ФОП Морараш Іван Іванович (код ЄДРПОУ 3300419032) | Договір № 1/09-3 від 01.09.25 | 15000 | Акт № 68 від 17.09.25 | Пл. дор. № 4 від 19.09.25 | 15000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.5. | Інформаційний супровід проєкту на телеканалі "Сфера-ТВ" | 8000 | ПП "Телерадіокомпанія Сфера-ТВ" (код ЄДРПОУ 33910609) | Договір № 11/09-25 від 11.09.25 | 8000 | Акт № 148/с від 03.11.25 | Пл. дор. № 9 від 03.11.25 | 8000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.6. | Інформаційний медіасупровід проєкту інформаційним агентством АСС — Новини Чернівців | 10000 | ТОВ "Телерадіокомпанія "А.С.С." (код ЄДРПОУ 31561429) | Договір № 10/09-25 від 10.09.25 | 10000 | Акт № 385 від 28.10.25 | Пл. дор. № 8 від 31.10.25 | 10000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.7. | Сценарист Договір ЦПХ) | 10000 | Піварь Ірина Аркадіївна (код ЄДРПОУ 2533011162) | Договір № 02/09-2 від 01.09.25 | 10000 | Акт № 1 від 15.09.25 | пл. дор. № 1 від 19.09.2025 | 10000
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.8. | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | 135 |  |  | 135 |  |  | 135
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.9. | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | 300 |  |  | 300 |  |  | 300
| Ст.13, підстаття 13.4. пункт 13.4.10. | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" | 5170 |  |  | 5170 |  | Пл. дор. від 19.09.25 | 5170
| РАЗОМ |  | 392905 |  |  | 392905 |  |  | 174105
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок співфінансування |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок реінвестицій |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| УСЬОГО |  | 392905 |  |  | 392905 |  |  | 174105

## Додаток 1
Додаток №1
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2023 року
Показники доходів і витрат при реалізації договору про надання гранту
№ 8CUW31-08116 від 15.08.2025 р
(дата, номер)
Джерело фінансування | ДОХОДИ |  |  | ВИТРАТИ (окремо за кожним видом витрат) |  |  | Відхилення показників аудиту від фактичних показників бух. обліку грантоотримувача (для ФОПів, які не зобов'язані вести бух. облік, відповідно до виписок банку тощо)
| ПЛАН згідно з кошторисом до договору (із врахуванням змін) | ФАКТ згідно з бух. обліком грантоотримувача (для ФОПів, які не зобов'язані вести бух. облік, відповідно до виписок банку тощо) | Показники за результатами проведеного аудита | ПЛАН згідно з кошторисом до договору (із врахуванням змін) | ФАКТ згідно з бух. обліком грантоотримувача (для ФОПів, які не зобов'язані вести бух. облік, відповідно до виписок банку тощо) | Показники за результатами проведеного аудита | ДОХОДИ (+/-) ст.4-ст 3 | ВИТРАТИ (+/-) ст.7-ст 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Кошти гранту | 396795 | 277756.5 | 277756.5 | 396795 | 392905 | 392905 | 0 | 0
РАЗОМ | 396795 | 277756.5 | 277756.5 | 396795 | 392905 | 392905 | 0 | 0
Кошти співфінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кошти реінвестицій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УСЬОГО | 396795 | 277756.5 | 277756.5 | 396795 | 392905 | 392905 | 0 | 0