## Фінансування
Додаток № 4
до Договору про надання гранту №8INC21-34178
від "02" червня 2025 року
Назва конкурсної програми: Стійкість суспільства через культуру
Назва ЛОТ-у: Безбар’єрне суспільство
Назва Грантоотримувача: Верлінська Анастасія Олегівна
Назва проєкту: Анімація діалогу: Як говорити з ветеранами?
Дата початку проєкту: 02 червня 2025 року
Дата завершення проєкту: 31 жовтня 2025 року
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 02 червня по 31 жовтня 2025 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 97.56% | 999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2.439% | 25000 | 0% | 0 | 100% | 1024998
фактичний бюджет | 97.56% | 999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2.439% | 25000 | 0% | 0 | 100% | 1024998
профінансовано | 78.05% | 799998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2.439% | 25000 | 0% | 0 | 80.49% | 824998.4
залишок до фінансування | 19.51% | 199999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.51% | 199999.6
| Склав: | фізична особа-підприємець | [6 empty] | Верлінська Анастасія Олегівна
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: Верлінська Анастасія Олегівна
Назва проєкту: Анімація діалогу: Як говорити з ветеранами?
Дата початку проєкту: 02 червня 2025 року
Дата завершення проєкту: 31 жовтня 2025 року
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.1 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.2 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 20 |  | 324000 | 20.22 |  | 324000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 324000 | 324000 | 0 | 0
Пункт: | 1.5.1 | Охріменко Олена Вікторівна, проєктний менеджер | місяців | 4 | 27000 | 108000 | 4.22 | 25592.4171 | 108000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0% | Підписання договору з УКФ 2 червня 2025 року дозволило розпочати проєкт на тиждень раніше, ніж планувалось. Таким чином, команда проєкту мала час на більш розмірену підготовку. Фактичний гонорар підрядника встановлено за проєкт у розмірі 108 000 грн. Збільшення періоду надання послуг підрядником не призвело до збільшення обсягу послуг, а тільки дозволило знизити інтенсивність надання послуг. Таким чином, зменшилась вартість за одиницю надання послуг при збереження загальної вартості послуг за проєкт.
Пункт: | 1.5.2 | Калюжна Аліса Миколаївна, PR менеджер | місяців | 4 | 10000 | 40000 | 4 | 10000 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.3 | Баратинська Анастасія Володимирівна, психолог | місяців | 4 | 16000 | 64000 | 4 | 16000 | 64000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.4 | Тивонюк Леонід Леонідович, ментор резиденції №1 | місяців | 4 | 16000 | 64000 | 4 | 16000 | 64000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.5 | Дзвонковський Роман Ярославович, ментор резиденції №2 | місяців | 4 | 12000 | 48000 | 4 | 12000 | 48000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0%
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 324000 |  |  | 324000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 324000 | 324000 | 0 | 0
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.1 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.2 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.3 | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 45 |  | 119265 | 0 |  | 71773 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 119265 | 71773 | 47492 | 39.82%
Пункт: | 4.2.1 | Фотоапарат тушка | діб | 15 | 2751 | 41265 | 27 | 1248.5185 | 33710 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41265 | 33710 | 7555 | 18.31% | У плановому кошторисі у договорі з УКФ було зазначено: фотоапарати тушка (3 шт). Під час підготовчого етапу проєкту було уточнено перелік фотоапаратів, необхідних для успішної реалізації програми резиденції, й відповідно до наявної для оренди техніки у підрядників у м. Львів та м. Київ.Також було уточнено період оренди згідно фіналізованої програми заходів. Фактична оренда: 1. Фотоапарат Canon EOS R8 з перехідником Canon Mount Adapter EF EOS R RF у ФОП МИХАЛЕЦЬ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ у м.Львів. Вартість 15 390 грн. Строк оренди: з 21 липня 2025 року по 16 серпня 2025 року. 2. Фотоапарат Canon EOS R8 з перехідником Canon Mount Adapter EF EOS R RF у ФОП КВИШКО ІННА ВАСИЛІВНА у м.Київ. Вартість 18 320 грн. Строк оренди: з 21 липня 2025 року по 16 серпня 2025 року. Для проведення заходів, передбачених проєктом було, у заплановані дати вдалось знайти 2 фотоапарати потрібної моделі у м. Львові та м. Києві (було доставлено у м. Львів ФОП Верлінська самостійно). Ціна одиниці різниця залежно від міста оренди. Технічні характеристики фотоапарата віповідають технічним вимогам проєкту. Важливо було знайти 2 одиниці однієї моделі.
Пункт: | 4.2.2. | Об`єктиви | діб | 15 | 2500 | 37500 | 27 | 1409.7407 | 38063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37500 | 38063 | -563 | -1.501% | Перелік планових предметів оренди (об`єктивів): - Об'єктив Canon RF 50mm f/1.8 STM, 1 шт., вартість 300 грн за 1 штуку протягом 15 днів оренди, Калькуляція: 300 * 15 = 4 500 грн. - Об'єктив Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM, 1 шт., вартість 900 грн за 1 штуку протягом 15 днів оренди, Калькуляція: 900 * 15 = 13 500 грн. - Об'єктив Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Contemporary (Sony E), 2 шт., вартість 1 300 грн за 2 штуки протягом 15 днів оренди, Калькуляція: 1 300 * 15 = 19 500 грн Планова вартість оренди 4-х об`єктивів протягом 15 днів оренди: 4 500 + 13 500 + 19 500 грн = 37 500 грн. Під час підготовчого етапу проєкту було уточнено перелік об`єктивів, необхідних для успішної реалізації програми резиденції, й відповідно до наявної для оренди техніки у підрядників у м. Львів та м. Київ. Також було уточнено період оренди згідно фіналізованої програми заходів. Перелік фактичних предметів оренди (об`єктивів): 1. Об’єктив Canon RF 50mm f/1.8 STM (1 шт) у ФОП МИХАЛЕЦЬ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ у м. Львів. Вартість 4 860 грн. Строк оренди: з 21 липня 2025 року по 16 серпня 2025 року. Об’єктив Canon RF 50mm f/1.8 STM (1 шт) у ФОП КВИШКО ІННА ВАСИЛІВНА у м.Київ. Вартість 7 750 грн. Строк оренди: з 21 липня 2025 року по 16 серпня 2025 року. 2. Об’єктив Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM (1 шт) у ФОП МИХАЛЕЦЬ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ у м.Львів. Вартість 11 340 грн. Строк оренди: з 21 липня 2025 року по 16 серпня 2025 року. Об’єктив Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM (1 шт) у ФОП КВИШКО ІННА ВАСИЛІВНА у м.Київ. Вартість 14 113 грн. Строк оренди: з 21 липня 2025 року по 16 серпня 2025 року. Для проведення заходів, передбачених проєктом було, у заплановані дати вдалось знайти 2 однакових одиниці техніків потрібної моделі у м. Львові та м. Києві (було доставлено у м. Львів ФОП Верлінська самостійно). Ціна одиниці різниця залежно від міста оренди. Технічні характеристики об`єктивів віповідають технічним вимогам проєкту. Важливо було знайти 2 одиниці однієї моделі.
Пункт: | 4.2.3 | Ноутбук, 3 шт. | діб | 15 | 2700 | 40500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500 | 0 | 40500 | 100% | Враховуючи необхідність дофінансувати інші статті витрат після фіналізації програми заходів та досягнення фіналізованих домовленостей з підрядниками по інших статтях витрат, було прийнято рішення використати особисті ноутбуки менторів та членів команди, які задіяні до реалізації проєкту
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 45 |  | 119265 | 0 |  | 71773 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 119265 | 71773 | 47492 | 0.39821
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 30 |  | 36000 | 30 |  | 36000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування під час проведення анімаційних воркшопів для ветеранів | учасн. | 20 | 900 | 18000 | 20 | 900 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування під час проведення анімаційної резиденції для підлітків ВПО | учасн. | 10 | 1800 | 18000 | 10 | 1800 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 36000 |  |  | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 199 |  | 26486 | 214 |  | 37557 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26486 | 37557 | -11071 | -0.41799
Пункт: | 6.3.1 | Пластилін Jovi, 10 кольорів по 50 гр. | шт. | 40 | 280 | 11200 | 40 | 280 | 11200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.2 | Пластилін Jovi, 15 кольорів по 350 гр. | шт. | 2 | 2420 | 4840 | 6 | 2420 | 14520 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4840 | 14520 | -9680 | -200% | Згідно фіналізованої програми резиденцій та воркшопів збільшилась потреба у кількості одиниць для реалізації усіх активностей передбачених програмою резиденцій та воркшопів
Пункт: | 6.3.3 | Офісний папір А4 | шт. | 3 | 280 | 840 | 3 | 280 | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.4 | Олівець простий «K-IN» 1500 2B Koh-I-Noor | шт. | 30 | 40 | 1200 | 30 | 40 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.5 | Олівець простий Koh-i-noor 1500 HB | шт. | 20 | 40 | 800 | 20 | 40 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | 800 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.6 | Гумка м'яка Koh-i-Noor Слон | шт. | 15 | 15 | 225 | 15 | 15 | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 225 | 225 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.7 | Картон палітурний А3 | шт. | 2 | 435 | 870 | 2 | 435 | 870 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 870 | 870 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.8 | Ножиці канцелярські | шт. | 10 | 75 | 750 | 10 | 75 | 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 750 | 750 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.9 | Серветки вологі | шт. | 4 | 90 | 360 | 6 | 90 | 540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 360 | 540 | -180 | -50% | Згідно фіналізованої програми резиденцій та воркшопів збільшилась потреба у кількості одиниць для реалізації усіх активностей передбачених програмою резиденцій та воркшопів
Пункт: | 6.3.10 | Паперові рушники VV Кохавинка 170 аркушів | шт. | 3 | 37 | 111 | 4 | 37 | 148 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 111 | 148 | -37 | -33.33% | Згідно фіналізованої програми резиденцій та воркшопів збільшилась потреба у кількості одиниць для реалізації усіх активностей передбачених програмою резиденцій та воркшопів
Пункт: | 6.3.11 | Малярська стрічка | шт. | 2 | 245 | 490 | 2 | 245 | 490 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 490 | 490 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.12 | Армована стрічка | шт. | 1 | 285 | 285 | 2 | 285 | 570 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 285 | 570 | -285 | -100% | Згідно фіналізованої програми резиденцій та воркшопів збільшилась потреба у кількості одиниць для реалізації усіх активностей передбачених програмою резиденцій та воркшопів
Пункт: | 6.3.13 | Набір інструментів | шт. | 5 | 519 | 2595 | 6 | 519 | 3114 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2595 | 3114 | -519 | -20% | Згідно фіналізованої програми резиденцій та воркшопів збільшилась потреба у кількості одиниць для реалізації усіх активностей передбачених програмою резиденцій та воркшопів
Пункт: | 6.3.14 | Клей багаторазовий 75гр TACK IT | шт. | 2 | 125 | 250 | 4 | 125 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 500 | -250 | -100% | Згідно фіналізованої програми резиденцій та воркшопів збільшилась потреба у кількості одиниць для реалізації усіх активностей передбачених програмою резиденцій та воркшопів
Пункт: | 6.3.15 | Коробка для персонажів | шт. | 20 | 28 | 560 | 20 | 28 | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.16 | Папір Murillo, А4, 190 г/м2, Fabriano різнокольоровий | шт. | 30 | 30 | 900 | 34 | 30 | 1020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 1020 | -120 | -13.33% | Згідно фіналізованої програми резиденцій та воркшопів збільшилась потреба у кількості одиниць для реалізації усіх активностей передбачених програмою резиденцій та воркшопів
Пункт: | 6.3.17 | "Ватман білий, 64х90 см, 190г/м2 " | шт. | 10 | 21 | 210 | 10 | 21 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 210 | 210 | 0 | 0%
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 199 |  | 26486 | 214 |  | 37557 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26486 | 37557 | -11071 | -0.41799
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.7 | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 29529 | 29529 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 29529 | -9529 | -47.64% | Збільшено вартість так, як необхідно було збільшити обсяг послуг копірайтера та обсягу необхідних текстів 1) через повільний набір учасників резиденцій для підлітків, 2) через зростання кількості анімаційних відео, які було поширено серед широкої аудиторії з 8 до 12
Пункт: | 7.10 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 1 |  | 20000 | 1 |  | 29529 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 29529 | -9529 | -0.47645
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотофіксація | години | 30 | 1350 | 40500 | 30 | 1350 | 40500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-09 | Відеофіксація | послуга | 1 | 31500 | 31500 | 1 | 31500 | 31500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31500 | 31500 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-09 | SMM, SO (SEO) | місяців | 4 | 8000 | 32000 | 4 | 12498 | 49992 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32000 | 49992 | -17992 | -56.23% | Збільшено вартість так, як необхідно було збільшити обсяг SMM, SO (SEO) 1) через повільний набір учасників резиденцій для підлітків, 2) через зростання кількості анімаційних відео, які було поширено серед широкої аудиторії з 8 до 12
Пункт: | 2020-04-09 | Реклама у соціальних мережах | рекламна кампанія | 1 | 49995 | 49995 | 1 | 49995 | 49995 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49995 | 49995 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-09 | Інші послуги |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 36 |  | 153995 | 36 |  | 171987 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 153995 | 171987 | -17992 | -0.11683
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.1 | Адміністративні витрати |  | 2 |  | 90000 | 2 |  | 99900 | 1 |  | 25000 | 1 |  | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 115000 | 124900 | -9900 | -0.086087
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 49950 | 49950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 49950 | -4950 | -11% | Збільшено гонорар через додатковий обсяг робіт 1) внесення коригувань у кошторис щодо перерозподілу витрат між окремими витратами кошторису, 2) щодо перевірки фінансової інформації у додаткових угодах з підрядниками на збільшення вартості наданих послуг
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 49950 | 49950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 49950 | -4950 | -11% | Збільшено гонорар юриста через додатковий обсяг робіт з укладання додаткових угод з підрядниками на збільшення вартості наданих послуг
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.2.1 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.2 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 7 |  | 230252 | 7 |  | 229252 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 230252 | 229252 | 1000 | 0.0043431
Пункт: | 13.4.1 | Послуги з дизайну та адаптації візуального концепту | послуга | 1 | 49900 | 49900 | 1 | 49900 | 49900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49900 | 49900 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.2 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) | послуга | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | Розрахунково-касове обслуговування відповідно до тарифів обслуговуючого банку не знімається з рахунку, який використано для отримання гранту
Пункт: | 13.4.3 | Послуги з озвучення роликів | послуга | 1 | 22000 | 22000 | 1 | 22000 | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.4 | Послуги звукорежисера | послуга | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.5 | Послуги ментора №3 | послуга | 1 | 48000 | 48000 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Послуги психолога №2 | послуга | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.7 | Послуги з організації резиденції у м. Львів | послуга | 1 | 39352 | 39352 | 1 | 39352 | 39352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39352 | 39352 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 9 |  | 320252 | 9 |  | 329152 | 1 |  | 25000 | 1 |  | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 345252 | 354152 | -8900 | -0.025778
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 999998 |  |  | 999998 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1024998 | 1024998 | 0 | 0%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Верлінська Анастасія Олегівна
фізична особа-підприємець
|  | (посада) |  | (підпис, печатка) |  |  |  | (ПІБ)

## Реєстр документів
Додаток №2
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2023 року
Реєстр бухгалтерських та інших документів грантоотримувача, які підтверджують достовірність здійснених ним
витрат та цільове використання коштів гранту, співфінансування та реінвестицій
реквізити договору про надання гранту ________________________________________________________________________________________
(дата, номер)
| Фактичні витрати згідно звіту про надходження та використання коштів за рахунок гранту |  |  | Документальне підтвердження
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Номер статті, підстатті, пункту | Найменування виду витрат | Сума, грн. | Назва постачальника, ПІП члена команди проєкту (код ЄДРПОУ, ІПН), ПІП учасника заходу тощо | Договір, додатки до договору тощо (дата, номер) | Сума відповідно до договору з додатками тощо, грн | Акт, накладна, відомість на оплату заробітної плати тощо (дата, номер) | Виписка банку, платіжна інструкція тощо (дата, номер), яка підтверджує оплату | Сума, яка фактично оплачена відповідно до виписки банку, платіжної інструкції тощо, грн
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок співфінансування |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок реінвестицій |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| УСЬОГО |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0