## Фінансування
Додаток № 4
до Договору про надання гранту № 8INC21-35577
від "02" червня 2025 року
Назва конкурсної програми: |  | Стійкість суспільства через культуру
Назва ЛОТ-у: |  | ЛОТ 2. Безбар’єрне суспільство
Назва Грантоотримувача: |  | Фізична особа - підприємець Лаврентьєв Юрій Олександрович
Назва проєкту: |  | MagicArt
Дата початку проєкту: |  | 02 червня 2025
Дата завершення проєкту: |  | 15 жовтня 2025
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 02 червня по 15 жовтня 2025 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 96.12% | 991310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 3.879% | 40000 | 0% | 0 | 100% | 1031310
фактичний бюджет | 96.12% | 991310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 3.879% | 40000 | 0% | 0 | 100% | 1031310
профінансовано | 76.9% | 793048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 3.879% | 40000 | 0% | 0 | 80.78% | 833048
залишок до фінансування | 19.22% | 198262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.22% | 198262
| Склав: | Фізична особа - підприємець | [6 empty] | Лаврентьєв Юрій Олександрович
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: |  | Фізична особа - підприємець Лаврентьєв Юрій Олександрович
Назва проєкту: |  | MagicArt
Дата початку проєкту: |  | 02 червня 2025
Дата завершення проєкту: |  | 15 жовтня 2025
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 29 |  | 280500 | 29 |  | 280500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 280500 | 280500 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.1 | Мунтян Анна Андріївна, куратор проєкту | місяців | 4.5 | 13000 | 58500 | 4.5 | 13000 | 58500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58500 | 58500 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.2 | Свіщова Юлія Георгіївна, асистент занять з музикотерапії та арт-терапії | місяців | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 11000 | 44000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.3 | Вареник Наталія Сергіївна, керівник музикотерапетичних занять | місяців | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 11000 | 44000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.4 | Кочерга Євгенія Володимирівна, керівник занять із арт-терапії | місяців | 4 | 11000 | 44000 | 4 | 11000 | 44000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.5 | Шаліхман Євгенія Віталіївна, керівник психологічного напряму | місяців | 4 | 9000 | 36000 | 4 | 9000 | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.6 | Гречка-Максимова Людмила Геннадіївна, адміністратор, піар-менеджер проєкту | місяців | 4 | 9000 | 36000 | 4 | 9000 | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.7 | Михалик Марина Євгенівна, бухгалтер проєкту | місяців | 4.5 | 4000 | 18000 | 4.5 | 4000 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0%
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 280500 |  | 61710 | 280500 |  | 61710 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 61710 | 61710 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 280500 | 0.22 | 61710 | 280500 | 0.22 | 61710 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 61710 | 61710 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 4.5 |  | 22500 | 4.5 |  | 22500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 0
Пункт: | 1.5.1 | Лаврентьєв Юрій Олександрович, загальна координація проєкту | місяців | 4.5 | 5000 | 22500 | 4.5 | 5000 | 22500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 0%
Пункт: | 1.5.2 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.5.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 364710 |  |  | 364710 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 364710 | 364710 | 0 | 0
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 160 |  | 121545 | 90 |  | 121545 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 121545 | 121545 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.1 | Стілець розкладний, чорний. Матеріал: метал, пластик | шт. | 16 | 900 | 14400 | 16 | 900 | 14400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.2 | Шкільна парта "Трапеція НУШ". Окремий стіл на колесах, металокаркас - палітра кольорів, ламінована ДСП з крайкою ПВХ, регулювання висоти. | шт. | 8 | 2100 | 16800 | 8 | 2100 | 16800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16800 | 16800 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.3 | Ширма перегородка з друком 10 секцій 180*400 см. Дерев'яний каркас, вінілове полотно | шт. | 1 | 6400 | 6400 | 1 | 6400 | 6400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.4 | Проектор Transpeed Android 11/4K/HD | шт. | 2 | 3200 | 6400 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.5 | Ігровий килимок для дитини з пінопласту - Складний килимок XPE для підлоги - Дуже товстий 1 см водонепроникний і м'який для малюків. | шт. | 1 | 2900 | 2900 | 1 | 2900 | 2900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.6 | Комод стелаж для іграшок, органайзер станція | шт. | 1 | 4300 | 4300 | 1 | 4300 | 4300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.7 | Bluetooth колонка валіза з двома мікрофонами Goldteller GT-6023 | шт. | 1 | 6800 | 6800 | 1 | 6800 | 6800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.8 | Тамбурин Alfabeto | шт. | 3 | 445 | 1335 | 3 | 445 | 1335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.9 | Клавес Sela SE 283 2-Tone Claves 20 Beech | шт. | 8 | 465 | 3720 | 8 | 465 | 3720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.10 | Маракаси Peace RH-59 (пара) | шт. | 5 | 360 | 1800 | 5 | 360 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.11 | Трикутник Hayman PA-50 с битером (8") | шт. | 2 | 520 | 1040 | 2 | 520 | 1040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1040 | 1040 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.12 | Бубен Weiming TH6-4-07 (Оркестр) | шт. | 8 | 370 | 2960 | 8 | 370 | 2960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2960 | 2960 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.13 | Джембе Maxtone DJC5SB | шт. | 3 | 2100 | 6300 | 3 | 2100 | 6300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6300 | 6300 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.14 | Агого (agogo) з бітером дерево | шт. | 3 | 320 | 960 | 3 | 320 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 960 | 960 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.15 | Кастаньєта-трищітка еко РУДІ | шт. | 3 | 160 | 480 | 3 | 160 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.16 | Блок-тон | шт. | 3 | 270 | 810 | 3 | 270 | 810 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 810 | 810 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.17 | Калимба Maxtone AFC-04 Mini Kalimba | шт. | 4 | 520 | 2080 | 4 | 520 | 2080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2080 | 2080 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.18 | КабасаGewa F835250 | шт. | 2 | 670 | 1340 | 2 | 670 | 1340 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.19 | КсилофонMaxtone WX01 | шт. | 8 | 920 | 7360 | 8 | 920 | 7360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7360 | 7360 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.20 | Розвиваюча музична іграшка брязкальце Бубенці | шт. | 8 | 250 | 2000 | 8 | 250 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.21 | Райдужна паличка (звуки дощу) | шт. | 5 | 380 | 1900 | 5 | 380 | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.22 | Тактильный набор Різнокольорові хустинки 12 штук в наборі | шт. | 1 | 2300 | 2300 | 1 | 2300 | 2300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.23 | Розвиваюча музична іграшка Сопілка | шт. | 8 | 90 | 720 | 8 | 90 | 720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 720 | 720 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.24 | Глюкофон міні ручний язичковий барабан на 6 нот Tongue Drum Purple | шт. | 5 | 700 | 3500 | 5 | 700 | 3500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.25 | Балансувальні точки-сидушки | шт. | 8 | 320 | 2560 | 8 | 320 | 2560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2560 | 2560 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.26 | Розвиваюча музична іграшка Дзвіночок на зап'ясті | шт. | 16 | 180 | 2880 | 16 | 180 | 2880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2880 | 2880 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.27 | Розвиваюча музична іграшка Казу | шт. | 8 | 190 | 1520 | 8 | 190 | 1520 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.28 | Розвиваючий музичний інструмент дерев'яне яйце шейкер | шт. | 6 | 150 | 900 | 6 | 150 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.29 | Набір ляльок, 6 шт | шт. | 1 | 2200 | 2200 | 1 | 2200 | 2200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.30 | Парашют (диаметр 1,75 м) (320.01) | шт. | 1 | 890 | 890 | 1 | 890 | 890 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 890 | 890 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.31 | Шейкер-тріскачка з бітером | шт. | 2 | 650 | 1300 | 2 | 650 | 1300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.32 | Тріскачка змійка | шт. | 2 | 570 | 1140 | 2 | 570 | 1140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1140 | 1140 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.33 | Набір сідушок Диски Kidigo, 10 шт. | шт. | 1 | 4600 | 4600 | 1 | 4600 | 4600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.34 | Термокилимок для дітей двосторонній 150х200х1 см | шт. | 1 | 1650 | 1650 | 1 | 1650 | 1650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.35 | Контейнер (23 л), матеріал - прозорий пластик | шт. | 4 | 250 | 1000 | 4 | 250 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.36 | Пісочниця для пісочної терапіїї | шт. | 1 | 2300 | 2300 | 1 | 2300 | 2300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0%
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 160 |  | 121545 | 90 |  | 121545 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 121545 | 121545 | 0 | 0
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 65 |  | 176850 | 65 |  | 183250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 176850 | 183250 | -6400 | -0.036189
Пункт: | 4.2.1 | Комлект відео обладнання (екран світлодіодний 4х2,5м крок пікселя ,відеомикшер цифровий-1шт,ноутбук-2шт,відеоінженер,комутація сигнальна та мережева) | діб | 1 | 21500 | 21500 | 1 | 22400 | 22400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21500 | 22400 | -900 | -4.186% | Невелике здорощення оренди обладнання вдалося перекрити за рахунок економії на оренді транспорту
Пункт: | 4.2.2 | Оренда конструкції для брендволу (Ферма алюміній 200х300мм - 8 м., Підставка сталева під конструкцію - 2 шт.) | діб | 8 | 2500 | 20000 | 8 | 2700 | 21600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 21600 | -1600 | -8% | Невелике здорощення оренди обладнання вдалося перекрити за рахунок економії на оренді транспорту
Пункт: | 4.2.3 | Оренда акустичної системи для проведення арт-терапевтичних занять | діб | 8 | 1700 | 13600 | 8 | 1800 | 14400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13600 | 14400 | -800 | -5.882% | Невелике здорощення оренди обладнання вдалося перекрити за рахунок економії на оренді транспорту
Пункт: | 4.2.4 | Оренда звукопідсилювальної апаратури для проведення заходу Івана Купала (два радіомікрофони, JBL EON 15P активна акустична система на стійці, SOUNDCRAFT MFX 12 мікшерний пульт, комутація сигнальна та мережева, обслуговування) | діб | 1 | 11500 | 11500 | 1 | 11900 | 11900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11500 | 11900 | -400 | -3.478% | Невелике здорощення оренди обладнання вдалося перекрити за рахунок економії на оренді транспорту
Пункт: | 4.2.5 | Оренда комлекту апаратури для проведення public talk (JBL EON 15P активна акустична система на стійці, проектор, екран, 2 радіомікрофони, обслуговування) разом із доставкою | діб | 1 | 12500 | 12500 | 1 | 12800 | 12800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12500 | 12800 | -300 | -2.4% | Невелике здорощення оренди обладнання вдалося перекрити за рахунок економії на оренді транспорту
Пункт: | 4.2.6 | Оренда музичного клавішного інструменту зі стійкою | діб | 7 | 1950 | 13650 | 7 | 1950 | 13650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13650 | 13650 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.7 | Оренда світлового обладнання для проведення концерту | діб | 1 | 31500 | 31500 | 1 | 31500 | 31500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31500 | 31500 | 0 | 0%
Пункт: | 4.2.8 | Оренда плазменного екрану розмір диагоналі 52 дюйми роздільна здатність FULL HD. Встановлення на стійці на висоті 1,5м від підлоги. | діб | 24 | 850 | 20400 | 24 | 950 | 22800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20400 | 22800 | -2400 | -11.76% | Невелике здорощення оренди обладнання вдалося перекрити за рахунок економії на оренді транспорту
Пункт: | 4.2.9 | Оренда мольбертів для розміщення виставки на базі Музичної школи № 17 у кількості 30 шт. | діб | 14 | 2300 | 32200 | 14 | 2300 | 32200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32200 | 32200 | 0 | 0%
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 12 |  | 19200 | 8 |  | 12800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19200 | 12800 | 6400 | 0.33333
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.3 | Транспортні послуги для перевезення дітей з батьками під час проведення заходів | годин | 12 | 1600 | 19200 | 8 | 1600 | 12800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19200 | 12800 | 6400 | 33.33% | Один запланований виїзд було скасовано у зв'язку з рішенням проведення Свята Івана Купала на подвір'ї центру, поряд з укриттям через ворожий обстріл міста у день свята
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 23 |  | 33400 | 23 |  | 33400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33400 | 33400 | 0 | 0
Пункт: | 4.4.1 | Оренда костюмів для зйомки відеокліпу | шт. | 16 | 1300 | 20800 | 16 | 1300 | 20800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20800 | 20800 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4.2 | Оренда декорацій для зйомки відеокліпу (комплект: глечики - 4 шт, тин - 1 шт., коромисло - 1 шт, лавка - 1 шт.) | шт. | 7 | 1800 | 12600 | 7 | 1800 | 12600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0%
Пункт: | 4.4.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 100 |  | 229450 | 96 |  | 229450 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 229450 | 229450 | 0 | 0
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 180 |  | 11700 | 180 |  | 11700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11700 | 11700 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (кава-брейк) | учасн. | 30 | 300 | 9000 | 30 | 300 | 9000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.2 | Вода питна негазована - 0,5 л | учасн. | 150 | 18 | 2700 | 150 | 18 | 2700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 11700 |  |  | 11700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11700 | 11700 | 0 | 0
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 302 |  | 53225 | 302 |  | 53225 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53225 | 53225 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.1 | Папір для акварельних робіт Тетрада Рутенія 200 г/м2 в папці формату А3 10 аркушів | шт. | 10 | 210 | 2100 | 10 | 210 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.2 | Набір гуашевих фарб Rosa Studio 24 кольори по 20 мл | шт. | 8 | 525 | 4200 | 8 | 525 | 4200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.3 | Набір пензликів для малювання 12 шт. з підставкою--KCP2 | шт. | 5 | 485 | 2425 | 5 | 485 | 2425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2425 | 2425 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.4 | Повітряний пластилін 48 шт маса для ліплення з інструментами | шт. | 5 | 395 | 1975 | 5 | 395 | 1975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1975 | 1975 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.5 | Набір для творчості, пластилін для ліплення для виготовлення страв | шт. | 3 | 680 | 2040 | 3 | 680 | 2040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.6 | Дощечка для пластиліну ZiBi з 3 стеками для ліпленн | шт. | 20 | 76 | 1520 | 20 | 76 | 1520 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.7 | Фарби акварельні Yes Pusheen медові 12 кольорів | шт. | 25 | 112 | 2800 | 25 | 112 | 2800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.8 | Набір олівеців простих НВ-8В Marco 70006 Marco | шт. | 8 | 70 | 560 | 8 | 70 | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.9 | Олівці кольорові Marco Superb Writer 48 кольорів | шт. | 4 | 450 | 1800 | 4 | 450 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.10 | Пастель олійна Marco Bright&Smooth 24 кольори | шт. | 8 | 230 | 1840 | 8 | 230 | 1840 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1840 | 1840 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.11 | Клей ПВА "КВП" 200 мл евроковпачком | шт. | 15 | 45 | 675 | 15 | 45 | 675 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 675 | 675 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.12 | Папір кольор. двостор. (15арк/15кол) | шт. | 15 | 75 | 1125 | 15 | 75 | 1125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1125 | 1125 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.13 | Картон білий А4 10 арк. | шт. | 15 | 70 | 1050 | 15 | 70 | 1050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.14 | Стакан-непроливайка | шт. | 15 | 25 | 375 | 15 | 25 | 375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 375 | 375 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.15 | Набір гумок, точилка | шт. | 1 | 270 | 270 | 1 | 270 | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 270 | 270 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.16 | Набір пальчикових фарб Art Craft 12 кольорів по 20 мл | шт. | 5 | 245 | 1225 | 5 | 245 | 1225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1225 | 1225 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.17 | Пісочний набір (лопата+граблі+паски) | шт. | 15 | 130 | 1950 | 15 | 130 | 1950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.18 | Кінетичний пісок Shtrikh 500 г, у вакуумному пакеті, різних кольлрів | шт. | 15 | 115 | 1725 | 15 | 115 | 1725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1725 | 1725 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.19 | Пісок (5 кг) | шт. | 2 | 300 | 600 | 2 | 300 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.20 | Скотч малярний 25мм×50м | шт. | 5 | 65 | 325 | 5 | 65 | 325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 325 | 325 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.21 | Дерев'яні ватні палички 7 см 1 шт. 100 шт. | шт. | 5 | 43 | 215 | 5 | 43 | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 215 | 215 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.22 | Маркери для скетчингу 80 штук | шт. | 2 | 610 | 1220 | 2 | 610 | 1220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.23 | Набір для малювання на воді Ебру "4FUN Game Club", 12 пігментів, порошок карагінана, 10 аркушів акварельного паперу, інструменти в коробці | шт. | 6 | 650 | 3900 | 6 | 650 | 3900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.24 | Набір тканини для рукоділля 25*50 см | шт. | 15 | 260 | 3900 | 15 | 260 | 3900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.25 | Декор, штучні квіти, різні кольори, набір | шт. | 15 | 170 | 2550 | 15 | 170 | 2550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.26 | Тубус картонний з кришкою | шт. | 16 | 225 | 3600 | 16 | 225 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.27 | Набір клею-олівця, 36 г 12 шт. | шт. | 1 | 290 | 290 | 1 | 290 | 290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 290 | 290 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.28 | Наповнювач холлофайбер універсальний для подушок та іграшо | кг | 2 | 265 | 530 | 2 | 265 | 530 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 530 | 530 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.29 | Пензель "Кошачка" | шт. | 20 | 120 | 2400 | 20 | 120 | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.30 | Міжпівкульні дошки 13х13 см - 10 шт. Розвиваючі лабіринти Монтессорі для дітей. Лінійки-трафарети для двох рук | шт. | 6 | 440 | 2640 | 6 | 440 | 2640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.31 | Іграшковий набір для творчості Країна Іграшок (намистини + бісер + підвіски) в коробці | шт. | 1 | 260 | 260 | 1 | 260 | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 260 | 260 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.32 | Нитки для в'язання | шт. | 4 | 60 | 240 | 4 | 60 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 240 | 240 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.33 | Тасьма декоративна з українським орнаментом, рулон | шт. | 10 | 90 | 900 | 10 | 90 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 900 | 0 | 0%
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 46 |  | 7400 | 46 |  | 7400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7400 | 7400 | 0 | 0
Пункт: | 6.3.1 | Короб FRANS 32x27x20см сірий | шт. | 26 | 225 | 5850 | 26 | 225 | 5850 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.2 | Декоративні прищіпки дерев'яні для фото, 6 шт | шт. | 10 | 75 | 750 | 10 | 75 | 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 750 | 750 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.3 | Серветки вологі антибактеріальні 72 шт | шт. | 10 | 80 | 800 | 10 | 80 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | 800 | 0 | 0%
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 348 |  | 60625 | 348 |  | 60625 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60625 | 60625 | 0 | 0
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макетів брендволу, афіші проєкту для соціальних мереж, афіші концерту | шт. | 3 | 1450 | 4350 | 1 | 5450 | 5450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4350 | 5450 | -1100 | -25.29%
Пункт: | 7.2 | Розробка логотипу проєкту | шт. | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3600 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3600 | -600 | -20%
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.6 | Друк фото, формату А 5, матовий цупкий картон, для оформлення виставки творчих робіт, | шт. | 30 | 35 | 1050 | 30 | 35 | 1050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0%
Пункт: | 7.7 | Друк брендволу | шт. | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 1800 | 1700 | 48.57%
Пункт: | 7.8 | Друк етикетажу для підпису творчих дитячих робіт | шт. | 30 | 94 | 2820 | 30 | 94 | 2820 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2820 | 2820 | 0 | 0%
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.10 | Футболка. Матеріал: бавовна, поліестер. Авторська розробка дизайну зображення, повнокольоровий друк | шт. | 26 | 630 | 16380 | 26 | 630 | 16380 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16380 | 16380 | 0 | 0%
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 91 |  | 31100 | 89 |  | 31100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31100 | 31100 | 0 | 0
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотофіксація | послуга | 6 | 5205 | 31230 | 6 | 5205 | 31230 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31230 | 31230 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-09 | Відеофіксація |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-09 | Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-09 | SMM, SO (SEO) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-09 | Інші послуги |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 6 |  | 31230 | 6 |  | 31230 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 31230 | 31230 | 0 | 0
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.1 | Адміністративні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 40000 | 1 |  | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.1 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.2 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 43 |  | 140950 | 43 |  | 140950 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 140950 | 140950 | 0 | 0
Пункт: | 13.4.1 | Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.2 | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.4 | Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.5 | Послуги відвідування Театру ляльок | квиток | 30 | 100 | 3000 | 30 | 100 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Послуги створення відеоряду для відеосупроводу номерів фінального концерту | послуга | 8 | 1600 | 12800 | 8 | 1600 | 12800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.7 | Послуги створення відеокліпу тривалістю не менше 3 хв Технічні характеристики FullHD/UHD 4K (за вимогою заявника), роздільна здатність 1920×1080. Система зображення відео - PAL. Формат телевізійної розгортки - Progressive (1080p). Формат файлів - avi, mov. Формат аудіо - стерео AC3, 384 kb/s. | послуга | 1 | 68000 | 68000 | 1 | 68000 | 68000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68000 | 68000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Послуги студії професійного звукозапису: запис звукових доріжок, зведення, майстеринг, оранжування для відеокліпу | послуга | 1 | 18900 | 18900 | 1 | 18900 | 18900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18900 | 18900 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.9 | Послуги сценариста та режисера-поставника для відеокліпу | послуга | 1 | 14250 | 14250 | 1 | 14250 | 14250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14250 | 14250 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.10 | Послуги організації заходу Івана Купала та фінального концерту на базі Музичної школи № 17 | послуга | 2 | 12000 | 24000 | 2 | 12000 | 24000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 43 |  | 140950 | 43 |  | 140950 | 1 |  | 40000 | 1 |  | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 180950 | 180950 | 0 | 0
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 991310 |  |  | 991310 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1031310 | 1031310 | 0 | 0%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Фізична особа - підприємець | [6 empty] | Лаврентьєв Юрій Олександрович
|  | (посада) |  | (підпис, печатка) |  |  |  | (ПІБ)

## Реєстр документів
Додаток №2
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2023 року
Реєстр бухгалтерських та інших документів грантоотримувача, які підтверджують достовірність здійснених ним
витрат та цільове використання коштів гранту, співфінансування та реінвестицій
реквізити договору про надання гранту № 8INC21-35577 від 02.06.2025
(дата, номер)
| Фактичні витрати згідно звіту про надходження та використання коштів за рахунок гранту |  |  | Документальне підтвердження
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Номер статті, підстатті, пункту | Найменування виду витрат | Сума, грн. | Назва постачальника, ПІП члена команди проєкту (код ЄДРПОУ, ІПН), ПІП учасника заходу тощо | Договір, додатки до договору тощо (дата, номер) | Сума відповідно до договору з додатками тощо, грн | Акт, накладна, відомість на оплату заробітної плати тощо (дата, номер) | Виписка банку, платіжна інструкція тощо (дата, номер), яка підтверджує оплату | Сума, яка фактично оплачена відповідно до виписки банку, платіжної інструкції тощо, грн
| 1.3.1 | Куратор проєкту,ЦП договір | 58500 | Мунтян А.А., 3698903441 | 0106-1 від 01 червня 2025р | 58500 | Акт №1 від 01.07.24 Акт №2 від 01.08.24 Акт №3 від 01.09.24 Акт №4 від 01.10.24 Акт №5 від 15.10.24 | 1083,1084,1085 від 10.07 1119,1120,1121 від 04.08 1157,1158,1173 від 04.09 1193,1207,1218 від 03.10, 1225, 1228, 1232 від 15.10 | 58500
| 1.3.2 | Асистент занять з музикотерапії та арт-терапії,ЦП договір | 44000 | Свіщова Ю.Г., 2908906949 | 0106-3 від 01 червня 2025р | 44000 | Акт №1 від 01.07.24 Акт №2 від 01.08.24 Акт №3 від 01.09.24 Акт №4 від 01.10.24 Акт №5 від 15.10.24 | 1087,1089,1090 від 10.07 1123,1125.1126 від 04.08 1155,1164,1168 від 04.09 1192,1202,1212 від 03.10 | 44000
| 1.3.3 | Керівник музикотерапетичних занять,ЦП договір | 44000 | Вареник Н.С., 3123711140 | 0106-4 від 15 червня 2024р | 44000 | Акт №1 від 01.07.24 Акт №2 від 01.08.24 Акт №3 від 01.09.24 Акт №4 від 01.10.24 Акт №5 від 15.10.24 | 1092,1092,1093 від 10.07 1127,1128,1129 від 04.08 1154,1162,1166 від 04.09 1196,1200,1203 від 03.10 | 44000
| 1.3.4 | Керівник занять із арт-терапії,ЦП договір | 44000 | Кочерга Є.В., 3027611109 | 0106-6 від 15 червня 2024р | 44000 | Акт №1 від 01.07.24 Акт №2 від 01.08.24 Акт №3 від 01.09.24 Акт №4 від 01.10.24 Акт №5 від 15.10.24 | 1099,1101,1102 від 10.07 1135,1137,1138 від 04.08 1165,1169,1171 від 04.09 1194,1208,1211 від 03.10 | 44000
| 1.3.5 | Керівник психологічного напряму,ЦП договір | 36000 | Шаліхман Є.В., 3171919929 | 0106-5 від 15 червня 2024р | 36000 | Акт №1 від 01.07.24 Акт №2 від 01.08.24 Акт №3 від 01.09.24 Акт №4 від 01.10.24 Акт №5 від 15.10.24 | 1095,1097,1098 від 10.07 1131,1133,1134 від 04.08 1160,1167,1170 від 04.09 1195,1210,1219 від 03.10 | 36000
| 1.3.6 | Адміністратор, піар-менеджер проєкту,ЦП договір | 36000 | Гречка-Максимова Л.Г., 3413808383 | 0106-7 від 15 червня 2024р | 36000 | Акт №1 від 01.07.24 Акт №2 від 01.08.24 Акт №3 від 01.09.24 Акт №4 від 01.10.24 Акт №5 від 15.10.24 | 1103,1104,1106 від 10.07 1139,1140,1142 від 04.08 1156,1161,1180 від 04.09 1198,1199,1205 від 03.10 | 36000
| 1.3.7 | Бухгалтер проєкту,ЦП договір | 18000 | Михалик М.Є., 2641612602 | 0106-2 від 01 червня 2025р | 18000 | Акт №1 від 01.07.24 Акт №2 від 01.08.24 Акт №3 від 01.09.24 Акт №4 від 01.10.24 Акт №5 від 15.10.24 | 1079,1081,1082 від 10.07 1115,1117,1118 від 04.08 1163,1174,1177 від 04.09 1197,1201,1217 від 03.10, 1226, 1227, 1231 від 15.10 | 18000
| 1.4.3 | Нарахування ЄСВ за договорами ЦПХ | 61710 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI |  | 61710 |  | 1086,1080,1088,1094,1100,1097,1105 від 10.07 1122,1116,1124,1130,1137,1133,1141 від 04.08 1176,1178,1153,1179,1159,1160,11172 від 04.09 1215,1214,1204,1213,1206,1216,1209 від 03.10 1229, 1230 від 15.10 | 61710
| 1.5.1 | Загальна координація проєкту | 22500 | ФОП Лаврентьєв Юрій Олександрович, 2230511437 | Платіжна інструкція № 1107 від 14.07 1144 від 05.08 1182 від 05.09 1220 від 03.10 | 22500 |  | 1107 від 14.07 1144 від 05.08 1182 від 05.09 1220 від 03.10 1224 від 15.10 | 22500
| 3.1.1 | Стілець розкладний, чорний. Матеріал: метал, пластик | 14400 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 14400 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 14400
| 3.1.2 | Шкільна парта "Трапеція НУШ". Окремий стіл на колесах, металокаркас - палітра кольорів, ламінована ДСП з крайкою ПВХ, регулювання висоти. | 16800 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 16800 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 16800
| 3.1.3 | Ширма перегородка з друком 10 секцій 180*400 см. Дерев'яний каркас, вінілове полотно | 6400 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 6400 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 6400
| 3.1.4 | Проектор Transpeed Android 11/4K/HD | 6400 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 6400 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 6400
| 3.1.5 | Ігровий килимок для дитини з пінопласту - Складний килимок XPE для підлоги - Дуже товстий 1 см водонепроникний і м'який для малюків. | 2900 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 2900 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 2900
| 3.1.6 | Комод стелаж для іграшок, органайзер станція | 4300 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 4300 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 4300
| 3.1.7 | Bluetooth колонка валіза з двома мікрофонами Goldteller GT-6023 | 6800 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 6800 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 6800
| 3.1.8 | Тамбурин Alfabeto | 1335 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 1335 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 1335
| 3.1.9 | Клавес Sela SE 283 2-Tone Claves 20 Beech | 3720 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 3720 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 3720
| 3.1.10 | Маракаси Peace RH-59 (пара) | 1800 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 1800 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 1800
| 3.1.11 | Трикутник Hayman PA-50 с битером (8") | 1040 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 1040 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 1040
| 3.1.12 | Бубен Weiming TH6-4-07 (Оркестр) | 2960 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 2960 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 2960
| 3.1.13 | Джембе Maxtone DJC5SB | 6300 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 6300 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 6300
| 3.1.14 | Агого (agogo) з бітером дерево | 960 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 960 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 960
| 3.1.15 | Кастаньєта-трищітка еко РУДІ | 480 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 480 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 480
| 3.1.16 | Блок-тон | 810 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 810 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 810
| 3.1.17 | Калимба Maxtone AFC-04 Mini Kalimba | 2080 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 2080 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 2080
| 3.1.18 | КабасаGewa F835250 | 1340 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 1340 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 1340
| 3.1.19 | КсилофонMaxtone WX01 | 7360 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 7360 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 7360
| 3.1.20 | Розвиваюча музична іграшка брязкальце Бубенці | 2000 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2000 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 2000
| 3.1.21 | Райдужна паличка (звуки дощу) | 1900 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1900 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1900
| 3.1.22 | Тактильный набор Різнокольорові хустинки 12 штук в наборі | 2300 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2300 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 2300
| 3.1.23 | Розвиваюча музична іграшка Сопілка | 720 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 720 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 720
| 3.1.24 | Глюкофон міні ручний язичковий барабан на 6 нот Tongue Drum Purple | 3500 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 3500 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 3500
| 3.1.25 | Балансувальні точки-сидушки | 2560 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2560 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 2560
| 3.1.26 | Розвиваюча музична іграшка Дзвіночок на зап'ясті | 2880 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2880 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 2880
| 3.1.27 | Розвиваюча музична іграшка Казу | 1520 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1520 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 1520
| 3.1.28 | Розвиваючий музичний інструмент дерев'яне яйце шейкер | 900 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 900 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 900
| 3.1.29 | Набір ляльок, 6 шт | 2200 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 2200 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 2200
| 3.1.30 | Парашют (диаметр 1,75 м) (320.01) | 890 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 890 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 890
| 3.1.31 | Шейкер-тріскачка з бітером | 1300 | ФОП Коновалова Олена Григорівна, 304617041 | Договір №2306/1УКФ від 23.06.25 | 1300 | Видаткова No 36/К від 27.06.2025 р. | 1147 від 01.09 | 1300
| 3.1.32 | Тріскачка змійка | 1140 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1140 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1140
| 3.1.33 | Набір сідушок Диски Kidigo, 10 шт. | 4600 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 4600 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 4600
| 3.1.34 | Термокилимок для дітей двосторонній 150х200х1 см | 1650 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1650 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1650
| 3.1.35 | Контейнер (23 л), матеріал - прозорий пластик | 1000 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1000 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1000
| 3.1.36 | Пісочниця для пісочної терапіїї | 2300 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 2300 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 2300
| 4.2.1 | Комлект відео обладнання (екран світлодіодний 4х2,5м крок пікселя ,відеомикшер цифровий-1шт,ноутбук-2шт,відеоінженер,комутація сигнальна та мережева) | 21500 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 22400 | Акт №1 від 30.09.2025р. | 1146 від 14.08.25р. | 22400
| 4.2.2 | Оренда конструкції для брендволу (Ферма алюміній 200х300мм - 8 м., Підставка сталева під конструкцію - 2 шт.) | 20000 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 21600 | Акт №1 від 30.09.2025р. | 1146 від 14.08.25р. | 21600
| 4.2.3 | Оренда акустичної системи для проведення арт-терапевтичних занять | 13600 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 14400 | Акт №1 від 30.09.2025р. | 1146 від 14.08.25р. | 14400
| 4.2.4 | Оренда звукопідсилювальної апаратури для проведення заходу Івана Купала (два радіомікрофони, JBL EON 15P активна акустична система на стійці, SOUNDCRAFT MFX 12 мікшерний пульт, комутація сигнальна та мережева, обслуговування) | 11500 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 11900 | Акт №1 від 30.09.2025р.
| 4.2.5 | Оренда комлекту апаратури для проведення public talk (JBL EON 15P активна акустична система на стійці, проектор, екран, 2 радіомікрофони, обслуговування) разом із доставкою | 12500 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 12800 | Акт №1 від 30.09.2025р.
| 4.2.6 | Оренда музичного клавішного інструменту зі стійкою | 13650 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 13650 | Акт №1 від 30.09.2025р. | 1146 від 14.08.25р. | 13455
| 4.2.7 | Оренда світлового обладнання для проведення концерту | 31500 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 31500 | Акт №1 від 30.09.2025р.
| 4.2.8 | Оренда плазменного екрану розмір диагоналі 52 дюйми роздільна здатність FULL HD. Встановлення на стійці на висоті 1,5м від підлоги. | 20400 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 22800 | Акт №1 від 30.09.2025р.
| 4.2.9 | Оренда мольбертів для розміщення виставки на базі Музичної школи № 17 у кількості 30 шт. | 32200 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/2УКФ від від 03 червня 2025 р. | 32200 | Акт №1 від 30.09.2025р.
| 4.3.3 | Транспортні послуги для перевезення дітей з батьками під час проведення заходів | 19200 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АТП 11231", 37211713 | Договор №28 від 23.07.25р Договір № 29 від 29.08.25р. | 12800 | Акт№1 від 24.07.25р. Акт№2 від 29.08.25р. | 1113 від 25.07.25р. 1150 від 03.09.25р. | 12800
| 4.4.1 | Оренда костюмів для зйомки відеокліпу | 20800 | ФОП Моісєєва Лариса Олександрівна, 2524818203 | Договор № 1408/2УКФ від 14 серпня 2025 р | 20800 | Акт №1 від 29.08.25р. | 1152 від 03.09.25р. | 20800
| 4.4.2 | Оренда декорацій для зйомки відеокліпу (комплект: глечики - 4 шт, тин - 1 шт., коромисло - 1 шт, лавка - 1 шт.) | 12600 | ФОП Моісєєва Лариса Олександрівна, 2524818203 | Договор № 1408/2УКФ від 14 серпня 2025 р | 12600 | Акт №1 від 29.08.25р. | 1152 від 03.09.25р. | 12600
| 5.1.1 | Послуги з харчування (кава-брейк) | 9000 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір № 2609/1УКФ від 26 вересня 2025 р. | 9000 | Акт №1 від 29.09.25р. | 1190 від 03.10.25р. | 9000
| 5.1.2 | Вода питна негазована - 0,5 л | 2700 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір № 2609/1УКФ від 26 вересня 2025 р. | 2700 | Акт №1 від 29.09.25р. | 1190 від 03.10.25р. | 2700
| 6.1.1 | Папір для акварельних робіт Тетрада Рутенія 200 г/м2 в папці формату А3 10 аркушів | 2100 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 2100 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 2100
| 6.1.2 | Набір гуашевих фарб Rosa Studio 24 кольори по 20 мл | 4200 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 4200 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 4200
| 6.1.3 | Набір пензликів для малювання 12 шт. з підставкою--KCP2 | 2425 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2425 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 2425
| 6.1.4 | Повітряний пластилін 48 шт маса для ліплення з інструментами | 1975 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1975 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1975
| 6.1.5 | Набір для творчості, пластилін для ліплення для виготовлення страв | 2040 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2040 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 2040
| 6.1.6 | Дощечка для пластиліну ZiBi з 3 стеками для ліпленн | 1520 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1520 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1520
| 6.1.7 | Фарби акварельні Yes Pusheen медові 12 кольорів | 2800 | ФОП Плохута Катерина Вячеславівна, 2636217467 | Договір №2706/1УКФ від 27 червня 2025р. | 2800 | Видаткова №48 від 27.06.25р. | 1114 від 30.07 | 2800
| 6.1.8 | Набір олівеців простих НВ-8В Marco 70006 Marco | 560 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 560 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 560
| 6.1.9 | Олівці кольорові Marco Superb Writer 48 кольорів | 1800 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1800 | Видаткова №42 від 02.07.24р. | 1149 від 01.09.25р | 1800
| 6.1.10 | Пастель олійна Marco Bright&Smooth 24 кольори | 1840 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1840 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1840
| 6.1.11 | Клей ПВА "КВП" 200 мл евроковпачком | 675 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 675 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 675
| 6.1.12 | Папір кольор. двостор. (15арк/15кол) | 1125 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1125 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1125
| 6.1.13 | Картон білий А4 10 арк. | 1050 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1050 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1050
| 6.1.14 | Стакан-непроливайка | 375 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 375 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 375
| 6.1.15 | Набір гумок, точилка | 270 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 270 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 270
| 6.1.16 | Набір пальчикових фарб Art Craft 12 кольорів по 20 мл | 1225 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1225 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1225
| 6.1.17 | Пісочний набір (лопата+граблі+паски) | 1950 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1950 | Видаткова №42 від 02.07.24р. | 1149 від 01.09.25р | 1950
| 6.1.18 | Кінетичний пісок Shtrikh 500 г, у вакуумному пакеті, різних кольлрів | 1725 | ФОП Борисова Ірина Вікторівна, 2727816548 | Договір№ 1706/1УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1725 | Накладна №БІВ-44/06 від 26.06.2025 р. | 1149 від 01.09.25р | 1725
| 6.1.19 | Пісок (5 кг) | 600 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 600 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 600
| 6.1.20 | Скотч малярний 25мм×50м | 325 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 325 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 325
| 6.1.21 | Дерев'яні ватні палички 7 см 1 шт. 100 шт. | 215 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 215 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 215
| 6.1.22 | Маркери для скетчингу 80 штук | 1220 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 1220 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 1220
| 6.1.23 | Набір для малювання на воді Ебру "4FUN Game Club", 12 пігментів, порошок карагінана, 10 аркушів акварельного паперу, інструменти в коробці | 3900 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 3900 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 3900
| 6.1.24 | Набір тканини для рукоділля 25*50 см | 3900 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 3900 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 3900
| 6.1.25 | Декор, штучні квіти, різні кольори, набір | 2550 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2550 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 2550
| 6.1.26 | Тубус картонний з кришкою | 3600 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 3600 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 3600
| 6.1.27 | Набір клею-олівця, 36 г 12 шт. | 290 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 290 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 290
| 6.1.28 | Наповнювач холлофайбер універсальний для подушок та іграшо | 530 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 530 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 530
| 6.1.29 | Пензель "Кошачка" | 2400 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2400 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 2400
| 6.1.30 | Міжпівкульні дошки 13х13 см - 10 шт. Розвиваючі лабіринти Монтессорі для дітей. Лінійки-трафарети для двох рук | 2640 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 2640 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 2640
| 6.1.31 | Іграшковий набір для творчості Країна Іграшок (намистини + бісер + підвіски) в коробці | 260 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 260 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 260
| 6.1.32 | Нитки для в'язання | 240 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 240 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 240
| 6.1.33 | Тасьма декоративна з українським орнаментом, рулон | 900 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 900 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 900
| 6.3.1 | Короб FRANS 32x27x20см сірий | 5850 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 5850 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 5850
| 6.3.2 | Декоративні прищіпки дерев'яні для фото, 6 шт | 750 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 750 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 750
| 6.3.3 | Серветки вологі антибактеріальні 72 шт | 800 | ФОП Васильченко Олена Сергіївна, 2918501547 | Договір№ 1706/2УКФ від від 17 червня 2025 р. | 800 | Накладна No 44-17/06 від 27.06.2025р. | 1148 від 01.09.25р | 800
| 7.1 | Виготовлення макетів брендволу, афіші проєкту для соціальних мереж, афіші концерту | 4350 | ФОП Шаїнський Михайло Валерійович, 2490010930 | Договір № 1606/1КФ від 16 червня 2025 р. | 5450 | Акт № 1 від 29.08.2025 | 1181 від 05.09.25р | 5450
| 7.2 | Розробка логотипу проєкту | 3000 | ФОП Шаїнський Михайло Валерійович, 2490010930 | Договір № 1606/1КФ від 16 червня 2025 р. | 3600 | Акт № 1 від 29.08.2025 | 1181 від 05.09.25р | 3600
| 7.6 | Друк фото, формату А 5, матовий цупкий картон, для оформлення виставки творчих робіт, | 1050 | ФОП Шаїнський Михайло Валерійович, 2490010930 | Договір № 1606/1КФ від 16 червня 2025 р. | 1050 | Акт № 1 від 29.08.2025 | 1181 від 05.09.25р | 1050
| 7.7 | Друк брендволу | 3500 | ФОП Лавринець Яна Олександрівна, 3331812644 | Рахунок №32 від 23 червня 2025р. | 1800 | Накладна №32 від 23 червня 2025р. | 1108 від 18.07 | 1800
| 7.8 | Друк етикетажу для підпису творчих дитячих робіт | 2820 | ФОП Шаїнський Михайло Валерійович, 2490010930 | Договір № 1606/1КФ від 16 червня 2025 р. | 2820 | Акт № 1 від 29.08.2025 | 1181 від 05.09.25р | 2820
| 7.10 | Футболка. Матеріал: бавовна, поліестер. Авторська розробка дизайну зображення, повнокольоровий друк | 16380 | ФОП Шаїнський Михайло Валерійович, 2490010930 | Договір № 1606/1КФ від 16 червня 2025 р. | 16380 | Акт № 1 від 29.08.2025 | 1181 від 05.09.25р | 16380
| 9.1 | Фотофіксація | 31230 | ФОП Сігарьов Віталій Костянтинович, 3204919975 | Договір № 0306/3УКФ від 03 червня 2025р. | 31230 | Акт №1 від 30.09.2025р.
| 13.4.5 | Послуги відвідування Театру ляльок | 3000 | Дніровський міський театр ляльок, 26005644 | Договір № 2107/1УКФ від 21 липня 2025 р. | 3000 | Акт №1 від 26.07.25р | 1112 від 25.07.25р. | 3000
| 13.4.6 | Послуги створення відеоряду для відеосупроводу номерів фінального концерту | 12800 | ФОП Санін Павло Сергійович, 3194919452 | Договір №2406/2 від 24.06.25р. | 12800 | Акт №1 від 30.09.25р. | 1151 від 03.09.25 | 12800
| 13.4.7 | Послуги створення відеокліпу тривалістю не менше 3 хв Технічні характеристики FullHD/UHD 4K (за вимогою заявника), роздільна здатність 1920×1080. Система зображення відео - PAL. Формат телевізійної розгортки - Progressive (1080p). Формат файлів - avi, mov. Формат аудіо - стерео AC3, 384 kb/s. | 68000 | ФОП Санін Павло Сергійович, 3194919452 | Договір №2406/2 від 24.06.25р. | 68000 | Акт №1 від 30.08.25р. | 1151 від 03.09.25
| 13.4.8 | Послуги студії професійного звукозапису: запис звукових доріжок, зведення, майстеринг, оранжування для відеокліпу | 18900 | ФОП Санін Павло Сергійович, 3194919452 | Договір №2406/2 від 24.06.25р. | 18900 | Акт №1 від 30.08.25р. | 1151 від 03.09.25 | 18900
| 13.4.9 | Послуги сценариста та режисера-поставника для відеокліпу | 14250 | ФОП Санін Павло Сергійович, 3194919452 | Договір №2406/2 від 24.06.25р. | 14250 | Акт №1 від 30.08.25р. | 1151 від 03.09.25 | 13275
| 13.4.10 | Послуги організації заходу Івана Купала та фінального концерту на базі Музичної школи № 17 | 24000 | ФОП Санін Павло Сергійович, 3194919452 | Договір №2406/2 від 24.06.25р. | 24000 | Акт №1 від 30.08.25р. | 1151 від 03.09.25 | 24000
| РАЗОМ |  | 991310 |  |  | 991310 |  |  | 779710
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок співфінансування |  |  | Документальне підтвердження
| 13.1.3 | Аудиторські послуги | 40000 | АФ "РЕСУРС - АУДИТ" , 23647230 | Договір № 07/10-2025-1 Грант від 07.10.2025 | 40000 | Акт № 1 від 15.10.2025 | 1223 від 15.10.2025 | 40000
| РАЗОМ |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 40000
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок реінвестицій |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| УСЬОГО |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!