## Фінансування
Додаток № 4
до Договору про надання гранту №8REG21-37316
від "02" червня 2025 року
Назва конкурсної програми: |  | Культура.Регіони
Назва ЛОТ-у: |  | Лот 2. Реінтеграція культурою (Проєкти для прифронтових та деокупованих територій)
Назва Грантоотримувача: |  | Комунальний заклад «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П.І. Майбороди»
Назва проєкту: |  | АРТПОДВІР'Я
Дата початку проєкту: |  | червень 2025 року
Дата завершення проєкту: |  | жовтень 2025 року
ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту
за період з 02 червня по 30 жовтня 2025 року
| Загальна сума гранту |  | Загальна сума співфінансування | [6 empty] | Загальна сума реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) |  | Загальна сума всього проєкту
|  |  | Кошти організацій-партнерів (повна назва організації) | Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) | Кошти інших інстутиційних донорів | Кошти приватних донорів | Власні кошти організації-заявника | Загальна сума
| % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. (ст.3+ст.4+ст.5+ ст.6+ст.7) | % | грн. | % | грн.
стовпці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
плановий бюджет | 96.96% | 957348.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3.038% | 30000 | 0% | 0 | 100% | 987348.872
фактичний бюджет | 96.92% | 943835.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3.081% | 30000 | 0% | 0 | 100% | 973835.472
профінансовано | 78.65% | 765879.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3.081% | 30000 | 0% | 0 | 81.73% | 795879.1
залишок до фінансування | 18.27% | 177956.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 18.27% | 177956.372
| Склав: | Провідний бухгалтер ЗФКМК ім.П.І.Майбороди | [6 empty] | Меньшиикова Олена Анатоліївна
|  |  | посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ
|  | Директор ЗФКМК ім.П.І.Майбороди | [6 empty] | Прокоф'єв Євген Євгенович

## Кошторис витрат
Звіт про надходження та використання коштів для реалізації проекту
Назва Грантоотримувача: |  | Комунальний заклад «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П.І. Майбороди»
Назва проєкту: |  | АРТПОДВІР'Я
Дата початку проєкту: |  | червень 2025 року
Дата завершення проєкту: |  | жовтень 2025 року
Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт: | № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКФ | [5 empty] | Витрати за рахунок співфінансування | [5 empty] | Витрати за рахунок реінвестиції | [5 empty] | Загальна сума витрат по проекту, грн. |  |  |  | Примітки
|  |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | Планові витрати відповідно до заявки |  |  | Фактичні витрати відповідно до заявки |  |  | планова, грн. (=7+13+19) | фактична, грн. (=10+16+22) | різниця
|  |  |  | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=5*6) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн | Загальна сума, грн. (=8*9) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (11*12) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=14*15) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=17*18) | Кількість/ Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (=20*21) |  |  | грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Розділ ІІ: |  | ВИТРАТИ:
Стаття: | 1 | Винагорода членам команди проєкту
Підстаття: | 1.1 | Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премії) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.1 | Прокоф'єв Євген Євгенович, адміністративний керівник проекту | місяців | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.2 | Меньшикова Олена Анатоліївна, бухгалтер проєкту | місяців | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.1.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.2 | За трудовими договорами |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.1 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.2 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.2.3 | Повне ПІБ, посада (роль у проєкті) | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 1.3 | За договорами ЦПХ |  | 6 |  | 109237.6 | 6 |  | 109237.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 109237.6 | 109237.6 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.1 | Пархоменко Наталія Юріївна , куратор проекту | місяців | 2 | 19000 | 38000 | 2 | 19000 | 38000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.2 | Давиденко Владислав Вікторович, координатор проекту | місяців | 2 | 16600 | 33200 | 2 | 16600 | 33200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33200 | 33200 | 0 | 0%
Пункт: | 1.3.3 | Остапенко Людмила Вікторівна , координаційний менеджер | місяців | 2 | 19018.8 | 38037.6 | 2 | 19018.8 | 38037.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38037.6 | 38037.6 | 0 | 0%
Стаття: | 1.4 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) |  | 109237.6 |  | 24032.272 | 109237.6 |  | 24032.272 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24032.272 | 24032.272 | 0 | 0%
Пункт: | 1.4.1 | Штатні працівники |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.2 | За трудовими договорами |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.4.3 | За договорами ЦПХ |  | 109237.6 | 0.22 | 24032.272 | 109237.6 | 0.22 | 24032.272 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 24032.272 | 24032.272 | 0 | 0%
Підстаття: | 1.5 | За договорами з ФОП |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.5.1 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.5.2 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 1.5.3 | Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди": | [5 empty] | 133269.872 |  |  | 133269.872 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 133269.872 | 133269.872 | 0 | 0
Стаття: | 2 | Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстаття: | 2.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.1.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.2.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 2.3 | Добові (для штатних працівників) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.1 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.2 | Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2.3.3 | Добові, вказати ПІБ( розрахунок на відряджену особу) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 3 | Обладнання і нематеріальні активи
Підстаття: | 3.1 | Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача |  | 90 |  | 251794 | 87 |  | 250430.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 251794 | 250430.6 | 1363.4 | 0.5415%
Пункт: | 3.1.1 | Автоматичний підйомний механізм для ПРО-ЕКРАН RC-H600, 600 х338 см (16:9),271 дюйм | шт. | 1 | 49990 | 49990 | 1 | 49990 | 49990 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49990 | 49990 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.2 | Корпус екрану для ПРО-ЕКРАН RC-H600, 600 х338 см (16:9),271 дюйм | шт. | 1 | 49990 | 49990 | 1 | 49990 | 49990 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49990 | 49990 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.3 | Проектор портативний XGIMI Halo+(WM03A) | шт. | 1 | 39999 | 39999 | 1 | 39990 | 39990 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39999 | 39990 | 9 | 0.0225%
Пункт: | 3.1.4 | Вулична ретро-гірлянда, 20 метрів, 80 ламп, теплого білого кольору | шт. | 10 | 3600 | 36000 | 9 | 3949 | 35541 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | 35541 | 459 | 1.275%
Пункт: | 3.1.5 | МОЛЬБЕРТ тринога серії LeoArt-20C на 2 полотна, 88х18х8 см , дерево (бук) з чохлом для мольберту триноги серії LEOART 20а,20с,20в ( 1м*0,15м) | шт. | 25 | 1153 | 28825 | 25 | 1153 | 28825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28825 | 28825 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.6 | Планшет з магнітним затискачем Rosa Studio, А3, з ременем | шт. | 25 | 450 | 11250 | 25 | 450 | 11250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0%
Пункт: | 3.1.7 | Автономна колонка з мікрофонами, JB300FLAME | шт. | 2 | 7245 | 14490 | 2 | 7300 | 14600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14490 | 14600 | -110 | -0.7591%
Пункт: | 3.1.8 | Стілець дерев'яний розкладний садовий | шт. | 25 | 850 | 21250 | 23 | 880.2 | 20244.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21250 | 20244.6 | 1005.4 | 4.731%
Підстаття: | 3.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок співфінансування) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.1 | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | послуга | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  | Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 3.2.2 | Інші нематеріальні активи | послуга | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи": |  |  |  | 90 |  | 251794 | 87 |  | 250430.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 251794 | 250430.6 | 1363.4 | 0.0054147
Стаття: | 4 | Витрати пов'язані з орендою
Підстаття: | 4.1 | Оренда приміщення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.1 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.2 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.1.3 | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.2.1 | Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.2.2 | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.2.3 | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. (діб) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.3 | Оренда транспорту |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.1 | Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.2 | Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.3.3 | Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин) | км (годин) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.4 | Оренда сценічно-постановочних засобів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.4.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 4.5 | Інші об'єкти оренди |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.1 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.2 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 4.5.3 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 5 | Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду
Підстаття: | 5.1 | Послуги з харчування |  | 300 |  | 34500 | 300 |  | 34500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34500 | 34500 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.1 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. | 50 | 150 | 7500 | 50 | 150 | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.2 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. | 100 | 80 | 8000 | 100 | 80 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.3 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. | 50 | 80 | 4000 | 50 | 80 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0%
Пункт: | 5.1.4 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | учасн. | 100 | 150 | 15000 | 100 | 150 | 15000 | [12 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0%
Підстаття: | 5.2 | Витрати на проїзд учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.1 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.2 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.2.3 | Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається) | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 5.3 | Витрати на проживання учасників заходів |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.1 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.2 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 5.3.3 | Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи) | доба |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду" | [5 empty] | 34500 |  |  | 34500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34500 | 34500 | 0 | 0
Стаття: | 6 | Матеріальні витрати
Підстаття: | 6.1 | Основні матеріали та сировина |  | 275 |  | 99850 | 275 |  | 99850 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 99850 | 99850 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.1 | Набір інструментів для ліплення та гончарства,11 предметів. Набір стеків для глини та пласт., двосторонні, D.K.Art, | шт. | 25 | 360 | 9000 | 25 | 360 | 9000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.2 | Набір акрилових художніх фарб для живопису та творчості 24 кольорів по 20 мл, матові "Rosa Palet" | шт. | 50 | 567 | 28350 | 50 | 567 | 28350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28350 | 28350 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.3 | Набір водорозчинної олійної пастелі "Art Creation"24 кол, Royal | шт. | 50 | 450 | 22500 | 50 | 450 | 22500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.4 | Набір пензлів різних форм (PBS-10), Синтетика, 10 шт, коротка ручка, Neo Line | шт. | 50 | 170 | 8500 | 50 | 170 | 8500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.5 | Набір кольорових олівців "Raffine" (7100-36),36 кол,картон.упаковка ,MARKO | шт. | 50 | 250 | 12500 | 50 | 250 | 12500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0%
Пункт: | 6.1.6 | Набір кольорових акварельних олівців "Raffine" (7120-36),36 кол,картон.упаковка ,MARKO | шт. | 50 | 380 | 19000 | 50 | 380 | 19000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0%
Стаття: | 6.2 | Носії, накопичувачі |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.1 | Найменування | шт. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.2 | Найменування | шт. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 6.2.3 | Найменування | шт. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 6.3 | Інші матеріальні витрати |  | 47 |  | 125510 | 47 |  | 112820 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 125510 | 112820 | 12690 | 0.10111
Пункт: | 6.3.1 | Квіти для дерев'яних ящиків, хризантеми | шт. | 30 | 130 | 3900 | 30 | 272 | 8160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3900 | 8160 | -4260 | -109.2% | квіти здорожчали у зв'язку з настанням сезону їх цвітіння та висадки в грунт. Перерозподіл коштів здійснено у межах статті 6.3 за рахунок економії коштів на придбанні товарів у підпункті 6.3.3.
Пункт: | 6.3.2 | Дерев'яні ящики для вуличних квітів, 25 х 65 х85 см | шт. | 10 | 850 | 8500 | 10 | 850 | 8500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.3 | Рослини для озеленення прилеглої для простору території | шт. | 5 | 5000 | 25000 | 5 | 1610 | 8050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000 | 8050 | 16950 | 67.8% | Рослини було придбано за нижчою ціною від планового кошторису у зв'язку зі зміною сезонності і пов'язаних з цим коливанням цін.
Пункт: | 6.3.4 | Комплектуючі для зборки екрану ПРО-ЕКРАН RS-H600, 600х338 см (16:9) , 271 дюйм | комплект | 1 | 46900 | 46900 | 1 | 46900 | 46900 | [12 empty] | 46900 | 46900 | 0 | 0%
Пункт: | 6.3.5 | Придбання металевого профілю ( труби,швеллери,кутики). Замовлення настилу (антивандальне покриття). Додаткові елементи : болти,зварювальні електроди,фарба,антикорозійний захист | шт/посл | 1 | 41210 | 41210 | 1 | 41210 | 41210 | [12 empty] | 41210 | 41210 | 0 | 0%
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати": |  |  |  | 322 |  | 225360 | 322 |  | 212670 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 225360 | 212670 | 12690 | 0.05631
Стаття: | 7 | Поліграфічні послуги
Пункт: | 7.1 | Виготовлення макетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.2 | Нанесення логотопів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.3 | Друк брошур | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.4 | Друк буклетів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.5 | Друк листівок | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.6 | Друк плакатів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.7 | Друк банерів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.8 | Друк інших роздаткових матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.9 | Послуги копірайтера | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.10 | Інші поліграфічні послуги | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 7.11 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Поліграфічні послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 8 | Видавничі послуги
Пункт: | 8.1 | Послуги коректора | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.2 | Послуги верстки | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.3 | Друк книг | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.4 | Друк журналів | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.5 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 8.6 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Видавничі послуги" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 8 "Видавничі послуги": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 9 | Послуги з просування
Пункт: | 2020-01-09 | Фотофіксація | послуга | 10 | 2000 | 20000 | 10 | 2000 | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-02-09 | Відеофіксація | послуга | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Пункт: | 2020-03-09 | Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-09 | SMM, SO (SEO) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-09 | Інші послуги |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-06-09 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з просування" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 9 "Послуги з просування": |  |  |  | 11 |  | 30000 | 11 |  | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Стаття: | 10 | Створення web-ресурсу
Пункт: | 2020-01-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-10 | Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-10 | Витрати з обслуговування сайту | місяців |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-05-10 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення web-ресурсу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 11 | Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації
Пункт: | 2020-01-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-11 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроних носіях інформації": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 12 | Послуги з перекладу
Пункт: | 2020-01-12 | Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову) | година |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-02-12 | Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову) | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-03-12 | Редагування письмового перекладу | сторінка |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 2020-04-12 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу": |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Стаття: | 13 | Інші прямі витрати
Підстаття: | 13.1 | Адміністративні витрати |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 30000 | 1 |  | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Пункт: | 13.1.1 | Бухгалтерські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.2 | Юридичні послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.1.3 | Аудиторські послуги | послуга |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.1.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.2 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.1 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.2 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.3 | Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.2.4 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.3 | Витрати на послуги страхування |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.1 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.2 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.3.3 | Вказати предмет страхування |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Підстаття: | 13.4 | Інші прямі витрати |  | 12 |  | 282425 | 12 |  | 282965 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 282425 | 282965 | -540 | -0.001912
Пункт: | 13.4.1 | Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.2 | Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.3 | Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.4 | Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Пункт: | 13.4.5 | Розробка креслень та 3D-моделі конструкції сцени , визначення розмірів сцени,навантажень і конструктивних особливостей. | шт | 1 | 12060 | 12060 | 1 | 12060 | 12060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12060 | 12060 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.6 | Виготовлення дерев'яних конструкцій(стаціонарного модуля) для навчання по зазадалегідь погодженим ескізам. | послуга | 1 | 47280 | 47280 | 1 | 47280 | 47280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47280 | 47280 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.7 | Монтаж та установка моторизованого екрану. Створення умов безпечного та довгострокового використання - установка захисного навісу | шт | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Виготовлення стійки для освітлення на стаціонарний модуль для навчання. Монтаж електропроводів та встановлення світильників. | шт/посл | 1 | 11180 | 11180 | 1 | 12440 | 12440 | [12 empty] | 11180 | 12440 | -1260 | -11.27% | Вартість робіт подорожчала у зв'язку зі зміною цін на матеріали в сторону збільшення
Пункт: | 13.4.9 | Виготовлення каркаса. різання металу за кресленнями. Зварювання основної конструкції (опори,балки, рама). Контроль геометрії та міцності зварних швів. | послуга | 1 | 41030 | 41030 | 1 | 41030 | 41030 | [12 empty] | 41030 | 41030 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.10 | Антикорозійна обробка, Зачищення швів,грунтування та фарбування металу. Висихання та перевірка покриття. | послуга | 1 | 12700 | 12700 | 1 | 12700 | 12700 | [12 empty] | 12700 | 12700 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.11 | Монтаж настилу. Кріплення підлоги до каркаса (композитні матеріали) , обробка поверхні для безпеки (антиковзке покриття) | послуга | 1 | 13980 | 13980 | 1 | 13980 | 13980 | [12 empty] | 13980 | 13980 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.12 | Встановлення сцени, Підготовка майданчика (вирівнювання,бетонування точок опори , якщо потрібно) Транспортування та монтаж каркасу. Фіксація настилу. | послуга | 1 | 28520 | 28520 | 1 | 28520 | 28520 | [12 empty] | 28520 | 28520 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.13 | Встановлення та підключення освітлення для арт-простору | шт/послуга | 1 | 28725 | 28725 | 1 | 28275 | 28275 | [12 empty] | 28725 | 28275 | 450 | 1.567%
Пункт: | 13.4.15 | Підготовка фасаду під студентський розпис (мурал). Усунення пошкоджень фасаду подвір'я. | шт | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | [12 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.16 | Переробка піддонів наданих замовником на вироби. Обробка антигрибковим засобом та покриття готових виробів | шт/посл | 1 | 20250 | 20250 | 1 | 19980 | 19980 | [12 empty] | 20250 | 19980 | 270 | 1.333%
Пункт: | 13.4.17 | Доставка перероблених меблів. Доставка стаціонарного модуля для проведення майстер-класів | шт/посл | 1 | 6700 | 6700 | 1 | 6700 | 6700 | [12 empty] | 6700 | 6700 | 0 | 0%
Пункт: | 13.4.8 | Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати" |  |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати": |  |  |  | 12 |  | 282425 | 12 |  | 282965 | 1 |  | 30000 | 1 |  | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 312425 | 312965 | -540 | -0.0017284
Всього по розділу ІІ "Витрати": | [5 empty] | 957348.872 |  |  | 943835.472 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 987348.872 | 973835.472 | 13513.4 | 1.369%
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Провідний бухгалтер ЗФКМК ім.П.І.Майбороди | [6 empty] | Меньшиикова Олена Анатоліївна
| посада |  |  | підпис |  |  | ПІБ
Директор ЗФКМК ім.П.І.Майбороди | [6 empty] | Прокоф'єв Євген Євгенович

## Реєстр документів
Додаток №2
до Звіту незалежного аудитора "___" _____________________ 2023 року
Реєстр бухгалтерських та інших документів грантоотримувача, які підтверджують достовірність здійснених ним
витрат та цільове використання коштів гранту, співфінансування та реінвестицій
реквізити договору про надання гранту 02 червня 2025р № 8REG21-37316
(дата, номер)
| Фактичні витрати згідно звіту про надходження та використання коштів за рахунок гранту |  |  | Документальне підтвердження
Досягнуті на етапі звітування цілі проекту | Номер статті, підстатті, пункту | Найменування виду витрат | Сума, грн. | Назва постачальника, ПІП члена команди проєкту (код ЄДРПОУ, ІПН), ПІП учасника заходу тощо | Договір, додатки до договору тощо (дата, номер) | Сума відповідно до договору з додатками тощо, грн | Акт, накладна, відомість на оплату заробітної плати тощо (дата, номер) | Виписка банку, платіжна інструкція тощо (дата, номер), яка підтверджує оплату | Сума, яка фактично оплачена відповідно до виписки банку, платіжної інструкції тощо, грн | фактична дата оплати
| 1.3.1 | Пархоменко Наталія Юріївна, куратор проекту | 38000 | Пархоменко Наталія Юріївна (2469620145) | Договір ЦПХ від 04.09.2025 №14УКФ | 19000 | акт від 15.09.2025 №01 | плат.інстр.від 16.09.25 № 13,14,16 | 19000 | 2025-09-17
[5 empty] | Договір ЦПХ від 01.10.2025 № 31УКФ | 19000 | акт від 30.10.2025 № 01/1 |  |  | 3й транш
| 1.3.2 | Давиденко Владислав Вікторович, координатор проєкту | 33200 | Давиденко Владислав Вікторович (2882108951) | Договір ЦПХ від 04.09.2025 №12УКФ | 16600 | акт від 15.09.2025 №01 | плат.інстр.від 16.09.25 № 13,14,17 | 16600 | 2025-09-17
[5 empty] | Договір ЦПХ від 01.10.2025 №32УКФ | 16600 | акт від 30.10.2025 № 01/2 |  |  | 3й транш
| 1.3.3 | Остапенко Людмила Вікторівна , координаційний менеджер | 38037.6 | Остапенко Людмила Вікторівна (3150614885) | Договір ЦПХ від 05.09.2025 №15УКФ | 19018.8 | акт від 15.09.2025 №01 | плат.інстр.від 16.09.25 № 13,14,15 | 19018.8 | 2025-09-17
[5 empty] | Договір ЦПХ від 01.10.2025 № 33УКФ | 19018.8 | акт від 30.10.2025 № 01/3 |  |  | 3й транш
| 1.4.3 | Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ) на договори ЦПХ 22 відсотки | 24032.27 | ГУ ДПС у Запорізькій області (44118663) | за договорами ЦПХ від 04.09.2025 №№ 12УКФ, 14УКФ, 15УКФ | 12016.14 | акт від 15.09.2025 №01, від 15.09.2025 № 01, від 15.09.2025 № 01 | плат.інстр.від 16.09.25 № 12 | 12016.14 | 2025-09-17
[5 empty] | за договорами ЦПХ від 15.10.2025 №№ 31УКФ, 32УКФ,33УКФ | 12016.13 | акт від 30.10.2025 №01, від 30.10.2025 № 01, від 30.10.2025 № 01 |  |  | 3й транш
| 3.1.1 | Автоматичний підйомний механізм для ПРО-ЕКРАН RC-H600, 600 х338 см (16:9),271 дюйм | 49990 | ФОП Вєтров Дмитро Ігорович | Договір від 15.07.2025 №04УКФ | 49990 | накладна від 15.07.2025 №28827 | пл.інстр від 17.07.25 № 5 | 49990 | 2025-07-21
| 3.1.2 | Корпус екрану для ПРО-ЕКРАН RC-H600, 600 х338 см (16:9),271 дюйм | 49990 | ФОП Вєтров Дмитро Ігорович | Договір від 15.07.2025 №05УКФ | 49990 | накладна від 15.07.2025 №28828 | пл.інстр від 17.07.25 № 6 | 49990 | 2025-07-21
| 3.1.3 | Проектор портативний XGIMI Halo+(WM03A) | 39990 | ФОП Вяжевич Людмила Миколаївна | Договір від 25.07.2025 №07УКФ | 39990 | накладна від 31.07.2025 №414 | пл.інстр від 04.08.25 № 7 | 39990 | 2025-08-25
| 3.1.4 | Вулична ретро-гірлянда, 20 метрів, 80 ламп, теплого білого кольору | 35541 | ФОП Деблюк Ніна Миколаївна | Договір від 30.06.2025 №03УКФ | 35541 | накладна від 30.06.2025 №03 | пл.інстр від 09.07.25 № 2 | 35541 | 2025-07-21
| 3.1.5 | МОЛЬБЕРТ тринога серії LeoArt-20C на 2 полотна, 88х18х8 см , дерево (бук) з чохлом для мольберту триноги серії LEOART 20а,20с,20в ( 1м*0,15м) | 28825 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 30.06.2025 №02УКФ | 28825 | накладна від 15.07.2025 №01Т-91 | пл.інстр від 16.07.25 № 4 | 28825 | 2025-07-21
| 3.1.6 | Планшет з магнітним затискачем Rosa Studio, А3, з ременем | 11250 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 30.06.2025 №02УКФ | 11250 | накладна від 15.07.2025 №01Т-91 | пл.інстр від 16.07.25 № 4 | 11250 | 2025-07-21
| 3.1.7 | Автономна колонка з мікрофонами , JB300FLAME | 14490 | ФОП Чебанов Андрій Олексійович | Договір від 15.10.2025 №34УКФ | 14490 | накладна від 16.10.2025 № 34 |  |  | 3й транш
| 3.1.8 | Стілець дерев'яний розкладний садовий | 20244.6 | ТОВ Епіцентр | Договір від 14.10.2025 № 28УКФ | 20244.6 | накладна від 15.10.2025 №РНК/Z1-0028565 |  |  | 3й транш
| 5.1.1 | Послуги з харчування кава-брейк | 7500 | ФОП Таран Ігор Віталійович | Договір від 22.09.2025 №19УКФ | 7500 | акт від 04.10.2025 №01 | пл.інстр від 09.10.25 № 23 |  | чекає
| 5.1.2 | Послуги з харчування кава-брейк) | 8000 | ФОП Таран Ігор Віталійович | Договір від 22.09.2025 №19УКФ | 8000 | акт від 04.10.2025 №02 | пл.інстр від 09.10.25 № 24 |  | чекає
| 5.1.3 | Послуги з харчування (кава-брейк) | 4000 | ФОП Таран Ігор Віталійович | Договір від 22.09.2025 №19УКФ | 4000 | акт від 04.10.2025 №03 | пл.інстр від 09.10.25 № 25 |  | чекає
| 5.1.4 | Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк) | 15000 | ФОП Таран Ігор Віталійович | Договір від 14.10.2025 № 30УКФ | 15000 | акт від 16.10.2025 №01 |  |  | 3й транш
| 6.1.1 | Набір інструментів для ліплення та гончарства,11 предметів. Набір стеків для глини та пласт., двосторонні, D.K.Art, | 9000 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 03.09.2025 №09УКФ | 9000 | накладна від 09.09.2025 №01Т-97 | пл.інстр від 11.09.25 № 10 | 9000 | 2025-09-19
| 6.1.2 | Набір акрилових художніх фарб для живопису та творчості 24 кольорів по 20 мл, матові "Rosa Palet" | 28350 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 03.09.2025 №09УКФ | 28350 | накладна від 09.09.2025 №01Т-97 | пл.інстр від 11.09.25 № 10 | 28350 | 2025-09-19
| 6.1.3 | Набір водорозчинної олійної пастелі "Art Creation"24 кол, Royal | 9000 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 03.09.2025 №08УКФ | 9000 | накладна від 09.09.2025 №01Т-98 | пл.інстр від 11.09.25 № 9 | 9000 | 2025-09-19
| 6.1.3 | Набір водорозчинної олійної пастелі "Art Creation"24 кол, Royal | 13500 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 30.06.2025 №01УКФ | 13500 | накладна від 15.07.2025 №01Т-90 | пл.інстр від 16.07.25 № 3 | 13500 | 2025-07-21
| 6.1.4 | Набір пензлів різних форм (PBS-10), Синтетика, 10 шт, коротка ручка, Neo Line | 8500 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 03.09.2025 №09УКФ | 8500 | накладна від 09.09.2025 №01Т-97 | пл.інстр від 11.09.25 № 10 | 8500 | 2025-09-19
| 6.1.5 | Набір кольорових олівців "Raffine" (7100-36),36 кол,картон.упаковка ,MARKO | 12500 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 03.09.2025 №08УКФ | 12500 | накладна від 09.09.2025 №01Т-98 | пл.інстр від 11.09.25 № 9 | 12500 | 2025-09-19
| 6.1.6 | Набір кольорових акварельних олівців "Raffine" (7120-36),36 кол,картон.упаковка ,MARKO | 9500 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 03.09.2025 №08УКФ | 9500 | накладна від 09.09.2025 №01Т-98 | пл.інстр від 11.09.25 № 9 | 9500 | 2025-09-19
| 6.1.6 | Набір кольорових акварельних олівців "Raffine" (7120-36),36 кол,картон.упаковка ,MARKO | 9500 | ФОП Яценко Світлана Анатоліївна | Договір від 30.06.2025 №01УКФ | 9500 | накладна від 15.07.2025 №01Т-90 | пл.інстр від 16.07.25 № 3 | 9500 | 2025-07-21
| 6.3.1 | Квіти для дерев'яних ящиків, хризантеми | 8160 | ПП Глорія ТЕТ | Договір від 26.09.2025 №24УКФ | 8160 | накладна від 03.10.2025 № 01 | пл.інстр від 10.10.25 № 30 |  | чекає
| 6.3.2 | Дерев'яні ящики для вуличних квітів, 25 х 65 х85 см | 8500 | ФОП Хребтов В.В. | Договір від 03.09.2025 №10УКФ | 8500 | накладна від 23.09.2025 №1001 | пл.інстр від 25.09.25 № 19 | 8500 | 2025-10-02
| 6.3.3 | Рослини для озеленення прилеглої для простору території магнолії | 8050 | ПП Глорія ТЕТ | Договір від 26.09.2025 №24УКФ | 8050 | накладна від 03.10.2025 № 01 | пл.інстр від 10.10.25 № 30 |  | чекає
| 6.3.4 | Комплектуючі для зборки екрану ПРО-ЕКРАН RS-H600, 600х338 см (16:9) , 271 дюйм | 46900 | ФОП Вєтров Дмитро Ігорович | Договір від 15.07.2025 №05/1 УКФ | 46900 | накладна від 15.07.2025 №28829 |  |  | 3й транш
| 6.3.5 | Придбання металевого профілю ( труби,швеллери,кутики). Замовлення настилу (антивандальне покриття). Додаткові елементи : болти,зварювальні електроди,фарба,антикорозійний захист | 41210 | ФОП Пилипенко Ярослав Анатолійович | Договір від 30.09.2025 №26УКФ | 41210 | накладна від 02.10.2025 №01 | пл.інстр від 03.10.25 № 21 | 41210 | 2025-10-10
| 2020-01-09 | Фотофіксація | 20000 | ФОП Скрипченко Костянтин Миколайович | Договір від 16.09.2025 №16УКФ | 20000 | акт від 14.10.2025 №01 | пл.інстр від 15.10.25 № 31 |  | чекає
| 2020-02-09 | Відеофіксація | 10000 | ФОП Скрипченко Костянтин Миколайович | Договір від 16.09.2025 №16УКФ | 10000 | акт від 14.10.2025 №01 | пл.інстр від 15.10.25 № 31 |  | чекає
| 13.4.5 | Розробка креслень та 3D-моделі конструкції сцени , визначення розмірів сцени,навантажень і конструктивних особливостей. | 12060 | ФОП Октябрьський Ян Володимирович | Договір від 22.09.2025 №17УКФ | 12060 | акт від 23.09.2025 №01 | пл.інстр від 24.09.25 № 18 | 12060 | 2025-10-02
| 13.4.6 | Виготовлення дерев'яних конструкцій(стаціонарного модуля) для навчання по заздалегідь погодженим ескізам. | 47280 | ФОП Наливайко Юлія Леонідівна | Договір від 25.07.2025 №6УКФ | 47280 | накладна від 01.08.2025 №1006 | пл.інстр від 04.08.25 № 8 | 47280 | 2025-08-25
| 13.4.7 | Монтаж та установка моторизованого екрану. Створення умов безпечного та довгострокового використання - установка захисного навісу | 30000 | ФОП Таран Ігор Віталійович | Договір від 03.10.2025 № 29УКФ | 30000 | акт від 06.10.2025 № 01 |  |  | 3й транш
| 13.4.8 | Виготовлення стійки для освітлення на стаціонарний модуль для навчання. Монтаж електропроводів та встановлення світильників. | 12440 | ФОП Наливайко Юлія Леонідівна | Договір від 03.09.2025 №11УКФ | 12440 | накладна від 10.09.2025 №1081 | пл.інстр від 11.09.25 № 11 | 12440 | 2025-09-19
| 13.4.9. | Виготовлення металевого каркасу для сцени з матеріалів замовника | 41030 | ФОП Октябрський Я.В. | Договір від 22.09.2025 №18УКФ | 41030 | накладна від 02.10.2025 №01 | пл.інстр від 09.10.25 № 22 |  | чекає
| 13.4.10 | Послуги з обробки металевого каркасу .Антикорозійна обробка, Зачищення швів,грунтування та фарбування металу. Висихання та перевірка покриття. | 12700 | ФОП Дьяченко Дмитро Геннадійович | Договір від 26.09.2025 №21УКФ | 12700 | акт від 02.10.2025 №01 | пл.інстр від 09.10.25 № 26 |  | чекає
| 13.4.11 | Послуги з монтажу настилу. Кріплення підлоги до каркаса (композитні матеріали) , обробка поверхні для безпеки (антиковзке покриття) | 13980 | ФОП Дьяченко Дмитро Геннадійович | Договір від 26.09.2025 №23УКФ | 13980 | акт від 02.10.2025 №01 | пл.інстр від 09.10.25 № 28 |  | чекає
| 13.4.12 | Послуги з встановлення сцени, Підготовка майданчика (вирівнювання,бетонування точок опори , якщо потрібно) Транспортування та монтаж каркасу. Фіксація настилу. | 28520 | ФОП Дьяченко Дмитро Геннадійович | Договір від 26.09.2025 №22УКФ | 28520 | акт від 02.10.2025 №01 | пл.інстр від 09.10.25 № 27 |  | чекає
| 13.4.13 | Встановлення та підключення освітлення для арт-простору | 28275 | ФОП Токарь В.І. | Договір від 03.10.2025 №27УКФ | 28275 | акт від 07.10.2025 №01 | пл.інстр від 09.10.25 № 29 |  | чекає
| 13.4.15 | Підготовка фасаду під студентський розпис (мурал). Усунення пошкоджень фасаду подвір'я. Поточний ремонт зовнішньої стіни | 30000 | ФОП Токарь О.О. | Договір від 26.09.2025 №25УКФ | 30000 | акт від 01.10.2025 №01 | пл.інстр від 02.10.25 № 20 | 30000 | 2025-10-10
| 13.4.16 | Переробка піддонів наданих замовником на вироби. Обробка антигрибковим засобом та покриття готових виробів Виготовлення меблів ( столи,крісла) | 19980 | ФОП Хребтов В.В. | Договір від 03.09.2025 №10УКФ | 19980 | накладна від 23.09.2025 №1001 | пл.інстр від 25.09.25 № 19 | 19980 | 2025-10-02
| 13.4.17 | Доставка перероблених меблів. Доставка стаціонарного модуля для проведення майстер-класів | 6700 | ФОП Наливайко Юлія Леонідівна | Договір від 03.09.2025 №11УКФ | 6700 | накладна від 10.09.2025 №1081 | пл.інстр від 11.09.25 № 11 | 6700 | 2025-09-19
| РАЗОМ |  | 943725.47 |  |  | 943725.47 |  |  | 560240.94
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок співфінансування |  |  | Документальне підтвердження
| 13.1.3 | Аудиторські послуги | 30000 | ТОВ "Консалтингова група "ПроАудит" (36470829) | Договір від 27.10.2025 №4590 | 30000 | акт від 30.10.2025
| РАЗОМ |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 0
| Фактичні витрати відповідно до звіту про надходження та використання коштів за рахунок реінвестицій |  |  | Документальне підтвердження
Ст.1, підстаття 1.1. пункт 1.1.1.
| РАЗОМ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| УСЬОГО |  | 973725.47 |  |  | 973725.47 |  |  | 560240.94